## Plan de Acción
Plan de Acción 2020 Política de Excelencia los mejores por Colombia
Objetivo de la política: La política de excelencia Los Mejores por Colombia tiene como objetivo desarrollar bajo lo establecido por la Ley 1780 de 20016 y la Resolución 4566 de 2016, un programa de excelencia estratégico e institucional fomentando las practicas laborales de los estudiantes de educación superior de pregrado en el nivel profesional de la carrera de Derecho, en el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.
RESULTADO
Garantizar el cumplimiento del 90% de las actividades programadas en el Plan de acción "Los Mejores por Colombia"
Dimensión MIPG | Objetivo Institucional | Actividad | [5 empty] | CONSOLIDADO
|  | No. | Nombre de la actividad | Fecha de ejecución | Tema a tratar | Lugar | Responsable | Programadas | Ejecutado | %Cumplimiento
Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, la tecnología de la indagación, la comunicación y la infraestructura física. | 1 | Convocatoria | Noviembre hasta el 06 de diciembre. | Socializar a nivel nacional con todas las instituciones educativas a nivel superior que ofrecen la carrera de derecho la política de excelencia institucional "Los mejores por Colombia" | Correo electrónico-Pagina oficial del Fondo | GIT TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100%
|  | 2 | Inscripción postulados y recepción de documentos 2020 | 11-17 diciembre | Recepción a través de la pagina WEB de la entidad la postulación y radicación de documentos para participar en la convocatoria 2020 | Correo electrónico | GIT TALENTO HUMANO | 118 | 118 | 118%
|  | 3 | Validación de documentos y proceso de selección (revisión de certificación de promedio académicos, Implementación entrevista y examen de conocimiento) a los postulados convocatoria 2020 | 20 de diciembre | Adelantar proceso de selección integral de judicantes convocatoria 2020 | Edificio Cudecom | GIT TALENTO HUMANO | 52 | 52 | 52%
|  | 4 | Inducción a los judicantes | 8 de Enero de 2020 | Dar a conocer de manera profunda la misionalidad, procedimientos administrativos y demás de la entidad. | Edificio Cudecom | GIT TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100%
|  | 5 | Etapa de contratación judicantes | 17 de Enero de 2020 | Proceso en el cual se definen las dependencias donde realizara su judicatura, firma del contrato e inicio de sus actividades. | Edificio Cudecom | GIT CONTRATACIÓN | 1 | 1 | 100%
|  | 6 | Reunión Judicantes | 06 de Marzo de 2020 | Realizar seguimiento de desempeño en sus áreas de trabajo y adaptación a los equipos de trabajo y a la entidad | Edificio Cudecom | GIT TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100%
|  | 7 | Encuesta Satisfacción Política Institucional "LOS MEJORES POR COLOMBIA" | 06 de marzo de 2020 | Conocer la percepción de los judicantes frente a la entidad. | Edificio Cudecom | GIT TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100%
|  | 8 | Informe de resultados relacionado con la aplicación de la encuesta Satisfacción Política Institucional "los Mejores por Colombia" | 30 de junio de 2020 | Realizar informe de resultados de las encuestas de percepción aplicadas al grupo de judicantes. | Edificio Cudecom | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
|  | 9 | Reunión Judicantes | 06 de Mayo de 2020 | Realizar seguimiento al desempeño de los judicantes en el aislamiento preventivo | Aplicativo Meet | GIT TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100%
|  | 10 | Encuesta "Los Mejores por Colombia" Confinamiento Preventivo. | 07 de mayo de 2020 | Establecer las condiciones físicas, sociales y emocionales como se está desarrollando la cuarentena para el grupo de judicantes | Formulario Google Drive | GIT TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100%
|  | 11 | Elaboración de informe relacionado a la encuesta Confinamiento Preventivo. | 15 de julio de 2020 | Evaluación de resultados de la encuesta | Google Drive | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
|  | 12 | Encuesta de satisfacción a los servidores públicos al interior del FPS-FNC cuanto a la percepción de la política institucional “Los Mejores por Colombia” | 09 de Junio de 2020 | Aplicar encuesta de satisfacción del cliente externo, percepción de la política institucional “Los Mejores por Colombia” | Formulario Google Drive | Elaboración y presentación de informe de resultados de la medición. | 1 | 1 | 100%
|  | 13 | Informe de resultados relacionados con la encuesta de satisfacción del cliente externo, percepción de la política institucional “Los Mejores por Colombia” | 30 de julio de 2020 | Elaboración y presentación de informe de resultados de la medición. | Google Drive | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
|  | 14 | Encuesta de satisfacción del personal de planta, percepción de la política institucional “Los Mejores por Colombia” | 9 de Junio de 2020 | Aplicar encuesta de satisfacción del cliente externo, percepción de la política institucional “Los Mejores por Colombia” | Formulario Google Drive | Elaboración y presentación de informe de resultados de la medición. | 1 | 1 | 100%
|  | 15 | Informe de resultados relacionados con la encuesta de satisfacción del cliente externo, percepción de la política institucional “Los Mejores por Colombia” | 30 de julio de 2020 | Elaboración y presentación de informe de resultados de la medición. | Google Drive |  | 1
|  | 16 | Diseño de entrevista diagnostico de cumplimiento política "Los Mejores por Colombia" | 30 de Junio de 2020 | Valorar aspectos conductuales y laborales de cada uno de los judicantes | Teletrabajo | GIT TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100%
|  | 17 | Aplicación entrevistas judicantes | 30 de julio de 2020 | Realizar entrevista virtual a cada uno de los judicantes | Aplicativo Meet |  | 36 | 5 | 13.89%
|  | 18 | Elaboración Informe de Implementación de la Política. | 31 de Agosto | Este informe tiene como finalidad hacer seguimiento y proponer alternativas de mejora para la continuidad de la política. | Google Drive | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
|  | 19 | Inscripción y participación en el Premio Nacional de Ata Gerencia postulados con política Institucional Los Mejores por Colombia | 01 de Septiembre de 2020 | Participar como entidad en el premio de Alta Gerencia dentro de la categoría "Desempeño Institucional". | Teletrabajo- aplicativo Función Publico | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
|  | 20 | Entrevista Final para conocer percepción de los judicantes sobre la Política Institucional. | 01 de Diciembre | Establecer el nivel de satisfacción en cuanto a conocimiento afianzado, cclima organización, trabajo en equipo y demás de los judicantes frente al FPS-FNC | Aplicativo Meet | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
|  | 21 | Socialización Convocatoria Política institucional 2021 atreves de la pagina web https://www.fps.gov.co/inicio/convocatorias.html | Noviembre-Diciembre 2020 | Socializar a nivel nacional con todas las instituciones educativas a nivel superior que ofrecen la carrera de derecho la política de excelencia institucional "Los mejores por Colombia" | Vía Correo Electrónico | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
|  | 22 | Inscripción postulados y recepción de documentos 2021 | 2020-12-01 | Recepción a través de la pagina WEB del a entidad la postulación y radicación de documentos para participar en la convocatoria 2021 | Vía Correo Electrónico | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
|  | 23 | Validación de documentos y proceso de selección (revisión de certificación de promedio académicos, Implementación entrevista y examen de conocimiento) a los postulados convocatoria 2021 | 2020-12-01 | Adelantar proceso de selección integral de judicantes convocatoria 2021 | Edificio Cudecom | GIT TALENTO HUMANO | 1 |  | 0%
Proyecto: Sandra Milena Pulido Chacón
Aprobó: Lilibeth Imperio Rojas Flórez