## I TRIMESTRE 2016
REPÚBLICA DE COLOMBIA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016
¦
ENTIDAD: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
MISIÓN: El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia como establecimiento público de orden Nacional, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, reconoce Prestaciones Económicas legales y Convencionales a los extrabajadores, pensionados y beneficiarios de la liquidada empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y ALCALIS. Así mismo, administramos los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios de la empresa liquidada Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia. Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humano calificado y comprometido para brindar una excelente prestación de nuestros servicios con calidad y transparencia.
VISIÓN: Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recurso humano calificado, experiencia y bajos costos en la prestación de los servicios de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y la administración de servicios de salud con transparencia en la gestión; nuestro reto es consolidarnos como la entidad líder que asuma los compromisos que por mandato legal y/o reglamentario le sean asignados, contribuyendo con las políticas de gestión pública, para el cumplimiento de los fines esenciales del estado en el sector de la seguridad social.
OBEJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1. Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos . 2.Reconocer las prestaciones económicas y ordenar el respectivo pago. 3.Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos. 3. Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. 4. Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante.5. Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos.6. Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional e informativa para proyectar los resultados de la Gestión de la Entidad.
OBJETIVO PND | ESTRATEGIA SECTORIAL ACCIÓN SECTORIAL MIPG | OBJETIVO SECTORIAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | META 2016 | PRODUCTO | INDICADOR INSTITUCIONAL | I TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | II TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | III TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | IV TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PROCESO RESPONSABLE
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS” | Dotacion_adecuacion_institucional | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD | 1) GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Dotación y adecuación de infraestructura física y tecnológica de entidades del sector | Entidades dotadas adecuadamente |  |  |  |  | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD | [10 empty] | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información |  |  | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información
| Mejorar_las_condiciones_de_salud_de_la_población_y_disminuir_las_brechas_de_resultados_en_salud |  |  |  | Implementar las políticas para la promoción y prevención de la salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP | Realizar las actividades pertinentes para dar cumplimiento a la Resolución 4505 de 2012 | Reporte en la Plataforma SISPRO | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 | según recomendaciones del Ministerio de Salud y Protecction Social la informacion de actividades de Detencion temprana y Proteccion Especifica se han cargado correctamente en las fechas establecidas por ellos | 100% | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD | N/A |  |  | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 |  |  | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 |  |  | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 |  |  | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD |  | Se evidencia cumplimiento en el cargue de la información correspondiente a la Resolución 4505, la cual fue cargada en la plataforma SISPRO el pasado 28/01/2016. | 100% | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD
| Mejorar_las_condiciones_de_salud_de_la_población_y_disminuir_las_brechas_de_resultados_en_salud |  |  |  | Implementar las políticas para la prevención de la salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP | Realizar las actividades pertinentes para dar cumplimiento a la Resolución 4505 de 2012 | Reporte en la Plataforma SISPRO | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 | según recomendaciones del Ministerio de Salud y Protecction Social la informacion de actividades de Detencion temprana y Proteccion Especifica se han cargado correctamente en las fechas establecidas por ellos | 100% |  | N/A |  |  | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 | [6 empty] | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información
| Sistemas_de_Informacion_Interoperando |  |  |  | Sistemas de Información Sectorial e institucionales operando | Sistemas de Información operando | Sistemas de Información Interoperando | Identificación de los escenarios de intercambio de información. | De acuerdo a las mesas de trabajo en donde se han actualizado los activos de informacion se ha identificado para el proceso GIT servicios de salud 5 escenarios de intercambio de informacion, en el cual se realizan reportes de informacion, a los cuales se debe realizar la solicitud de servicio.Evidencia que se puede verificar en equipo de computo funcionaria roselys@fondo | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A |  |  | Documentar el Plan de Servicios de intercambio de información |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | De acuerdo a la información suministrada por la funcionaria Roselys silva; en la mesa de trabajo con el Proceso Servicios de Salud se identificaron 5 escenarios de intercambio de información. | 100% | GESTIÓN TIC´S
| Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos |  | SER MODELO DE GESTIÓN | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Formular y ejecutar el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano | Plan Anual de Anticorrupción formulado y (ejecutado | Formulación y ejecución al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la Formulación al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Se realizó formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, adoptando la nueva verdsión del DAFP donde se incluyen nuevos componentes, el dia 31 de marzo se realizó publicación en la intranet y pag web de la entidad | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA | N/A |  |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA |  |  |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA |  |  |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA |  | Se evidencia cumplimiento en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. el mismo se encuentra publicado en la intranet y pagina web del FPS (http://www.fps.gov.co/planeacion_gestion_control/planes_programas/plan_anticorrupcion) | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA
|  |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Disponer la información para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 | Información publicada según Ley 1712 | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas | Mediante correos electronico jhona@fondo de fechas del 02 de Febrero del 2016 y el 2 de Marzo del 2016 fue enviado para publicacion toda la informacion correspondiente para darle cumplimiento a la ley 1712. | 100% | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD | N/A |  |  | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  | Se evidencia la publicación en la pagina web del FPS http://www.fps.gov.co/servicios_salud/agendas_abiertas, los indicadores de calidad en atención a la circular unica semestral y circular 056 trimestral. | 100% | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD
[9 empty] | El proceso ha dado cumplimiento a las publicaciones de la Ley 1712, de acuerdo con los correos electrónicos de fecha 26 de enero, 15,16,17,18 y 30 de marzo de 2.016 respectivamente, remtidos a los correos : publicaciones@fondo, con copia a demaf@fondo y mauriciov@fondo. | 100% | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS | N/A | [5 empty] | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS | [6 empty] | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS | [6 empty] | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS |  | Se evidencia publicación en la pagina web de la información suministrada por el proceso de Prestaciones Economicas http://www.fps.gov.co/informacion_ciudadano/te_puede_interesar. |  | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS
[9 empty] | Se realIzó la revisión del link Transparecia y Acceso a la Infromación y solicito la publicación del Informe al Congreso, Cuenta de la CGR, Informe de Gestión, Objetivos Estratégicos, Plan Estratégico Sectorial e Institucional | 100% | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | N/A | [5 empty] | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | Se evidencia cumplimiento en cuanto a las publicaciones realizadas por el proceso las cuales se encuentran en la pagina web en el link de transparencia y acceso a la información. | 100% | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[9 empty] | El proceso de Atencion al ciudadano hizo la publicación de los INFORME GENERAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS IV TRIMESTRE 2015 y el INFORME DE MEDICION DE LA SATISFACCION AL CIUDADANO IV TRIMESTRE 2015 el dia 22/01/2016 esto se puede evidenciar en los link planteados http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/infoPQRSDIVtrimestre2015.pdf; http//http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/INFO%20MEDICION%20IV%20trimestre2015.pdf | 100% | ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A | [5 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Se evidencia la publicación de los informes generados por la oficina de atención al ciudadano asi: INFORME GENERAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS IV TRIMESTRE 2015. INFORME DE MEDICION DE LA SATISFACCION AL CIUDADANO IV TRIMESTRE 2015; a traves de los link: http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/infoPQRSDIVtrimestre2015.pdf; http//http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/INFO%20MEDICION%20IV%20trimestre2015.pdf | 100% | ATENCIÓN AL CIUDADANO
[9 empty] | N/A Periodo evaluar | N/A | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS | N/A | [5 empty] | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS | [6 empty] | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS | [6 empty] | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS |  | N/A | N/A | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS
[9 empty] | El Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, se realizó y se público, en las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP) | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | N/A | [5 empty] | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Se evidencia la publicación del Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, en las paginas del FPS y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP). | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
[9 empty] | Durante el 1ER Trimestre se realizaron CUATRO (4) solicitudes de Publicaciones a la página web de la entidad, las cuales fueron atendidas al 100% por parte de la Oficina Asesora de Planeación. * Solicitud publicación link talento humano 08/01/2016 * Solicitud publicación y actualización información miníma a publicar link Talento Humano 25/02/2016 * Solicitud publicación link talento humano 18/03/2016 *Solicitud publicación link talento humano 31/03/2016, EVIDENCIAS en correos electrónicos y la Web. | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | N/A | [5 empty] | GESTIÓN TALENTO HUMANO | [6 empty] | GESTIÓN TALENTO HUMANO | [6 empty] | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Se evidencia en la pagina web del FPS las publicaciones solicitadas por la oficina de Talento Humano dando cumplimiento a lo establecido por la ley 1712. | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[9 empty] | El Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad envío a publicar los estados financieros mediante correo elctrónico del 07 de marzo de 2016, cuanta andream@fondo y memorando GCO - 20164200028143. Grupo Interno de Trabajo Tesorería: No aplica Subdirección Financiera:Durante el I trimestre de 2016, encuentran publicados en la página WEB de FPS.gov.co: a) El presupuesto general asignado para la vigencia 2015, desde 31-ene-15. b) La ejecución presupuestal histórica anual hasta 31-Dic-15 inclusive. | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | N/A | [5 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | [6 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | [6 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS |  | Se evidencia la publicación de las dependencias del proceso Recursos Financieros asi: Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad envío a publicar los estados financieros mediante correo elctrónico del 07 de marzo de 2016, cuanta andream@fondo y memorando GCO - 20164200028143. Grupo Interno de Trabajo Tesorería: No aplica Subdirección Financiera:Durante el I trimestre de 2016, encuentran publicados en la página WEB de FPS.gov.co: a) El presupuesto general asignado para la vigencia 2015, desde 31-ene-15. b) La ejecución presupuestal histórica anual hasta 31-Dic-15 inclusive. | 100% | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[9 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | GESTIÓN COBRO | [6 empty] | GESTIÓN COBRO | [6 empty] | GESTIÓN COBRO |  | N/A | N/A | GESTIÓN COBRO
[9 empty] | En el primer trimestre de 2016, se publicaron cinco (5) Invitaciones Publicas y una (1) Selección Abreviada de Menor Cuantia. Se evidencia en la pagina www.contratos.gov.co y www.fps.gov.co. | 100% | ASISTENCIA JURÍDICA | N/A | [5 empty] | ASISTENCIA JURÍDICA | [6 empty] | ASISTENCIA JURÍDICA | [6 empty] | ASISTENCIA JURÍDICA |  | En el primer trimestre de 2016, se publicaron cinco (5) Invitaciones Publicas y una (1) Selección Abreviada de Menor Cuantia. Se evidencia en la pagina www.contratos.gov.co y www.fps.gov.co. | 100% | ASISTENCIA JURÍDICA
[9 empty] | Para el primer trimestre no se ha actualizado ningún documento para publicar en página de la entidad | 0% | GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar todos los documentos para que se encuentren bien publicados en la página de la entidad | [5 empty] | GESTIÓN DOCUMENTAL | [6 empty] | GESTIÓN DOCUMENTAL | [6 empty] | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Incumplimiento de las publicaciones a realizar por parte del Gestión Documental. | 0% | GESTIÓN DOCUMENTAL
[9 empty] | Se realizo actualizacion del link de transparencia y acceso a la informacion el la pagina web de la entidad de acuerdo a la informacion suministrada por los procesos | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A | [5 empty] | GESTIÓN TIC´S | [6 empty] | GESTIÓN TIC´S | [6 empty] | GESTIÓN TIC´S |  | El proceso de TICS realiza constantemente revisión de los link de acceso a la información | 100% | GESTIÓN TIC´S
[9 empty] | Se público el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Plan de Manejo de informacion que se puede evidenciar en la pagina web www. FPS.gov.co, en el link informacion al ciudadano/ Transparencia y acceso a la informacion / Planes / Planes de Mejoramiento. | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A | [5 empty] | MEDICIÓN Y MEJORA | [6 empty] | MEDICIÓN Y MEJORA | [6 empty] | MEDICIÓN Y MEJORA |  | Se evidencia publicacion en la pagina web de los seguimiento de los diferentes planes institucionales http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=4376&ne&inf=0 | 100% | MEDICIÓN Y MEJORA
[9 empty] | El proceso Seguimiento y Evaluación Independiente realizó la publicación del informe pormenorizado del estado de control interno Ley 1474, correspondiente al periodo nov 2015 - marzo 2016;dando cumplimiento a los establecido en la Ley 1712. (http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=4505) | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | N/A | [5 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | El proceso Seguimiento y Evaluación Independiente realizó la publicación del informe pormenorizado del estado de control interno Ley 1474, correspondiente al periodo nov 2015 - marzo 2016;dando cumplimiento a los establecido en la Ley 1712. (http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=4505) | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
| Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar estrategias de Rendición de cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas ejecutada | Estrategia de Rendición de Cuentas | Diseñar la estrategia para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Se diseñó estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, la misma fue publicada el dia 31 de Marzo en la intranet y pag web de la entidad. | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Se evidencia publicacion en la pagina web http://190.60.243.34/downloads/POLITICA_RENDICION_CUENTAS_FPS_2016.pdf, de la politica de rendicion de cuentas; a la fecha del seguimiento se encuentra en desarrollo la estrategia para la aplicación de la misma por parte de los procesos misionales. | 50% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Disposición de información para el acceso y consulta de la ciudadanía | Portal web disponible para consultas de información institucional y de servicios | documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Se diseñó estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, la misma fue publicada el dia 31 de Marzo en la intranet y pag web de la entidad. | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | N/A, | N/A | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Disposición de información para el acceso y consulta de la ciudadanía | Portal web de consulta y con disponibilidad para interacción de la ciudadanía | Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Se diseñó estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, la misma fue publicada el dia 31 de Marzo en la intranet y pag web de la entidad. | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | N/A | N/A | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO
| en blanco |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Disponer la información para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Revisar trimestralmente la disponibilidad del link Tramites y Servicios | En la pagina web de la entidad se encuentra funcionando correctamente el link de tramites y servicios. Link Trámites y Servicios | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A |  |  | Revisar trimestralmente la disponibilidad del link Tramites y Servicios |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Revisar trimestralmente la disponibilidad del link Tramites y Servicios |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Revisar trimestralmente la disponibilidad del link Tramites y Servicios |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | El proceso de TICS revisa constantemente la disponibilidad de los link de tramites y servicios del FPS. | 100% | GESTIÓN TIC´S
| en blanco |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Disponer Inventario de Activos de Información para la apertura de datos | Publicar inventario activos datos abiertos | Actualización del inventrio de activos de datos abiertos | Realizar la actualización de activos de datos abiertos | El proceso Gestión Servicios de salud (afiliaciones) envio a través de correo electrónico los datos abierto a publicar, se solicito cuenta de usuario ante el sorporteccc@gobiernoenliea.gov.co. Este cargue se realiza semestral, por tal motivo no aplica para el reporte de este trimesrtre. | N/A | GESTIÓN TIC´S | N/A |  |  | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | N/A, teniendo en cuenta que el cargue se realiza semestralmente | N/A | GESTIÓN TIC´S
|  |  | SER MODELO DE GESTIÓN | 3) TALENTO HUMANO | Implementar y evaluar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan formulado y monitoreado | Plan Estratégico de Recursos Humanos adoptado | Elabortar el Diagnóstico del estado del proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos | Durante este trimetre se realizó documento diagnostico del Estado del proyecto del PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS-FPS, presentado por un contratista durante el año 2014-2015. evidencia en 2107101 programas de capacitación, formación y bienestar Social | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A |  |  | Formular el Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Se realizo la documentación diagnostico del Estado del proyecto del PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS-FPS, presentado por un contratista durante el año 2014-2015. evidencia en 2107101 programas de capacitación, formación y bienestar Social | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
| Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar y evaluar el Plan Anual de Vacantes | Plan_Anual_de_Vacantes actualizado | Plan_Anual_de_Vacantes actualizado | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad | Durante el primer trimestre se presentó la necesidad de actualización del plan anual de vacantes del FPS, así: 1) Como resultado de la vinculación de cargos de planta de la entidad, realizados con asesoría del DAFP, se vincularon los funcionarios que ocupan cargos en nombramiento provisional y 2) Se desvinculó un funcionario que renunció al cargo de Profesional Especializado grado 14, por reconocimiento de pensión y 3) Se vinculó un funcionario en el cargo Profesional Especializado grado 14, que fue nombrado con carácter provisional en esa vacante definitiva.Evidencia Informe a entidaades reportes sigep-2105301-2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A |  |  | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Se evidencio la actualización del plan anual de vacantes del FPS, así: 1) Como resultado de la vinculación de cargos de planta de la entidad, realizados con asesoría del DAFP, se vincularon los funcionarios que ocupan cargos en nombramiento provisional y 2) Se desvinculó un funcionario que renunció al cargo de Profesional Especializado grado 14, por reconocimiento de pensión y 3) Se vinculó un funcionario en el cargo Profesional Especializado grado 14, que fue nombrado con carácter provisional en esa vacante definitiva.Evidencia Informe a entidaades reportes sigep-2105301-2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar y evaluar el Plan Anual de Capacitación | Plan_Anual_de_Capacitacion ejecutado | Plan Institucional de Capacitación 2016 | Elaborar y aprobar Plan Institucional de Capacitación 2016 Ejecutar el Cronograma de capacitación 2016. | El Plan Institucional de Capacitación 2016, fue elaborado por el Proceso Gestión Talento Humano con los aportes de los integrantes de la Comisión de Personal y aprobado por el Director General el día:30/03/2016 y se encuentra publicado en las páginas WEB e INTRANET. 2107101 - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A |  |  | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2016. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2016. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2016. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | El Plan Institucional de Capacitación 2016, fue elaborado por el Proceso Gestión Talento Humano con los aportes de los integrantes de la Comisión de Personal y aprobado por el Director General el día:30/03/2016 y se encuentra publicado en las páginas WEB e INTRANET. Se evidencia la programacion y ejecucion del cronograma de capacitacion para el primer trimestre de la vigencia 2016, 2107101 - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar y evaluar el Plan Anual de Bienestar e Incentivos | Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2016 aprobados y ejecutados | Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2016 aprobados y ejecutados | Elaborar y aprobar los Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2016 | Se elaboraron y aprobaron los PLANES DE BIENESTAR SOCIAL Y INCENTIVOS para la vigencia 2016, así: 1) Se elaboró y adoptó el Plan de Bienestar Social y fue publicado el día 16 de Marzo de 2016 en las páginas WEB e Intranet de la entidad. 2) Mediante la resolución No. 0272 del 29/02/2016, "Por la cual se establece el Plan Institucional de Incentivos para los empleados del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Vigencia 2016. Evidencia en TRD: 2107101 Programas de capacitación, formación y bienestar Social-2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A |  |  | Ejecutar los Planes de Bienestar |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar los Planes de Bienestar |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar los Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2016 |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Se elaboraron y aprobaron los PLANES DE BIENESTAR SOCIAL Y INCENTIVOS para la vigencia 2016, así: 1) Se elaboró y adoptó el Plan de Bienestar Social y fue publicado el día 16 de Marzo de 2016 en las páginas WEB e Intranet de la entidad. 2) Mediante la resolución No. 0272 del 29/02/2016, "Por la cual se establece el Plan Institucional de Incentivos para los empleados del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Vigencia 2016. Evidencia en TRD: 2107101 Programas de capacitación, formación y bienestar Social-2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  |  | SER MODELO DE GESTIÓN | 4) EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Implementar y/o mantener el Sistema de Gestión de la Calidad | SGC implementado y funcionando | Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) | 1) Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador (Auditoria III parte) 2) Informe de Revisión por la direccion | 1. El Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD), no aplica para el trimestre evaluado. 2. El Informe de Revisión por la Dirección del II semestre 2015, se encuentra publicado en la pagina Intranet de la Entidad. Link comprometido con la calidad - Revisión Por la Dirección. | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | N/A |  |  | N/A |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |  | 2) Informe de Revisión por la direccion |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | Se evidencia cumplimiento de los productos asi: 1. El Informe Anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD), realizado el pasado 13 y 14 de abril de 2016 sin observaciones. 2. El Informe de Revisión por la Dirección del II semestre 2015, se encuentra publicado en la pagina Intranet de la Entidad. Link comprometido con la calidad - Revisión Por la Dirección. | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
| Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar estrategias de cero papel | Estrategia implementada y evaluada | Estratégia Implememntada | Aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Duarante el primer trimestre del 2016 se envio el proyecto del PIGA, el cual fue revisado y se encuentra en ajustes para presentarlo ante el comité MECI-CALIDAD para su adopcion al sistema y su posterior implementacion. Esta informacion se puede evidenciar en el equipo de computo del funcionario encargado- carlosh@fondo | 40% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Ejecutar una contingencia para darle prioridad y poder avanzar de manera significativa para alcanzar la consolidacion y aprobacion del PIGA lo mas pronto posible. |  |  | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | A la fecha del seguimiento se cuenta con un proyecto del PIGA que se encuentra en ajustes para ser presentado al comité institucional de Desarrollo Administrativo y luego se adoptado por el comité coordinador del sistema de control interno y calidad. | 20% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS
| Racionalización de Trámites |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Revisión y ajustes de trámites y servicios | SUIT actualizado | SUIT actualizado | Revisión de trámites y servicios | Durante el periodo a evaluar no se solicitaron cambios por parte de los procesos para actualizar algun tramite y/o servicios en la plataforma del SUIT | N/A | GESTIÓN TIC´S | N/A |  |  | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | GESTIÓN TIC´S | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | GESTIÓN TIC´S | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios | Revisión de trámites y servicios |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | N/A, TODA VEZ QUE NO SE RECIBIERON CAMBIOS POR PARTE DE LOS PROCESOS. | N/A | GESTIÓN TIC´S
| Elaboración del Protocolo de Internet IPv6 |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Implementación políticas GOBIERNO EN LINEA (GEL) | GEL implementado | Implementación Políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Para el periodo a evaluar se han desarrollado actividades enfocadas al componente de seguridad de la informacion como el diagnostico del SGSI, actualizacion del plan de contingencia, actualizacion de activos de informacion y esquema de informacion minima a publicar. | 30% | GESTIÓN TIC´S | Establecer un plan de trabajo contemplando un cronograma para darle cumplimiento a la implememtacion de gobierno en linea |  |  | Cumplir con la implementación de las políticas GEL 2. Socialización de las Estrategias de GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | GESTIÓN TIC´S | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | GESTIÓN TIC´S | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL 2. Socialización de las Estrategias de GEL |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | Durante el primer trimestre se han desarrollado actividades enfocadas al componente de seguridad de la informacion como el diagnostico del SGSI, actualizacion del plan de contingencia, actualizacion de activos de informacion y esquema de informacion minima a publicar. | 20% | GESTIÓN TIC´S
| Valoración documental |  | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA PARA PROYECTAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD |  | Diseñar el Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Sistema de Gestión Documental diseñado | No de productos realizados / No de productos programados | Diagnostico para el diseño del Sistema de Gestión Documental | El proceso de gestión documental se encuentra en las actividades de estudio de mercado para la realización de estudios previos para la contratación a un técnico o experto para la implementación del sistema de gestión documental de la entidad. | 20% | GESTIÓN DOCUMENTAL | Elaborar el diagnóstico del programa de gestión documental para cumplir a cabalidad. |  |  | Formular Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Durante el primer trimestre de 2016 no se evidencia avance en cuanto al diagnostico para el diseño de la gestión documental; sin embargo, el proceso se encuentra realizando estudios de mercado para la realizacion de estudios previos para la contratacion de un experto en temas de gestion documental. | 0% | GESTIÓN DOCUMENTAL
| en blanco |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Model Estandar de Control Interno operando | Monitoreo de la Actualización del Modelo Estandar de Control Interno | Monitoreo a la Actualización del Modelo Estandar de Control Interno | Realizar el monitoreo a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno | Se esta a la espera de una reunión con el Grupo de Trabajo Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, para revisar el Plan de Trabajo de la actualización del MECI, para poder continuar con dicha actividad y culminar de esta forma su actualización. | 10% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Revisar nuevamente el Diagnostico estipulado y monitorear el grado de avance a las actividades programadas |  |  | Realizar el monitoreo a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | Durante el primer trimestre de 2016 no se evidencia avance en cuanto al monitoreo de la implementación del MECI. | 0% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
| Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | Sistema de gestión de seguridad diseñado | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | Diagnostico para el diseño del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI | De acuerdo al diagnostico realizado por medio de la encuesta de autodiagnostico, realizada la entidad se encuentra en la fase inicial de la implementacion del SGSI. Evidencia que se puede verificar en el equipo de computo de roselys@fondo | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A |  |  | Formular Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | Se pudo evidenciar el levantamiento del diagnostico mediante el formato de encuesta de autodiagnostico. El FPS se encuentra en la fase inicial de la implementación del SGSI. | 100% | GESTIÓN TIC´S
| Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Ventana única información opernado con 22 servicios | Ventana única operando | Ventana única Operando | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | De acuerdo a las revisiones realizadas la ventanilla virtual se encuentra funcionando de manera correcta el link | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A |  |  | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | GESTIÓN TIC´S | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | GESTIÓN TIC´S | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | El proceso de TICS realiza de manera constante la operatividad de la ventanilla unica de la Entidad. | 100% | GESTIÓN TIC´S
| Programacion_y_Ejecucion_Presupuestal |  | FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS | 5) GESTIÓN FINANCIERA | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | Programación y ejecución presupuestal | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (95%) | (VALOR TOTAL DE COMPROMISOS / AFORO VIGENTE)*100 | Durante el II Semestre de 2015, el valor total de compromisos es de $473,817,569,726, frente al aforo vigente por valor de $ 485,963,247,605; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 98% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100% | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | N/A | [5 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | [6 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | [6 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS |  | Durante el II Semestre de 2015, el valor total de compromisos es de $473,817,569,726, frente al aforo vigente por valor de $ 485,963,247,605; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 98% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100% | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[5 empty] | EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS |  | EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS (95%) | (valor total del recaudo efectivo / aforo vigente)*100 | Durante el II Semestre de 2015, el valor total del recaudo es de $78,852,015,239, frente al aforo vigente por valor de $ 80,980,140,477; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 97% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100% |  | N/A | [21 empty] | Durante el II Semestre de 2015, el valor total del recaudo es de $78,852,015,239, frente al aforo vigente por valor de $ 80,980,140,477; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 97% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100%
[5 empty] | Dar cumplimiento al PLAN ANUALIZADO DE CAJA | Cumplir con la Ejecución del PAC dentro de los parámetros Establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC GASTOS GENERALES | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos Generales, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 95,39 el Mínimo de Ejecución permitida es del 90% es decir que el resultado durante el Trimestres muestra una eficiente ejecución del PAC . | 95.39% | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) | N/A |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos Generales, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 95,39 el Mínimo de Ejecución permitida es del 90% es decir que el resultado durante el Trimestres muestra una eficiente ejecución del PAC . | 95.39% | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA)
[7 empty] | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC DE PERSONAL | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos de Personal, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 91,71% el Mínimo de Ejecución permitida es del 95% es decir que el resultado muestra un IMPANUT del 8.29% ocasionado por una deficiente ejecución de PAC en el mes de Enero de 2016, para lo cual el GIT de Tesorería mediante correo electrónico de Febrero 3-2016 remitió a los procesos el resultado de la ejecución para que se tomen los correctivos del caso de acuerdo con la actividad 9 del Procedimiento APGRFSFIPT10 ADMINISTRACIÓN DE PAC. Sin embargo se aclara que por este trimestre no hubo sanciones por parte del Tesoro Nacional - Grupo PAC, sólo un llamado de atención para que se realice gestión efectiva y eficiente de los recursos para poder atender nuevas solicitudes de PAC. | 91.71% |  | N/A |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | [6 empty] | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | [6 empty] | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  |  |  | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos de Personal, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 91,71% el Mínimo de Ejecución permitida es del 95% es decir que el resultado muestra un IMPANUT del 8.29% ocasionado por una deficiente ejecución de PAC en el mes de Enero de 2016, para lo cual el GIT de Tesorería mediante correo electrónico de Febrero 3-2016 remitió a los procesos el resultado de la ejecución para que se tomen los correctivos del caso de acuerdo con la actividad 9 del Procedimiento APGRFSFIPT10 ADMINISTRACIÓN DE PAC. Sin embargo se aclara que por este trimestre no hubo sanciones por parte del Tesoro Nacional - Grupo PAC, sólo un llamado de atención para que se realice gestión efectiva y eficiente de los recursos para poder atender nuevas solicitudes de PAC. | 91.71%
| Programa_Anual_Mensualizado_de_Caja_PAC | [5 empty] | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC DE TRANSFERENCIAS | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Transferencias, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 99,79% el Mínimo de Ejecución permitida es del 95% es decir que el resultado durante el Trimestres muestra una eficiente ejecución del PAC . | 99.79% |  | N/A |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | [6 empty] | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | [6 empty] | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  |  |  | Se puede evidenciar que la ejecucion del PAC correspondiente al primer trimestre de 2016 fue del 99,79% es decir con una ejecución eficiente. | 99.79%
| Plan_Anual_de_Adquisiciones_PAA |  |  |  | Formular e ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | Plan Anual de Adquisiciones | Realización del Plan Anual de Adquisición | El Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, se realizó y se público, en las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP) | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | N/A |  |  | Ejecución del Plan Anual de Adquisición |  |  | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición |  |  | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | El Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, se realizó y se público, en las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP) | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Elaboró: Martha LiLiana García Leiva.
Revisó: Mauricio Villaneda Jimenez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobo: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo / Acta 001 de 28 de enero de 2016