## REFORMULACION
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)
FORMATO PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
VERSIÓN: 1.0 |  |  |  | CODIGO: ESDESOPSFO20 |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre 15 de 2013
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL: (NOMBRE COMPLETO)
FORMATO PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
No. | SUBSISTEMA | COMPONENTE | ELEMENTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO(S) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE AVANCE BIMESTRE JULIO - AGOSTO 2014 | % AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DESPUES DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE VERIFICACIÓN | AUDITOR
1 | CONTROL ESTRATÉGICO. | ADMINISTRACIÓN DE RIESGO. | VALORACIÓN DE RIESGOS. | Consolidar el Diagnóstico Estratégico del Riesgo, con base en la identificación de los factores internos y externos de riesgo. | Matriz DOFA actualizada. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROCESOS INVOLUCRADOS / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / AIDA SALAZAR TINOCO / CARLOS HABIB. | 2013-06-01 | 2013-07-30 | Matriz DOFA actualizada. | Se presento la metodología para la construcción de la DOFA a través del diagrama de paretto y está fue aprobada mediante resolución 1255 del 23 de mayo de 2014 con el código ESDESDIGIT02. Se encuentra pendiente la reunión con el equipo operativo MECI-CALIDAD para definir el DOFA institucional. | 0% | A la fecha del seguimiento no existe evidencia de la realización de la sesión del Equipo Operativo Meci calidad, toda vez que fueron solicitadas las actas y a la fecha no se encuentran elaboradas. Igualmente se observa que el reporte realizado por el proceso no es acorde a las acciones ejecutadas durante el bimestre informados (Julio - Agosto) pese a la solicitud de modificación de parte de la Administradora del Plan de Fortalecimiento del SIG. | 0% | 2014-09-22 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
2 |  | AMBIENTE DE CONTROL. | DESARROLLO DE TALENTO HUMANO. | Capacitar a los funcionarios nuevos que ingresan a la Entidad, y a los procesos que soliciten capacitaciones al igual que las capacitaciones solicitadas por el proceso Gestión Talento Humano para todos los funcionarios sobre el aplicativo ORFEO. | Capacitación sobre el aplicativo ORFEO. | GESTIÓN DOCUMENTAL / COORDINADORA DEL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (NURY NAVARRO) / HUGO ALEJANDRO OÑATE. | 2014-05-13 | 2014-12-31 | (No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones a realizar)*100. | Dentro del periodo evaluado se realizarón 6 jornadas de capacitación a solicitud de los procesos, fueron en total 21 funcionarios capacitados. Evidencia consignada en la carpeta 220-5202-2014 capacitaciones 2014. | 100% | A la fecha del seguimiento se pudo evidenciar que fueron realizadas las capacitaciones solicitadas por los procesos del fondo; para esta oportunidad se realizaron 6 jornadas de capacitación a un total de 21 funcionarios. | 100% | 2014-07-23 | LINA ALEJANDRA MORALES
3 |  |  |  | Solicitar una capacitación al GIT Gestión Talento Humano sobre las nuevas normas de archivo y gestión documental. | Solicitud de capacitación sobre las normas de archivo y gestión documental | GESTIÓN DOCUMENTAL / COORDINADORA DEL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (NURY NAVARRO) / HUGO ALEJANDRO OÑATE. | 2014-05-13 | 2014-06-15 | Solicitud de capacitación | Se envió correo electrónico al proceso de Gestión Talento Humano solicitando capacitación de actualización en nuevas normas y procedimientos archivísticos realizados por el Archivo General de la Nación el día 14 de julio de 2014. | 100% | se evidencio por medio de CIRCULARES GTH - 20142100000634 Y GTH - 20142100001484 que fueron enviados a capacitación los Funcionarios de Gestión Documental en tema relacionados con Normas Archivisticas. Con relación a la solicitud realizada a Gestion Talento Humano, el Archivo General de la Nación informo que durante la vigencia 2014 no tenian programación toda vez que por la ley de garantias todo se retraso para el segundo semestre. | 100% | 2014-09-19 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
4 |  |  |  | Solicitar una capacitación en la norma ISO 19011:2011 (Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión) para los auditores de calidad de la Entidad con el fin de desarrollar habilidades frente a la ejecución de las auditorias del FPS. | solicitar mediante memorando al Grupo de Trabajo Talento Humano capacitación a los auditores de calidad en la norma ISO 19011:2011 previa autorización del Dirección General. | ENCARGADO DEL GRUPO DE TRABAJO CONTROL INTERNO (JAIME ESCOBAR RODRIGUEZ). | 2014-06-03 | 2014-06-30 | No. De memorandos enviados al GIT Gestión Talento Humano. | A solicitud del GIT Gestión Talento Humano se realizó el memorando GCI-20141100069823 del pasado 29/08/2014 donde se informa los participantes, especificaciones tecnicas, objetivo que se pretende con la capacitación y debilidades evidenciadas en el desarrollo de la auditoria. Dicha capacitación se solicito fuera realizada en el menor tiempo posible. Evidencias en la TRD 110.41.01. | 100% | Se evidencio memorando GCI - 201420141100069823 del 29/08/2014 enviado al GIT Gestión Talento Humano, dando las especificaciones tecnicas de la realización de la capacitación 19011:2011, lo cual El proceso GTH realizó respuesta mediante memorando GTH- 20142100074043 del 10/09/2014 en el cual informa que no hay recursos economicos para la contratación y que existen actividades del PIC, en las cuales estan programaos algunos auditores de calidad. Se recomienda realizar modificación de las fechas de ejecución de dicha actividad con el fin de que la misma sea ejecutada en el I semestre de 2015. | 100% | 2014-09-22 | YAJAIRA KARINA GONZÁLEZ PELÁEZ.
5 |  |  |  | Capacitar a los auditores de calidad en la documentacion de acciones correctivas y preventivas | Jornada de Socialización - Registro de asistencia | MEDICIÓN Y MEJORA / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / AIDA SALAZAR TINOCO / CARLOS HABIB. | 2012-04-01 | 2013-08-30 | Jornada de socialización adelantada | Se realizó una jornada de capacitación de los planes institucionales los días 4, 5, 6 y 9 de junio de 2014, evidencia que reposa en la carpeta de capacitaciones del GIT Talento Humano. | 100% | Se evidencio capacitación de documentación de planes institucionales los dias 4,5,6 y 9 de junio de 2014 a todos los funcionarios de la entidad. | 100% | 2014-07-28 | LINA ALEJANDRA MORALES
6 |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. | N/A. | Ejecutar las acciones de mejora que se formulen en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética (ESDESDIGFO15) a cargo del proceso de Gestión Talento Humano. | Ejecución de las acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética (ESDESDIGFO15). | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO / COORDINADORA GIT GESTIÓN TALENTO HUMANO (MARIA YANETH FARFÁN CASALLAS) / ANA CECILIA CÁRDENAS DIAZ / ESPERANZA TORRES / NINA PINEDA / CLAUDIA DELGADO / MARIANA CRUZ / HARLY LÓPEZ / EVA GUTIERREZ. | 2014-08-01 | 2014-12-31 | (No. de acciones de mejora a cargo de GTH ejecutadas / No. de acciones de mejora a cargo de GTH a ejecutar)*100. | N/A. A la fecha no se ha formulado ni divulgado el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética. | 0% | a la fecha del seguimiento se pudo evidenciar mediante memorando GTH-20142100049173 Y GTH - 20142100062853 emitidos por Gestión Talento Humano a la oficina Asesora de planeación y sistemas; a la fecha no se ha citado al equipo operativo Meci Calidad para seguir con el proceso, lo que conyeva a que no se presente avance en la actividad programada por GTH. | 0% | 2014-09-17 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
7 | CONTROL DE GESTIÓN. | ACTIVIDADES DE CONTROL. |  | Actualizar el procedimiento APGTHGTHPT14 "ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO REINDUCCIÓN DE PERSONAL", inlcuyendo periodicidad y alcance para los funcionarios a nivel nacional. | Procedimiento Actualizado. | GESTIÓN TALENTO HUMANO / COORDINADORA GIT GESTIÓN TALENTO HUMANO (MARIA YANETH FARFÁN CASALLAS) / ANA CECILIA CÁRDENAS DIAZ. | 2014-08-01 | 2014-11-30 | (No. de Procedimientos Actualizados y Adoptados / No. de Procedimientos a Actualizar y Adoptar)*100. | El procedimiento APGTHGTHPT14 Elaboración, Ejecución y Evaluación del Proceso Reinducción de Personal, se encuentra en revisión por parte del Proceso GTH. | 0% | a la fecha de la auditoria no se presentaron evidencias que soporten la actualización del procedimiento APGTHGTHPT14 ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PROCESO DE REINDUCCION DEL PERSONAL al interior del proceso de Talento Humano | 0% | 2014-09-17 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
8 |  |  |  | Socializar el procedimiento APGTHGTHPT14 "ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO REINDUCCIÓN DE PERSONAL", a todos los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo Gestión de Talento Humano. | Socialización del Procedimiento. | GESTIÓN TALENTO HUMANO / COORDINADORA GIT GESTIÓN TALENTO HUMANO (MARIA YANETH FARFÁN CASALLAS) / ANA CECILIA CÁRDENAS DIAZ. | 2014-12-01 | 2014-12-31 | Acta de Socialización del Procedimiento. | N/A. | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
9 |  |  |  | Actualizar el procedimiento APGTHGTHPT02 "PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCION DE PERSONAL", inlcuyendo controles para evidenciar la socialización de los Códigos de Ética y del Buen Gobierno de la Entidad, periodicidad de las actividades con alcance para los funcionarios a nivel nacional. | Procedimiento Actualizado. | GESTIÓN TALENTO HUMANO / COORDINADORA GIT GESTIÓN TALENTO HUMANO (MARIA YANETH FARFÁN CASALLAS) / ANA CECILIA CÁRDENAS DIAZ / ESPERANZA TORRES / NINA PINEDA. | 2014-06-03 | 2014-09-30 | (No. de Procedimientos Actualizados y Adoptados / No. de Procedimientos a Actualizar y Adoptar)*100. | El Proceso Gestión de Talento Humano adelantó revisión y actualizacion de los siguientes documentos, que fueron radicados para revisión técnica el día 29 de Agosto de 2014, en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas: 1. PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCION DE PERSONAL APGTHGTHPT02. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL FPS - APGTHGTHPG01. CREACION FORMATO EVALUACION INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN GENERAL - APGTHGTHFO04. FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN ESPECÍFICA - APGTHGTHFO05. EVIDENCIAS EN LA CARPETA 2105203 - ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL SIG. | 20% | se evidencio en la carpeta 2010-5203 ACTUALIZACION DOCUMENTOS DEL SIG que despues de adelantado la revisión y actualización de los siguientes documentos: PROCEDIMIENTO PLANEACIOM Y EJECUCION DEL PROCESO DE INDUCCION DE PERSONAL (APGTHGTHPT02), PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION REINDUCCIÓN DEL FPS CREACION FORMATO EVALUACION INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MODIFICACION FORMATOS EVALUACIÓN INDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA fueron radicados en la Oficina asesora de planeación el dia 29 de Agosto del 2014 para revisión tecnica recibido por la funcionaria MIRIAN DUARTE. | 20% | 2014-09-17 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
10 |  |  |  | Socializar el procedimiento APGTHGTHPT02 "PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCION DE PERSONAL", a todos los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo Gestión de Talento Humano. | Socialización del Procedimiento. | GESTIÓN TALENTO HUMANO / COORDINADORA GIT GESTIÓN TALENTO HUMANO (MARIA YANETH FARFÁN CASALLAS) / ANA CECILIA CÁRDENAS DIAZ / ESPERANZA TORRES / NINA PINEDA. | 2014-10-01 | 2014-10-30 | Acta de Socialización del Procedimiento. | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | N/A.
11 |  |  |  | Realizar la actualización y/o eliminación de los procedimientos que aún se encuentran publicados en antiguo SIP (10 procedimientos) | Procedimientos Actualizados | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / GESTIÓN BIENES TRANSFERIDO / GESTIÓN TALENTO HUMANO / ATENCIÓN AL CIUDADANO. | 2013-03-01 | 2013-06-30 | (No. De procedimientos actualizados / No. De procedimientos actualizar)*100. | Se actualizo el procedimiento MIGSSSPSPT30 Tramite de Tutela por Conceptos de Servicios de Salud aprobado mediante acto administrativo 1408 del 18 de junio del 2014 publicado en la intranet, eliminando el procedimiento Atención Tutela Servicios de Salud 06020401 del antiguo SIP. De los procedimientos pendientes por actualizar del SIP antiguo, no existe ninguno de responsabilidad del Proceso de Gestión Talento Humano, este tema fue aclarado mediante memorando GTH-20142100066253 del 19 de Agosto de 2014. EVIDENCIA EN LA CARPETA 2102103-MEMORANDOS ENVIADOS. | 85% | a la fecha del seguimieto se puede evidenciar que existen 9 procedimientos sin actualizar en el Antiguo SIP asi: PROCEDIMIENTO COMITÉ DE DIRECCION: el mismo se encuentra a cargo de la Oficina de Planeacion y Sistema y a la fecha no se evidencia avance de su actualizacion, ya que se encuantran trabajando en la elaboracion para que antes del 29 de septiembre sea pasado a OPS de revisión tecnica. 20% PROCEDIMIENTO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y COMITE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: a la fecha del seguimiento se verifica que entro a revision tecnica el dia 30 de Mayo del 2014 y luego paso a Ajuste el dia 12 de Septiembre del 2014. a la fecha se esperan los ajustes para ser enviando a Trasversalidad.20% PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES: se encuentra a la espera de comite de aprobacion.70% EJECUCION DE CONTRATO DE SERVICIO DE PERSONALCON EMPRESA TEMPORAL TRAMIETE DE CUENTA DE COBRO EMPRESA TEMPORALORDENES DE COMISION EMPLEADOS TEMPORALES: estos tres procedimientos se encuentran incluidos en la actualizacion del procedimiento SUPERVISION Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMINISTRO PERSONAL EN MISION, el mismo no fue aprobado por el comite coordinador del sistema de control interno y de calidad se espera entonces instrucciones para poder dar de baja estos procedimientos. 70% ORDENES DE COMISION LEGALIZADA: a la fecha no tiene proceso doliente para su actualizacion. 0% | 36% | 2014-09-23 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
12 |  |  |  | Actualizar el procedimiento APGTHGTHPT10 "ACUERDOS DE GESTIÓN", inlcuyendo puntos de control y fechas de entrega de los acuerdos. | Procedimientos Actualizados | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / AIDA SALAZAR. | 2014-06-03 | 2014-09-30 | (No. De procedimientos actualizados / No. De procedimientos actualizar)*100. | Se presentó al GIT de Talento Humano la propuesta de modificación del procedimento acuerdos de gestión mediante correo electronico enviando por la funcionaria Aida Salazar a la coordinadora del grupo el día 15 de mayo de 2014. A la fecha se espera mesa de trabajo para la redefinición de las actividades (GTH, OPS, SEI). | 10% | a la fecha se esta a la espera de la realización de una mesa de trabajo con el fin de refinir las actividades del procedimiento Acuerdo de Gestión de acuerdo al instructivo emitido por DAFP. | 10% | 2014-09-22 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
13 |  |  |  | Actualizar el formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12). | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12). | ATENCIÓN AL CIUDADANO / COORDINADORA DEL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (NURY NAVARRO) / ROSELYS SILVA. | 2013-04-16 | 2013-12-30 | Formato adoptado por acto administrativo | El proceso de Atención al Ciudadano cumplió con el proceso de modificacion y tranversalidad del formato formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12). en este momento se encuentra para aporbación del comité de calidad. Esto se puede evidenciar en el correo roselyss@fondo. | 70% | el proceso de Atencion al ciudadano realizo la actualización del procedimiento de modificación y tranversalidad del formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12), y a la fecha se encuentra a la espera de aprobación del comite de calidad. | 80% | 2014-09-18 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
14 |  |  |  | Actualizar el formato de encuestas de medición de satisfacción al ciudadano (MIAAUOAUFO14). | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del formato de encuestas de medición de satisfacción al ciudadano (MIAAUOAUFO14). | ATENCIÓN AL CIUDADANO / COORDINADORA DEL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (NURY NAVARRO) / ROSELYS SILVA. | 2014-05-13 | 2014-06-30 | Formato adoptado por acto administrativo | El formato encuestas de medición de satisfacción al ciudadano (MIAAUOAUFO14) fue aprobado mediante acto administrativo 1806 de 31 de julio de 2014 y se realizó la solizacion medienta el acta N° 41 de 29/08/2014. | 100% | se evidencio en la intranet por medio de resolución 1806 del 31 de Julio del 2014 que se aprobo el formato de encuestas de medición de satisfacción al ciudadano (MIAAUOAUFO14) a su vez se verifico que fue socializado del 29 de Agosto del 2014 al 01 de Septiembre del 2014 al proceso de Atención al ciudadano evidenciado en ACTA No 41 y enviado a las divisiones por medio de correo electronico el dia 29 de Agosto del 2014. | 100% | 18/09/20014 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
15 |  |  |  | Actualizar el procedimiento PEMYMOPSPT08 Control de Servicio No Conforme" | Procedimiento Actualizado | MEDICIÓN Y MEJORA / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / AIDA SALAZAR TINOCO / CARLOS HABIB. | 2013-04-16 | 2013-12-30 | Actualización de procedimentos | No se ha iniciado aun con la actualizacion de este procedimiento se tiene como compromiso su actualizacion antes de la terminacion del III trimestre de la vigencia. | 0% | a la fecha del seguimiento no se evidencia avance de la actualización del seguimiento de producto no conforme en el bimestre informado. | 0% | 2014-09-22 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
16 |  |  |  | Citar a los procesos que intervienen en el producto no conforme, informar sobre sus falencias, y capacitarlos para el diligenciamiento de los formatos. | Capacitacion de los procesos que intervienen | MEDICIÓN Y MEJORA / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / AIDA SALAZAR TINOCO / CARLOS HABIB. | 2013-09-24 | 2013-12-30 | No. De procesos citados y capacitados / No de procesos a citar y capacitar | Esta actividad se realizara una vez este actualizada toda la metodologia de la administracion del producto no conforme. | 0% | en el periodo informado no se presenta avance de las metas establecidas. | 0% | 2014-09-22 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
17 |  | INFORMACIÓN. | INFORMACIÓN PRIMARIA. | Incluir en la nueva actualización de la página web de la Entidad el modulo de recolección de información acerca de la petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la ciudadania y partes interesadas. | Modulo de recolección de información acerca de la petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | ATENCIÓN AL CIUDADANO / SECRETARIA GENERAL (LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO) / COORDINADORA DEL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (NURY NAVARRO) / ROSELYS SILVA. | 2014-05-13 | 2014-10-31 | Modulo de recolección de información. | En la pagina web de la entidad www.fps.gov.co se puede evidenicar el modulo de recolección de información acerca de la petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia, en este momento el proceso esta en espera de la capaciación por parte del proceso de Gestión de TIC´S para el inicio de su implementación. | 50% | se evidencio por medio de la pagina web www.fps.gov.co que se creo el modulo de recolección de información acerca de la petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias el cual no ha sido utilizado ya que se encuentran a la espera de la capacitacion por parte del proceso de gestion de TIC'S. | 50% | 2014-09-18 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
18 |  |  |  | Actualizar la política y plan de comunicaciones del FPS FCN. | Política y Plan de comunicaciones actualizado. | GESTIÓN TIC´S / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / DEMA FERNANDEZ. | 2014-05-13 | 2014-07-31 | Política y Plan de comunicaciones actualizado. | Se encuentra en proceso de actualizacion la GUÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL ESDESDIGGS0, en estos momentos el proceso se encuentra a la espera de las correciones sobre las politicas de PQR por parte del proceso de Atencion al Cuidadano para culminar con la actualizacion. | 30% | a la fecha LA GUIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL (ESDESDIGGS0) se encuentra en modificación por parte del Proceso, pero no ha sido enviada a OPS para su respectiva revision tecnica. | 0% | 2014-09-19 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
19 |  | COMUNICACIÓN PÚBLICA. | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. | Actualizar el sistema de gestión documental (ORFEO), con la inclusión del nuevo modulo de auditoria. | Modulo de auditoria. | GESTIÓN TIC´S / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / DEMA FERNANDEZ. | 2014-05-13 | 2014-10-31 | Inclusión del nuevo modulo de auditoria. | N/A | 0% | no se evidencia reporte por parte del proceso para la actividad que inicio el 13 de Mayo del 2014; al momento de hacer el seguimiento por parte de Control Interno se verifico que se encuentra publicado EL PROCESO CONTRACTUAL No 15. | 0% | 19/09/204 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
20 |  | ACTIVIDADES DE CONTROL. | POLÍTICAS DE OPERACIÓN. | Digitalización del archivo central (36.000 carpetas) y/o Historias clínicas de fallecidos división Pacífico (5.400 expedientes) | Capacitación del personal asignado. | GESTIÓN DOCUMENTAL / COORDINADORA DEL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (NURY NAVARRO) / HUGO ALEJANDRO OÑATE. | 2013-05-01 | 2013-06-30 | Registro de asistencia | El día 21 de julio fue capacitado a un funcionario asignado para digitalizar el archivo central. Evidencia consignada en la carpeta 220-5202 capacitaciones 2014. | 100% | se evidencio en carpeta 220 - 5202 CAPACITACION ORFEO 2014 en el FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA A EVENTOS APGDTHDDPFO02 con fecha del 21 DE Julio del 2014 que se realizo capacitación a un funcionario asignado para digitalizar el Archivo Central de la Entidad. | 100% | 19/092014 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
21 |  |  |  |  | Diseño y avance del plan de trabajo para la digitalización de las unidades documentales. | GESTIÓN DOCUMENTAL / COORDINADORA DEL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (NURY NAVARRO) / HUGO ALEJANDRO OÑATE. | 2013-07-01 | 2013-12-30 | Tres informes de avance | Durante el período evaluado fuerón digitalizadas 232 unidades documentales: 11 de Subdirección Financiera; 78 de Afiliaciones; 33 de Secretaría General y 110 de la Oficina Asesora Jurídica. Esta actividad fue desarrollada por dos funcionarios. | 100% | no se evidencia la realizacion de los informes de Avances. Para el periodo de Julio y Agosto se realizo la digitalizacion de 232 carpetas por los dos funcionarios asignado cuando tenian programados realizar por funcionario 13 carpetas por dia habil los cuales equivalen a 1092 carpeta por los dos meses. | 21.25% | 2014-09-19 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
22 |  |  |  | Realizar cruce de base de datos actuales por medio de un módulo de conexiones entre base de datos. | Modulo de conexión. | GESTIÓN TIC´S / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / DEMA FERNANDEZ. | 2014-05-13 | 2014-10-31 | Cruce de base de datos. | N/A | 0% | a la fecha del seguimiento no se evidencia avance de las metas establecidas. | 0% | 2014-09-19 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
23 |  |  | INDICADORES. | Fortalecimiento del sistema de medición de la gestión institucional: Elaborar las hojas de vida de los indicadores estraégicos y por procesos y redefinición de los indicadores para los procesos que lo requieran. | Capacitación Sobre indicadores Estratégicos y por procesos | MEDICIÓN Y MEJORA / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / CARLOS HABIB. | 2013-07-01 | 2013-07-30 | Registro de asistencia | Se realizo la capacitacion sobre los indicadores Estratégicos y por procesos el dia 28 de agosto de 2014 en el auditorio del primer piso, evidencia que se puede cotejar en la carpeta de capacitaciones Evidencia en la carpeta capacitaciones 220-5202- 2014 del GIT Talento Humano. | 100% | se evidencio en Carpeta 220 -5202 CAPACITACIONES 2014 DEL GIT DE TALENTO HUMANO por medio de LISTA DE ASISTENCIA CON CODIGO (APGTHDDPFO02) que se realizo capacitacion sobre los indicadores Estrategicos y por procesos el dia 28 de Agosto del 2014 a la cual fueron citados 29 personas y asistieron 19 funcionarios. | 100% | 2014-09-22 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
24 |  |  |  |  | Elaboración de hojas de vida de indicadores. |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | (No. De Hojas de Vida de Indicadores aprobadas / No. De hojas de vida indicadores aprobar)*100 | De los 13 procesos de la entidad que solicitaron asesoria para la redefinicion de los indicadores y la creacion de las hojas de vidas, se encuentran elaboradas las hojas de vida de los indicadores de 13 procesos, quedando pendiente Gestión Bienes Trasferidos quien no ha mostrado gestion para la ejecución de esta actividad. El pasado 26 de Junio de 2014 el Proceso Gestión de Talento Humano se reunió con los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para efectuar revisión de la metodología para la redefinición de los indicadores de Gestión de Talento Humano y como resultado se establecieron compromisos que fueron socializados mediante correo electrónico del día 03 de Julio, durante el mes de agosto se realizo la segunda revision y ajustes y ya estan listos para ir a comite para su aprobacion y seguida publicacion. | 100% | de los 14 procesos establecidos en el FPS 13 redefinieron sus indicadores de Gestión, esta pendiente el proceso de Bienes Transferidos quien a la fecha no han mostrado gestión para la ejecución de esta Actividad. | 92.86% | 2014-09-22 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
25 |  |  |  |  | Hojas de vida de indicadores elaboradas, aprobadas y publicadas. |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 |  | A la fecha se encuentran elaboradas el 100% de las hojas de vidas de los indicadores de gestión de los procesos que solicitador la redefinición de los indicadores, el 92% de las hojas de vidas fueron aprobadas ya que faltan la aprobación de las hojas de vida del proceso Gestión Talento Humano, aun no han sido aprobadas ya que se espera una ultima revisión por medio de las auditorias de calidad II ciclo. | 64.3% | mediante la RESOLUCION 1806 del 31 de Julio del 2014 se aprobaron 64 Indicadores de Gestion, de los cuales a la fecha de la audittoria se han publicado en las fichas de caracterizacion de los procesos 19 indicadores por proceso y 11 estrategicos dando un total de 30 indicadores publicados. | 46.88% | 2014-09-23 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
26 | CONTROL DE EVALUACIÓN. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. | N/A. | Presentar en las Revisiones por Dirección cuadros con datos para mostrar la evolución del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. | Tabla de estado de las acciones correctivas. | MEDICIÓN Y MEJORA / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / CARLOS HABIB. | 2014-01-15 | 2014-02-28 | Tabla de estado de las acciones correctivas presentadas en la Revisión por la Dirección. | Para este bimestre aun no se ecnuentra programada la revision por la direccion para poder presentar la tabla del estado de las acciones correctivas. | 0% | a la fecha no se encontro evidencia ya que en el l bimestre informado no se realizo la revisión por la dirección correspondiente al primer semestre del 2014. | 0% | 2014-09-22 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
27 |  |  |  | Presentar en las Revisiones por Dirección los hallazgos que no han sido documentados en terminos de oportunidad, y los que se encuentran con la fecha vencida y no se han cumplido. | Hallazgos documentados oportunamente en el Plan de Mejoramiento y Plan de manejo de Riesgo | MEDICIÓN Y MEJORA / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / CARLOS HABIB / AIDA TINOCO SALAZAR. | 2014-01-15 | 2014-02-28 | No De hallazgos sin documentar / No de hallazgos a documentar. | Para este bimestre aun no se ecnuentra programada la revision por la direccion para poder presentar la tabla de los hallazgos sin documentar. | 0% | se espera a la realización de la reunión de Revisión por la Dirección correspondiente al primer semestre del 2014 con el fin de que se haga presentación del estado de las no conformidades que se encuentran sin documentar. | 0% | 2014-09-22 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
28 |  |  |  | Incluir en el Informe General de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias las acciones de mejora. | Acciones de mejora incluidas. | ATENCIÓN AL CIUDADANO / SECRETARIA GENERAL (LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO) / COORDINADORA DEL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (NURY NAVARRO) / ROSELYS SILVA. | 2014-05-13 | 2014-07-31 | No. De acciones de mejoras incluidas / No. De acciones de mejoras a incluir. | El proceso de Atención al ciudadano incluyó en el informe general de petciones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias del II TRIMESTRE 5 ACCIONES DE MEJORAS. | 100% | se evidencio en la carpeta 220-7903 INFORME CONSOLIDADO RENDIDO A DIRECCION GENERAL por medio de MEMORANDO GUD - 20142200056123 del 17 de Julio del 2014 que se incluyeron acciones de mejoras en el informe general de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias del segundo trimestre del año 2014. | 100% | 2014-09-18 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
29 |  | PLAN DE MEJORAMIENTO. | PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO, INSTITUCIONAL E INDIVIDUAL. | Realizar un cronograma para citar a los procesos a través de correo electrónico para revisar las metas programadas en el Plan de Mejoramiento Institucional que no se cumplieron o que no fueron eficaces durante el trimestre, y realizar la redefinición de las mismas. | Ejecución del cronograma. | MEDICIÓN Y MEJORA / JEFE DE LA OFICINA ASESORA PLAENACIÓN Y SISTEMAS (MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ) / CARLOS HABIB. | 2014-08-01 | 2014-08-29 | (No. de metas redefinidas del Plan de Mejoramiento / No. de metas a redefinir del Plan de Mejoramiento)*100. | Durante el bimestre se realizo cronograma y se citaron a los procesos que deben redefinir e implementar metas dentro del plan de mejoramiento de los cuales solo cumplieron con esta actividad, evidencia que se puede encontrar en la carpeta de apoyo del funcionario Carlos Habib. | 100% | se evidencio correo electronico citando a los procesos de la entidad el 25 de julio del 2014 a la redifinicion de las metas que no fueron eficaces según publicacion del Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente al segundo trimestre del 2014. | 20% | 2014-09-23 | INDIRA IRIARTE MOSQUERA
Consolidó: Yajaira K. Gónzalez Peláez |  |  |  | Revisó: Mauricio Villaneda Jiménez
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas