## 2017
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD) |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
VERSIÓN: 1.0 |  |  | CODIGO: ESDESOPSFO22 |  |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 de Septiembre de 2016 | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
MISIÓN: El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia como establecimiento público de orden Nacional, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, reconoce Prestaciones Económicas legales y Convencionales a los extrabajadores, pensionados y beneficiarios de la liquidada empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y ALCALIS. Así mismo, administramos los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios de la empresa liquidada Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia. Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humano calificado y comprometido para brindar una excelente prestación de nuestros servicios con calidad y transparencia.
VISIÓN: Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recurso humano calificado, experiencia y bajos costos en la prestación de los servicios de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y la administración de servicios de salud con transparencia en la gestión; nuestro reto es consolidarnos como la entidad líder que asuma los compromisos que por mandato legal y/o reglamentario le sean asignados, contribuyendo con las políticas de gestión pública, para el cumplimiento de los fines esenciales del estado en el sector de la seguridad social.
OBEJETIVOS ESTRATÉGICOS FPS FCN: 1. Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos . 2. Reconocer las prestaciones económicas de acuerdo con el marco legal y ordenar el respectivo pago Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos. 3. Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. 4. Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante.5. Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos.6. Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional e informativa para proyectar los resultados de la Gestión de la Entidad.
OBJETIVO PND | ESTRATEGIA SECTORIAL ACCIÓN SECTORIAL MIPG | OBJETIVO SECTORIAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO FPS FCN | POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | META | PRODUCTO | INDICADOR | TRIMESTRE A EVALUAR I TRIMESTRE | TRIMESTRE A EVALUAR II TRIMESTRE | TRIMESTRE A EVALUAR III TRIMESTRE | TRIMESTRE A EVALUAR IV TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL PROCESO | PROPUESTAS DE MEJORA | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DESPUES DE LA VERIFICACIÓN
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS” - PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD | Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos. | 1) GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Implementar las políticas para la promoción de la salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP | Programar la atención de los usuarios de los adultos sanos propensos a enfermedades cronicas según Resolución 4505 de 2012 | Reporte en la Plataforma SISPRO | Realizar seguimiento de la atención programada para los usuarios, adultos sanos según la Resolución 4505 de 2012 | Realizar seguimiento de la atención programada para los usuarios, adultos sanos según la Resolución 4505 de 2012 | Realizar seguimiento de la atención programada para los usuarios, adultos sanos según la Resolución 4505 de 2012 | Realizar seguimiento de la atención programada para los usuarios, adultos sanos según la Resolución 4505 de 2012 |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD
[5 empty] | Implementar las políticas para la prevención de la salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP | Identificación de la prevalencia de pacientes con hipertención, diabetes e insuficiencia renal cronica de acuerdo a la Resolución 2463 de 2014 | Reporte en la Cuenta de Alto Costo |  |  |  | Seguimiento tipo cohorte en la base de datos de prevalentes, hipertención, diabetes e insuficiencia renal crínica
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante. | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Sistemas de Información Sectorial e Institucionales Operando | Sistemas de Información operando | Sistemas de Información Interoperando | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información (corto plazo) | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información (corto plazo) | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información (corto plazo) | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información (mediano plazo) |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  | Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. |  | Formular y ejecutar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anual de Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado y ejecutado | Formulación y ejecución al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la Formulacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | [5 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[8 empty] | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante |  | Disponer la información para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadan - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadan - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadan - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadan - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN TALENTO HUMANO
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
GESTIÓN COBRO
ASISTENCIA JURÍDICA
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN TIC´S
MEDICIÓN Y MEJORA
|  |  | Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. |  | Implementar estrategias de Rendición de cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas ejecutada | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  | Aprobar la estrategia de Rendicion de Cuentas |  |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[8 empty] | Realizar Seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 3: Rendición de cuentas | Realizar Seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 3: Rendición de cuentas | Realizar Seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 3: Rendición de cuentas | Realizar Seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante |  | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | link de Transparencia acceso a la informacion actualizado | Actualizar el link en la pagina web de Transparencia y acceso a la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas | Actualizar el link en la pagina web de Transparencia y acceso a la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas | Actualizar el link en la pagina web de Transparencia y acceso a la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas | Actualizar el link en la pagina web de Transparencia y acceso a la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas |  |  | GESTIÓN TIC´S
[5 empty] | Disponer Inventario de Activos de Información para la apertura de datos | Publicar inventario activos datos abiertos | Inventario de Activos de Informacion Actualizado | Realizar actualizacion de activos de informacion según necesidad | Realizar actualizacion de activos de informacion según necesidad | Realizar actualizacion de activos de informacion según necesidad | Realizar actualizacion de activos de informacion según necesidad |  |  | GESTIÓN TIC´S
[5 empty] | Disponer Inventario de Activos de Información para la apertura de datos | Publicar inventario activos datos abiertos | Datos Abiertos Actualizado | Realizar actualizacion de datos abiertos según necesidad | Realizar actualizacion de datos abiertos según necesidad | Realizar actualizacion de datos abiertos según necesidad | Realizar actualizacion de datos abiertos según necesidad |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  | Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. | 3) TALENTO HUMANO | Implementar y evaluar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan formulado y monitoreado | Plan Estratégico de Recursos Humanos adoptado | Formular el Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. | Ejecutar Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. | Ejecutar Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. | Ejecutar Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[5 empty] | Implementar y evaluar el Plan Anual de Vacantes | Plan_Anual_de_Vacantes actualizado | Plan_Anual_de_Vacantes actualizado | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[5 empty] | Implementar y evaluar el Plan Anual de Capacitación | Plan_Anual_de_Capacitacion ejecutado | Plan Institucional de Capacitación 2017 | Elaborar y aprobar Plan Institucional de Capacitación 2017 Ejecutar el Cronograma de capacitación 2017. | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2017. | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2017 | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2017 |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[5 empty] | Implementar y evaluar el Plan Anual de Bienestar e Incentivos | Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2017 aprobados y ejecutados | Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2017 aprobados y ejecutados | Elaborar y aprobar los Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2017 | Ejecutar los Planes de Bienestar | Ejecutar los Planes de Bienestar | Ejecutar los Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2017 |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  |  |  | 4) EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Implementar y/o mantener el Sistema de Gestión de la Calidad | SGC implementado y funcionando | Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) | 1) Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador (Auditoria III parte) 2) Informe de Revisión por la direccion |  | 2) Informe de Revisión por la direccion |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
[5 empty] | Implementar estrategias de cero papel | Estrategia implementada y evaluada | Estratégia Implementada | Adoptar del Plan Institucional de Gestión Ambiental al SGC | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan Institucional de Gestión Ambiental | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan Institucional de Gestión Ambiental | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan Institucional de Gestión Ambiental |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS
[8 empty] | Realizar la Reformulacion Plan de Eficiencia Administrativa | Ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa | Ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa | Ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante |  | Revisión y ajustes de trámites y servicios | SUIT actualizado | SUIT actualizado | Realizar Seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 2: Racionalizacion de Tramites | Realizar Seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 2: Racionalizacion de Tramites | Realizar Seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 2: Racionalizacion de Tramites | Realizar Seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 2: Racionalizacion de Tramites |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
[5 empty] | Implementación políticas GOBIERNO EN LINEA (GEL) | GEL implementado | Implementación GEL | Cumplir con la implementación de GEL | Cumplir con la implementación de GEL | 1. Cumplir con la implementación de GEL 2. Socialización de las Estrategias de GEL | Cumplir con la implementación de GEL |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  | Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional e informativa para proyectar los resultados de la gestión de la entidad |  | Diseñar el Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Sistema de Gestión Documental diseñado | No de productos realizados / No de productos programados | Programa de Gestion Documental Actualizado | 1. Formular Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental 2.Ejecutar Plan de Accion para la Implementacion del Sistema de Gestion Documental | Ejecutar Plan de Accion para la Implementacion del Sistema de Gestion Documental | Ejecutar Plan de Accion para la Implementacion del Sistema de Gestion Documental |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL
|  |  | Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. |  | Model Estandar de Control Interno operando | Monitoreo de la Actualización del Modelo Estandar de Control Interno | Monitoreo a la Actualización del Modelo Estandar de Control Interno | Realizar el monitoreo a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno | Realizar el monitoreo a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno | Realizar el monitoreo a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno | Realizar el monitoreo a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante |  | Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | Sistema de gestión de seguridad diseñado | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | Formular Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI | Ejecutar Plan de Acción para la implementación deSistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  | Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos | 5) GESTIÓN FINANCIERA | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | Programación y ejecución presupuestal | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (95%) | (VALOR TOTAL DE COMPROMISOS / AFORO VIGENTE)*100 | [5 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[5 empty] | EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS |  | EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS (95%) | (VALOR TOTAL DEL RECAUDO EFECTIVO / AFORO VIGENTE)*100
[5 empty] | Dar cumplimiento al PLAN ANUALIZADO DE CAJA | Cumplir con la Ejecución del PAC dentro de los parámetros Establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC GASTOS DE PERSONAL | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA)
[7 empty] | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC DE GASTOS GENERALES | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100
[7 empty] | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC DE TRANSFERENCIAS | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100
[5 empty] | Formular e ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | Plan Anual de Adquisiciones | 1. Realización del Plan Anual de Adquisición 2. Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición |  |  | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Aprobó: Comité de Desarrollo Administrativo / Acta 001 de Enero 30 de 2017