## CONSOLIDADO FPS
|  | SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD) | [15 empty] | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VERSIÓN: 4.0 |  | CODIGO:PEMYMOPSFO06 | [6 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18 de Febrero de 2014 | [8 empty] | PAGINA 1 DE 1
IDENTIFICACION DEL HALLAZGO |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | RESULTADOS
CODIGO DEL HALLAZGO | NOMBRE DEL PROCESO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | ORIGEN | CAUSA (S) | ACCIONES | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | DENOMINACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN |  | FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aaaa) | SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  |  | VERIFICACION DE METAS
[10 empty] | DEPENDENCIA | NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO (S) |  |  | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LA(S) META(S) | ESTADO (T, P,SI) | DESCRIPCION DE LA VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO (A, C) | EFICACIA DE LA META (SI/NO) | FECHA VERIFICACION (dd/mm/aa) | AUDITOR
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Los procedimientos adoptados por la Entidad para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo se encuentran desactualizados. En PM-2005 H(1), En PM-2006 H(13). Se relaciona con el Hallazgo No. 1 del plan de Mejoramiento cuenta 2007. | CGR | Expedición de nuevas normas y requerimientos del Sistema Integral de Gestión. | Adelantar la actualización de los procedimientos del FPS, acorde con las normas aplicables y los requerimientos de SIG. | Garantizar que los procedimientos del FPS, se mantengan actualizados conforme al Sistema Integrado de Gestión (MECI-CALIDAD). | Ejecutar un plan de contingencia para la actualización de los procedimientos del SIP | Informes Trimestrales de avance del plan. | 3 | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Mauricio Villaneda Jiménez (Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas) Myriam Duarte Montaña ( Auxiliar oficina) | 2011-01-01 | 2011-09-30 | Mediante informe A Marzo 30 de 2014 elaborado por la oficina de Planeación y Sistemas se determinó que el avance en la actualización de los procedimientos del SIP sé situo en un 97,62%, quedando pendiente la actualización de 10 procedimientos, correspondientes a los procesos Gestión de Talento Humano, Gestión de Servicios Administrativos, Gestión Prestaciones Sociales (servicios de Salud) y Secretaria General, información que se puede cotejar en la carpeta de apoyo "OPS PLAN DE CONTINGENCIA SIG" | 2.95 | 97.6% | P | Se evidencia INFORME PLAN DE CONTINGENCIA PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD) del 30 de marzo de 2014, el cual contiene el grado de avance (97%) en actualizacion de procedimientos que lo requieren asi: de un total de 421 procedimientos para actualizar se dio cumplimiento a 411 de estos, dejando 10 procedimientos pendientes; de estos 10 a Servicios de Salud Corresponde 1, Gestion Documental 3, Servicios Administrativos 1, Gestion Talento Humano 2 y Recursos Financieros 3. Este infrme reposa en la carpeta de apoyo OPS PLAN DE CONTINGENCIA SIG | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Manejo del Sistema de Gestión Ambiental: El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, tiene por objeto social prestar servicios y no lleva a cabo directamente procesos productivos ni desarrolla productos que puedan afectar de manera grave el medio ambiente y los residuos generados por el consumo de energía eléctrica, agua, papel y otros recursos naturales en las actividades que realiza propias de la Entidad no tienen mayor impacto sobre el medio ambiente y son manejados de forma que no causan daños al mismo medio ambiente. Sin embargo, la entidad no tiene un Sistema de Indicadores Ambientales que le permitan medir y hacer seguimiento al comportamiento ambiental, ni documentada una política referente al componente ambiental. | CGR | Incumplimiento de la norma de Gestion Ambiental . | Diseñar y aplicar politicas y directrices en materia de gestión ambiental | Contribuir a la creación de una Cultura de Gestión Ambiental mediante en cumplimiento de las disposiciones legales ambientales | Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de acuerdo a las directrices del Ministerio de la Protección Social | Plan aprobado | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Mauricio Villaneda Jiménez (Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas) | 2011-08-01 | 2012-03-31 | El Plan de Gestion Ambiental no Cuenta con Presupuesto para la respectiva contratacion de la firma para su mostaje e Implementacion. | 0 | 0% | SI | El Plan de Gestion Ambiental no Cuenta con Presupuesto para la respectiva contratacion de la firma para su mostaje e Implementacion. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI01413 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Incumplimiento del procedimiento AUTORREGULACIÓN Y GESTION ETICA EN EL FPS ESDESDIGPT03, toda vez que las actividades documentadas en el mismo no se le dan cumplimiento. | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento del procedimiento AUTORREGULACIÓN Y GESTION ETICA EN EL FPS ESDESDIGPT03 | Revisar y dar cumplimiento al procedimiento AUTORREGULACIÓN Y GESTION ETICA EN EL FPS ESDESDIGPT03 | Cumplir con lo establecido en el procedimiento AUTORREGULACIÓN Y GESTION ETICA EN EL FPS ESDESDIGPT03 | Realizar una reunion con los integrantes del equipo operativo MECI-CALIDAD para dar cumplimiento a lo estalecido en el procedimiento AUTORREGULACIÓN Y GESTION ETICA EN EL FPS ESDESDIGPT03 | acta de reunion del comité equipo operativo MECI - CALIDAD | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Mauricio Villaneda Jiménez (Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas) | 2013-06-04 | 2013-12-31 | Se citaron a los integrantes del equipo operativo MECI – CALIDAD, para retomar el tema de Autorregulación y Gestión Etica en el FPS evidencia que se puede cotejar en el acta 01 del 5 de febrero de 2014, se aplicaron las encuentas a todos los funcionarios de FPS incluyendo a los contratista. | 1 | 100% | T | Se evidencia Acta No. 001 de 5 de febrero de 2014 correspondiente a la reunion que cito Direccionamiento Estrategico al EQUIPO OPERATIVO MECI-CALIDAD, para retomar el tema de Autorregulación y Gestion Etica en el FPS, como indica la primera actividad de este procedimiento (ESDESDIGPT03); se realizaron las encuestas y a la fecha del seguimiento no se ha recibido la tabulación de las mismas por parte del Git Talento Humano. A la meta propuesta se le dio cumplimiento pero la no Conformidad sigue abierta, se debe redefinir la meta. | A | NO | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA01013 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | No se esta cumpliendo con la programación de la revisión por la dirección. | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Desactualizacion del porocedimiento | Actualizar el procedimiento ESDESDIGPT02 REVISION POR LA DIRECCION en el cual se incluya fecha limite para realizar la revisión por la Dirección | Realizar la revisión por la direccion en termino para asi implementar las acciones de mejora | Modificación y aprobación del procedimientoESDESDIGPT02 REVISION POR LA DIRECCION | Procedimiento modificado y aprobado | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Martha LiLiana García Leiva - Carlos Habib - Aida Salazar - Yajaira Gonzalez | 2013-05-01 | 2013-05-30 | El procedimiento de revisión por la dirección fue aprobado mediante resolución No. 4224 del 24 de octubre de 2013 y fue socializado mediente correo electrónico a todos los funcionarios del fondo el 15 de Noviembre de 2013 como consta en el correo electronico enviado desde el equipo de la funcionaria Aída Salazar | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualización del procedimiento de revisión por la dirección fue aprobado mediante resolución No. 4224 del 24 de octubre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-13 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[5 empty] | Socializacion del procedimiento |  | Socializar el procedimiento a los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Acta de socialización | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Martha LiLiana García Leiva - Carlos Habib - Aida Salazar - Yajaira Gonzalez | 406303 | 2013-06-30 | El procedimiento de revisión por la dirección fue socializado mediente correo electrónico a todos los funcionarios del fondo el 15 de Noviembre de 2013 como consta en el correo electronico enviado desde el equipo de la funcionaria Aída Salazar | 1 | 100% | T | Se evidencia la socializacion del PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION mediante correo electronico del pasado 15 de noviembre soportado por medio del acta No. 002 de la misma fecha. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-13 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[5 empty] | Actualizar la matriz primaria y secundaria incluyendo la fecha para realizar la revision por la Direcección |  | Correo electronico solicitando incluir en la matriz primaria y secundaria la fecha para realizar la revision por la dirección | Correo Electrónico | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Martha LiLiana García Leiva - Carlos Habib - Aida Salazar - Yajaira Gonzalez | 406303 | 2013-06-30 | Se realizó la solicitud de publicación de la matriz primaria y secundaria el 13 de noviembre de 2013 como se evidencia en el correo de la funcionaria Aída Salazar. | 1 | 100% | T | Se evidencia la actualizacion de la matriz primaria y secundaria donde se incluye la actividad de revision por la direccion. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-13 | LINA ALEJANDRA MORALES.
CI05513 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Se evidencia incumplimiento en la publicación del INFORME DE GESTIÓN A LA CIUDADANÍA; el cual según fechas establecidas en la matriz primaria y secundaria se debía publicar el último día hábil del mes de marzo y el mismo fue publicado el 13/06/2013. | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | CARLOS QUE PASO ?? ESPACIO EN BLANCO | Actualizar el procedimiento AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS ESDESOPSPT05. | Realizar la publicacion del informe de gestion a la ciudadania en terminos de oportunidad. | Actualizacion y aprobacion del procedimiento AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS ESDESOPSPT05. mediante apto administrativo en el nuevo sip | Procedimiento aprobado y adoptado | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Martha LiLiana García Leiva - Carlos Habib - Aida Salazar - Yajaira Gonzalez | 2013-07-22 | 31/09/2013 | Se realizó la actualización del procedimiento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (ESDESOPSPT05), evidencia que se puede verificar mediante acto administrativo 0302 del 18 de febrero de 2014 publicado en la intranet de la Entidad. | 1 | 100% | T | por medio de la intranet de la entidad se evidencia publicacion del procedimiento AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS (ESDESOPSPTO5), en su version No. 003 aprobado mediante acto administrativo 0302 de 18/02/2014. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializacion del procedimiento AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS ESDESOPSPT05. |  | Que los funcionarios de la oficina asesora de planeacion y sistemas conozcan y cumplan el procedimiento el procedimiento AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS ESDESOPSPT05. | Acta de socializacion | 1 |  |  | 2013-10-01 | 2013-10-11 | Se socializó el procedimiento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (ESDESOPSPT05), el dia 04/04/2014 mediante correo electronico de la funcionaria Yajaira k. González. | 1 | 100% | T | Se realizo socializacion del procediemiento AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS (ESDESOPSPTO5) via correo electronico, enviado a TODOS@FONDO por la funcionaria Yajaia Gonzalez el dia 04/04/2014 | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI05613 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | A la fecha del desarrollo de la auditoría se evidenció incumplimiento en la ejecución del compromiso “Realizar los requerimientos de forma inmediata junto con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para que sean actualizados y/o eliminados los procedimientos que se encuentran en el antiguo SIP – Responsables Secretaria General y Jefe de Planeación y Sistemas – Fecha límite de ejecución: Enero 28-2013 ” , toda vez que mediante oficios 20131200027793 de abril 24-13 y 20131200035073 de mayo 27 de 2013 sólo se requirió a Prestaciones Sociales y GIT de Bienes, Compras y Servicios Administrativos solamente, quedando pendiente los demás procesos que cuentan con procedimientos en el antiguo SIP. | AUDITORIA DE CONTROL INTERNO | Debido a que el acta del comité operativo mesi calidad no se encuentra legalizada | Enviar memorando a los procesos que aun tienen procedimientos en el antiguo sip | actualizar el 100% de los procedimientos que se encuentran en el antiguo sip | Emitir memorandos a los responsables de los procedimiento que aun se encuentran en el nuevo sip | Memorandos remitidos | 5 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Martha LiLiana García Leiva - Carlos Habib - Aida Salazar - Yajaira Gonzalez | 2013-07-25 | 2013-08-03 | Se enviaron los memorandos y/o circulares a los responables de los procedimientos, solicitando la actualizacion y/o eliminacion de los procedimientos que aun se encuentran en el antiguo SIP, evidencia que se puede cotejar en la carpeta 120.21.03 Memorandos Enviados. | 6 | 100% | T | Se evidencio el envio de los siguientes memorandos solicitando la actualización de los procedimientos del antiguo SIP, OPS20131200051593, OPS20131200051603, OPS20131200051613 y OPS20131200051943 y dos circulares asi OPS2013120001434 y 1444. se cierra la meta teniendo en cuenta que se dio cumplimiento al compromiso adquirido por el comite coordinador del sistema de control interno y calidad. EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2013-09-15 | LINA MORALES
CA02713 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Se evidenció que los indicadores Por proceso y Estratégicos del Proceso de Direccionamiento Estratégico requieren de modificación toda vez que no miden la gestión del proceso al 100% | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Desactualizacion de los indicadores estrategicos y por proceso. | Actualizar los indicadores estrategicos y por procesos que requeriran. | Revisar y actualizar los indicadores del proceso de direccionamiento estrategicos | Actualizar los indicadores estrategicos y por procesos que requieran. | Hoja de vida de indicadores | 8 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Martha LiLiana García Leiva -Yajaira Gonzalez | 2013-12-04 | 2014-01-31 | Se redefinieron los Indicadores Por Proceso e Indicadores Estrategicos del proceso Direccionamiento Estrategico con sus respectivas hojas de vida el día 22 de enero de 2014, evidencia que se encuentra en los computador de los funcionarios Carlos Habib olivalla y Yajaira González. | 4 | 100% | T | La funcionaria Yajaira Gonzalez contiene en su computador de trabajo los indicadores de Direccionamiento estrategico; 3 por proceso y 1 Estrategico; modificados a espera de su aprobacion ya que, el procediemiento del mismo se encuentra en trasversalidad para ser modificado. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| ATENCION AL CIUDADANO | Se evidencia el incumplimiento de las actividades programadas para atención al usuario en el Plan de acción de Gobierno en Línea según informe de seguimiento emitido por la oficina de Planeación y Sistemas | Auditoria de Control Interno | Incremento en las cargas de trabajo para el personal del proceso que ha impedido la revision exhaustiva de los procedimientos existentes | ejecutar las actividades plasmadas en el plan de acción de gobierno en linea | cumplir al 1000% con las actividades con el plan GEL | Realizar las actividades plasmas en plan de gobierno en linea | Actividades a ejecutar | 4 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Roselys Silva(ProfesionalI) Nury Navarro (Profesional 8) Hugo oñate(Auxiliar administrativoI) | 2013-02-01 | 2013-10-28 | No se realizado las actividades porque el plan GEL debe se reformulado para que este acorde a lo que esteblece por ley por lo tanto el proceso Atención al Ciudadano realizá las actividades cuando el plan este reformulado. | 4 | 0% | SI | Se evidencia incumplimiento reiterado de la meta establecida para el cumplimiento del Plan Gel Gobierno en linea de la vigencia 2011, sin justisficación del incumplimiento. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| ATENCION AL CIUDADANO | Persiste el incumplimiento del procedimiento MIAAUGUDPT04 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL toda vez que no se viene cumpliendo la fecha de presentación del informe y no se envía copia a la secretaria general. | Auditoria de Control Interno | Las diferentes divisiones que entregan el insumos para el informe no lo estan entregando con oportunidad para poder consolidar el informe. | Actualizacion el procedimiento para ampliar la fecha de entrega de 10 a 15 dias habiles, e incluir un punto de control donde se solicite el ultimo dia habil del mes el envio del reporte de quejas resividas a cada division. | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso Conforme a los lineamientos del SIP y del sistema Integral de Gestión. | Modificar y presentar para aprobación los siguientes procedimientos:MIAAUGUDPT04 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL | Procedimiento aprobados mediante acto administrativo | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Roselys Silva(ProfesionalI) Nury Navarro (Profesional 8) Hugo oñate(Auxiliar administrativoI) | 2013-03-20 | 2013-04-05 | El proceso de Atención al Ciudadano a realizado la actualizacion del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL en la ampliacion de 10 a 15 dias habiles y restructuración de actividades, cual fue aprobado mediante acto administrativo resolucion 5377 de 09/12/2013 denominado MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualización del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL cual fue aprobado mediante acto administrativo resolucion 5377 de 09/12/2013 denominado MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[5 empty] | socializar el procedimiento actualizado de CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL MIAAUGUDPT04 | Dar a conocer la nueva version del procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL MIAAUGUDPT04 | Conocer por parte de todos los funcionarios la nueva version del procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL MIAAUGUDPT04 | Acta de socializacion | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Roselys Silva(ProfesionalI) Nury Navarro (Profesional 8) Hugo oñate(Auxiliar administrativoI) | 2013-06-06 | 2013-09-30 | El proceso de Atención al Ciudadano realizó la socializacion del MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL mediante el acta n° 17 y por correo electronico de 16/12/2013 a cada uno de las divisione y todos los funcionario de la entidad para su conocimiento e implementacion | 1 | 100% | T | Se evidencia el acta No. 17 de fecha 16/12/2013 donde se realiza la socializacion del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
| ATENCION AL CIUDADANO | De acuerdo con las fechas contenidas en la MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, se evidencia falta de oportunidad en la comunicación de los INFORMES DE QUEJAS Y RECLAMOS ya que la fecha de envió es de el decimo día hábil del mes siguiente de cada trimestre. Se incumple el envió de los informes de II trimestre 2011 y el informe del primer semestre 2011. El informe del segundo trimestre fue enviado mediante oficio No 20112200054283 de fecha 2 de agosto de 2011 y el l informe del primer semestre fue enviado mediante radicado 20112200060163 de fecha 24 de agosto de 2011 | Auditoria de Control Interno | Retraso en la entrega de la información requerida para la elaboración de los informes de quejas y reclamos por parte de las divisiones médicas. | Actualizar el procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | Actualizar y aprobar mediante acto administrativo el procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | Adoptar al sip la nueva version del procedimietno MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. Con la asesoria de la oficina asesoria de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Pracedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. aprobado y adoptado al nuevo sip | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Jullian Castillo Campo (Profesional II) | 2012-06-26 | 2013-08-31 | El proceso de Atención al Ciudadano a realizado la actualizacion del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL en la ampliacion de 10 a 15 dias habiles y restructuración de actividades, cual fue aprobado mediante acto administrativo resolucion 5377 de 09/12/2013 denominado MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualización del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL cual fue aprobado mediante acto administrativo resolucion 5377 de 09/12/2013 denominado MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[5 empty] | Socializar a los miembro del Grupo interno de Trabajo Atncion al ciudadano | Dar a conocer la nueva version del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | Que todos los mienbro del Grupo Interno de Trabajo de Atencion al Ciudadano conozcan y cumplan la nueva version del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | Acta de socializacion del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Jullian Castillo Campo (Profesional II) | 2013-09-01 | 2013-09-15 | El proceso de Atención al Ciudadano realizó la socializacion del MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL mediante el acta n° 17 y por correo electronico de 16/12/2013 a cada uno de las divisione y todos los funcionario de la entidad para su conocimiento e implementacion | 1 | 100% | T | Se evidencia el acta No. 17 de fecha 16/12/2013 donde se realiza la socializacion del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
| ATENCION AL CIUDADANO | Se evidencia incumplimiento del procedimiento MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana, toda vez que no se están presentando los informes de la consolidación semestral de las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. | Auditoria de Control Interno | la no tipificacion de los tramites | Actualizar el procedimiento MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana | Actualizar y aprobar mediante acto administrativo el procedimiento MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana. | Adoptar al sip la nueva version del procedimietno MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana . Con la asesoria de la oficina asesoria de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Procedimiento MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana aprobado y adoptado al nuevo sip | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Jullian Castillo Campo (Profesional II) | 2012-06-08 | 2013-08-30 | El procedimiento MIAAUGUDPT05 Administracioón de los mecanismos de participación ciudadana se encuentra en su segunda revisión tecnica por parte del aoficina de planeacion y sistemas el proceso esta espera las correccion o que informe si pasa a trasversalidad | 1 | 20% | P | Se evidencia que el procedimiento MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana se encuentra en su segunda revisión tecnica por parte de la oficina de planeación y sistemas, a la fecha no se evidencia autorización para envio a transversalidad. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar a los miembro del Grupo interno de Trabajo Atncion al ciudadano | Dar a conocer la nueva version del procedimiento MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana | Que todos los mienbro del Grupo Interno de Trabajo de Atencion al Ciudadano conozcan y cumplan la nueva version del procedimiento MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana | Acta de socializacion del procedimiento MIAAUGUDPT05 Administración de los mecanismos de participación ciudadana | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Jullian Castillo Campo (Profesional II) | 2013-09-01 | 2013-09-15 | Esta actividad se realizará cuando el procedimiento se encuentre aprobado | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| ATENCION AL CIUDADANO | Se evidencio que los informes generales de quejas y reclamos, informe de desempeño II semestre de 2011 e informe de gestión 2011,no fueron presentados oportunamente, incumpliendo con los procedimientos MIAAUGUDPT04, ESDESOPSPT05 y PEMYMOPSPT04. | Auditoria de Control Interno | Incumplimiento en la entrega oportuna de la información de quejas y reclamos por parte de las divisiones médicas como insumo para la elaboración de los informes de gestión del proceso atención al usuario. | Enviar circular a las divisiones médicas informando las directrices y términos de oportunidad para el envio de la información de quejas y reclamos (matriz consolidada) | Establecer controles que permitan que la información generada por el proceso sea presentada de manera oportuna de acuerdo a los términos de oportunidad establecidos en la Matriz de información primaria y secundaria | Proyectar y enviar circular recordatoria a todas las divisiones mèdicas del Fondo | Circular | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Jullian Castillo Campo (Profesional II) | 2012-06-27 | 2012-07-15 | El proceso de atención al ciudadano proyectó la circular el dia 20/08/2013 e informo por el sistema de correspondencia orfeo mediante el n 20132200001544 a cada una de las divisiones | 1 | 100% | T | Se evidencia la Circular GUD 20132200001544 del 20/08/2013 Carpeta 220-5309 Circulares enviadas 2013; donde se manifiestan a todos los referentes a esta dependencia las directrices y los terminos de oportunidad y cumplimiento para el envio de los informes generados. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
| ATENCION AL CIUDADANO | Se evidenció que el proceso no ha cumplido con la actualización de los procedimientos requeridos para su operación, en el nuevo SIP. | Auditoria de Control Interno | Deficiencias en la revisión, supervisión, control y distribución de las tareas y responsables de la actualización de los procedimientos del proceso. | solicitar mediante memorando a la oficina asesora de planeacion y sistemas la aporbacion y adopcion de los procedimientos en el nuevo SIP para darle cumplimiento al procedimiento ESDESOPSPT07 elaboracion y control de documentos internos. | Mantener actualizados los procedimientos requeridos para la operación del proceso. | Actualizar o eliminar los procedimientos "Recepción y emisión de llamadas telefónicas", "Atención tutelas de servicios de salud" y "Atención de tutelas de prestaciones económicas". | Procedimientos actualizados o eliminados, según corresponda | 3 | Coordinación de atención al usiario y Gestión Documental | roselys silva(Profesional I) Nury Navarro (Profesional 8) Hugo Oñatez (Asistente Administrativo) | 2012-06-26 | 2012-08-31 | Se solicitó a la oficina asesora de planeción y sistemas con un memorando el dia 05/04/2013 n° 20132200022713, el procedimiento de RECEPCION Y EMISION DE LLAMADAS TELEFONICAS fue actualizado y aprobado por el comité el dia 06/06/2013 atraves de la resolución 1973 de 13/06/2013 y la eliminación de los procedimientos "ATENCION TUTELAS SERVICIOS DE SALUD" y" ATENCION TUTELAS DE PRESTACIONES ECONOMICAS" fueron solicitados por la oficina asesora de planeacion y sistemas para que fueran actualizdos por el proceso de prestación sociales atraves del memorando 2013200027793 | 1 | 100% | T | Se evidencio el procedimiento de RECEPCION Y EMISION DE LLAMADAS TELEFONICAS fue actualizado y aprobado por el comité el dia 06/06/2013 atraves de la resolución 1973 de 13/06/2013 y los procedimientos "ATENCION TUTELAS SERVICIOS DE SALUD" y" ATENCION TUTELAS DE PRESTACIONES ECONOMICAS" fueron direccionados para su actualizacion mediante comite operativo MECI a los procesos de Prestaciones economicas y GIT de Salud. Se cierra la actividad teniendo en cuenta que los procedimientos faltantes deben ser actualizados por los procesos correspondientes. | C |  | 2013-07-17 | JAKY CRUZ
|  |  |  | Incremento en las cargas de trabajo para el personal del proceso que ha impedido la revision exhaustiva de los procedimientos existentes | Socializar a los funcionarios que intervienen en la ejecución de los procedimientos aprobados los cambios introduccidos a cada procedimiento. |  | Socializar los cambios introducidos a los procedimientos a los funcionarios del proceso atención al usuario. | Acta de socialización | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | roselys silva(Profesional I) Nury Navarro (Profesional 8) Hugo Oñatez (Asistente Administrativo) | 2012-08-31 | 2012-09-30 | Se socializó el procediemiento : MIAAUGUDPT07 RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A TRAVÉS DEL CONMUTADOR Y CELULAR Y EL FORMATO MIAAUGUDF041 CONTROL REGISTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS con el acta 15 el dia 19/06/2013 | 1 | 100% | T | Se evidendio el Acta No. 15 con fecha 19/06/2013 cuyo Objetivo es la socializacion del procedimiento MIAAUGUDPT07 RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A TRAVÉS DEL CONMUTADOR Y CELULAR Y EL FORMATO MIAAUGUDF041 CONTROL REGISTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS el cual fue aprobado por el Comite el dia 06/06/2013 mediante resolucion 1973 de 13/06/2013. | C |  | 2013-07-17 | JAKY CRUZ
| ATENCION AL CIUDADANO | Se evidenció que los procedimientos no estan actualizados ni aprobados para ser incluidos en los documento SIG. Por ejemplo, el procedimiento relacionado con control de quejas y reclamos que no incluye los servicios de prestaciones económicas | Auditoria Interna de Calidad | Incremento en las cargas de trabajo para el personal del proceso que ha impedido la revision exhaustiva de los procedimientos existentes Se percibe cierto rechazo al cambio por parte de los funcionarios, dados los requerimientos de las actividades del SIG | solicitar mediante memorando a la oficina asesora de planeacion y sistemas la aporbacion y adopcion de los procedimientos en el nuevo para darle cumplimiento al procedimiento SIPESDESOPSPT07 elaboracion y control de documentos internos. | Asegurar que la documentación del proceso sea adecuada técnicamente y conforme a las actividades el proceso | Actualizar y someter a aprobación los procedimientos del proceso | Procedimientos aprobados y adoptados | 5 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Julio Hernando cardenas (Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Gestión Documental) | 2009-02-02 | 2010-04-30 | Se solicitó a la oficina asesora de planeción y sistemas con un memorando el dia 05/04/2013 n° 20132200022713 la eliminación de los procedimientos "ATENCION TUTELAS SERVICIOS DE SALUD" y" ATENCION TUTELAS DE PRESTACIONES ECONOMICAS" fueron solicitados por la oficina asesora de planeacion y sistemas para que fueran actualizados por el proceso de prestación sociales atraves del memorando 2013200027793 | 1 | 100% | T | Se evidencio el procedimiento de RECEPCION Y EMISION DE LLAMADAS TELEFONICAS fue actualizado y aprobado por el comité el dia 06/06/2013 atraves de la resolución 1973 de 13/06/2013 y los procedimientos "ATENCION TUTELAS SERVICIOS DE SALUD" y" ATENCION TUTELAS DE PRESTACIONES ECONOMICAS" fueron direccionados para su actualizacion mediante comite operativo MECI a los procesos de Prestaciones economicas y GIT de Salud. Se cierra la actividad teniendo en cuenta que los procedimientos faltantes deben ser actualizados por los procesos correspondientes. | C |  | 2013-07-17 | JAKY CRUZ
| ATENCION AL CIUDADANO | No se tiene establecida una metodología estandarizada para el control y seguimiento de peticiones, quejas y reclamos recibidas y canalizadas por la oficina de atención al usuario, con el propósito de asegurar su gestión oportuna, incumpliendo los criterios señalados. | Auditoria interna de Calidad | no se ha puesto en marcha el modulo de quejas y reclamos del aplicativo orfeo. | Poner en marcha el modulo de quejas y reclamos del programa de correspondencia de ORFEO y hacer seguimiento a los resultados | Poner en funcionamiento el modulo de quejas y reclamos del aplicativo ORFEO | Controlar y seguir eficazmente las quejas y reclamos recibidas por medio del aplicativo orfeo. | aplicativo implementado y funcionando | 1 | Coordinación de atención al usiario y Gestión Documental | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo de atención al usuario) | 2009-01-01 | 2009-12-31 | El módulo inició su funcionamiento el dia 07/05/2013 y apartir de esa fecha se ha comenzado a radicar por PQR que ha llegado a al Entidad, el cual se evidencia en el sistema del aplicativo orfeo de Gestión Documental. | 1 | 100% | T | Al momento del seguimiento del periodo evaluado, se evidencia que mediante el modulo de PQR del aplicativo Orfeo se puede observar que las peticiones, quejas y reclamos se canalizan y radiacan por la oficina de atención al usuario, con el propósito de asegurar su gestión oportuna. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
| ATENCION AL CIUDADANO | No se ha actualizado el Manual de Información al Usuario con los datos relacionados con el correo electrónico y línea telefónica de quejas y reclamos y línea gratuita nacional de atención al usuario 24 horas, correos electrónicos de las Coordinaciones Médicas y dependencias del Fondo. | Auditoria de Control Interno | No se han unificado los conceptos sobre la informacion y tramites que se publicaran en la pagina web | Actualizar la información en la página Web de la Entidad relacionada con lasa direcciones de las coordinaciones médicas | Brindar al usuariuo información vigente de puntos de atención .,trámites, servicios etc que presta la entidad. | Actualizar y socializar el manual de información al usuario publicado a través e la página web | Actualización Página WEB | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo de atención al usuario) | 2009-01-01 | 2010-04-30 | El proceso solicito a la oficina asesora de planeacion y sistemas la publicacion de las direcciones de la coordinaciones medicas el dia 12/08/2013 a traves del correo electronico publicaciones@fondo y luisf@fondo | 1 | 100% | T | Se evidencia en la Pagina WEB de la Entidad la actualizacion de datos relacionados con el correo electrónico y línea telefónica de quejas y reclamos y línea gratuita nacional de atención al usuario 24 horas, Dependencias del fondo; , la funcionaria encargada de esta actividad envió correo electronico el dia 12/08/2013 solicitando dichas actualizaciones a la TICS. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
[5 empty] | Mantener un manual de información al usuario en versión física con los datos de la entidad actualizados para la consulta de los mismos. |  | Actualizar el manual impreso para consulta de los usuarios de la entidad. | Manual físico de atención al usuario actualizado y disponible para consulta. | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo de atención al usuario) | 2009-01-01 | 2010-04-30 | Se paso la solicitud paso la solcitud el dia 27/11/2013 para su revision | 1 | 80% | P | Se evidencia mediante resolución 5377 del 09/12/2013 la aprobación de la Guia de Orientación y Formación al Ciudadano, se solicito la impresión de los ejemplares "Carta de Derechos y Deberes de los afiliados y del paciente y de desempeño" los cuales fueron distribuidos a nivel nacional. Fueron devueltos los de la division pacifico toda vez que la red prestadora de servicios de salud era erronea, se esta trabajando en la actualización de la misma. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| ATENCION AL CIUDADANO | Falta completar la integración del programa de correspondencia a la administración del proceso de quejas y reclamos a nivel nacional. | Auditoria de Control Interno | No se ha implementado el modulo para la administración de quejas y reclamos del programa de correspondencia. | Implementar el modulo de quejas y reclamos del programa de correspondencia para la administración de las mismas. | Tener el modulo de quejas y Reclamos de modo que se pueda hacer un seguimiento de las quejas y reclamos allegados a la entidad | Implementar el módulo de control de quejas y reclamos | modulo de quejas y reclamos en funcionamiento | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo de atención al usuario) | 2009-01-01 | 2009-06-30 | El módulo inició su funcionamiento el dia 07/05/2013 y apartir de esa fecha se ha comenzado a radicar por PQR que ha llegado a al Entidad, el cual se evidencia en el sistema del aplicativo orfeo de Gestión Documental. | 1 | 100% | T | El módulo de PQR inició su funcionamiento el dia 07/05/2013 y a partir de esa fecha se ha comenzado a radicar las PQR que han llegado a al Entidad, el cual se evidencia en el sistema del aplicativo orfeo de Gestión Documental. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
|  |  |  | No se ha divulgado las herramientas de quejas y reclamos con efectividad, no se unifican los datos de quejas y reclamos a un solo correo electrónico, lo que dificulta la recolección de información. | Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Atención al Usuario en el manejo del modulo de quejas y reclamos en el programa de correspondencia con el fin de disponer la utilización del modulo de quejas y reclamos en el programa de correspondencia. | Dar el concimiento necesario a los funcionarios de la oficina de atencion al usuario para que sepan anejar dicho modulo. | Capacitar a los funcionarios del proceso en el manejo y control del modulo de quejas y reclamos del programa de correspondencia | Registro de capacitación en el tema "funcionamiento del modulo de quejas y reclamos" | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo de atención al usuario) | 2009-01-01 | 2010-06-30 | Se capacitaron 64 funcionarios el dia 08/05/2013, registrados con firma en la lista de asistencia de eventos carpeta apoyo capacitación | 1 | 100% | T | Se evidencia Registro de capacitación en el tema "funcionamiento del modulo de quejas y reclamos" el dia 22/04/2013; se capacitaron 15 funcionarios de los procesos implicados los cuales estan registrados con su respectiva firma en la lista de asistencia a eventos. Evidencia que reposa en carpeta de apoyo Capacitacion Orfeo 2013, | C |  | 2013-07-17 | JAKY CRUZ
CI01713 | ATENCION AL CIUDADANO | No se evidencia la toma de acciones de mejora para los indicadores insatisfactorios del plan de acción II semestre 2012. | Auditoria de Control Interno | Enterga inoprotuna de los insumos a responsabilidad de los los procesos que recepcionan quejas y reclamos y las divisiones fuera de biogota | Enviar circular a las divisiones responsable de los insumos para los informes, la entrega oportuna de dichos insumos | Garantizar la resepcion de los insumos en los terminos establecidos | Consolidar el informe de persepcion de quejas y reclamos | Informe de percepción quejas y reclamos | 1 | Grupo Interno de Atencion al Cidadao y Gestion Documental. | NURY NAVARRO Cordinador grupo de trabajo de atencion al CIUDADANO | 2013-06-18 | 2013-09-30 | El proceso de atención al ciudadano proyectó la circular el dia 20/08/2013 e informo por el sistema de correspondencia orfeo mediante el n 20132200001544 y envió correo a cada unas de las divisiones correspondientes con su casos vencidos y la la Cordinadora de Gestion y se entrego en fisico al a secretaria general ay control interno el dia 02/08/2013. | 1 | 100% | T | Se evidencio el envio de circular 20132200001544 del 20 de agosto de 2013 donde se establecen directrices para la presentacion de insumos para el informe de PQR. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
CI01813 | ATENCION AL CIUDADANO | No se evidencia avance en la actualización de la Guía de Participación ciudadana, motivo por el cual no se le ha dado terminación a él Plan de Acción de Gobierno en Línea vigencia 2012. | Auditoria de Control Interno | Deficiencias en la revisión, supervisión, control y distribución de las tareas y responsables de la actualización de los procedimientos del proceso. | Actualizar la Guia de Participación Cuidadana | Contar con una Guia actualizada para ejecutar y finalizar las actividades del plan de acción de gobierno en linea | Actualizar la Guia de Participación mediante la asesoria del proceso de prestaciones economicas para que sea aprobada | Guia de Participacion Cuidadana actualizada y aprobada mediante resolución | 1 | Grupo Interno de Atencion al Cidadao y Gestion Documental. | NURY NAVARRO Cordinado grupo de trabajo de atencion al CIUDADANO | 2013-06-18 | 2013-08-31 | La Guia de participación ciudadana se encunetra en su segunda revisión tecnica por parte del aoficina de planeacion y sistemas el proceso esta espera las correccion o que informe si pasa a trasversalidad | 1 | 20% | P | Se evidencia que La Guia de participación ciudadana se encuentra en su segunda revisión tecnica por parte de la oficina de planeación y sistemas, a la fecha no se evidencia autorización para envio a transversalidad. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar la Guia de Partipación Cuidadana |  | Socializar la Guia de Particpación Cuidadana ala agremiaciones y asociaciones del FPS | Acta de socialización | 1 | Grupo Interno de Atencion al Cidadao y Gestion Documental. | NURY NAVARRO Cordinado grupo de trabajo de atencion al CIUDADANO | 2013-09-02 | 2013-09-30 | Esta actividad se realizará cuando la guia se encuentre aprobado | 0% | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00213 | ATENCION AL CIUDADANO | No se cuenta con mecanismos eficaces para la retroalimentación del usuario sobre el resultado de análisis de encuestas, buzon de sugerencias y acciones correctivas adoptadas. | Auditoria Interna de Calidad | Falta de planeación y organización en implementar estrategias para retroalimentación entre el grupo interno de trabajo atención al usuario | Incluir en la rendicion de cuentas el informe de satisfaccion al ciudadano | Garantizar la retralimentacion cuidadana para mejorar la gestión | Informe de satisfacion al ciudadano | Informe | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Nury Navarro Hernandez(Coordinador Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario ) Y Roselys Silva (Profesional I ) | 2013-05-01 | 2014-01-31 | El proceso de Atencion al Ciudadano Solicito a la oficina de planeción y sistemas la publicacion del INFORME DE MEDICION DE LA SATISFACCIÓN AL CIUDADANO Y PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÒN AL USUARIO POST TRÁMITE IV TRIMESTRE en la pagina web el dia 17/02/2014 como rendicion porque hasta la fecha no establecido el procedimeinto o la metodologia a seguir de la rendicion de cuentas para las proceso misioales por parte de la oficina de planeacion y sistemas | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se evidencia la elaboracion del informe de satisfacción al ciudadano para el cierre de la no conformidad, la actividad se encuentra vencida. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Ejecutar la rendicion de cuentas |  | Informe de rendicion de cuentas | rendicion de cuentas | 1 |  |  | 2013-05-01 | 2014-02-28 | El proceso de Atencion al Ciudadano Solicito a la oficina de planeción y sistemas la publicacion del INFORME DE MEDICION DE LA SATISFACCIÓN AL CIUDADANO Y PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÒN AL USUARIO POST TRÁMITE IV TRIMESTRE en la pagina web el dia 17/02/2014 como rendicion porque hasta la fecha no establecido el procedimeinto o la metodologia a seguir de la rendicion de cuentas para las proceso misioales por parte de la oficina de planeacion y sistemas | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se evidencia la elaboracion del informe de Rendición de Cuentas para el cierre de la no conformidad, la actividad se encuentra vencida. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00313 | ATENCION AL CIUDADANO | El buzón de sugerencias no se encuentra documentado | Auditoria Interna de Calidad | La falta de revision periodicamente del buzón de sugerencia | Elaborar y aprobar mediante acto administrativo el procedimiento Tratamiento del Buzon de Sugerencia a Nivel Nacional | Tener implementado un procedimiento para poder realizar control periodico al buzon de sugerencia con el fin de evidenciar una mejora continua. | Actualizar y aprobar mediante acto administrativo el pocedimiento Tratamiento de Buzon de Sugerencia | Procedimiento elaborado y aprobado mediante acto administrativo | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Nury Navarro Hernandez(Coordinador Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario ) y Roselys Silva Cuadrado (Profesional I) | 2013-05-01 | 2013-12-16 | El proceso de Atención al Ciudadano solicito la revisión tecnica del procedimeinto Tratamiento de buzón de sugerencias a nivel nacional el dia 29/10/2013 y cumplio con el proceso de ajuste y traversalidad en este momento se encuentra en aprobacion del comite | 1 | 100% | T | Se evidencia la aprobación del procedimiento Tratamiento del buzon de sugerencias a nivel nacional mediante acto administrativo 5700 del pasado 20 de diciembre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[7 empty] | Socializar el procedimiento Tratamiento de Buzon de Sugerencias al GIT atencion al Usuario y Gestión docuemental | Acta de socializacion | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Nury Navarro Hernandez(Coordinador Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario ) y Roselys Silva Cuadrado (Profesional I) | 2013-07-01 | 2013-12-26 | el proceso Atención al Ciudadano socializo el procedimiento MIAAUGUDPT16 TRATAMIENTO DEL BUZÓN DE SUGERENCIA A NIVEL NACIONAL a cada uno de los punto administrativo fuera de Bogotá el dia 25/02/2014 y el 01/04/2014 y en la entidad el dia el 25/02/2014 informacion que se evidencia en los correos electronicos quejasdivisiones@fps.gov.co y roselyss@fondo | 1 | 100% | T | Se evidencia la socializacion del procedimiento TRATAMIENTO DEL BUZÓN DE SUGERENCIA A NIVEL NACIONAL a cada uno de los punto administrativo fuera de Bogotá el dia 25/02/2014 y el 01/04/2014 y en la entidad el dia el 25/02/2014 informacion que se evidencia en los correos electronicos quejasdivisiones@fps.gov.co y roselyss@fondo | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00413 | ATENCION AL CIUDADANO | Se revisó el archivo de gestión del proceso evidenciandose que la carpeta 220-8307 "registro de llamadas" no cuenta con la foliación establecida en el procedimiento APGDOSGEPT02 "llamada, organización y seguimiento a los archivos de gestión" actividad 9. | Auditoria Interna de Calidad | Deficiencias en la revisión, supervisión, control y responsables de organización y seguimiento a los archivos de gestión. | Revisar y organizar el archivo de gestión del proceso | Asegurar que el archivo de gestióndel proceso cumpla las normas | Archivo de gestión del proceso organizado acorde a las normas | archivo organizado | 1 | Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario | Nury Navarro Hernandez(Coordinadora Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario ) y Roselys Silva Cuadrado (Profesional I) | 2013-05-01 | 2013-05-30 | La carpeta 220-8307 "registro de llamadas" se encuentra debidamente foliada en el archivodor 1 gaveta 1 año 2012 | 1 | 100% | T | El pasado 21/06/2013 la oficina de Gestion Documental realizo el seguimiento y verificacion a los archivos de gestión de la oficina de Atencion al Ciudadano sin ninguna observacion. | C |  | 2014-04-24 | JAKY CRUZ
CA00513 | ATENCION AL CIUDADANO | Revisando la carpeta de "control del producto no conforme" se evidenció que se corrige la no conformidad pero no se trazan acciones correctivas para solucionar de fondo, incumpliendo el procedimiento PEMYMOPSPT08 "CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME". | Auditoria Interna de Calidad | Desconocimiento e incumpliemiento de la actividades y controles en el procedimiento PEMYMOPSPT08 "CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME", por parate del funcionario encargado | Socializar el procedimiento PEMYMOPSPT08 "CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME" a los funcionarios encargados de llevar el control del producto no conforme con el fin de que tengan encuenta las acciones correctivas para solucionar de fondo las no conformidades presentadas | Implementar acciones correctivas para mitigar los productos no conformes | Asistir a la capacitacion programada por el prceso de medicion y mejora sobre el tema de Control del Producto no Conforme | Lista de Asistencia | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental | Nury Navarro (Coordinadora Grupo de trabajo de Gestión Documental y Atención al usuario ) Hugo Alejandro Oñate (Profesional II ) Roselys Silva Cuadrado (Profesional I) | 2013-04-16 | 2013-12-26 | El GIT de Talento Humano en su programa de reinduccion programo la capacitacion sobre el temas: CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME el dia 10/12/2013 horario 9:00 am - 10:00 am a la cual los funcionarios Arlina Tovio Carnana y Nury Navarro Hernández Asistieron. evidencia reflejada en el formato lista de asistencias a eventos APGTHDDPFO02 fecha 10/12/2013 | 1 | 100% | T | Se evidencio lista de asistencia a evento del pasado 10/12/2013 donde se brindo capacitacion por parte de OPS sobre el temas: CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[7 empty] | Realizar ejercicio de socialización de el procedimientos PEMYMOPSPT08 "CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME" a los funcionarios encargados de llevar el control del producto no conforme con el fin de que tengan encuenta las acciones correctivas para solucionar de fondo las no conformidades presentadas. | Acta de socialización | 1 |  |  | 2013-05-01 | 2013-12-26 | Los funcionarios que asistieron a la capacitacion programada por el GIT de Talento Humano el dia 10/12/2013 horario 9:00 am - 10:00 am con el apoyo del profesional de Gestion Documental explicaron la metodologia según el procedomiento para cuando se presenta un producto no conforme, haciendo enfasis en la solucion y respuesta inmediata del reporte del producto no conforme a los demas funcionarios del GIT de Atención al Ciudadano y Gestión Documental socializacion evidenciado mediante el acta n° 18 de 12/12/2013 | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No. 18 del pasado 12/12/2013 donde se realizo la socializacion del procedimiento CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES.
CI06913 | ATENCION AL CIUDADANO | Se evidenció la instalación de la línea del DEFENSOR AL CIUDADANO, pero no se ha solicitado por parte del responsable la publicación en la página Web a la oficina asesora de Planeación y Sistemas el número correspondiente a la línea con el fin de divulgar a la ciudadanía el conocimiento de la misma | AUDITORIA DE CONTROL INTERNO | Desconomiento de los terminos establecidos por la ley 1122 del 2007 y Falta de disposicion de funcionario para la atencion de la linea del DEFENSOR DEL CIUDADANO EN SALUD | Divulgar mediante correo electronico y en la pagina web del F.P.S, el nombre, numero de linea y correo electronico del funcionario encargado de atender la linea de DEFENSOR DEL CIUDADANO EN SALUD. | Dar a conocer a los usuarios internos y externos la manera de acceder a la atencion telefonico en temas de DERECHOS DEL CIUDADANO EN SALUD. | Enviar mediante correo electronico la informacion para la utilizacion de la linea del DEFENSOR DEL CIUDADANO EN SALUD. | Correo Electronico | 1 | Grupo de trabajo de Atencion al ciudadano y Gestion Documental | Leydi Lucia Largo (secretaria General) Nury Navarro (Profesional 8) | 2014-02-18 | 2014-02-24 | El proceso Atención al ciudadano envió correo electrónico a publicaciones el dia 20/11/2013 solicitando la publicacion de la linea del defensor al ciudadano en salud la evidencia se puede observar en correo roselyss@fondo | 1 | 100% | T | ESTA ACTIVIDAD FUE CERRADA EN EL MES DE ENERO DE 2014 | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Divulgar en la pagina web de la entidad el numero correspondiente a la linea del DEFENSOR DEL CIUDADANO EN SALUD | Divulgar el numero correspondioente a la linea telefonica del DEFENSAR DEL CIUDADANO EN SALUD mediante la pagina web con el proposito de que los ciudadanos tengan conocimiento de esta. | Enviar solicitud de publicacion del numero correspondiente a la linea del DEFENSOR DEL CIUDADANO EN SALUD mediante correo eelectronico a la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Correo Electronico | 1 | Grupo de trabajo de Atencion al ciudadano y Gestion Documental | Leydi lucia largo (secretaria General) Nury Navarro (Profesional 8) | 2013-11-26 | 2013-12-31 | Se le solciitó al proceso de Gestión de TIC´S mediante correo electronico asigdado para publiciones de informacion de la entidad: publicaciones@fondo y ericssonr@fondo , enviado el dia 20/11/2013 la publicacion el numero correspondiente a la linea del DEFENSOR DEL CUIDADANO EN SALUD | 1 | 100% | T | Se evidencia publicacion del numero de telefono del defensor del ciudadano en la pagina Web de la Entidad. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES.
CA03313 | ATENCION AL CIUDADANO | 1) Dentro del proceso de auditoría se evidenció que no se está dando aplicación al procedimiento de administración de mecanismos de participación ciudadana en lo que se refiere a informes consolidados, elaboración de estadísticas, análisis y socialización a los usuarios, incumpliendo de esta manera el numeral 7.2.3, literales b), c) y d) que establecen la obligatoriedad de determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes. | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | No se tenia clara la metodologia de aplicación del procedimiento administración de mecanismos de participación ciudadana | Analizar y socializar el procedimiento administración de mecanismos de participación ciudadana dentro del proceso de ATENCION AL CIUDADANO | Entender y conocer la metodologia de aplicación del procedimiento administración de mecanismos de participación ciudadana para darle cumplimiento | Mesa de trabajo para analizar, enterder y socializar la metodologia de aplicación del procedimiento administración de mecanismos de participación ciudadana. | Acta | 1 | Grupo de trabajo de Atencion al ciudadano y Gestion Documental | Nury Navarro / Roselys Silva | 2014-01-30 | 2014-02-28 | Esta actividad se realizará cuando lel procedimiento se encuentre aprobado | 0 | 0% | SI | No se evidencia avance de la meta establecida en el periodo informado. La meta se encuentra vencida. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Darle cumplimiento al procedimiento administración de mecanismos de participación ciudadana | Cumplir los numerales 7,2,3 literales b,c y d la NTCGP-1000 | CUMPLIR AL 100% el procedimiento administración de mecanismos de participación ciudadana | Informe de desempeño | 1 | Grupo de trabajo de Atencion al ciudadano y Gestion Documental | Nury Navarro / Roselys Silva | 2014-03-01 | 2014-07-30 | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA03413 | ATENCION AL CIUDADANO | No existen registros que puedan evidenciar la satisfacción de los usuarios frente a la atención telefónica, incumpliendo el numeral 8.2.1.que establece que la entidad debe realizar el seguimiento de la información relativa de la percepción del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la entidad. | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | No se cuenta con un sistema que evalue la satisfaccion de los usuarios frente al servicio o atencion telefenica. | Solicitarle al proceso Servicio Administrativo mediante memorando la implementación de un sistemas que permite evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la atención telefonica | Contar con un sistema implementado que evalue la satisfacción de los usuarios frente a la atención telefonica para toma de decisiones y mejora continua | Evaluar la atención telefeonica | Sistema implementado y en funcionamiento | 1 | Grupo de trabajo de Atencion al ciudadano y Gestion Documental | Nury Navarro / Roselys Silva | 2014-01-30 | 2014-06-30 | El proceso de Atención al Ciudadano a solicitado mediante el siguiente memorando 20142200012313 al proceso de Gestión de Bienes Comprar y Servicios Administrativo la solicitud de implementar un sistema que permita grabar las llamada de la linea 018000, la evidencia se encuentra en la carpeta 220-2103 memorando enviados 2014 | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se evidencia avance de la meta establecida para la solicitud del sistema que mida la satisfacción telefonica de los usuarios. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
2013-04-19 | ATENCION AL USUARIO | SE OBSERVA EN PUNTO DE ATENCION AL USUARIO QUE NO SE ESTAN REALIZANDO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DIARIAMENTE COMO LO ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE ENCUESTA MEDICION DE LA ATENCION AL USUARIO | AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD | Desconocimiento del procedimiento aplicación de encuestas medicion de la atencion al ususario por parte de los funcionariois del grupo de trabajo ATENCION AL USUARIO. | actualizacion del procedimiento "Aplicación de Encuentas de Medicion de la Atencion al Usuario" | Cumplimiento del procedimientoAplicación de Encuentas de Medicion de la Atencion al Usuario" | Actualizar y adoptar mediante acto administrativo el Procedimiento de "Aplicación de Encuestas Medicion de la Atencion al Usuario" | Procedimiento aprobado y adoptado al sistema mediante acto administrativo | 1 | ATENCION AL USUARIO | NURY NAVARRO HERNANDEZ/ PROFESIONAL VIII GRUPO INTERNO DE ATENCION AL USUSARIO | 2013-05-02 | 2013-06-30 | El procedimiento MIAAUGUDPT01 APLICACIÓN DE ENCUESTAS MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO fue aprobado mediante el acto administrativo:Resolucion 2124 - 28/06/2013. | 1 | 100% | T | Se evidencia mediante el acta No. 010 del 28/06/2013 sesión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad la aprobacion del procedimiento MIAAUGUDPT01 APLICACIÓN DE ENCUESTAS MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO version 3,0 y adoptado mediante el acto administrativo 2124 del 28/06/2013; dicho procedimiento se encuentra publicado en la intranet en el mapa prodecimientos del proceso de atención al ciudadano. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | socializar el procedimiento Aplicación de Encuestas Medicion de la Atencion a todos los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Atencion al Usuario, | Conocer el procedimiento Aplicación de Encuestas Medicion de la Atencion al Ususario a todos los funcionarios del grupo de trabajo de atencion al usuario del FPS y sus divisiones | Ejecución del procedimiento "Encuesta Medicion de la Atencion al Usuario", con el fin de obtener datos estadisticos que permitan tomar decisiones de mejora dentro del Grupo Interno de Trabajo de Atencion al Usuario y en la entidad FPS | Acta de socializacion del procedimiento Aplicación de Encuesta Medicion de la Atencion al Usuario" del Grupo Interno de Trabajo de Atencion al Usuario | 1 |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-10 | El dia 16/07/2013 en las instalaciones de las oficina de atencion al ciudadano los funcionarios encargados del punto de atención del Grupo Interno de trabajo realizaron la socializacion del procedimiento MIAAUGUDPT01 APLICACIÓN DE ENCUESTAS MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO teniendo como evidencia el acta N° 16 del El dia 16/07/2013 | 1 | 100% | T | Se evidencia el acta No. 16 del pasado 16/07/2013 en la cual se realiza la socialización del procedimiento APLICACIÓN DE ENCUESTAS MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO version 3,0 a los funcionarios del proceso Atención al Ciudadano, con el fin de que se suministre al usuario la encuesta para su diligenciamiento. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | socializar el procedimiento Aplicación de Encuestas Medicion de la Atencion a todos los funcionarios de las divisiones |  |  | Enviar correo electronico para realizar la socializacion del procedimiento "Aplicación de Encuesta Medicion de la Atencion al Usuario a las divisiones " (Santa Martha, Medellin, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco) | 1 |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-10 | A los puntos administrativos o divisiones fuera de Bogotá se envió por correo electrónico el día 22/08/2013 con el asunto SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE ENCUESTAS MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 100% | T | Se evidencia correo electronico del pasado 22 de agosto de 2013 donde se realiza la socialización del procedimiento MIAAUGUDPT01 APLICACIÓN DE ENCUESTAS MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO version 3,0 a los funcionarios de las oficinas de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Medellin, Cali, Buenaventura, Tumaco y Bucaramanga.; la oficina de control interno realizo la verificacion de la realizacion de las encuestas en las divisiones en auditoria del pasado mes de diciembre de 2013. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00314 | ATENCION AL CIUDADANO | No se evidencia respuesta a la queja con radicado 20014200000497 del 03/01/2014 ni se encontró respuesta de fondo para las quejas con radicados 20014200001267 del 29/01/2014 y 20014200001487 del 31/01/2014, incumpliendo lo determinado en el Código Contencioso Administrativo. | AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD | el contratista no ha realizado la gestión para darle respuesta a estas quejas | Identificar el contratista y solicitarle la respuesta inmediata de la quejas que se evidenciaron sin respuesta | Garantizar la respuesta oportuna a la peticions quejas y reclamos solicitadas por los ciudadanos | Correo Electronico | Enviar correo electronico a intervertor del contracto solicitando respuestas inmediatas a las quejas que se evidenciaron sin respuesta. | 1 | ATENCION AL CIUDADANO | NURY NAVARRO HERNANDEZ/ PROFESIONAL VIII GRUPO INTERNO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2014-03-31 | 2014-04-04 | El proceso Atención al ciudadano envió correo electrónico a la División del Pacifico el día 31/03/2014 solicitando respuesta de las quejas con radicado 20142200000497, 20142200001487 y 20142200001267 de la cuales se evidenció sin respuesta a través del correo del defensor de ciudadano, además se reiteró la acción también al contratista directo el día 01/04/2014 mediante el correo quejasdivisiones@fps.gov.co. La División del Pacifico emitió las respuesta el dia 02/04/2014 las radicadas de respuesta son 20143440003111, 20143440003181 y correo emito directamente por la clinica santiago de cali | NA | NA | NA | N/A | N/A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar a la división que incumplión los terminos de respuesta establecidos en el Código Contecios Administrativo y el procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL |  | Correo Electronico | Enviar Correo Electronico informando los terminos de respuesta establecidos en el Código Contecios Administrativo y el procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL | 1 |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-04 | El proceso Atención al ciudadano envió un correo electrónico el día 03/04/2014 a cada uno de los puntos administrativos fuera de Bogotá informando los tiempos de respuesta para peticiones quejas y reclamos por el Código Contencioso Administrativo y el procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL MIAAUGUDPT04 con el fin de recordatorio y que se les brinde a los ciudadanos una respuesta oportuna. | NA | NA | NA | N/A | N/A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
|  | Igualmente, no se encontraron los reportes de apertura para los buzones de sugerencias de las Divisiones del Fondo para los meses de enero y febrero del presente año, sólo se evidencia algunos reportes para las Divisiones de Santa Marta y Bucaramanga para el mes de marzo, lo anterior incumple lo establecido en el procedimiento de Tratamiento de Buzón de sugerencias a nivel nacional, V 01 |  | la publicación no oportuna del procedimiento Tratamiento de Buzón de sugerencias a nivel naciona | Socializar las actividades del procedimiento MIAAUGUDPT16 TRATAMIENTO DEL BUZON DE SUGERENCIA A NIVEL NACIONAL a los punto administrativos fuera de Bogota | Conocer el procedimiento "MIAAUGUDPT16 TRATAMIENTO DEL BUZON DE SUGERENCIA A NIVEL NACIONALS a los puntos administrativos fuera de Bogota (Santa Martha, Medellin, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco) | Correo Electronico | Enviar correo electronico para realizar la socializacion del procedimiento "MIAAUGUDPT16 TRATAMIENTO DEL BUZON DE SUGERENCIA A NIVEL NACIONAL" (Santa Martha, Medellin, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco) | 1 |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-04 | El proceso Atención al ciudadano envió un correo electrónico el día 01/04/2014 socializando el procedimiento MIAAUGUDPT16 TRATAMIENTO DEL BUZÓN DE SUGERENCIA A NIVEL NACIONAL a cada uno de los punto administrativo fuera de Bogotá se evidencia en el correo quejasdivisiones@fps.gov.co. | NA | NA | NA | N/A | N/A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Solicitar mediante correo electronicos las actas de apertura del buzón de sugerencia de los meses Enero, Febrero y Marzo a los los punto administrativos fuera de Bogota para dar cumpliento al procedimiento MIAAUGUDPT16 TRATAMIENTO DEL BUZON DE SUGERENCIA A NIVEL NACIONAL |  | Correo Electronico | Enviar correo electronico solicitando el envio inmediato de las actas de apertutas de los meses Enero, Febrero y Marzo a los punto administrativo fuera de Bogota (Santa Martha, Medellin, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco) para dar cumplimiento al procedimiento "MIAAUGUDPT16 TRATAMIENTO DEL BUZON DE SUGERENCIA A NIVEL NACIONAL" | 1 |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-04 | El proceso Atención al ciudadano envió un correo electrónico el día 28/03/2014 los punto administrativo fuera de Bogotá solicitando las actas de apertura del Buzón de sugerencias de los meses de enero, febrero y marzo se evidencia en el correo quejasdivisiones@fps.gov.co | NA | NA | NA | N/A | N/A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA02113 | GESTION SERVICIO DE SALUD | Revisada la caracterización del proceso se pudo evidenciar que no se ha tenido en cuenta dentro de los requisitos de la norma que trata de la planificación, diseño y desarrollo de la prestación del servicio y que por corresponder a un proceso misional no debe excluirse. | Auditoria Interna de Calidad | AL MOMENTO DE DEFINIR LA CARACTERIZACION DEL PROCESO POR LA FIRMA CONTRATADA NO SE TUVIERON EN CUENTA LOS NUMERALES DE LA NORMA QUE MENCIONA EL HALLAZGO | INCLUIR EN LA CARACTERIZACION DEL PROCESO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-GP 1000:2009 Numeral 7,1 7,2,1 7,2,2 Y 7,2,3 7,4,1 7,4,2 7,4,3 7,5,1 7,5,2 7,5,3 7,5,4 | AJUSTAR LA CARACTERIZACION DEL PROCESO A LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA DE CALIDAD | CARACTERIZACION DEL PROCESO CON INCLUSION DE LOS NUMERALES NTC-GP 1000:2009 7,1 7,2,1 7,2,2 Y 7,2,3 7,4,1 7,4,2 7,4,3 7,5,1 7,5,2 7,5,3 7,5,4 REMITIDA A PLANEACION Y SISTEMAS | CARACTERIZACION DEL PROCESO AJUSTADA Y ENVIADA A APLANEACION Y SISTEMAS | 1 | SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES | DR. JOSE JAIME AZAR MOLINA | 2013-07-20 | 2013-08-31 | SE REALIZO AJUSTE A CARACTERIZACION DEL PROCESO INCLUYENDO LOS NUMERALES NTC-GP 1000:2009 FALTANTES Y SE REMITIO A PLANEACION Y SISTEMAS CON OFICIO GSS-20133400058843 DE AGOSTO 27 DE 2013. EN REUNION DE DICIEMBRE 4 DE 2013 EL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD DEVOLVIO LA CARACTERIZACION POR CUANTO CONSIDERÓ QUE DEBÍA REALIZARSE EL CAMBIO DEL OBJETO DEL PROCESO. SE CITA COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD PARA ANALISIS CUIDADOSO Y DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES, EL CUAL DEBE ESTAR DEFINIDO ANTES DEL 20 DE MAYO DE 2014 | 1 | 70% | P | A la fecha del seguimiento no ha sido presentada la ficha de caracterizacion del proceso según ajustes solicitados por el Comité Coordinador del Sistema de Control interno y calidad. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA02213 | GESTION SERVICIO DE SALUD | Una vez revisados la totalidad de los procedimientos no se evidenció la existencia de un procedimiento de carnetización de usuarios al servicio de salud, el cual no se tuvo en cuenta dentro de la fase de diseño y desarrollo. | Auditoria Interna de Calidad | LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO NO HA DEFINIDO EL PROCEDIMIENTO DE CARNETIZACION DE USUARIOS AL SERVICIO DE SALUD QUE LE FUE ASIGNADO DESDE EL MOMENTO DE CREACION DE ESA OFICINA Y QUE LO VIENE REALIZANDO DESDE ESA FECHA | Remitir un correo electronico recordandole al funcionario encargado de la elaboracion de procedimiento CARNETIZACION DE AFILIADOS AL SERVICIO DE SALUD el compromiso de elaboracion del mismo. | Contar con un procedimiento documentado y adoptado al SIG para la carnetizacion de los afiliados al servicio de salud. | Correo electronico enviado al funcionario encargado de la elaboracion del procedimiento CARNETIZACION DE AFILIADOS AL SERVICIO DE SALUD. | Correo electronico | 1 | PRESTACION SERVICIOS DE SALUD AFILIACIONES Y COMPENSACION | DRA LUZ HELENA GUTIERREZ SUAREZ Y DRA. MARITZA SALINAS RONCANCIO | 2014-02-18 | 2014-02-21 | SE ENVIA CORREO A GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2014 RECORDANDO LA NECESIDAD DE DEFINIR EL PROCEDIMIENTO DE CARNETIZACION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE ESA AREA | 1 | 100% | T | Se evidencia el envio del correo electronico al proceso de Atencion al ciudadano recordando la elaboracion del procedimiento de carnetizacion, se cierra la meta teniendo en cuenta que el procedimiento se encuentra en elaboracion. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Elaborar el procedimiento de CARNETIZACION DE AFILIADOS AL SERVICIO DE SALUD |  | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | Procedimiento de CARNETIZACION DE AFILIADOS AL SERVICIO DE SALUD aprobado. | 1 | Grupo Interno de Trabajo Atencion Al ciudadano. | Dra Nury Navarro / Roselys Silva. | 2014-02-21 | 2014-03-31 | el proceso atencion al ciudadano paso la solicitud de revision tecnica el dia 04/03/2014 y en esto momentos se encuentra en sus segundos ajustes por parte del proceso el cual seran enviados | 0.2 | 20% | P | A la fecha del seguimiento fueron realizados segundos ajustes por requerimiento de OPS, el procedimiento fue enviado a trazabilidad a la oficina de Afiliacion y compensacion y a la fecha no se tiene respuesta. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA02313 | GESTION SERVICIO DE SALUD | Los procedimientos publicados salvo para la atención de tutelas y tramites de cuentas a contratistas, no incluyen actividades de revisión para el subdirector de prestaciones sociales quien es el dueño de los mismos y en este sentido no se ha tenido en cuenta. | Auditoria Interna de Calidad | LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DEFINIDOS ACTUALMENTE NO INCLUYEN ACTIVIDADES DE REVISION POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES | REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO GESTION DE SERVICIOS DE SALUD PARA DEFINIR APROBACION POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES | REALIZAR REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES | PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y APROBADOS POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES | CIEN POR CIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESO GESTION DE SERVICIOS DE SALUD APROBADOS | 100% | SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES | DR. JOSE JAIME AZAR MOLINA | 2013-07-20 | 2013-12-31 | REVISADOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SE DEFINE QUE SE REQUEIRE REVISAR DOS (2) PROCEDIMIENTOS PARA DEFINIR SI REQUIEREN PUNTOS DE CONTROL POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES, LOS DEMAS PROCEDIMIENTOS SON DE TIPO OPERATIVO Y, POR TANTO NO REQUIEREN PUNTOS DE CONTROL DE LA SUBDIRECCION SE REDEFINE LA META A DOS (2) PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y APROBADOS POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES Y SE ESTABLECE COMO FECHA LIMITE EN 30 DE JUNIO DE 2014 | 0 | 0% | SI | Una vez revisados los procedimientos del GIT de salud para incorporar las actividades del subdirector de prestaciones sociales se definir que existen dos procedimientos para actualizacion, los demas requieren establecer puntos de control de la subdireccion, se solicita redefinir las metas para cumplimiento y mitigar la no conformidad. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN SERVICIO DE SALUD | Tomando una muestra significativa del archivo de gestión del año 2011 y 2010, se evidencio que no se encuentra debidamente foliado, ni identificadas con las tablas de retención documental y en algunas carpetas presencia de papel térmico, incumpliendo el articulo 4 del acuerdo 042 del archivo General de la nación y con los cronogramas establecidos por la oficina de Gestión documental para la realización de las transferencias primarias del año 2010 y seguimiento al archivo del año 2011. | Auditoria de Control Interno | Funciones relacionadas con la contestación de tutelas impidieron organizar oportunamente el archivo de gestión de la Subdirección de Prestaciones Sociales, por parte de la funcionaria encargada. | Organizar el archivo de gestión de la Subdirección de Prestaciones Sociales correspondiente a los años 2010 y 2011, conforme a la normatividad archivistica. | Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 594 del 2000, directrices y circulares en materia archivistica emitidas por el archivo general de la nación para mantener actualizado el archivo de gestión del proceso. | Organizar las carpetas del archivo de gestión (2010 y 2011) con su respectivo rotulo, clasificación en orden cronológico, depuración y foliación respectiva. | Carpetas debidamente organizadas | 200 | Subdirección de Prestaciones Sociales | Daniel Torres ( Auxiliar ) Sandra Pinzón (Auxiliar Administrativo Grado 20) | 2012-07-06 | 2012-09-30 | Se envio al Proceso Gestión Documental el archivo de Gestión del año 2010, correspondiente a la Subdirección de Prestaciones Sociales el 24 de octubre de 2012, como se puede evidenciar en el formato Unico de Inventario Documental. Con respecto al año 2011, se realizo el segumiento a las carpertas del archivo de gestión. | 200 | 100% | T | Se evidencio que la oficina de prestaciones sociales cumplio con la meta establecida toda vez que el archivo de gestión se encuentra debidamente organizado y cumplio con los cronogramas establecidos por Gestión Documental asi: el dia 24/10/2012 formato unico de Inventario Documental se realizo transferencia documental; con respecto al seguimiento del archivo de getion vigencia 2.011 el funcionario encargado las realizo los dias 13/06/2012 y 17/10/2012 . | C |  | 2013-04-17 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA03813 | GESTIÓN SERVICIO DE SALUD | Revisando la gestión del proceso, se evidenció que los indicadores tanto de proceso como estratégicos no contemplan los criterios de eficiencia y efectividad tanto en las actividades de gestión de servicios de salud como en las actividades de afiliaciones y compensación, incumpliendo el criterio de la norma NTCGP1000:2009 8.2,3 "Seguimiento y medición de los procesos" deben alcanzar resultados de eficacia, eficiencia y efectividad | Auditoria Interna de Calidad | Ausencia de revision a los Indicadores del proceso | Asistir a la Programacion establecida por el proceso de Medicion y Mejora para realizar la revision, ajustes y redefinicion de los indicadores | Definir Indicadores Estrategicos Y por Procesos que midan de manera real la Gestion del proceso Servicios Salud. | Levantar y aprobar el 100% de las hojas de vidas correspondientes a los indicadores establecidos en la catividad de redefinicion | hojas de vida aprobadas | 100% | Subdirección de Prestaciones Sociales | Luz Helena Gutierres / Maritza Salinas | 2014-02-03 | 2014-03-28 | SE REALIZO REDEFINICION DE INDICADORES DE PROCESO Y ESTRATEGICOS CON SUS RESPECTIVAS HOJAS DE VIDA EN FECHA 29 DE ENERO DE 2014 EN OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS | 6 | 100% | T | Se evidencia la redefinición de los Indicadores de Gestión (Por Procesos y Estrategicos) del proceso los cuales estan en espera de aprobación por parte de la Oficina Asesora Planeación y Sistemas quienes estan a esperas de la aprobacion del procedimiento y el formato por parte del comite coordinador del sistema de control interno y calidad. | A | NO | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00514 | GESTION SERVICIOS DE SALUD | Se evidencia que los procedimientos de: Auditoria médica de puntos de atención, código# MIGSSGSSPT01, funcionamiento comité técnico científico y pago por conceptos medicamentos, servicios médicos, y prestaciones de salud, código# MIGSSGSSPT03 y, de promoción y prevención normas técnicas programación, código# MIGSSGSSPT02 se encuentran desactualizados frente a las actividades que se realizan actualmente, adicionalmente este último procedimiento también se encuentra sin actualización frente a las disposiciones de la resolución 4505 de 2012 | AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD | Falta de sociaczacion del procedimiento con los funcionarios responsables de su aplicación | Socialización del procedimiento con todo el equipo responsable de su aplicación | Garantizar la aplicación del procedimiento coforme a lo establecido por todos los responsables | Mantener los procedimientos actualizados y socializados para garantizar su adecuada aplicación | 1 Procedimiento socializado | 1 | GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | LUZ HELENA GUTIERREZ SUAREZ | 2014-04-01 | 2014-05-20 | No aplica para el periodo evaluado | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Expedicion nueva normatividad | Procedimiento en proceso de actualización para ajustarse a nueva normatividad | Actualizar procedimiento según cambios de normatividad |  | 1 procedimiento actualizado mediante acto administrativo | 1 | GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | LUZ HELENA GUTIERREZ Y JOSE JAIME AZAR | 2014-04-01 | 2014-05-20 | No aplica para el periodo evaluado | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Falta de expedición de normatividad reglamentaria que defina la implementación de la Resolucion 4505 de 2012 | Eliminación del procedimiento hasta tanto se expida la normatividad reflamentaria por parte del Gobierno Nacional | Eliminar el procedimiento que carece de normatividad reglamentaria |  | 1 procedimiento eliminado mediante acto administrativo | 2 | GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | LUZ HELENA GUTIERREZ SUAREZ | 2014-04-01 | 2014-04-30 | No aplica para el periodo evaluado | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CA00614 | GESTION SERVICIOS DE SALUD | Se evidencia falta de efectividad en los planes de mejoramiento iniciados por los resultados de la auditoria médica, ya que se observan repetitivos a lo largo del último año con el proveedor FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA, así mismo no se evidencia evaluación realizada a dicho contrato finalizado en el año 2013, acorde a lo requerido en el procedimiento Hojas de vida y evaluación de proveedores cod. APGCCGADPT03. Así mismo, se evidencia que los planes de mejoramiento adelantados con la Clínica de Santiago de Cali, no se han cumplido a cabalidad de acuerdo con los plazos establecidos y aunque el Subdirector de Prestaciones Sociales, indica que se han realizado reuniones a nivel directivo, no se evidencia actas que determine las decisiones tomadas a este nivel. | AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD | Incumplimiento de los planes de mejoramiento por parte de los contratistas de servicios de salud | Aplicación de medida coercitiva para persuadir al contratista a cumplir con los planes de mejoramiento | Generar acciones para que se cumplan los planes de mejoramiento suscritos por los contratistas | Acciones coercitivas implementadas en caso de incumplimiento de los planes de mejoramiento | 100% DE LAS ACCIONES APLICADAS A LOS INCUMPLIMIENTOS | 100% | DIRECCION GENERAL | JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA | 2014-04-01 | 2014-06-20 | No aplica para el periodo evaluado | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CI00913 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(SANTANDER) | Se evidencia el incumplimiento del procedimiento, APGDOSGEPT05 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL, En los Numerales 2,3,4 y 8 ya que la oficina de esta división desde el año 2000 no ha realizado la entrega total de los documentos los cuales deben reposar en el Archivo Central. | Aditoria de Control Interno | No se cuenta con el personal capacitado para la ejecucuion de las trasferencias documentales. | Solicitar mediante memorando al area de Talento Humano de la Oficina principal del F.P.S la capacitacion de un funcionario de la division Santander frente al tema de Transferencias Documentales | Contar con el personal capacitado para darle ejecucion a las actividades relacionadas con las trasferencias documentales y normas archivisticas. | Remision de memorando | Memorando | 1 | GESTION DE SERVICIOS DE SALUD SANTANDER | Benjamin Herrera Vesga, (Médico Especialista) Neyla Xiomara Lopez Barajas (auxiliar de Oficina encargada de quejas) Ligia Galeano Penagos (Secretaria Ejecutiva), Denis Pineda Ortega (Auxiliar de Servicios Generales y Archivo) | 2014-02-01 | 2014-02-28 | No realizo reporte | 0 | 0 | SI | La oficina de Control Interno no realiza verificación de las metas establecidas teniendo en cuenta que no fueron realizados los reportes por parte del responsable de la oficina de Bucaramanga. |  |  | 2014-04-29 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Revisar, organizar y trasferir la documentacion que se debe entregar al Archivo Central según normas archivisticas y dentro de los terminos establecidos. | Transferiri al archivo central toda la documentacion del archivo de gestion de la division santander apta para su entrega. | Realizar las siguientes transferencias PRIMERA al 28 de febrero de 2014 envío de los años 2000, 2001 y 2002. SEGUNDA al 31 de marzo de 2014: envio de los años 2003 y 2004. TERCERA: al 30 abril de 2014 envio de los años 2005 y 2006. CUARTA: al 31 de mayo de 2014: envio de los años 2007, 2008. QUINTA: al 30 junio de 2014 envio de los años 2009 y 2010. SEXTA: al 31 de julio de 2014 envio de los años 2011 y 2012. SEPTIMA: al 31 agosto Organización archivo año 2013. OCTAVA: PERMANENTE Organización y mantenimiento del archivo del año en curso. | Cumplimineto del Cronograma establecido. | 8 |  |  | 2014-01-13 | 2014-08-31 | No realizo reporte | 0 | 0 | SI
CI01013 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(SANTANDER) | Se evidenció incumplimiento en la actividad No. 9 del procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS POR PROCESO “ MIAAUGUDPT03” toda vez que no se cumple con el plazo de 15 días hábiles para darle respuesta al usuario mediante un oficio, contestándole el estado de la queja presentada. | Aditoria de Control Interno | Limitacion al axceso de la informacion de respuestas por parte del contratista y de la suministrada por las Historias Clinicas. | Solicitar mediante memorando a el contratista el suministro de la informacion necesaria para darle respuesta a las Quejas. | Contar en tiempo oportuno con la informacion excata y real para proceder a dar respuestas a las quejas. | Memorando enviado donde quede claro para el contratista la importancia del suministro de la informacion para la contestacion de la quejas. | Memorando | 1 | GESTION DE SERVICIOS DE SALUD SANTANDER | Benjamin Herrera Vesga, (Médico Especialista) Neyla Xiomara Lopez Barajas (auxiliar de Oficina encargada de quejas) Ligia Galeano Penagos (Secretaria Ejecutiva), Denis Pineda Ortega (Auxiliar de Servicios Generales y Archivo) | 2014-02-01 | 2014-02-21 | No realizo reporte | 0 | 0 | SI
[5 empty] | Dar respuesta oportuna al 100% de las quejas recibidas mediante oficio, ya sea de avance o de solucion | Darle cumplimiento a la actividad 9 del procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS POR PROCESO “ MIAAUGUDPT03” | Contestar las quejas allegadas a la division santander el terminos de oportunidad | Quejas contestadas. | 100% |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-31 | No realizo reporte | 0 | 0 | SI
CI01113 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(SANTANDER) | Se evidenció incumplimiento de la actividad No.15 del procedimiento ADMINISTRACION CUENTAS PERSONALES BIENES DEVOLUTIVOS APGSAGADPT03, debido a que las cuentas personales todos los empleados de esta división se encuentran desactualizadas, por consiguiente la mayoría de los elementos reposan bajo la responsabilidad del jefe. | Aditoria de Control Interno | Falta de claridad frente a la metodologia para realizar el levantamiento de las cuentas personales de los funcionarios de la division Santander | Remitir el listado de los funcionarios de la division santander con la relacion de los elementos o bienes devolutivos a su responsabilidad. | Mantener actualizadas las cuentas personales de la Division Santander. | Listados Remitidos | listado | 4 | GESTION DE SERVICIOS DE SALUD SANTANDER | Benjamin Herrera Vesga, (Médico Especialista) Neyla Xiomara Lopez Barajas (auxiliar de Oficina encargada de quejas) Ligia Galeano Penagos (Secretaria Ejecutiva), Denis Pineda Ortega (Auxiliar de Servicios Generales y Archivo) | 2014-02-01 | 2014-02-28 | No realizo reporte | 0 | 0 | SI
[5 empty] | Solicitar mediante memorando a la oficina de Servicios Administrativos Oficina Principal la creación de las cuentas personales con base los listados enviados. |  | Mantener actualizadas las cuentas personales | Registro | 1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | No realizo reporte | 0 | 0 | SI
CI01913 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(CALI) | Procedimiento APGDOSGEPT05 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL | Aditoria de Control Interno | Falta de personal para la ejecucion de la actividad de transferencia del archivo de gestion al archivo central e incremento de las labores diarias de la oficina. | Mediante memorando solicitar nuevamente a la secretaria general el envio de una persona de apoyo con conocimientos en normas archivisticas para la debida organización y trasferencia del archivo de gestion al archivo central. | Contar con una persona de apoyo con los conocimiento en normas archivisticas para la organización y transferencia del archivo de gestion | Memorando de solicitud de personal de apoyo | Memorando | 1 | GESTION SERVICIOS DE SALUD (PACIFICO) | ISABEL CRISTINA GALLO MEJIA (MEDICO DIVISIONARIO), GLEISY YAMILETH MESIAS (TECNICO), MARTHA GARZON(SECRETARIA) SONIA SAUCEDO (AUXILIAR ADTIVO V) | 2013-07-01 | 2013-12-06 | Se envio memorando 20133440004923 del 28 de noviembre solicitando personal de apoyo para realizar la organización y transferencia del archivo de gestion al archivo central, evidencia que se puede cotejar en la carpeta de memorandos enviados. | 1 | 100% | T | Se evidencia el memorando 20133440004923 del 28 de noviembre solicitando personal de apoyo para realizar la organización y transferencia del archivo de gestion al archivo central. A la fecha la secretaria general estan tomando las decisiones del caso para la organizacion del archivo. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Organizar y transferir el archivo de gestion al archivo central del FPS | Cumplir con el acuerdo 042 del 2002 del archivo general de la nacion | Transferir el archivo de gestion correspondientes a los años 2009,2010 y 2011 al archivo central del FPS | Archivos de gestion Trasferidos al Archivo central del FPS | 3 |  |  |  |  | No se ah iniciado ya que no se ah recibido el personal de paoyo para llevar a cabo dicha actividad.No se ha dado inicio a la meta programada. SE REMITIRAN A BOGOTA LOS DOCUMENTOS CON EL FIN DE QUE SE CUMPLA CON EL PROCESO EN LA DIVISION CENTRAL SEGÚN MEMORANDO 20142100004643 DE ENERO 21 2014 SE ESPERA QUE EL 30 DE MAYO DE 2014 SE CUMPLA CON TODO EL PROCESO. | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se le ha dado incio a la meta programada la cual se encuentra vencida desde diciembre de 2013. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI02013 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(CALI) | NO se está diligenciando el formato “REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR”, razón por la cual no se tiene un control de los destinos de las llamadas y el costo de las mismas. | Aditoria de Control Interno | 1- La oficina encargada en FONDO PASIVO BOGOTA NO había remitido el formato ni elprocedimeinto para su aplicación | Implementar el formato “REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR”. | Controlar la salida de las llamadas de las lineas telefonicas de la oficina cali a celulares y las llamadas a largas distancias. | Registro diario de las llamadas salientes a celular y largas distancia, y envio mensual del reporte de registro de llamadas al coordinador administrativo durante los primeros 5 dias del mes siguiente. | informe de registro de llamadas | 1 | GESTION SERVICIOS DE SALUD (PACIFICO) | ISABEL CRISTINA GALLO MEJIA (MEDICO DIVISIONARIO), GLEISY YAMILETH MESIAS (TECNICO), MARTHA GARZON(SECRETARIA) SONIA SAUCEDO (AUXILIAR ADTIVO V) | 2013-07-01 | 2013-12-06 | Mediante memorando 23133440004963 del 2 de dicciembre se remitio al funcionario luis alberto segura el formato de control de llamadas telefonicas debidamenete diligenciado. Evidencia que se puede cotejar en la carpeta memorandos enviados | 1 | 100% | T | Se puede evidenciar que la oficina de cali realiza el reporte de las llamadas a larga distancia y celular en el formato destinado al coordinador de Bienes compras y servicios administrativos. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI02113 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(CALI) | El informe mensual mediante el cual se allegan las quejas, fue enviado extemporáneamente en las siguientes fechas: 12 de enero, 19 de febrero y 8 de abril de 2013. | Aditoria de Control Interno | 1- Falta de respuesta oportuna del contratista para atender las quejas de los usuarios y remitirles respuesta dentro de los tiempos estipulados para el trámite. | 2- Remitir el informe en las fechas establecidas sin tener en cuenta si ya el contratista resolvio la inconformidad, dejandola abierta para que pase al mes siguiente | cumplir con las fechas establecidas por el FPS FCN , para remisión de informe mensual de qujeas y reclamos | Envio de informe mensual de quejas y reclamos en las fechas establecidas por el FPS. | Informe mensual de quejas y reclamos. | 1 | GESTION SERVICIOS DE SALUD (PACIFICO) | ISABEL CRISTINA GALLO MEJIA (MEDICO DIVISIONARIO) Y GLEISY YAMILETH MESIAS (TECNICO) | 2013-07-01 | 2013-12-06 | Mediante memorando 23133440005023 del 5 de diciembre se remitio el informe de quejas y reclamos correspondientes al mes de septiembre a la funcionaria NURYS NAVARRO orfeo evidencia que se puede cotejaar en la carpeta informes de quejas y reclamos | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar que en el segundo semestre de 2013 la oficina de cali realizo el envio del informe de quejas y reclamos dentro de los primeros 5 dias del mes. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI02213 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(CALI) | Envío extemporáneo de las encuestas de satisfacción de usuarios en las siguientes fechas: 12 de febrero y 09 de abril de 2013 y 19 de noviembre de 2012. | Aditoria de Control Interno | 1- Durante el periodo encontrado con extemporaneidad en remisión, se presentaron dificultades multiples en la oficina por cambio de contratista y exceso de trabajo. | Realizar el envio de las encuestasde satisfaccion con su respectiva tabulacion en las fechas establecidas por el FPS. | Dar cumplimiento a las fechas establecidas por el FPS FCN para la aplicaicón y remisión de encuestas de satisfaccion. | Envio oportuno de las encuestas de satisfaccion durante los 5 primeros dias del mes siguiente. | Envio de encuestas | 1 | GESTION SERVICIOS DE SALUD (PACIFICO) | ISABEL CRISTINA GALLO MEJIA (MEDICO DIVISIONARIO) Y GLEISY YAMILETH MESIAS (TECNICO) | 2013-07-01 | 2013-12-06 | Mediante memorando 20133440005033 del 5 de ciciembre se remitieron encuestas de satisfaccion a la funcionaria NURY NAVARRO evidencia que se puede cotejar en la carpeta encuestas de satisfaccion a usuarios. | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar que en el segundo semestre de 2013 la oficina de cali realizo el envio de las encuestas de satisfacción dentro de los primeros 5 dias del mes. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI02313 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(CALI) | De las 4 funcionarias que laboran en la oficina solo 2 tienen cuenta personal, por lo cual la mayoría de los bienes se encuentran en cabeza de la Médico Divisionaria. • Existen bienes sin etiquetas de identificación (Computadores, elementos de oficina, escritorios).• Varios elementos de las cuentas personales de las funcionarias Isabel Cristina Gallo y Martha Azucena Garzón no se encontraron en los puestos de trabajo (Máquina de escribir Brother – Inv. 1833, Papeleras de maderas Invs. 1633 – 1634) o se encuentran en la ciudad de Bogotá (Persianas horizontales Invs. 1520-1521-1522-1523-1524-1524-1525, Placa 35 años F.C.N. Pacífico Inv. 548). | Aditoria de Control Interno | Debido a que es tarea del proceso de servicios administrativos, el cual en ningun momento ha enviado a algun funcionario a realizar el levantamiento de las cuentas personales y la asignacion de etiquetas a los elementos de la oficina. | Solicitar mediante oficio al proceso de servicios administrativos solicitandole el envio de un funcionario a la oficina cali con los impolementos necesarios para realizar el levantamiento de las cuentas personales y coloque las etiquetas a los elementos de la oficina | Levantar las cuentas personales pertinentes y etiquetar todos bienes y elementos de utilidad en la oficina sede cali. | Memorando de solicitud de elaboracion de cuentas personales y etiquetado de elementos. | Memorando | 1 | GESTION SERVICIOS DE SALUD (PACIFICO) | ISABEL CRISTINA GALLO MEJIA (MEDICO DIVISIONARIO) Y GLEISY YAMILETH MESIAS (TECNICO) | 2013-12-03 | 2013-12-06 | EL DIA 9 DE ENERO 2014 CON MEMORANDO 20143440000093 SE SOLCIITO A LA OFICINA GIT GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLICITUD PARA QUE SE REMITA FUNICONARIO DE DICHA OFICINA PAR LEVANTAMEINTO DEL INVENTARIO EN LA OFICINA DE CALI. | 1 | 100 | T | Se evidencia la presentación del memorando 20143440000093 al proceso de Servicios administrativos dando con esto cumplimiento a la meta programada pero la misma no mitiga la no conformidad detectada. Se requiere redefinir la meta. | A | NO | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI02413 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(BUENAVENTURA) | No se han realizado las transferencias documentales al archivo central y no se tiene un cronograma de trabajo para realizarlas a futuro. | Aditoria de Control Interno | Cambios constantes de contratista que impide la organización del archivo. | Organizar el archivo que esta pendiente por transferir, y archivar diariamente la correspondencia recibida. | Cumplir con la normatividad en transferencia documental exigida por el FPS | Enviar informe mensual a nivel central del proceso documental | Informes mensuales del avance en el proceso | 2 | Oficina FPS Buenaventura | Claudinet Mendez Florez (Auxiliar de Oficina V) | 2013-09-01 | 2013-11-30 | EL ARCHIVO PARA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LOS AÑOS ANTERIORES SE ENCUENTRA LISTO FOLIADO , LAS CARPETAS ORGANIZADAS Y ROTULADAS. SE ORGANIZARAN EN LAS CAJAS ENVIADAS POR LA OFICINA DE ADMINISTRATIVA Y A MAS TARDAR EL 30 DE LOS CORRIENTES SE ENVIARA. SE LE HA DADO PRIORIDAD POR PARTE DE LA FUNCIONARIA ENCARGADA A OTRAS ACTIVIDADES DEBIDO A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD. | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se evidencia la presentacion de las carpetas del archivo de gestion al proceso de gestion documental. Se recomienda redefinir la meta para eliminar la no conformidad teniendo en cuenta que la meta es la presentacion de un informe. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI02513 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(BUENAVENTURA) | Informe mensual mediante el cual se allegan las quejas, fue enviado extemporáneamente en las siguientes fechas: 16/11/2012, 15/01/2013, 07/02/2013, 13/03/2013, 08/04/2013 y 06/05/2013. Lo anterior según lo corroborado en las planillas de CORRA 472 suministradas por el proceso de Atención al Usuario. | Aditoria de Control Interno | El informe en fisico debe ser enviado el quinto dia calendario del mes siguiente, y a veces no coincide con los días que se envia la valija que son los lunes y miercoles, además en ocasiones hay bloqueos de la via hacia Buenaventura lo que impide el envio de la información. | Enviar la información por correo electronico el quinto dia calendario del mes siguiente y enviar en fisico cuando haya valija | Evitar demoras en el envio de el informe mensual de quejas | Enviar informe mensual de quejas dentro de los terminos exigidos por el FPS | Registro diario de quejas en el formato establecido por el FPS. | 3 | Oficina FPS Buenaventura | Diana Carolina Torres - (Auxiliar de oficina) | 2013-09-01 | 2013-11-30 | SIN REPORTE POR PARTE DE LA OFICINA | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar que en el segundo semestre de 2013 la oficina de Buenaventura realizo el envio del informe de quejas y reclamos dentro de los primeros 5 dias del mes. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI02613 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(BUENAVENTURA) | La funcionaria encargada del registro diario de las quejas y reclamos, la está realizando en libros columnarios, en cuadernos o libretas, a pesar de tener disponible el formato para la recepción de las mismas en sus computadores. Al transcribir la información de las quejas desde los libros columnarios, cuadernos y libretas al formato establecido, omitió las quejas verbales de los ciudadanos César Rentería Riascos (02/10/2012), Tulio Hernán Sánchez, María Lastenia Castro (03/10/2012), Lilia Rosa Peña y Graciano Gamboa Moreno (09/10/2012), lo cual impide conocer la trazabilidad del trámite de la queja y/o evidenciar si fue resuelta o no, debido a que la respuesta se hace por vía telefónica. | Aditoria de Control Interno | Errores en la digitalización de la información al trancribir las quejas del libro de quejas al formato establecido por el FPS | Registrar las quejas de los usuarios directamente en el formato de recepción en el computador para evitar errores al transcribir la información, y las quejas que se recepcionan a los usuarios en los sitios de atención ambulatoria y hospitalaria seran transcritas diariamente para evitar confusiones u omisiones. | Cumplir con el proceso de registro de quejas exigidos por el FPS. | Registrar todas las quejas y reclamos de los usuarios diariamente para evitar errores y omision de información | Registro diario de quejas en el formato establecido por el FPS. | 100% | Oficina FPS Buenaventura | Diana Carolina Torres - (Auxiliar de oficina) | 2013-09-01 | 2013-11-01 | Se está utilizando el formato de quejas y reclamos para evitar errores al digitar la información. | 1 | 100% | T | Se evidencia mediante informacion brindada por la oficina de atencion al ciudadano que la Oficina FPS Buenaventura esta registrando las PQR en el "Formato reporte mensual de quejas y reclamos por dependencia" EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2014-01-14
CI02713 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(BUENAVENTURA) | Envío extemporáneo de las encuestas de satisfacción de usuarios en las siguientes fechas: 16/11/2012, 18/12/2012, 14/01/2013. Lo anterior según lo corroborado en las planillas de CORRA 472 suministradas por el proceso de Atención al Usuario. | Aditoria de Control Interno | El informe en fisico debe ser enviado el quinto dia calendario del mes siguiente, y a veces no coincide con los días que se envia la valija que son los lunes y miercoles, además en ocasiones hay bloqueos de la via hacia Buenaventura lo que impide el envio de la información. | Enviar la información por correo electronico el quinto dia calendario del mes siguiente y enviar en fisico cuando haya valija | Evitar demoras en el envio de las encuestas de satisfacción de usuarios. | Enviar encuestas de satisfacción de usuarios dentro de los terminos exigidos por el FPS | Informes mensuales del envio de encuestas | 2 | Oficina FPS Buenaventura | Diana Carolina Torres - (Auxiliar de oficina) | 2013-09-01 | 2013-11-01 | Se envio por correo electronico el informe de encuestas el día 5 de septiembre y fisico mediante oficio GSSBT-326 | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar que en el segundo semestre de 2013 la oficina de Buenaventura realizo el envio de las encuestas de satisfaccion dentro de los primeros 5 dias del mes. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14
CI02813 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(BUENAVENTURA) | • Las funcionarias de la oficina no tienen cuenta personal. • La mayoría de los bienes no cuentan con la respectiva etiqueta de identificación (Computadores, elementos de oficina, escritorios).La anterior debilidad es compartida con el proceso de Gestión de Servicios Administrativos, por lo cual ambas dependencias deberán tomar las acciones de mejora | Aditoria de Control Interno | El proceso de gestión de servicios administrtivos no ha enviado las etiquetas de identificación de computadores y otros elementos de oficina a pesar de las solicitudes realizadas | Asignar a cada funcionaria de la oficina su cuenta personal. Identificar con su respectiva etiqueta de identificación computadores y demas elementos de oficina. | Cumplir con la normatividad en la administración de cuentas personales y bienes devolutivos | Enviar oficio con la relación de las etiquetas de identificación de cada computador y elemento de oficina existente y con el nombre de la funcionaria a cargo del elemento | Oficio con relación de bienes y administradores de los bienes de la oficina | 3 | Oficina FPS Buenaventura | Claudinet Mendez Florez (Auxiliar de Oficina V) | 2013-09-01 | 2013-11-30 | SE ENVIO POR PARTE DE LA OFICINA DE BOGOTA LAS CUENTAS PERSONALES DE LA DRA SANDRA Y DE CLAUDINET, SOLO FALTA QUE SE DESCARGUE LAS DE LA TECNICO DIANA TORRES. PERO HASTA LA FECHA NO SE HA ENVIADO LAS PLAQUETAS CORRESPONDIENTES | 2 | 70% | P | A la fecha del seguimiento hace falta legalizar la cuenta personal de la tecnico de la oficina y envio de placas de identificacion por parte de Servicios Administrativos. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI02913 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(BUENAVENTURA) | Inadecuado manejo del archivo de gestión, debido a que las carpetas se encuentran sin rotular y sin foliar. | Aditoria de Control Interno | Falta de elementos de archivo como carpetas, ganchos y etiquetas para rotular motivo que imposibilita el correcto funcionamiento del archivo | Rotular y foliar todas las carpetas del archivo | Cumplir con la normatividad en el manejo del archivo de gestión. | Enviar informe mensual del avance del proceso de archivo. | Informes mensuales del avance en el proceso | 3 | Oficina FPS Buenaventura | Claudinet Mendez Florez (Auxiliar de Oficina V) | 2013-09-01 | 2013-11-01 | Se estan rotulando y foliando cada carpeta según la normatividad en el manejo del archivo. | 1 | 100% | T | Se cierra la meta teniendo en cuenta que la secretaria del proceso tiene claridad frente a las normas archivisticas y el archivo lo estan arganizando para enviarlo en el mes de enero de 2014. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI03013 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(BUENAVENTURA) | Realizado un muestreo de las peticiones presentadas, que incluyó a los ciudadanos Amparo Aragón de Valencia, María Valencia Aragón, Felicia María Castro Ayobí, Salomé Rodríguez Ahón y Enoi Emir Villegas Hinojosa, se evidenció que la última fue respondida extemporáneamente (Petición: 18/01/2013 – Respuesta: 12/02/2013). | Auditoria de control interno | Cambios constantes de contratista que impide la respuesta en tiempos adecuados a las peticiones de los usuarios | Controlar mediante un cuadro la fecha de recibido y fecha de respuesta de cada una de las quejas recibidas en este despacho. | Cumplir con los tiempos exigidos para responder las solicitudes de los usuarios. | Enviar cuadro de derechos de petición con fecha de recibido, fecha de respuesta y oficio enviado para llevar el control de fechas de respuesta a usuarios | Informe mensual de derechos de petición | 3 | Oficina FPS Buenaventura | Dra. Sandra Patricia Moreno - Medico Auditor | 2013-09-01 | 2013-11-01 | Se está manejando cuadro con fecha de recibido, fecha de respuesta para llevar el control de cada derecho de petición recibido. | 1 | 100% | T | Se evidencio que la oficina de Buenaventura maneja una base de datos en excel donde relacionan los derechos de petición con fechas de contestación motivo por el cual se cierra la NC. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI04313 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | Las carpetas correspondientes al archivo de gestión de los años 2012 y 2013, se encuentran sin foliar y sin el número de expediente de creación en ORFEO. | Aditoria de Control Interno | El personal a cargo de llevar a cabo esta actividad no contaba con la capacitacion necesaria para ejecutar esta actividad. | Realizar la foliacion y asignar el numero d expediente de creacion en orfeo a los archivos de gestion de los años 2012 y 2013 | Dar cumplimiento al acuerdo 042 del archivo general de la nacion y el numeral 4,2,4 de la NTCGP 1000-2009 "control de registros" | Mantener el archivo de gestion actualizado y acorde con el acuerdo 042 del archivo general de la nacion | Actualizar al 100% los archivos de gestion del año 2012y 2013 | 2 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | AMPARO FRANCO /Secretaria ejecutiva | 2013-10-01 | 2014-01-31 | Se realizo la creacion de expedientes en ORFEO y se reralizo la foliacion de las carpetas de los archivos de gestion 2012 y 2013 dentro del periodo establecido, informacion que se puede evidenciar en las carpetas del archivo de gestion y en el aplicativo ORFEO. | 2 | 100% | T | Se realizo la foliacion del archivo de gestion de la oficina de Medellin y se realizo la creacion de los expedientes virtuales de los anos 2012 y 2013. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI04413 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | NO se está diligenciando el formato “REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR”, razón por la cual no se tiene un control de los destinos de las llamadas y el costo de las mismas. | Aditoria de Control Interno | Desconocimiento de la existencia del formato para el REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR” por parte del funcionario encargado y su exigencia de implementacion. | 1) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas el envio del Formato para el "REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR". 2) Socializar Formato para el "REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR". 3) Implementar su aplicacicon y realizar el diligenciamiento del mismo. | Dar cumplimiento con el diligenciamiento del Formato REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" como lo establece la NTCGP 1000-2009 en el numeral 4.2.4 Control de Registros. | 1) Solicitar mediante oficio a la OPS el envio del Formato "REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" 2) Acta de Socializacion a los funcionarios de la Division Medica Antioquia, del formato REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" 3) Registrar diariamente las llamadas realizadas que se realizan a larga distancia y celular en el formato "REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" | 1) Oficio remitido a la OPS , solicitando el Formato "REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" . 2)Acta de Socializacion de el formato "REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" 3) Reporte mensual en el formato REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" | 3 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | SERGIO VELEZ/Medico Especialista Division Medica Antioquia, AMPARO FRANCO /Secretaria ejecutiva | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 1) No hubo necesidad de remitir oficio toda vez que el requerimiento del Formato "Registro de salida de llamadas del conmutador" fue solicitado Vìa telefonica y el mismo fue allegado mediante correo electronico a esta Division el dìa 01/07/2013 ; contribuyendo a la Politica de Cero papel. 2) Se realizo la socializacion del formato "REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" con todos los funcionarios de la division, constancia que queda evidenciada en el ACTA DE SOCIALIZACION NO. 001 del pasado 3/02/201 . Carpeta de apoyo Hallazgos Control Interno. 3) Se estan registrando diariamente las llamadas realizadas a larga distancia y/o celular en esta Division, evidencia que se soporta en el Reporte mensual Formato REGISTRO DE SALIDA DE LLAMADAS DEL CONMUTADOR" enviados a Grupo Interno de Trabajo Gestión Bienes Compras y Servicios Administrativos a si: ENERO Correo electronico enviado el 3/02/2014 Y Fisico mediante memorando 20143420000303 del 6/02/2014, FEBRERO mediante memorando 20143420000533 con fecha del 4/03/2014. MARZO enviada por correo electronico el 3/04/2014 y mediante oficio No.20143420000963 del 7/04/2014 | 3 | 100% | T | Se pudo evidenciar que el proceso viene cumpliendo con el diligenciamiento mensual del formato registro de salida de llamadas del conmutador, dando con esto cumplimiento a las metas establecidas y eliminando la causa de la no conformidad. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI04513 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | El informe mensual mediante el cual se allegan las quejas, fue enviado extemporáneamente en las siguientes fechas: 10 de enero, 07 de febrero, 9 de marzo y 7 de mayo de 2013. | Aditoria de Control Interno | Incumplimiento en la entrega oportuna de la información de quejas y reclamos por parte de la Fundacion Medica Preventiva como insumo para la elaboración de los informes mensuales de Quejas y reclamos toda vez que este debe ser enviado el 5 dia habil del mes siguiente a reportar al proceso de atencion al ciudadano. | 1)Enviar oficio a la Fundacion Medica Preventiva para que agilize las respuestas de las quejas allegadas a esta division para a si poder dar cumplimiento con las fechas establecidas para presentar el informe mensual de quejas y reclamos. 2) Enviar informes mensuales de quejas y reclamos segun fechas establecidas mediante matriz primaria y secundaria. | Dar cumplimiento a las fechas establecidas en Matriz Primaria y Secundaria para la presentacion del informe mensual de quejas y reclamos la proceso de Atencion al CIudadano. | Enviar oportunamente el Informe Mensual de Quejas y Reclamos al Proceso de Atencion al Ciudadano deacuerdo a las fechas establecidas en matriz primaria y secundaria y al procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | 1) Oficio de solicitud a la fundacion medico preventiva para agilizar respustas a las quejas y solicitudes presentadas por los usuarios. 2)Informe mensual de Quejas y Reclamos Enero, Febrero, Marzo. | 2 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | SERGIO VELEZ/Medico Especialista Division Medica Antioquia | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 1) Se hace envio de Oficio de solicitud a la Fundacion Medico Preventiva para agilizar la tramitologia en cuanto a las PQR y solicitudes presentadas por los usuarios Evidencia que es soportada mediante Oficio No. 20133420002341 con fecha del 30/12/2013. 2) Informe mensual de Quejas y reclamos presentados en oportunidad siguiendo los lineamientos de Matriz Primaria y Secuandaria a si: ENERO Mediante Oficio 20143420000263 del pasado 5/02/2014, FEBRERO Mediante oficio 20143420000553 del pasado 4/03/2014, MARZO, enviado por correo electronico el 5/04/2014 y oficio del 7/04/2014 No. 20143420000973 | 2 | 100% | T | se evidencia cumplimiento de las 2 metas establecidas para cumplimiento asi 1. mediante oficio 20133420002341 se realizo solicitud a la fundacion medico preventiva con el fin de agilizar la tramitologia frente a las PQR. 2, Durante el primer trimestre se le dio cumplimiento a la presentacion de los informes mensuales de PQR en los terminos establecidos en la matriz primaria y secundaria. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI04613 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | Se evidenció extemporaneidad en la respuesta dada al ciudadano Hernando Usme Correa (Fecha queja: 26/03/2013 – Fecha respuesta ANT 20133420000411: 29/04/2013). | Aditoria de Control Interno | Incumplimiento en la entrega oportuna de la información de quejas y reclamos toda vez que se incremento el numero de quejas por parte de los usuarios. | Contestar de manera oportuna y eficaz las solicitudes de las quejas y reclamos de los usuarios | Garantizar que la respuesta a las solicitudes se efectuen dentro de los terminos establecidos en el codigo contensioso administrativoy la directiva presidencial 04 de 22/05/2009. | Dar respuesta en el tiempo establecido del 100% de las solicitudes allegadas. | solicitudes con respuestas dentro de los terminos establecidos. | 100% | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | SERGIO VELEZ/Medico Especialista Division Medica Antioquia | 2014-01-01 | 2014-03-31 | Se envio un Oficio a la Funadacion Medico Preventiva , requiriendo oportunidad dentro de los terminos establecidos de respuesta a las solicitudes , peticiones quejas y reclamos de los usuarios , con el animo de dar respuesta oportuna al 100% de las solicitudes allegadas a la division. Evidencia que se corrobora mediante Oficio 20133420002341 con fecha del 30/12/2013 . Durante el I Trimestre del 2014 se recibieron 62 solicitudes de quejas peticiones y reclamos, y se les dio respuesta en terminos de oportunidad a 15 . | 62 | 24.19% | P | Se pudo evidenciar que durante el primer trimestre fueron recibidas un total de 62 PQR a las cuales se les dio respuesta en terminos de ley a 15 dando con esto un cumplimiento del 24%. Se recomienda a la oficina establecer un canal de comunicación con el contratista mas eficiente con el fin de dar cumplimiento al 100% de las solicitudes. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI04713 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | Se evidenció extemporaneidad en las respuestas dadas a los ciudadanos Augusto L. Montoya P. (Fecha petición: 12/09/2012, Fecha respuesta: 01/11/2012), Gabriel Gómez Guerrero (Fecha petición: 29/05/2012, Fecha respuesta: 22/06/2012), Sandra María Upegui (Fecha petición: 25/07/2012, Fecha respuesta: 23/08/2012), Gustavo Antonio Naranjo Gil (Fecha petición: 22/05/2012, Fecha respuesta: 21/06/2012). | Aditoria de Control Interno | Incumplimiento en la entrega oportuna de la información de quejas y reclamos toda vez que se incremento el numero de quejas por parte de los usuarios. | Contestar de manera oportuna y eficaz las solicitudes de las quejas y reclamos de los usuarios | Garantizar que la respuesta a las solicitudes se efectuen dentro de los terminos establecidos en el codigo contensioso administrativoy la directiva presidencial 04 de 22/05/2009. | Dar respuesta en el tiempo establecido del 100% de las solicitudes allegadas. | solicitudes con respuestas dentro de los terminos establecidos. | 100% | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | SERGIO VELEZ/Medico Especialista Division Medica Antioquia | 2014-01-01 | 2014-03-31 | Se envio un Oficio a la Funadacion Medico Preventiva , requiriendo oportunidad dentro de los terminos establecidos de respuesta a las solicitudes , peticiones quejas y reclamos de los usuarios , con el animo de dar respuesta oportuna al 100% de las solicitudes allegadas a la division. Evidencia que se corrobora mediante Oficio 20133420002341 con fecha del 30/12/2013 . Durante el I Trimestre del 2014 se recibieron 62 solicitudes de quejas, reclamos, peticiones y se les dio respuesta en terminos de oportunidad a 15. | 62 | 24% | P | Se pudo evidenciar que durante el primer trimestre fueron recibidas un total de 62 PQR a las cuales se les dio respuesta en terminos de ley a 15 dando con esto un cumplimiento del 24%. Se recomienda a la oficina establecer un canal de comunicación con el contratista mas eficiente con el fin de dar cumplimiento al 100% de las solicitudes. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI04813 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN) | • De los 4 funcionarios que laboran en la oficina solo 2 tienen cuenta personal, por lo cual la mayoría de los bienes se encuentran en cabeza del Médico Divisionario. Existen bienes sin etiquetas de identificación (Computadores, impresora, elementos de oficina).La anterior debilidad es compartida con el proceso de Gestión de Servicios Administrativos, por lo cual ambas dependencias deberán tomar las acciones de mejora pertinentes. | Aditoria de Control Interno | Falta de gestión por parte del coordinador y funcionarios del proceso para mantener actulalizada las cuentas personales de los usuarios | Actualizar el 100% de las cuentas personales de los funcionarios de la Division Antioquia | Mantener actualizado el inventario físico de las cuentas personalesde cada uno de los funcionarios de la Division Medica Antioquia; en cumplimiento del procedimiento APGSAGADT03 "ADMINISTRACION CUENTAS PERSONALES BIENES DEVOLUTIVOS. | Enviar oficio al Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos, haciendo el requerimiento de la actualizacion y realizacion del levantamiento de las cuentas personales de cada uno de los funcionarios de la Division Medica Antioquia. | Oficio enviado al Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos solicitando la actualizacion y realizacion del levantamiento de las cuentas personales de cada uno de los funcionarios de la Division Medica Antioquia. | 1 | GESTION SERVICIOS DE SALUD(MEDELLIN)/Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | SERGIO VELEZ/Medico Especialista Division Medica Antioquia/Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) | 2014-01-01 | 2014-03-31 | Se envia Oficio No. 20133420002423 con fecha 30/12/2013 y adicionalmente Correo Electronico 21/01/2014 al GIT Gestion Servicios Administrativos solicitando la actalizacion de las cuentas personales de los funcionarios de la Division Antioquia . El 17/02/2014 se realiza el envio de la relacion de las cuentas personales de los funcionarios mediante Oficio 20143420000413 y posteriormente se emite correo electronico con fecha del 27/02/2014 a serviciospublicos@fps,administrativa@fps,;con los requerimientos y ajustes solicitados de las cuentas personales de cada uno, donde las mismas se ajustan y se transcriben al formato version 2.0 actualizado. Al momento del Reporte se espera por parte del GIT Gestion Servicios Administrativos sean enviadas las Cuentas personales nuevamente toda vez que las que enviaron el pasado 25/03/2014, la cuenta personal de la funcionaria Amparo Franco se encuentra desactualizada, y esta debe ser corroborada con la informacion enviada por la Division, y a si las mismas deben ser firmadas por cada uno de los funcionarios . | 1 | 50% | P | Se realizo el levantamiento de la informacion de las cuentas personales por parte de los funcionarios de la oficina de medellin y a la fecha del seguimiento se espera que sean enviadas por parte del proceso servicios administrativos para su respectiva legalizacion. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
2012-10-25 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Incumplimiento en la actualización de los procedimientos a cargo del proceso, se evidenció que hasta la fecha no han sido objeto de la misma, por lo cual se reitera la importancia del cumplimiento de ésta meta programada en el plan de mejoramiento, entre otros aspectos, porque se requiere la adecuación de los términos de respuesta a las peticiones realizadas bajo la nueva normatividad del Código de Procedimiento Administrativo. | Auditoria Interna de calidad | Expedición de nuevas normas y requerimientos del Sistema Integral de Gestión. | Adelantar la actualización de los procedimientos del FPS, acorde con las normas aplicables y los requerimientos de SIG. | Garantizar que los procedimientos del FPS, se mantengan actualizados conforme al Sistema Integrado de Gestión (MECI-CALIDAD). | Ejecutar un plan de contingencia para la actualización de los procedimientos del SIP | Informes Trimestrales de avance del plan. | 5 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2013-04-01 | 2013-06-30 | mediante correo del 06 de diciembre de 2013 Se remitieron para revisión técnica de la Oficina de Planeación y Sistemas los procedimientos ; Prorroga por estudio, Sustitucion Pensional a beneficiario, seutitucion pensional a hijos o hermanos incapacitados, sustitucion pensional por aplicacion de la ley 4480 y ley 1204 de 2008 y pension sancion del nuevo SIP; los cuales fueron devueltos para la corrección correspondiente y se remitirán nuevamente a revisión una vez queden ajustados. Evidencia que se encuentra alojada en la carpeta de planeación y auto evaluación. | 0.2 | 20% | P | A la fecha del seguimiento los procedimientos; Prorroga por estudio, Sustitucion Pensional a beneficiario, sustitucion pensional a hijos o hermanos incapacitados, sustitucion pensional por aplicacion de la ley 4480 y ley 1204 de 2008 y pension sancion del nuevo SIP; se encuentran en ajustes de las observaciones de la revision tecnica por parte de OPS. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | No cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de transferencias del archivo 2010, el cual estaba programado para el pasado 11/05/2012 y a la fecha de la auditoria no se ha transferido. | Auditoria de Control Interno | Ausencia temporal de la funcionaria encargada(licencia de maternidad) | Efectuar la transferencia del archivo del año 2010 | Darle cumplimiento a la ley de archivo y retencion documental. | Realizar la entrega al 100% del archivo 2010 al archivo central. | Archivo de gestion 2010 entregado | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) / Giomar angelica martinez rodriguez (secretaria coordinacion gestion prestaciones economicas) | 2013-04-01 | 2013-04-30
| GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | Se evidenció que el proceso no ha cumplido con la actualización de los procedimientos requeridos para su operación, en el nuevo SIP. | Auditoria de Control Interno | Debilidades en los controles para mantener actualizada los procedimientos aplicables para la adecuada operación del proceso. | Actualizar los procedimientos existentes en el antiguo SIP y someterlos a aprobación del Comité de Control Interno y Calidad. | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso Conforme a los lineamientos del SIP y del sistema Integral de Gestión. | Modificar y presentar para aprobación los siguientes procedimientos: "Mesadas retroactivas, Nomina de pensionados San Juan de Dios, Reconocimiento mesadas pensioanales a herederos y Atención tutelas prestaciones económicas" | Procedimiento aprobados mediante acto administrativo | 4 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2012-07-10 | 2012-09-30
[5 empty] | Socializar las modificaciones realizadas a los procedimientos actualizados a los funcionarios del proceso "Gestión de Prestaciones Económicas". |  | Realizar ejercicio de socialización de los procedimientos actualizados y aprobados mediante acto administrativo. | Acta de socialización | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2012-09-30 | 2012-10-31
2013-02-27 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | Extemporaneidad de los tiempos de respiuestas emitidasa través de los Memorandos GPE - 20123100215041, gpe 20133100027861 Y gpe 20123100194581 | Auditoria de Control Interno | Incremento en las cargas de trabajo para el personal del proceso que ha impedido dar respuesta en tiempo a la solicitudes y el alto incremento de solicitudes radicadas | Efectuar control semanal de los tramites asignados, atravez del sistema ORFEO. | Garantizar que la respuesta a las solicitudes se efectuen dentro de los terminos establecidos. | Dar respuesta en el tiempo establecido del 100% de las solicitudes allegadas. | solicitudes respondidas dentro de los terminos establecidos. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2013-04-01 | 2013-04-30
2012-10-25 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Extemporaneidad en los tiempos de respuestas a las solicitudes presentadas al proceso. (Sr. Nicolás Rincón Abaunza, quien presentó solicitud de Tabla de Reliquidación el día 03/04/2012 y recibió respuesta el día 24/10/2012. Sr. José Oscar Parra Medina, quien presentó petición de indexación de fecha 19/07/2012, la cual fue respondida el día 17/10/2012. | Auditoria Interna de calidad | Represamiento de tramites a cargo de la coordinación y suministro de expediente por el archivo general para el caso del Sr Nicolas Rincon Abaunza. Para el caso del Sr Jose Oscar Parra la respuesta se realizo en el termino establecido (4 meses) | Contestar de manera oportuna y eficaz las solicitudes de las tablas de reliquidacion dentro del termino | Garantizar que la respuesta a las solicitudes se efectuen dentro de los terminos establecidos. | Dar respuesta en el tiempo establecido del 100% de las solicitudes allegadas. | solicitudes respondidas dentro de los terminos establecidos. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2013-04-01 | 31/09/2013 | Se implemento por la Subdirección de Prestaciones Sociales la redistribución de los trámitesa cargo de los fucnionaris encargados de proyectar respuesta de las diferentes solicitudes, gestión reflejada en el sistema orfeo e informes mensuales a efectos de descongestionar el proceso.Evidencia que se encuentra alojada en la carpeta de planeación y auto evaluación. | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento se pudo evidenciar un retraso significativo en el reparto de tramites en el proceso por parte del funcionario encargado, se realizo concertacion con el coordinador del proceso con el fin de realizar un plan de contingencia para culminar dicha labor, se requiere redefinir metas para cumplimiento de acuerdo al plan de contingencia que se establezca. | A |  | 2014-04-29 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI00113 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Extemporaneidad en las respuestas emitidas a través de los Memorandos GPE-20123100215041, GPE 20133100027861 y GPE 20123100194581. | Auditoria de Control Interno | Volumen excesivo de tramites recibidos por parte de la funcionaria envargada | Tipificar los tramites y direccionarlo dependiendo la urgencia del tramite para que el abogado sustanciador le de respuesta dentro de los terminos establecidos por ley. | Dar respuesta orpotuna a las peticiones realizadas al FPS por parte de los solicitantes. | Dar respuesta en el tiempo establecido del 100% de las solicitudes allegadas. | Tramites respondidos en terminos de oprotunidad | % | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Luz Aida Lancheros (tecnico I) | 2013-06-24 | 2013-07-31 | Durante el primer trimestre del año 2014 se radicaron un total aproximado de 1000 solicitudes relacionadas con los diferentes conceptos de reconocimiento de prestaciones economica las cuales fueron contestadas dentro del termino establecido por la ley evidencia que se encuentra alojada en el sistema de ORFEO. | 0 | 0% | SI
CI00213 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Extemporaneidad en la entrega de los informes de nómina de Ferrocarriles Nacionales de Colombia correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 | Auditoria de Control Interno | Incapacidad laboral de la funcionaria encargada de realizar los informes de nomina | Realizar y entregar oportunamente los informes de nomina de ferrocarriles Nacionales de Colombia | Darle cumplimiento al procedimiento MIGPEGPEPT17 LIQUIDACION Y GENERACION DE INFORMES DE NOMINA DE PENSIONADOS | Entregar el 100% de los informes a responsabilidad del proceso de Prestaciones Economicas en terminos de oportunidad | Entregar los tres informes de nomina faltantes correpondientes a los meses de julio,agosto y septiembre del 2012 | 3 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Samarys Matayana (Analista de Sistemas) | 2013-06-24 | 2013-07-31 | Los informes relacionados a los meses de julio, agosto y septiembre fueron entregados a traves de los memorandos GPE 20123110043453 con fecha de recibidoel 25 de julio de 2012, memorando GPE 2012311004923 con fecha de recibido 23 de agosto de 2012, y memorando GPE 20123110056183 con fecha de recibido 20 de septiembre de 2012, los cuales reposan en los archivos de la secretaria del GIT Gestión Prestaciones Económicas. | 0 | 0% | SI
CI00313 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | En el procedimiento de sustitución provisional de la pensión del Sr. Jorge Enrique Perdomo Guzmán a la Sra. Luz Mery Salas Tafur, se profirió Resolución N° 5944 del | Auditoria de Control Interno | No existia contratacion de Firma de periodico o prensa. | Realizar el tramite de aviso de prensa a la sustitucion pensional del señor Jorge Enrique perdomo Guzman. | Garantizar la prestacion originada por el fallecimiento del causante. | Realizar la sustitucion definitiva ocasionada por el fallecimiento del señor Jorge Enrique perdomo Guzman. | Tramite de aviso de prensa | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Angelica Martinez (Tecnico I) | 2013-06-24 | 2013-07-31 | El aviso de prensa del señor JORGE ENRIQUE PERDOMO fue realizado el 21 de enero de 2013, el cual fuer incorporada en la hoja de vida del pensionado. | 0 | 0% | SI
CI00413 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | La solicitud N° 20122200337462 de 02/10/2012 para iniciar procedimiento de prórroga de sustitución pensional por estudios, fue tramitada a pesar que aquella no se diligenció a través del formato pertinente para éstas solicitudes. | Auditoria de Control Interno | Debido al articulo 24 de la constitucion nacional, el cual establece los terminos para contestar los derechos de peticion. | Solicitar mediante oficio a la Oficina de Atencion al Ciudadano realizar la socializacion con el ciudadano el formato necesario para la solicitud de cada tramite. | Utilizacion Eficiente de los formatos del FPS y evitar la dilitacion de tramites. | Remitir un oficio a Atencion al Ciudadano solicitando la Socializacion de los formatos de tramites con los Ciudadanos. | Oficio remitido a Atencion al Ciudadano | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2013-06-24 | 2013-07-31 | Mediante memorando GPE - 0133150040793 de fecha 18 de junio de 2013 esta dependencia oficio a la Dra leydy lucia largo alvarado para que se impartieran las instrucciones correspondientes con el fin que al momento que se reciba una solicitud se verifique que la peticion o reclamacion haya sido diligenciada en los formatos de solicitud aprobados. De la misma manera dentro del término programado se requerirá a los funcionarios encargados de atender los derechos de petición se resuelvan los mimos en la oportunidad legal prevista. Los cuales reposan en los archivos de la secretaria del GIT Gestión Prestaciones Económicas. | 0 | 0% | SI
CI00513 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | La foliación de los documentos continúa realizándose en el cuerpo de los mismos y en algunos casos sobre los textos, corriéndose el riesgo de alterar la autenticidad y legibilidad de éstos. | Auditoria de Control Interno | Volumen excesivo de tramites recibidos por parte de la funcionaria envargada | Realizar la correcta foliacion a los documentos en tramites. | Darle cumplimiento a las normas archivisticas. | Foliar al 100% y correctamente los documentos en tramites. | 100% de los documentos foliados | % | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Luz Aida Lancheros (tecnico I) | 2013-06-24 | 31/09/2013 | Mediante acta 01 del 17 de enero de 2013 se socializo el procedimiento de foliacion. La cual reposa en los archivos de la secretaria del GIT Gestión Prestaciones Económicas. | 0 | 0% | SI
CA01213 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | No se evidencio en el proceso auditado que se este cumpliendo con el procedimiento establecido para la actualización del normograma de la entidad, en términos y calidad. | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Ausencia de la funcionaria encargada de realizar la actualizacion de la normatividad aplicable al proceso de prestaciones economicas | Se requerira mediante correo electronico a la funcionaria encargada para que se de cumplimiento al procedimiento establecido, se efectue el reporte de manera mensual. A si mismo se incluiran en el normograma las normas que hacian falta relacionar con el proceso y se archiven los reportes de solicitud de actualizacion del normograma institucional. | Mantener actualizadas las normas que rigen el proceso de prestaciones economicas | Correo electrónico recordando a la funcionaria la realización del procedimiento de actualización del normograma de manera mensual | Correo electrtónico | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2013-04-16 | 2013-04-30 | Mediante correo enviado el 16 de abril de 2013 se solicita a la funcionaria encargada la actualizacion del normograma. El correo reposa en el sistema intranet de la entidad. | 0 | 0% | SI
|  |  |  | No se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento APGDOSGEPT03 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA INSTITUCIONAL | Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento APGDOSGEPT03 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA INSTITUCIONAL . Enviar mensualmente correo electrónico a Secretaria General informando si hay o no cambio en la normatividad del proceso. | Mantener actualizadas las normas que rigen el proceso de prestaciones economicas | Realizar reportes mensuales de actualizacion del normograma institucional durante el segundo trimestre. | Correos electrónicos | 3 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Guiomar Angelica Martinez (secretaria gestion prestaciones economicas) | 2013-04-01 | 2013-06-30 | Mediante correo electronico de fechas 30 de abril, 05 de junio y 04 de julio del presente año se han enviado los respectivos reportes para mantener actualizado el normograma institucional para el segundo trimestre. Los correos reposan en el sistema intranet de la entidad. | 0 | 0% | SI
CA01313 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Se evidenció en el proceso auditado no esta cumpliendo con el procedimiento establecido para los Backup. | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Desconocimiento de algunos funcionarios del procedimiento APGTSOPSPT02 COPIAS DE SEGURIDAD DE USUARIOS Y SERVIDORES | Se requerira mediante correo electronico a los funcionarios de la dependencia se de cumplimiento al procedimiento establecido, | Conservar y salvaguardar la información relacionada con el proceso de Prestaciones Económicas | Envio del Correo electrónico | Correo electrónico | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2013-04-16 | 2013-04-30 | Se envia correo electronico el dia 6 de mayo de 2013 a los funcionarios competentes, para la realizacion del respectivo back up. El correo reposa en el sistema intranet de la entidad. | 0 | 0% | SI
|  |  | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Desconocimiento de algunos funcionarios del procedimiento APGTSOPSPT02 COPIAS DE SEGURIDAD DE USUARIOS Y SERVIDORES | Designar al funcionario encargado de consolidar la información, para que se efectue el reporte de manera semanal. | Conservar y salvaguardar la información relacionada con el proceso de Prestaciones Económicas | Enviar memorando designando la actividad de consolidar la información de los funcionarios de Prestaciones Económicas | Memorando | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 22/04/0213 | 2013-04-30 | mediante memorando GPE 20133150028623 del 30 de abril de 2013, se designo al funcionario respectivo del GIT Gestión Prestaciones Económicas para efectos de consolidar y reportar semanalmente las copias de sueguridad de la informacion pertinente | 0 | 0% | SI
CI05213 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Se evidencia incumplimiento en la presentación del informe trimestral de estadisticas de pensiones del IV trimestre de 2012 el cual a la fecha no fue remitido al Ministerio de Salud y de la Protección Social. | AUDITARIA INTERNA DE CALIDAD | Desconocimiento de la funcionaria encargada debido a rotacion de puestos de trabajo a nivel interno del proceso de prestaciones economicas. | Socializar los informes consignados en la matriz primaria y secundaria | Entregar el informe trimestral de estadisticas pensionales al ministerio de salud y de la proteccion social dentro de los terminos establecidos | Dar a conocer a los funcionarios del proceso de prestaciones economicas los informes que se deben presentar con sus respectivas fechas de entrega,destinatario y medio en que se debe remitir. | Acta de socializacion | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Humberto Malaver Pinzón (Coordinador gestión de Prestaciones Económicas) | 2013-08-01 | 2013-08-10 | que mediante memorando realizado con fecha 22 de julio del 2013 se informó a lafuncionaria encargada, para realizar la erntrega de los reportes trimestrales de las estadisticas pensionales al ministerio de salud y la proteccion social y se elaboró acta respectiva. | 0 | 0% | SI
CI05813 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Se evidenció extemporaneidad en las siguientes respuestas brindadas a las reclamaciones presentadas por los peticionarios que a continuación se relacionan: • Ledys Mercedes Ríos Arias (Solicitud: 2013220024501-2 de 18/07/2013 – Fecha Respuesta: 13/08/2013), • Sustitución Pensional Beneficiario: Edilma del Socorro Álvarez de Correa (Solicitud 2013342000147-2 de 19/02/2013 – Resolución 2216 de 08/07/2013), María Bárbara González de Gamboa (Solicitud 2013220002683-2 de 30/01/2013 – Resolución 1909 de 06/06/2013), • Prórroga Sustitución Pensional por Estudio: Paula Andrea Navarro Ortiz (2012220007728-2 de 29/02/2012 – Resolución de 15/01/2013), • Acogimiento Ley 1204/2008 - Ley 44/1980: José Antonio Amezquita Quezada (2013343000148-2 de 04/02/2013 - Respuesta: 16/08/2013), • Sustitución Pensional a Hijos o Hermanos Incapacitados para Trabajar por Razón de su Invalidez: Martha Carolina Navarrete Fandiño (Solicitud 2012220025005-2 de 17/07/2012 – Resolución de 15/01/2013). | Auditoria de Control Interno | Volumen excesivo de tramites recibidos por parte de la funcionaria encargada | Tipificar los tramites y direccionarlos dependiendo la urgencia del tramite para que el abogado sustanciador le de respuesta dentro de los terminos establecidos por ley. | Dar respuesta orpotuna a las peticiones realizadas al FPS por parte de los solicitantes. | Dar respuesta en el tiempo establecido del 100% de las solicitudes allegadas. | Tramites respondidos en terminos de oprotunidad | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Luz Aida Lancheros (tecnico I) | 2013-09-13 | 2013-12-13 | Durante el primer trimestre del año 2014 se radicaron un total aproximado de 1000 solicitudes relacionadas con los diferentes conceptos de reconocimiento de prestaciones economica las cuales fueron contestadas dentro del termino establecido por la ley evidencia que se encuentra alojada en el sistema de ORFEO. | 0 | 0% | SI
CA02813 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Se evidenció el incumplimiento de la observación registrada en el I Ciclo de Auditoría de Calidad 2013, en cuanto a la depuración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, para subsanar el hecho de no alcanzar el 100% de la información sobre los trámites realizados a las diferentes peticiones allegadas al proceso, dado que revisada la bandeja de entrada del usuario Sandra Pinzón, a la fecha de la auditoría, tiene 98 trámites pendientes por registrar; pese a que en su gran mayoría ya se ha dado la respuesta respectiva, observándose que el trámite más antigiuo es: 2012220003522. Igualmente se evidenció que en la bandeja de entrada del usuario Angélica Martínez, se encuentran pendientes por actualizar 318 trámites, siendo el más antiguo el 2012-65592 del 22 de febrero de 2012, incumpliendo el literal a) del numeral 7.2.3, que establece: <<Información sobre producto y/o servicio>> y 7.5.3, que establece: <<Identificar el producto y/o servicio de la Norma NTCGP:1000: 2009. | Auditoria de Control Interno | Volumen execivo de trabajo de las funcionarias encargadas de realizar la depuracion y actualizacion del sistema ORFEO. | Reasignar a Secretaira General las peticiones correspondientes a Prestaciones Economicas para que se continue con el respectivo tramite y los tramites correspondinetes a prestaciones sociales darle respuesta dentro de los terminos de ley y a las que ya fueron contestadas procedes a archivarlas. | Mantener Actualizado el sistema de gestion documental ORFEO | Depurar del sistema ORFEO los tramites a los cuales se le ha dado respuesta y finalizado | Tener actualizado al 100% el sistema de gestion ORFEO | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Sandra pinzon (secretaria) | 2013-12-09 | 2013-12-31 | Se ordenó la depuración del Sistema de Gestión Documental ORFEO, sobre los trámites realizados a las diferentes peticiones allegadas al proceso, por las usuarias Sandra Pinzón y Angélica Martínez. A la fecha se encuentran depurados los radicados encontrados en la auditoria. | 1 | 100% | T | A la fecha del seguimiento se verifico la depuracion de la bandeja de entrada del sistema de correspondencia ORFEO de la oficina de prestaciones sociales y economicas, dando con esto cumplimiento a la meta programada. | C | SI | 2014-04-29 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Depurar y Actualizar los tramites a los cuales ya se les dio la respectiva respuesta y que se encuentran en la badeja de entrada del sistema Orfeo de la funcionaria encargada. |  |  |  |  | Grupo Interno de Trabajo de Prestación Económicas | Angelica Martinez (Tecnico I)
CI07013 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | Se evidencia incumplimiento en la presentación del informe mensual de VALORES DE NOMINA, al área de presupuesto, correspondiente al mes de ABRIL, este fue allegado a esta oficina el pasado 06/06/2013y debe ser enviado los 5 primeros días hábiles después de vencido el mes. | Auditoria de Control Interno | Exceso de carga laboral de la funcionaria encargada debido a que se presento el retiro de la funcionaria de apoyo. | Revisar y actualizar la matriz de informacion primaria y secundaria con respecto a los informes que presenta el procesos de prestaciones economicas | Actualizar los informes a presentar y las fechas para el cumplimiento de la presentacion de los mismos | Entregar de manera dentro de los terminos establecidos los informes relacionados en la matriz de informacion primaria y secundaria y de igual manera contar con una matriz de informacion clara y actuaizada. | Matriz de informacion primaria y secundaria revisada y actualizada | 1 | PRESTACIONES ECONOMICAS | Marriana Botina / Profesional II | 2014-01-16 | 2014-01-31 | que una vez revisada y actualizada la matriz primaria por parte de esta dependencia fue enviada mediante correo electronico del dia 07 de abril de 2014 a la oficina de planeacion para la respectiva revision evidencia que se encuentra alojada en la carpeta de planeacion y autoevaluacion de la dependencia | 1 | 100% | T | Se evidencia la publicacion de la matriz primaria y secundaria en la intranet de la entidad dando con esto cumplimiento a la meta programada | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar la matriz primaria y secundaria consolidada con los cambio realizados, dentro del grupo de trabajo de prestaciones economnicas | Que los funcionarios pertenecientes al proceso de prestaciones economicas conozcan los informes y fechas de entrega de los informes consignados en la matriz primaria y secundaria. |  | Acta de socializacion de la matriz primaria y secundaria del procesos de prestaciones economicas | 1 |  | Humberto Malaber / Profesional Especializado | 2014-01-31 | 2014-02-07 | que una vez se aprobada y colgada en la pagina web de la entidad la matriz primaria y secundaria, se realizará la socialización correspondiente. | 1 | 100% | T | A la fecha del seguimiento se pudo evidenciar que los funcionarios del proceso tienen conocimiento de las fechas establecidas establecidas para cumplimiento en la matriz primaria y secundaria | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Entregar oportunamente el informe de VALORES DE NOMINA al area de PRESUPUESTO cumpliendo con las fechas establecidas en la matrix primaria y secundaria. | Dar cumplimiento a la matriz de informacion primaria y secundaria. |  | Informe de VALORES DE NOMINA entregados en terminos de oportunidad | 2 |  | Samaris Matallano, Silvano Martinez / Analista de Sistemas | 2013-02-07 | 2014-04-10 | Que mediante memorando GPE - 20143140028703 de abril 7 de 2014, se requirió a los funcionarios para dar cumplimiento a los plazos establecidos para el reporte de la información a los Ministerios y presupuesto FPS a efectos de efectuar el reporte trimestral pagos de nomina dentro de los plazos establecidos. Evidencia que se encuentra alojada dentro de la carpeta de planeacion y autoevaluacion | 1 | 100% | T | Se evidencia envio del memorando 20143140028703 a los funcionarios encargados de la presentacion del informe VALORES DE NOMINA con el fin de que sean presentados en los terminos establecidos en la matriz primaria y secundaria. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | Se evidenció que el proceso no ha cumplido con la actualización de los procedimientos requeridos para su operación, en el nuevo SIP. | Auditoria de Control Interno | Falta de controles que garanticen la documentación de los procedimientos requeridos por el proceso para su operación | Actualizar o eliminar según corresponda los procedimientos existemtes en el antiguo SIP | Disponer de la totalidad de los procedimientos requeridos para la operación del proceso y el control de los bienes inmuebles | Presentar para aprobación o eliminación los siguientes procedimientos , según corresponda: 1) Actualización módulo de activos fijos bienes muebles" 2) Escrituración de venta inmuebles" 3)interventoria a contratos de arrendamientos de bienes inmuebles" 4) Atención a demandas de bienes inmuebles 5) Reqjuerimiento a invasores 6) Cobro coactivo por impuesto por pagar inmuebles" | Procedimientos aprobados y adoptanos medianto acto administrativo al nuevo sip | 6 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura ( Coordinador GIT Bienes, compras y servicios administrativos) Rubby Angarita (Profesional OAJ) Jorge Otalora (Técnico) Ilba Corredor Leyva (Técnico) | 2012-07-13 | 2012-09-30 | 1) El procedimiento Actualización Activos Fijos APGSAAGADPT se realizó los ajustes y se remitió elen marzo 20 de 2014 a la oficina de planeación y sistemas para su correspondiente revisión técnica y aprobación 2) Escrituración de venta inmueble Código APGBTGADPT14 fue aprobado mediante Resolución 5717 de Diciembre 12 de 2012 3) interventoría a contratos de arrendamientos de bienes inmuebles, este este procedimiento va en el manual de interventoría como supervisión y seguimiento de Bienes Inmuebles Tomados y Cedidos en Arrendamientos por el Fondo, Código APAJUOAJPT. Dicho manual de interventoria esta siendo realizado por de la Oficina Juridica 4) Atención a demandas de bienes inmuebles, Código APGBTGADPT16 fue aprobado mediante Resolución 5717 - 10/12/2012 5) Requerimiento a invasores. Código APGBTGADPT17 fue aprobado con Resolución Resolución 5717 - 19/12/2012. 6) Cobro coactivo por impuesto por pagar inmuebles Código APGBTGADPT18 fue aprobado mediante Resolución 5717 - 19/12/2012 | 6 | 73% | P | Se evidencia cumplimieno de la meta establecida asi. 1) El procedimiento Actualización Activos Fijos APGSAAGADPT se encuentra en revision tecnica despues de ajustes 20% cumplimiento. 2) Escrituración de venta inmueble Código APGBTGADPT14 fue aprobado mediante Resolución 5717 de Diciembre 12 de 2012. 100% de cumplimiento. 3) interventoría a contratos de arrendamientos de bienes inmuebles, este procedimiento va en el manual de interventoría como supervisión y seguimiento de Bienes Inmuebles Tomados y Cedidos en Arrendamientos por el Fondo, Código APAJUOAJPT. Dicho manual de interventoria esta siendo realizado por de la Oficina Juridica. 20% cumplimiento. 4) Atención a demandas de bienes inmuebles, Código APGBTGADPT16 fue aprobado mediante Resolución 5717 - 10/12/2012, 100% cumplimiento. 5) Requerimiento a invasores. Código APGBTGADPT17 fue aprobado con Resolución Resolución 5717 - 19/12/2012, 100% cumplimiento. 6) Cobro coactivo por impuesto por pagar inmuebles Código APGBTGADPT18 fue aprobado mediante Resolución 5717 - 19/12/2012. 100% cumplimiento. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | Analizados los indicadores de gestión diseñados para medir el proceso de bienes transferidos (F:/Documentación Comité de Calidad/Indicadores por Proceso), no existe un indicador que mida la gestión del objetivo del proces (comercialización de los bienes transferidos) y que pueda dar una visión del comportamiento y la obtención de resultados previstos; generando una No conformidad a las normas NTCGP 1000:2004 8.2.3 y MECI 1000:2005 3.1.2 y 2.1.4 | Auditoria Interna de Calidad | Falta de capacitación para los integrantes del proceso en la formulación de indicadores que sean adecuados y que permitan medir la eficiencia y efectividad en la gestión. No se ha realizado una alineación entre el objetivo del proceso establecido en la caracterización y sus indicadores de gestión Desatención de los funcionarios del proceso con respecto a la formulación y reporte oportunop de los indicadores de gestión. | Solicitar capacitación a direccionamiento estratégico en indicadores de gestión Revisar, diseñar o ajustar los indicadores del proceso para asegurar que se mida eficacia, eficiencia y efectividad, asegurando la alineación entre el objetivo del proceso y los indicadores Socializar e implementar los indicadores de gestión | Medir la gestión del proceso como fuente para la mejora continua del mismo | evento de capacitación en formulación de indicadores | Lista de asistencia | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) Ilba Corredor y Jorge Otalora Tecnico Administrativo | 2009-05-15 | 2009-10-30 | En la dependencia 2 funcionarios asitieron al curso de indicadores de indicadores durante los dias 25, 26 de noviembre y el 2,3,,4 y ,9 evidencia que se puede cotejar en la lsita de asistea de capacitaciones en la carpeta programa de capacitacion formacion y bienestar social trd 210-7101 | 1 | 100% | T | Se evidenció que los funcionarios Luis Segura e Ilba Corredor asistieron al curso de indicadores durante el período descrito. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-16 | JOSÉ LUIS YANCES RESTÁN
| GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | Los indicadores diseñados a la gestión de bienes transferidos, están midiendo sólo eficacia, sería conveniente que se diseñaran indicadores que midan la eficiencia, es decir la oportunidad de la gestión (alcance de resultados de acuerdo con lo planeado). NTCGP 1000:2004 8,2,3 . MECI 3.1.2 - 2.1.4 | Auditoria Interna de Calidad |  |  |  | Elaborar las hojas de vida de los indicadores del proceso Gestión de Bienes Transferidos | Indicadores | 10 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) / Yana Cristina Gonzales/ Jorge Otalora (Subalmacenista) | 2009-05-15 | 2010-10-15 | No se ha iniciado la ejecución de la meta | 0 | 0% | SI | No se ha iniciado la ejecución de la meta | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | Mercancías en Existencia: Existen 13 bienes concesionados por Ferrovías en liquidación por valor histórico de $511.9 millones y valorizados por $2.3 millones, cuya legalización a 31 de diciembre de 2007, no ha avanzado por cuanto los mismos fueron considerados útiles para el desarrollo del modo férreo nacional; sin que se haya conocido el documento oficial y técnico que determine la utilidad de éstos para el desarrollo del modo férreo, debido a que el Fondo no posee dichos documentos en los archivos, según lo expuesto por él. | CGR | Falta de gestión en la legalización de bienes transferidos | Conforme a reunión y compromiso adquiridos con funcionarios del Ministerio de Transporte se acordó remitir los bienes solicitados por el Fondo al instituto Nacional de Concesiones: INCO para que éste realice un estudio que determine que inmuebles son viables de trasferir, ya que algunos pueden ser utiles en la rehabilitación del modo ferreo. | lograr la titularidad del 100% de los bienes inmuebles pendientes de transferir a la entidad | Titularizar a nombre del Fondo 64 inmuebles de la extinta FERROVIAS | Inmuebles titularizados | 13 | Grupo Interno de Trabajo de Bienes, Compras y servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Jorge Otalora (Subalmacenista) | 2011-03-30 | 2011-12-30 | De acuerdo a Comision realizada por funcionarios del Fondo, sobre inspeccion fisica de dieciocho (18) inmuebles ubicados en el municipio de Villavieja - Huila, incluidos en el listado de los 64 inmuebles pendientes de transferir por parte del Ministerio de Transporte, se determinó que dichos inmuebles habian sido declarados como baldios y titulados por la Alcaldia de Villavieja - Huila. Ante esta situación el Ministerio de Transporte conjuntamente con el Fondo solicituto de manera inmediata al Municipio de Villavieja la revocatoria de las Resoluciones Administrativas con las cuales se titularón dichos bienes. A esta comunicación el municipio de Villavieja no ha dado respuesta. | 0 | 0% | SI | De acuerdo a Comision realizada por funcionarios del Fondo, sobre inspeccion fisica de dieciocho (18) inmuebles ubicados en el municipio de Villavieja - Huila, incluidos en el listado de los 64 inmuebles pendientes de transferir por parte del Ministerio de Transporte, se determinó que dichos inmuebles habian sido declarados como baldios y titulados por la Alcaldia de Villavieja - Huila. Ante esta situación el Ministerio de Transporte conjuntamente con el Fondo solicituto de manera inmediata al Municipio de Villavieja la revocatoria de las Resoluciones Administrativas con las cuales se titularón dichos bienes. A esta comunicación el municipio de Villavieja no ha dado respuesta. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
1201003 | GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | Enajenación de Bienes: El Decreto1586 de 1989, en su artículo 25, literal c, determina que los bienes podrán ser transferidos “al Fondo que se cree para atender el pasivo social al cual se refiere el artículo 7º de la Ley 21 de 1988, para que éste los comercialice con dicho fin”. Sin embargo, se observa falta de gestión en la enajenación de bienes transferidos al Fondo, ya que durante la vigencia 2007 sólo se enajenaron activos mediante las licitaciones públicas 004 por $119 millones y 005 por $1.500 millones y se efectuaron ventas directas de bienes muebles por $37.8 millones, para un total de $1.656,8 millones | CGR | Falta de gestión en la comercializacion de bienes transferidos | Gestionar la comercialización de los bienes inmuebles transferidos al FPS. | Comercializar los bienes inmuebles transferidos de los extintos Ferrocarriles | Adelantar el avaluo de los bienes inmuebles suceptibles de comercializar | Bienes avaluados | 30 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) / Jorge Otalora (Subalmacenista) | 2011-02-10 | 2011-09-30 | Se suscribio contrato 054 de 2013 el cual dentro de su objeto estipula la realización del avalúo de 33 inmuebles de propiedad de la entidad para ser comercializados, los cuales ya fueron entregados ver memorando GAD 20132300082233 DE NOV 14-2013 Carpeta del contrato | 30 | 100% | T | Se suscribio contrato 054 de 2013 el cual dentro de su objeto estipula la realización del avalúo de 33 inmuebles de propiedad de la entidad para ser comercializados, los cuales ya fueron entregados ver memorando GAD 20132300082233 DE NOV 14-2013 Carpeta del contrato | C |  | 2014-01-16 | JOSÉ LUIS YANCES RESTÁN
[7 empty] | Gestionar el pago del impuesto predial de los bienes inmuebles suceptibles de pago | Recibos de impuestos prediales cancelados | 30 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Ilba Corredor (Auxiliar Administrativo) | 2011-04-01 | 2011-07-31 | Corroborados los memorandos GAD 20132300022753 Abril 04 de 2013, GAD 20132300054573, GAD 20132300054623, GAD 20132300054623, GAD 20132300054633 de agosto 8/2013, GAD 20132300054613, GAD 20132300054873 agosto 14 de 2013, GAD 20132300054593, GAD 20132300054603 agosto 8 de 2013 se evidenció el pago de 25 impuestos prediales, quedando pendientes 5 predios: Jamundí 3 predios, Coyaima y Piendamó.En el 4 Trimestre se cancelarón 3 inmuebles en la Ciudad de Huila con los memorandos GAD 20132300085563 Y GAD 201320132300075503 oct 24 y nov 26 de 2013 por valor de $148,968,487. En el Municipio de Coyaima se cancelaron 3 inmuebles por valor de $4,606,504 GAD 20132300085483 de Nov 26-2013 y en el Municipio de Piendamose cancelo 2 inmuebles por valor de $228,200 GAD 20132300080403 DE NOV 06-2013 | 30 | 100% | T | Corroborados los memorandos GAD 20132300022753 Abril 04 de 2013, GAD 20132300054573, GAD 20132300054623, GAD 20132300054623, GAD 20132300054633 de agosto 8/2013, GAD 20132300054613, GAD 20132300054873 agosto 14 de 2013, GAD 20132300054593, GAD 20132300054603 agosto 8 de 2013 se evidenció el pago de 25 impuestos prediales, quedando pendientes 5 predios: Jamundí 3 predios, Coyaima y Piendamó.En el 4 Trimestre se cancelarón 3 inmuebles en la Ciudad de Huila con los memorandos GAD 20132300085563 Y GAD 201320132300075503 oct 24 y nov 26 de 2013 por valor de $148,968,487. En el Municipio de Coyaima se cancelaron 3 inmuebles por valor de $4,606,504 GAD 20132300085483 de Nov 26-2013 y en el Municipio de Piendamose cancelo 2 inmuebles por valor de $228,200 GAD 20132300080403 DE NOV 06-2013 | C |  | 2014-01-16 | JOSÉ LUIS YANCES RESTÁN
| GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | Bienes Inmuebles: Según informe del 27 de septiembre de 2007, suscrito a partir del contrato 090 de 2006 por $64 millones, con el objeto de adelantar un trabajo de campo y emitir concepto sobre la viabilidad o no para realizar la transferencia de sesenta y cuatro (64) inmuebles que actualmente se encuentran en cabeza del Ministerio de Transporte, se observa que: El contratista “recomienda la intervención inmediata frente al predio de propiedad del Fondo en la Dorada, ya que sobre el mismo se adelantan obras gigantescas como estación de servicio y Serviteca para reparación y certificación técnica mecánica, pese a que el certificado de tradición y libertad y la cédula catastral acreditan como último propietario inscrito al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, hecho que presume un acto de invasión a la propiedad de la entidad estatal. La visita de campo y el material recopilado prueban esta aseveración, lo que obra en el tomo B” | CGR | Falta de control sobre los bienes inmuebles que se encuentran a nombre del Fondo. | Adelantar las gestiones pertinentes para la reivindicación del predio a favor del FPS. | Obtener la recuperación del inmueble | Radicar ante la instancia correspondiente la acción reivindicatoria del inmueble. | Acción Reivindicatoria | 1 | Asistencia Jurídica | Humberto Malver Pinzon Paez - (Jefe Oficina Asesora Jurídica) Rubby Angarita ( Profesional especializado) | 2011-06-01 | 2011-09-30 | Con memorando GAD 20132300046483 de 2013 se solicito a la Oficina Asesora Juridica iniciar proceso reinvindicatorio sobre el bien inmueble ubicado en la calle 20 y 21 con cra1 del Municipio La Dorada. Para este caso se informo el nombre de las personas con sus respectiva cedulas que ocupan el inmueble y con memorando GAD 20142300013683 de febrero 14 de 2014 se solicito a la subdirección financiera la liquidación de los perjuicios causados por los ocupantes del inmueble de La Dorada; lliquidación necesaria para iniciar la respectiva demanda de reinvicatoria del bien inmueble en mención. | 0 | 0% | SI | Con memorando GAD 20132300046483 de 2013 se solicito a la Oficina Asesora Juridica iniciar proceso reinvindicatorio sobre el bien inmueble ubicado en la calle 20 y 21 con cra1 del Municipio La Dorada. Para este caso se informo el nombre de las personas con sus respectiva cedulas que ocupan el inmueble y con memorando GAD 20142300013683 de febrero 14 de 2014 se solicito a la subdirección financiera la liquidación de los perjuicios causados por los ocupantes del inmueble de La Dorada; lliquidación necesaria para iniciar la respectiva demanda de reinvicatoria del bien inmueble en mención. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
1201003 | GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | No existe claridad frente a 15 inmuebles sin identificar por $90,5 millones, debido a la ambigüedad en las respuestas de la entidad. Esta indicó en el seguimiento de las glosas de la Cámara de Representantes, que después de realizar un estudio de costo - beneficio, se dió traslado al Comité de sostenibilidad financiera, con el propósito que estudie la posibilidad de realizar una baja fiscal, sin embargo, el Fondo no continuó con el estudio, en razón a la no ubicación de los inmuebles. | CGR | Los bienes inmuebles fueron transferidos mediante acuerdos, sin planos de localización y sin linderos precisos. | Depurar puntualmente, la base de datos de los bienes inmuebles, analizando toda la documentación y estudios que se hayan adelantado. | Establecer los bienes inmuebles que definitivamente quedaron sin identificar, después de haber realizado los procesos de transferencia con la liquidada empresa Ferrovías. | Establecer el listado de los bienes inmuebles que definitivamente no fueron identificados y enviarlo al Comité de sostenibilidad financiera con el respectivo estudio administrativo y juridico sobre su no identificacion, e imposibiidad de obtener titulos, para estudiar la viabilidad de dar de baja los inmuebles. | Listado de inmuebles con su ficha técnica. | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Jorge Otalora (Subalmacenista) | 2011-02-10 | 2011-02-28 | Mediante Otrosi Modificatorio No 02 al contrato 054 de 2013, suscrito con La Lonja de Propiedad Raiz de los municipios de Cundinamarca - LONJACUN SAS, dentro del objeto, se incluyo realizar entre otras actividades la consecucion de listados catastrales que demuestren que los inmuebles sin identificar por el FPS pueden ser encontrados o contrariamente ser dados de baja. | 1 | 20% | P | Mediante Otrosi Modificatorio No 02 al contrato 054 de 2013, suscrito con La Lonja de Propiedad Raiz de los municipios de Cundinamarca - LONJACUN SAS, dentro del objeto, se incluyo realizar entre otras actividades la consecucion de listados catastrales que demuestren que los inmuebles sin identificar por el FPS pueden ser encontrados o contrariamente ser dados de baja. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[7 empty] | Emisión de concepto por parte del Comité de Sostenibilidad | Concepto | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Jorge Otalora (Subalmacenista) | 2011-03-01 | 2011-06-30 | N/A hasta organizar la información para determinar los pasos a seguir | 0 | 0% | SI | N/A hasta organizar la información para determinar los pasos a seguir | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[7 empty] | Adelantar la acción correspondiente de acuerdo con el concepto emitido por el Comité de sostenibilidad | Acción adelantada | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Jorge Otalora (Subalmacenista) | 2011-08-01 | 2011-12-20 | N/A hasta organizar la información para determinar los pasos a seguir | 0 | 0% | SI | N/A hasta organizar la información para determinar los pasos a seguir | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
1801100 | GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | Aún persiste la situación sobre la legalización de los 64 inmuebles: En virtud de ellos se suscribió el contrato 090 con un profesional para la consecución de todos los documentos posibles y emitir concepto sobre la viabilidad o no de realizar la transferencia de estos inmuebles que actualmente se encuentran en cabeza del Ministerio de Transporte. | CGR | Transferencia de los 64 bienes inmuebles únicamente por acuerdo, pero sin escritura pública | Adelantar las gestiones pertinentes para lograr la transferencia de la totalidad de los inmuebles que se encuentran en cabeza del Ministerio de Transporte | Adquirir la titularidad plena de los 64 inmubles | Elaborar y presentar a la Oficina Asesora de Planeación, el estudio previo para realizar los levantamientos topográficos para los 64 inmuebles. | estudio previo | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Jorge Otalora (Subalmacenista) | 2011-06-01 | 2011-11-30 | Para realizar los estudios previos para realizar el levantamiento topografico de los 64 inmuebles se esta a la espera de realizar una reunion con los representantes del Ministerio de Transporte. | 0 | 0% | SI | Para realizar los estudios previos para realizar el levantamiento topografico de los 64 inmuebles se esta a la espera de realizar una reunion con los representantes del Ministerio de Transporte. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[7 empty] | Realizar los levantamientos topográficos de los 64 inmuebles y remitirlos al Ministerio de Transporte, con el propósito de que el mismo adelante el estudio y realice la transferencia con titularidad plena. | Levantamientos topográficos | 64 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Jorge Otalora (Subalmacenista) | 2011-06-01 | 2012-03-31 | De acuerdo a Comision realizada por funcionarios del Fondo, sobre inspeccion fisica de dieciocho (18) inmuebles ubicados en el municipio de Villavieja - Huila, incluidos en el listado de los 64 inmuebles pendientes de transferir por parte del Ministerio de Transporte, se determinó que dichos inmuebles habian sido declarados como baldios y titulados por la Alcaldia de Villavieja - Huila. Ante esta situación el Ministerio de Transporte conjuntamente con el Fondo solicituto de manera inmediata al Municipio de Villavieja la revocatoria de las Resoluciones Administrativas con las cuales se titularón dichos bienes. A esta comunicación el municipio de Villavieja no ha dado respuesta. | 0 | 0% | SI | De acuerdo a Comision realizada por funcionarios del Fondo, sobre inspeccion fisica de dieciocho (18) inmuebles ubicados en el municipio de Villavieja - Huila, incluidos en el listado de los 64 inmuebles pendientes de transferir por parte del Ministerio de Transporte, se determinó que dichos inmuebles habian sido declarados como baldios y titulados por la Alcaldia de Villavieja - Huila. Ante esta situación el Ministerio de Transporte conjuntamente con el Fondo solicituto de manera inmediata al Municipio de Villavieja la revocatoria de las Resoluciones Administrativas con las cuales se titularón dichos bienes. A esta comunicación el municipio de Villavieja no ha dado respuesta. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | No se está enviando email quincenal informando del cambio o no del normograma Institucional por parte del proceso Gestión de Bienes Transferidos, incumpliendo la actividad No 5 del procedimiento APGDOSGEPT03 ACTUALIZACION Y CONTROL DE NORMOGRAMA INSTITUCIONAL. | Auditoria de Control Interno | Carga laboral del funcionario encargado | Reasigancion de la funcion a otra funcionaria | Garantizar el cumplimiento de la actualizacion del normograma institucional | normograma institucional actualizado | normograma actualizado | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | MARTHA RUEDA P / AUXILIAR DE OFICINA V | 2013-03-22 | 2013-06-22 | Se ha realizado puntualmente el reporte del normograma a la Secretaría General encargada de consolidar la información para la actualización del normograma de la Entidad, los meses enero, febrero y marzo del 2013. se evidencia en la carpeta de documentos del plan de mejoramiento institucional donde se guardan las impresiones de los correos. | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar que el normograma del proceso se encuentra actualizado y que la funcionaria responsable envia todos los meses los correos electronicos dando cumplimiento al procedimiento APGDOSGEPT03 ACTUALIZACION Y CONTROL DE NORMOGRAMA INSTITUCIONAL. | C |  | 2013-04-17 | JACKY CRUZ Y LINA MORALES
CI03313 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | La carpeta Contrato de Comodato 033 de 2013 no cuenta con TRD en el rótulo, así como tampoco el número del expediente de Orfeo al interior de la misma. | Auditoria de Control Interno | El contrato de comodato 0330del 2013 no se archivo debido a que se considera un documento de consulta constante teniedo en cuenta que estos se suscriben con una duracion de 5 años | Asignar TRD y Numero de expediente de orfeo | Darle Cumplimiento a la norma archivistica | Contrato de comodato 033 del 2013 archivo debidamente según normas archivisticas. | Contrato Archivado debidamente | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | MARTHA RUEDA P / AUXILIAR DE OFICINA V | 2013-06-21 | 2013-07-07 | Al contratro 0333 del 2013 se le coloco debidamente el rotulo y el numero del expediente informacion que se puede corroborar e la La TRD No. 230.43.01 Comodatos | 1 | 100% | T | Se evidenció que el contrato 0333 del 2013 se le coloco debidamente el rotulo y el numero del expediente informacion que se puede corroborar e la La TRD No. 230.43.01 Comodatos. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-16 | JOSÉ LUIS YANCES RESTÁN
CI03413 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | El proceso no ha cumplido con las actividades programadas en el plan de mejoramiento, incumpliendo reiteradamente los requerimientos realizados por la Contraloría General de la Nación. | Auditoria de Control Interno | Falta de Recursos financieros para efectuar el saneamiento de los bienes inmuebles; la dependencia de alguna de las actividades del ministerio de transporte y en cumplimiento del decreto 4054 del 2011 se transfirienron algunos bienes al CISA. | Solicitar a los consecionarios certificacion de la utilizacion de estas bienes para analizar si son bienes de uso publico que requieren ser transfedidios al envia o Determinar si son bienes que pueden comercializarce | Darle cumplimiento a las actividades implementadas dentro del plan de mejoramieno institucional | Oficio remitido a consecionarios donde se solicite certificacion de utilizaxion de los bienes | oficio remitido al consesionario | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | LUIS ALBERTO SEGURA | 2013-06-21 | 2013-07-07 | mediante comunicación FPSE - 2009 - 0008069 del día 04/05/2009, se solicito al Concesionario ferrocarril del Norte de Colombia (FENOCO) el documento técnico de solicitud delos predios en concesión, obteniendo respuesta de éste el día 18/04/2009 bajo radicado FPS R - 2009 - 019995. Asi mismo, mediante comunicados FPSE - 2009 - 008071 y FPSE - 2009 - 017060 de los día 04//04/2009 y 26/08/2009 se solicito el mismo documento obteniendose respuests de éste bajo radicado FPSR - 2009 - 036477 de 10/09/2009 - ESTE HALLAZGO YA HABIA SIDO CERRADO EN LA VIGENCIA 2012 | 1 | 100% | T | Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
[5 empty] | Avaluar los bienes inmuebles subsectibles de ser comercializados |  | Realizar proceso licitatorio para la venta de los bienes inmuebles | Estudios previos Dirigidos a la venta de bienes inmuebles que tengan avaluo vigente | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | LUIS ALBERTO SEGURA | 2013-06-21 | 31/09/2013 | Actualmente se tiene el estudio previo para venta de bienes inmuebles solo falta calcular el precio mínimo de venta el cual se solicitó con memorando GAD 20142300019583 de marzo 4 de 2014, a la subdirección para dar cumpliendo con los parámetros del artículo 102 del Decreto 1510 de 2013. Es de aclarar que el cálculo se requiere para complementar el estudio previo de venta de bienes inmuebles el cual será remitido a la Oficina Jurídica para el proceso de comercialización. | 0.2 | 20% | P | Actualmente se tiene el estudio previo para venta de bienes inmuebles solo falta calcular el precio mínimo de venta el cual se solicitó con memorando GAD 20142300019583 de marzo 4 de 2014, a la subdirección para dar cumpliendo con los parámetros del artículo 102 del Decreto 1510 de 2013. Es de aclarar que el cálculo se requiere para complementar el estudio previo de venta de bienes inmuebles el cual será remitido a la Oficina Jurídica para el proceso de comercialización. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Iniciar proceso reinvindiocatorio para desalojo de los ocupantes del inmueble ubicado en la dorada caldas |  | Recuperacion del predio ubicado en la dorada caldas | Proceso reinvidicatorio terminado al 100% | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos / OFICINA ASESORA JURIDICA | LUIS ALBERTO SEGURA / LUIS ALFREDO ESCOBAR | 2013-06-21 | 31/09/2013 | Con memorando GAD 20132300046483 de 2013 se solicito a la Oficina Asesora Juridica iniciar proceso reinvindicatorio sobre el bien inmueble ubicado en la calle 20 y 21 con cra1 del Municipio La Dorada. Para este caso se informo el nombre de las personas con sus respectiva cedulas que ocupan el inmueble y con memorando GAD 20142300013683 de febrero 14 de 2014 se solicito a la subdirección financiera la liquidación de los perjuicios causados por los ocupantes del inmueble de La Dorada; lliquidación necesaria para iniciar la respectiva demanda de reinvicatoria del bien inmueble en mención. | 0 | 0% | SI | Con memorando GAD 20132300046483 de 2013 se solicito a la Oficina Asesora Juridica iniciar proceso reinvindicatorio sobre el bien inmueble ubicado en la calle 20 y 21 con cra1 del Municipio La Dorada. Para este caso se informo el nombre de las personas con sus respectiva cedulas que ocupan el inmueble y con memorando GAD 20142300013683 de febrero 14 de 2014 se solicito a la subdirección financiera la liquidación de los perjuicios causados por los ocupantes del inmueble de La Dorada; lliquidación necesaria para iniciar la respectiva demanda de reinvicatoria del bien inmueble en mención. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Realizar la identificacion de los bienes inmuebles propiedad del FPS |  | Identificar 15 bienes inmuebles propiedad del FPS | identificar 15 bienes inmuebles propiedad del FPS | 15 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | LUIS ALBERTO SEGURA | 2013-06-21 | 2013-12-31 | Mediante Otrosi Modificatorio No 02 al contrato 054 de 2013, suscrito con La Lonja de Propiedad Raiz de los municipios de Cundinmarca - LONJACUN SAS, dentro del objeto, se incluyo realizar entre otras actividades la consecucion de listados catastrales que demuestren que los inmuebles sin identificar por el FPS pueden ser encontrados o contrariamente ser dados de baja. | 0 | 0% | SI | Mediante Otrosi Modificatorio No 02 al contrato 054 de 2013, suscrito con La Lonja de Propiedad Raiz de los municipios de Cundinmarca - LONJACUN SAS, dentro del objeto, se incluyo realizar entre otras actividades la consecucion de listados catastrales que demuestren que los inmuebles sin identificar por el FPS pueden ser encontrados o contrariamente ser dados de baja. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Legalizar la propiedad de los bienes inmuebles pendientes de transferir por parte del ministerio de transporte. |  | Legalizar 17 bienes inmuebles pendientes de transferir por el ministerio de transporte | inmuebles legalizados | 17 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | LUIS ALBERTO SEGURA | 2013-06-21 | 2013-12-31 | De acuerdo a Comision realizada por funcionarios del Fondo, sobre inspeccion fisica de dieciocho (18) inmuebles ubicados en el municipio de Villavieja - Huila, incluidos en el listado de los 64 inmuebles pendientes de transferir por parte del Ministerio de Transporte, se determinó que dichos inmuebles habian sido declarados como baldios y titulados por la Alcaldia de Villavieja - Huila. Ante esta situación el Ministerio de Transporte conjuntamente con el Fondo solicituto de manera inmediata al Municipio de Villavieja la revocatoria de las Resoluciones Administrativas con las cuales se titularón dichos bienes. A esta comunicación el municipio de Villavieja no ha dado respuesta. | 0 | 0% | SI | De acuerdo a Comision realizada por funcionarios del Fondo, sobre inspeccion fisica de dieciocho (18) inmuebles ubicados en el municipio de Villavieja - Huila, incluidos en el listado de los 64 inmuebles pendientes de transferir por parte del Ministerio de Transporte, se determinó que dichos inmuebles habian sido declarados como baldios y titulados por la Alcaldia de Villavieja - Huila. Ante esta situación el Ministerio de Transporte conjuntamente con el Fondo solicituto de manera inmediata al Municipio de Villavieja la revocatoria de las Resoluciones Administrativas con las cuales se titularón dichos bienes. A esta comunicación el municipio de Villavieja no ha dado respuesta. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00613 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | Se evidencio que de acuerdo a la remisión de unos contratos de arrendamiento el proceso de gestión de bienes transferidos no esta haciendo el seguimiento ya que no se encontro soportes de estado de cuenta ni informes de evaluación de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. | Auditoria Interna de Calidad | Desconocimiento del procedimiento | Actualizar el procedimiento seguimiento a contratos de arrendamiento. y someterlos a aprobación del Comité de Control Interno y Calidad. | Llevar a cabo el seguimiento de contratos de arrendamientos de inmuebles suscritos con el FPS aplicando el procedimiento establecido. | Aprobacion del procedimiento | Modificacion del procedimiento Seguimiento de Contratos de Arrendamientos de Inmuebles, Codigo APGBTGADPT15.y aprobación ante el Comité de Control Interno y Calidad. | 1 | BIENES TRANSFERIDOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / Jorge Otalora (Técnico Administrativo) | 12/04/2013 | 2013-04-30 | El procedimiento Seguimiento de Contratos de Arrendamiento, Código APGBTGADPT15, este procedimiento va en el MANUAL DE INTERVENTORIA y se llama como supervisión y seguimiento de Bienes Inmuebles Tomados y Cedidos en Arrendamientos por el Fondo, Código APAJUOAJPT. Este manual esta en revisión técnica en la oficina de planeacion y sistemas | 0.2 | 20% | P | El procedimiento Seguimiento de Contratos de Arrendamiento, Código APGBTGADPT15, este procedimiento va en el MANUAL DE INTERVENTORIA y se llama como supervisión y seguimiento de Bienes Inmuebles Tomados y Cedidos en Arrendamientos por el Fondo, Código APAJUOAJPT. Este manual esta en revisión técnica en la oficina de planeacion y sistemas | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[8 empty] | Socialización del procedimiento Seguimiento de Contratos de Arrendamientos de Inmuebles, Codigo APGBTGADPT15. | 1 |  |  | 2013-05-01 | 2013-06-30 | Hasta que el procedimiento se apruebe no se puede realizar su socialización | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00713 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | Se evidenció que de acuerdo a la revisión del pago de impuestos prediales del año 2012 el proceso de gestión de bienes transferidos no se cancelaron en su totalidad por falta de recursos financieros. | Auditoria Interna de Calidad | Falta de recursos financieros para efectuar los pagos de los impuesto predial y complementario. | Solicitar los recursos necearios para el pago del impuesto predial y complementarios. | Gestionar el pago de los impuestos prediales y complementerios de predios con titularidad plena y de propiedad de la entidad. | Solicitar los recursos necesarios al proceso gestión financiera para el pago de impuestos prediales y complementarios. | Mediante memorando solicitar la disponibilidad de los recursos necesarios para el pago de impuesto predial. | 1 | BIENES TRANSFERIDOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / Ilba Corredor (Auxiliar Administrativo) | 31/03/2013 | 30/11/2013 | Mediante memorando GAD 20132300005583 de enero 25 de 2013 se solicito los recursos para el el pago de impuestos prediales y complementarios por valor de $270,000,000 | 1 | 100% | T | Se evidenció memorando GAD 20132300005583 de enero 25 de 2013 a través del cual se solicitaron los recursos para el pago de impuestos prediales y complementarios por valor de $270,000,000 | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
[7 empty] | Gestionar el Pago de los impuestos prediales | realizar el pago de los impuestos prediales con titularidad plena y de propiedad de la entidad. | 53 |  |  |  |  | Se gestionó pago de los siguientes bienes. 1) Bucaramanga GAD 20142300022683 marzo 18/14. un inmueble CLUB ferroviario GAD 20142300022713 DE MARZO 18-03-14. Tres bienes inmuebles ubicados en Popayán GAD 20142300022743 | 5 | 9.3% | P | Durante el primer trimestre de 2014 se gestionó pago de los siguientes bienes. 1) Bucaramanga GAD 20142300022683 marzo 18/14. un inmueble CLUB ferroviario GAD 20142300022713 DE MARZO 18-03-14. Tres bienes inmuebles ubicados en Popayán GAD 20142300022743 | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA02913 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | No se evidencio documento que establezca la política de administración y comercialización de los bienes incumpliendo así el numeral 7.1 literal b) el cual dice “La necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto/y o servicio. | Auditoria Interna de Calidad | Cambio de Normatividad (creacion del decreto 4054 del 2011) | Solicitar mediante memorando al funcionario responsable del proceso citar a Comité Operativo MECI - CALIDAD para establecer la politica de Administracion y Comercializacion de bienes | Establecer una politica precisa y clara que permita Administrar y Comercializar los bienes del FPS | Memorando de solicitud de citacion de comité | Memorando | 1 | BIENES TRANSFERIDOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / Edy Oliveras Profesional III | 2013-12-10 | 2013-12-26 | Mediante memorando OAJ -20131300062813 de septiembre 11 de 2013 emitio concepto sobre las politicas de la administración y comercialización de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad. De igual forma la contraloria General de la Republica dio respuesta a consulta sobre el mismo tema mediante radicado 2013-220-035375-2 de 2013 | 1 | 100% | T | Mediante memorando OAJ -20131300062813 de septiembre 11 de 2013 emitio concepto sobre las politicas de la administración y comercialización de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad. De igual forma la contraloria General de la Republica dio respuesta a consulta sobre el mismo tema mediante radicado 2013-220-035375-2 de 2013 , con el concepto emitido el FPS suscribio el contrato 054 de 2013 con el que se practico avaluo a 33 inmuebles para comercializar, actividades que permiten el cierre de la no conformidad. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Establecer y difundir la politica de administracion y comercializacion de bienes |  | Una politica clara y precisa de Administracio y Comercializacion de Bienes | Politica de Administracion y Comercializacion de bienes | 1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-30 | Ante el concepto sobre las politicas de la administración y comercialización de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad emitido por la OAJ -20131300062813 de septiembre 11 de 2013, El Fondo suscribio el contrato 054 de 2013 con el que practico avalúo de 33 bienes inmuebles para comercailizar. | 1 | 100% | T
CA03013 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | Se incumple el numeral 4.1 literal d) de la norma NTCGP-1000:2009 toda vez que no se garantiza los respectivos recursos para el cumplimiento del objetivo del proceso. Durante la auditoria solo se evidencio un memorando GAD-20132300017063 de Marzo 7 de 2013 donde el proceso solicita a la Subdirección Financiera Certificado de Disponibilidad Presupuestal por valor de $29.700.000.00 para avaluó de Bienes Inmuebles resultando insuficientes los recursos aprobados de acuerdo con la apropiación presupuestal disponible | Auditoria Interna de Calidad | Apropiacion insuficieente de recursos a la entidad por parte del Ministerio de Hacienda y credito Publico. | Establecer un listado de bienes inmuebles que requieren avaluo tecnico para luego comercializarlos. | Realizar Avaluo Técnico bienes inmuebles a comercializar | Listado de los bienes inmuebles apara realizarle el avaluo para su comercializacion. | un listado de bienes a avaluar | 1 | BIENES TRANSFERIDOS | Luis Alberto Segura (profesional especializado) Jorge Otalora (tecnico Administrativo) | 2014-01-01 | 2014-04-30 | Con memorando GAD 20142300021803 de marzo de 2014, donde se solicitó a la Subdirección Financiera la Consecucion de Recursos entre los caules se encuentra el saneamiento y avaluo de bienes inmuebles, entre los cuales se relaciona 24 items de bienes inmuebles. | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar un listado de 24 inmuebles para realizar avaluos para que puedan ser comercializados | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Solicitar mediante memorando los recursos suficientes para realizar el avaluo tecnico a los bienes inmuebles |  | Memorando de solicitud de recursos | un memorando de solicitud de recursos | 1 | BIENES TRANSFERIDOS |  | 2014-04-30 | 2014-05-31 | Con memorando GAD 20142300021803 de marzo de 2014, donde se solicitó a la Subdirección Financiera la Consecucion de Recursos entre los caules se encuentra el saneamiento y avaluo de bienes inmuebles, entre los cuales se relaciona 24 items de bienes inmuebles. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Gestionar la ejecucion de los avaluos tecnicos |  | Avaluo tecnico del 100% de los bienes inmuebles que se incluyan en el listado de bienes a avaluar | 100% de los bienes inmuebles del listado avaluado | 100% | BIENES TRANSFERIDOS |  | 2014-07-01 | 2014-11-30 | Para el periodo evaluo no aplica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CA03113 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | No se evidencio que los indicadores que maneja el proceso midan la Gestión en términos de Eficacia, Eficiencia y Efectividad, incumpliendo así lo señalado en el numeral 8.2.3 de la norma de Calidad | Auditoria Interna de Calidad | Cambios en el Sistema de Gestion de Calidad | Revisar los indicadores por proceso del proceso de Bienes Transferidos. | Mantener los Indicadores Actualizados y que permitan medir la Gestion del Proceso | Revision de los indicadores de procesos. | Revisar los cuatro indicadore por procesos del proceso de Bienes Transferidos | 1 | BIENES TRANSFERIDOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / Ilba Corredor (Auxiliar Administrativo) | 2013-12-10 | 15/01/20104 | No se ha iniciado la ejecución de la meta | 0 | 0% | SI | No se ha iniciado la ejecución de la meta | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Redefinir los Indicadores por Procesos de l Proceso de Bienes Transferidos Suceptibles a modificar |  | Redefinición de las hojas de vida de los indicadores del proceso Seguimiento y Evaluación Independiente. | hojas de vida aprobadas | 4 | BIENES TRANSFERIDOS |  | 2014-01-16 | 2014-02-28 | No se ha iniciado la ejecución de la meta | 0 | 0% | SI | No se ha iniciado la ejecución de la meta | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI06313 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | Fueron dados de baja diversos bienes muebles por obsolescencia según consta en Acta de Baja de 15/03/2013, sin que se agotaran las actividades 2, 3, 4 y 5 del procedimiento “Baja de Bienes Muebles por Obsolescencia, Inservibles o no Necesarios”, por lo cual se incumplió el conducto regular establecido en el mismo. | Auditoria Interna de Calidad | Desactualizacion del Procedimiento BAJA DE BIENES MUEBLES. | Actualizar y darle cumplimiento al procedimiento BAJA DE BIENES MUEBLES | Darle cumplimiento al procedimiento Baja de Bienes Muebles mediante acto administrativo. | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | procedimiento aprobado | 1 | BIENES TRANSFERIDOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / Ilba Corredor (Auxiliar Administrativo) | 2014-02-24 | 2014-07-31 | No se ha iniciado la ejecución de la meta | 0 | 0% | SI | No se ha iniciado la ejecución de la meta | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI06413 | GESTION BIENES TRANSFERIDOS | Se evidenció el incumplimiento de las actividades 2 y 3 del procedimiento “Requerimiento a Invasores”, en tanto el oficio de solicitud de legalización del bien inmueble al invasor no fue firmado por el Director General sino por el Coordinador del proceso. (Invasor: Osías Barrero GAD 20132300129211 de 18/07/2013 – Invasor: Luz Elvira Reyes GAD 20132300110821 de 19/06/2013). | Auditoria Interna de Calidad | Desactualizacion del Procedimiento BAJA DE BIENES MUEBLES. | Actualizar el procedimiento REQUERIMIENTO DE INVASORES APGBTGADPT17 | Darle cumplimiento al procedimiento APGBTGADPT17 REQUERIMIENTO DE INVASORES | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | procedimiento aprobado | 1 | BIENES TRANSFERIDOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / Ilba Corredor (Auxiliar Administrativo) | 2014-02-24 | 2014-07-31 | El procedimiento Requerimiento a invasores. Código APGBTGADPT17 fue aprobado con Resolución 5717 - 19/12/2012. | 0 | 0% | SI | La no conformidad establecida es por incumplimiento de las actividades documentadas en el procedimiento, la meta que se establece para cumplimiento es la actualizacion del procedimiento y a la fecha el mismo no ha sido presentado a OPS para su actualizacion. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidencia incumplimiento en la elaboración del procedimiento para pago de viáticos por caja menor, toda vez que se vienen presentando faltantes en la documentación que soporta las legalizaciones. | Auditoria de Control Interno | Cambio de personal encargado de las actividades relacionadas con el sistema de gestion | Elaborar procedimiento para PAGO DE VIATICOS POR CAJA MENOR | Disponer del procedimiento para ejecutar el pago de viaticos por caja menor | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | procedimiento aprobado | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Beccera ( Coordinador Gestión bienes, compras y servicios administrativos) Ilba Corredor Leyva (Técnico Administrativo) | 2013-03-15 | 2013-08-31 | Con la Resolución No 131 de enero 30 de 2014 se aprobo el procedimiento constitución y ejecución de caja menor codigo APGSAGADPT19 y con la circular No. 20142300000214 de Enero 27 de 2014,se establecio que los viaticos y gastos de viaje de cualquier indole se tramitarán por la Cadena Presupuestal. Carpeta 23,.21.03 Circulares enviadas año 2014 | 1 | 100% | T | Se evidencia la resolución No 131 de enero 30 de 2014 donde se aprobo el procedimiento constitución y ejecución de caja menor codigo APGSAGADPT19 y con la circular No. 20142300000214 de Enero 27 de 2014,se establecio que los viaticos y gastos de viaje de cualquier indole se tramitarán por la Cadena Presupuestal dando con esto terminacion a la no conformidad identificada | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar procedimiento de PAGO DE VIATICOS POR CAJA MENOR | Conocer por parte de los funcionarios del proceso el procedimiento de pago de viaticos por caja menor. | acta de socializacion del procedimiento | acta | 1 |  |  | 2013-09-01 | 2013-09-15 | Se socializo con acta No. 01 de fecha marzo 26 de 2014 el procedimiento constitución y ejecución de caja menor codigo APGSAGADPT19 a todos los funcionarios del Fondo via correo (todas las cidades y los funcionarios de la ciudad de Bogota el mismo día) carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional. | 1 | 100% | T | se evidencia acta no. 01 del 26 de marzo de 2014 por medio de la cual se socializa el procedimiento "Constitucion y Ejecucion de Caja Menor, codigo: APGSAGADPT19" en si version no. 2,0y los correos por los cuales se socializa a los funcionarios de la entidad. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Incumplimiento en la documentación de un procedimiento para la baja de los bienes muebles del FPS (Equipos de cómputo, sillas, etc.) | Auditoria de Control Interno | Falta de controles que garanticen la documentación de los procedimientos requeridos por el proceso para su operación | Elaborar un procedimiento para documentar las actividades relacionadas con la baja o venta de los bienes muebles inservibles del FPS. | Disponer de la totalidad de los procedimientos requeridos para la operación del proceso y el control para la baja de los bienes muebles inserviebles del FPS. | Elaborar y presentar a la Oficina Asesora de Planeación, el procedimiento para su respectiva revisión y aprobaciòn. | Procedimiento aprobado | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Beccera ( Coordinador Gestión bienes, compras y servicios administrativos) Ilba Corredor Leyva (Técnico Administrativo) | 2012-07-11 | 2012-10-31 | No se ha iniciado la ejecución de la meta | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se le ha dado incio a la meta, la misma se encuentra vencida desde la vigencia 2012 y el incumplimiento es reiterativo. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar procedimiento de PAGO DE VIATICOS POR CAJA MENOR | Conocer por parte de los funcionarios del proceso el procedimiento de pago de viaticos por caja menor. | acta de socializacion del procedimiento | Acta | 1 |  |  | 2013-09-01 | 2013-09-15 | No se ha iniciado la ejecución de la meta | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidenció que el proceso no ha cumplido con la actualización de los procedimientos requeridos para su operación, en el nuevo SIP. En especial los procedimientos de administración de cajas menores. | Auditoria de Control Interno | Ausencia de mecanismos de control, autocontrol y seguimiento para la actualización de los procedimientos | Actualizar y socializar los procedimientos relacionados con la administración de cajas menores existentes en el antiguo SIP | Mantener actualizadas las actividades y responsables para la administración de cajas menores | Actualizar y someter a aprobación los procedimientos 1) "Ejecución caja menor rubro compra de bienes" 2) Ejecución caja menor rubro adquisición de servicios, impuestos y multas" 3) "reembolsos de caja menor" 4) "Conciliación bancaria de caja menor" 5) "legalización definitiva de caja menor" | procedimiento aprobados mediante acto administrativo | 5 | Grupo de Trabajo Gestión de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) / Ilba Corredor (Técnico Administrativo) Martha Rueda (Auxiliar de oficina). | 2012-06-14 | 2012-08-30 | Los procedimientos: 1.) "Ejecución caja menor rubro compra de bienes" 2) Ejecución caja menor rubro adquisición de servicios, impuestos y multas" fueron reemplazados por el procedimiento constitución y ejecución de caja menor código APGSAGADPT19, 3) El procedimiento “legalización definitiva de caja menor “fue reemplazado por el procedimiento Cierre Definitivo Caja Menor código APGSAGADPT21, 4)El procedimiento "reembolsos de caja menor" código APGSAGADPT20, Estos fueron aprobados con la Resolución No. 131 de enero 30 de 2014 y 5) El procedimiento “conciliación bancaria de caja menor” fue reemplazado por el procedimiento Conciliaciones Bancarias APGRFGCOPT02, aprobado con la resolución No. 2124 de junio 28 de 2013 | 5 | 100% | T | Se evidencia cumplimiento de la meta establecida asi: 1.) "Ejecución caja menor rubro compra de bienes" 2) Ejecución caja menor rubro adquisición de servicios, impuestos y multas" fueron reemplazados por el procedimiento constitución y ejecución de caja menor código APGSAGADPT19, 3) El procedimiento “legalización definitiva de caja menor “fue reemplazado por el procedimiento Cierre Definitivo Caja Menor código APGSAGADPT21, 4)El procedimiento "reembolsos de caja menor" código APGSAGADPT20, Estos fueron aprobados con la Resolución No. 131 de enero 30 de 2014 y 5) El procedimiento “conciliación bancaria de caja menor” fue reemplazado por el procedimiento Conciliaciones Bancarias APGRFGCOPT02, aprobado con la resolución No. 2124 de junio 28 de 2013 | C | SI | 2011-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[7 empty] | Socializar los procedimientos a los funcionarios del proceso | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo Gestión de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) / Ilba Corredor (Técnico Administrativo) Martha Rueda (Auxiliar de oficina). | 2012-08-30 | 30/09/2012 | Se socializaron con acta No. 01 de fecha marzo 26 de a todos los funcionarios del Fondo vía correo (todas las ciudades y los funcionarios de la ciudad de Bogotá el mismo día) carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional. El procedimiento Conciliaciones Bancarias Código APGRFGCOFO10 fue socializado Mediante acta 10 de fecha 24 de octubre de 2013 en el proceso Recursos Financieros -GIT Contabilidad. Carpeta 230,52,03 Plan de Mejoramiento Institucional año 2013 | 1 | 100% | T | se evidencia en la carperta con TRD 230-25-03 el acta No. 01 de 26/03/2014 de socializacion de los precedimientos correspondientes a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS aprobados en la resolicion No. 131 del 30/01/2014 a los funcionarios del proceso de Gestion Bienes Compras y Servicios Administrativos, al igual que los correos donde se socializa con el resto de los funcionarios de la entidad ese mismo dia. Se evidencia tambien acta No. 10 de 24/10/2014 perteneciente al proceso de Recursos Financieros donde se socializa el procedimiento de CONCILIACIONES BANCARIAS codigo: APGRFGCOFO10 de la cual reposa copia en la carpeta con TRD 230,52,03 | C | SI | 2011-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidenció que las carpetas donde reposa la evidencia de los comprobantes ingreso al almacén y la carpeta boletín de diario a almacén no se encuentran foliadas, ni con tabla de retención documental. Teniéndose que archivar puesto que estos documentos hacen parte de la gestión de la dependencia | Auditoria de Control Interno | Inadecuda interpretación de las normas archivisticas, lo cual condujo a que no se creará la serie documental para el archivo de los comprobantes de ingreso al almacén y los boletines diarios de almacén | Foliar las carpetas de envidencia del boletin diario de almacen y asignar la TRD como dice la norma archivistica | Mantener actualizadas las carpetas del archivo de gestión del proceso conforme a la normatividad archivistica | Organizar las carpetas correspondientes a ingresos al almacén y los boletines diarios de almacén | carpetas foliadas y organizadas correctamente. | 225 | Grupo de Trabajo Gestión de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Marco Antonio Aguilar (Auxiliar Administrativo) Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) / Martha Rueda (Auxiliar de oficina 5) | 2012-06-14 | 2012-09-30 | En febrero 18 de 2013 se envio al archivo central 237 carpetas, correspondiente a los Boletines diarios de almacén correspondiente a los años 1991 hasta el año 2010 , el año 2011 se envio en abril 8 de 2013 y actualmente el archivo del año 2012 y 2013 se encuentran debidamente foliadas y archivadas según las normas archivisticas | 225 | 100% | T | Se evidencian carpetas debidamente foliadas y organizadas segun las normas archivisticas correspondientes al año 2012 y lo que e va del 2013, se puede corroborar la entrega al archivo central 237 carpetas , correspondiente a los Boletines diarios de almacén del año 1991 hasta el año 2010 , el año 2011 se envio en abril 8 de 2013 esta informacion se encuentra en la carpeta GAD 05 RELACION A ARCHIVO CENTRAL FPS. | C |  | 2013-07-17 | JAKY CRUZ
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No se encontraron reintegros de los siguientes ex funcionarios de la entidad los cuales renunciaron y a la fecha no se evidencia la respectiva devolución de elementos a su cargo; dando incumplimiento al procedimiento APGSAGADPT06 REINTEGRO DE BIENES MUEBLES DEVOLUTIVOS. LIGIA IBETH BARRERA PAEZ, BLANCA INES CHIQUIZA AREVALO, WALTER LEONARDO LOPEZ DEVIA, LUIS ALBERTO SILVA CALDERON, PEDRO PABLO CADENA FARFAN, CARMEN EMIRA GUZMAN GUZMAN, entre otros. | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento del procedimiento "inventario de cuentas personales bienes devolutivos" por parte de los funcionarios del proceso encargados de su ejecución | Publicar en la página intranet el inventario de cuentas personales de bienes devolutivos | Mantener actualizada y publicada la base de datos de cuentas personales de bienes devolutivos | Solicitar la publicación del inventario de cuentas personales de bienes devolutivos en la página intranet de la entidad | Registro de públicación | 1 | Grupo de Trabajo Gestión de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) / Edy Karine Olivares (Profesional 3) | 14/06/2012 | 30/06/2012 | Se realizo la publicacion del inventario de cuentas personales de bienes devolutivos en la pagina de la Intranet el 05 de marzo de 2013, evidencias que pueden ser soportadas mediante el correo electronico de la misma fecha. | 1 | 100% | T | Se evidencia en la intranet que han sido actualizadas y publicadas el inventario de cuentas personales de bienes devolutivos el 05 de marzo de 2013, evidencias que pueden ser soportadas mediante el correo electronico de la misma fecha. | C |  | 2013-04-17 | JACKY CRUZ Y LINA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidencia que las especificaciones técnicas de los equipos de computo no están bien relacionadas y detalladas en los formatos de cuenta personal individual de cada funcionario de la entidad; siendo esta marcación de suma importancia, por tal motivo se hace necesaria su actualización por cada funcionario en lo que hace referencia a: (Equipo, procesador, RAM, monitor, teclado, mouse y parlantes en los casos que se requiera.) esto con el fin que se realice la marcación con las placas de inventario en cada una de las partes del equipo y así poder tener un mejor control sobre ellos. | Auditoria de Control Interno | Diferencia de criterios entre la percepcion de los funcionarios del Grupo de control >Interno y Gestión de servicios Administrativo en relacion asi se debian o no marcar los perifericos de cada equipo de computo | Actualizar el 100%de la cuentas personales con las especificaciones tecnicas de cada equipo de computo segun el funcionario | Actualizar el 100%de la cuentas personales con las especificaciones tecnicas de cada equipo de computo segun el funcionario | Actualizar las cuentas personales con la información de los equipos de computo. | actualizar el 100% de las cuentas personales con la información de las especificaciones de los equipos de computo | 100% | Grupo de Trabajo Gestión de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) Edy Karnne Olivares (Profesional 3) | 14/06/2012 | 30/06/2012 | Las cuentas personales, con respecto a los equipos de computo, a la fecha se encuentran actualizadas con las especificaciones técnicas, se puede evidenciar en las carpetas de cuentas personales TRD 230.52.04. | 1 | 100% | T | Se evidencia que las cuentas personales, con respecto a los equipos de computo, a la fecha se encuentran actualizadas con las especificaciones técnicas, informacion registrada en las carpetas de cuentas personales TRD 230.52.04. | C |  | 2013-04-17 | JACKY CRUZ Y LINA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidenció la falta de procedimiento para compras de elementos devolutivos por caja menor de las divisiones los cuales deberán ser ingresados a las respectivas cuentas personales y su posterior comunicaciones a los responsables del manejo de las cajas menores en las Divisiones.(se dará traslado al Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Bienes, Compras y Servicios Administrativos). | Auditoria de Control Interno | Ausencia de actividades y responsables en el procedimiento "Inventario de cuentas personales bienes devolutivos" para la actualización de cuentas personales de los bienes devolutivos adquiridos por caja menor y su notificación a los responsables de las cajas menores en las divisiones. | Actualizar los procedimientos "Actualización de cuentas personales" y "Reembolsos de caja menor" de acuerdo a los requerimientos del hallazgo | Documentar y aplicar las actividades para el control de los bienes devolutivos de la entidad, la actualización de las cuentas personales con los mismos, y la firma de recibo de elemento por parte del funcionario. | Actualizar y someter a aprobación los procedimientos "Actualización de cuentas personales" y "Reembolsos de caja menor" | procedimientos aprobados | 2 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Ilba Corredor Leyva (Auxiliar Administrativo) | 2012-01-01 | 2012-08-30 | El procedimiento: Actualización de cuentas personales" no se ha iniciado su ejecución. El procedimiento reembolsos de caja menor código APGSAGADPT20 fue aprobado con la Resolución No. 131 de enero 30 de 2014 | 1 | 50% | P | se evidencia acta No. 131 de 30/01/2014 donde se aprueba el procedimiento reembolsos de caja menor código APGSAGADPT20. El procedimiento de Actualizacion de cuentas personales no evidencia ningun avance de actualizacion hasta la fecha. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar e interiorizar los procedimientos a los funcionarios que intervienen en su ejecución | Aplicar adecuadamente los procedimientos | Socializar los procedimientos de "Actualización de cuentas personales" y "Reembolsos de caja menor" a los funcionarios del proceso que intervienen en su ejecución. | acta de socialización | 2 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Ilba Corredor Leyva (Auxiliar Administrativo) / Martha Rueda (Auxiliar de oficina) | 2012-02-29 | 2012-09-30 | El procedimiento reembolsos de caja menor código APGSAGADPT20 fue aprobado con la Resolución No. 131 de enero 30 de 2014. Se socializo con acta No. 01 de fecha marzo 26 de a todos los funcionarios del Fondo vía correo (todas las ciudades y los funcionarios de la ciudad de Bogotá el mismo día) carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional año 2014 | 1 | 50% | P | se evidencia acta de socializacion No. 01 de 30/01/2014 para el procedimiento de reembolsos de caja menor código APGSAGADPT20 - no se ha aprobado el procedimiento "Actualización de cuentas personales" carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional año 2014 | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidenció que en algunos casos las facturas que se encuentran soportando los recibos de caja menor y que vienen en papel químico no se encuentra debidamente conservados ya que se encuentran ilegibles, como es el caso del soporte del recibo de caja menor No. 62 caja menor de Santander | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento de las normas del Archivo General de la Nación con respecto a la conservación de documentos contables | Implementar en el procedimiento de "Constitución y ejecución de caja menor" los controles necesarios para que se conserven unicamente en la carpeta de reembolsos de caja menor , los originales de las facturas pagadas | Conservar de manera adecuada los documentos soporte de los reembolsos de caja menor | Actualizar el procedimiento de "Constitución y ejecución de caja menor" con una actividad de control para el recibo del original de la factura de pago. | procedimiento aprobado | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Martha Rueda (Auxiliar de oficina) | 2012-01-01 | 2012-02-29 | 1) Se actualizo el procedimiento constitución y ejecución de caja menor código APGSAGADPT19, en la actividad No. 32 las facturas siempre deben ser originales; fue aprobado con la Resolución No. 131 de enero 30 de 2014. | 1 | 100% | T | se evidencia en el procedimiento constitución y ejecución de caja menor código APGSAGADPT19, la actividad no. 32, actividad de control para el recibo del original de la factura de pago. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar e interiorizar los procedimientos a los funcionarios que intervienen en su ejecución | Aplicar adecuadamente los procedimientos | Socializar los procedimientos de "Constitución y ejecución de caja menor" con una actividad de control para el recibo del original de la factura de pago | acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) / Ilba Corredor Leyva (Auxiliar Administrativo) / Martha Rueda (Auxiliar de oficina) | 2012-03-01 | 2012-03-15 | Se actualizo el procedimiento constitución y ejecución de caja menor código APGSAGADPT19, Se socializaron con acta No. 01 de fecha marzo 26 de a todos los funcionarios del Fondo vía correo (todas las ciudades y los funcionarios de la ciudad de Bogotá el mismo día) carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional. | 1 | 100% | T | se evidencia acta no. 01 del 26 de marzo de 2014 por medio de la cual se socializa el procedimiento "Constitucion y Ejecucion de Caja Menor, codigo: APGSAGADPT19" en si version no. 2,0y los correos por los cuales se socializa a los funcionarios de la entidad. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Las cuentas personales de los funcionarios se encuentran desactualizadas; no se tiene registro actuales de entrega y recibo de dichas cuentas | Auditoria Interna de Calidad | Falta de gestión por parte del coordinador y funcionarios del proceso para mantener actulalizada las cuentas personales de los usuarios | Actualizar el 100% de las cuentas personales de los funcionarios de la entidad | Mantener actualizado el inventario físico de las cuentas personales en cumplimiento de la resolución 357 de 2008 de la CGN, sobre el Control interno Contable | Realizar el levantamiento de las cuentas personales de los funcionarios de la entidad | cuentas actualizadas | 193 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) | 2012-01-01 | 2012-01-31 | Actaulmente se esta se esta realizando inventario de cuentas personales | 0 | 0% | SI | En el trimestre informado no se evidencia avance de la meta establecida. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Los indicadores por proceso y estrategicos del proceso no cuentan con las hojas de vida respectivas. | Auditoria Interna de Calidad | Desconocimiento de la documentación del Sistema Integral de Gestión (MECI - CALIDAD) | Actualizar los indicadores de gestión con el fin de controlar y medir la gestión del proceso y crear las respectivas hojas de vida (Indicadores estratégicos y por proceso) | Contar con indicadores apropiados para medir la gestión del proceso en términos de eficacia, eficiencia y efectividad | Elaborar el 100% de las hojas de vida de los indicadores del proceso y someterlas a aprobación | hojas de vida aprobadas | 100% | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura Becerra (Profeisonal Especializado) | 2012-01-01 | 2012-02-15 | El proceso el 24 de enero de 2014 realizo el 100% actualización de los indicadores y las hojas de vida de los mismosdel proceso Gestión Servicios Administrativos. Estamos a la espera de que sean aprobados. | 1 | 100% | T | los indicadores fueron redefinidos en un 100% pero aun no han sido aprobados por OPS ya que el procedimiento se encuentra en actualizacion razon por la cual no es eficaz. | A | NO | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[7 empty] | Socializar los indicadores aprobados a los funcionarios del proceso. | Registro de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / Ilba Corredor Leyva ( Auxiliar administrativo) | 2012-01-01 | 2012-02-15 | Hasta que las hojas de vida no sean aprobadas no se puede socializar | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | se recomienda a las áreas contable y administrativa, documentar y aplicar un procedimiento que permita identificar el valor contable de los activos fijos totalmente depreciados y que están en uso, para determinar su nuevo valor y evidenciarlo contablemente. | Auditoria interna de Calidad | Dinamismo en el marco jurídico, por lo cual la documentación del proceso se desactualiza rápidamente Deficiencia en los controles de revisión de los documentos por premura en la implementación y puesta en marcha del SIG No se tienen responsables al interior del proceso encargados de la actualización de procedimientos | Solicitar la aprobación de los procedimientos para ser incluidos en el sig | Asegurar que la documentación del proceso sea adecuada técnicamente, conforme a las actividades del proceso y se mantenga actualizada | Documentos aprobados mediante acta de comité | Procedimientos Aprobado y adoptado | 1 | Secretaría General | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) Ilba Corredor Leiva (Técnico I) | 2009-11-01 | 2009-12-20 | Mediante conversaciones verbales se definio que no es posible contablemente realizar una revalorizacion de los bienes depreciados totalmente, por lo cual no es necesario elaborar dicho procedimiento | 1 | 100% | T | El hallazgo se cierra teniendo en cuenta que los bienes depreciados totalmente no se pueden revalorizar, motivo por el cual no se debe realizar el procedimiento. | C |  | 2013-04-17 | JACKY CRUZ Y LINA MORALES
CA01913 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No se evidenció en el plan anual de contratación la provisión y el mantenimiento de la infraestructura para cumplir los requisitos de los servicios prestados por la entidad, en cuanto a mantenimiento del edificio; para dar cumplimiento en lo establecido en el procedimiento APGSAGADPT09 "mantenimiento y reparaciones menores del edificio", por cuanto no se ha contemplado a la fecha el mantenimiento de la bodega ubicada en la parte nororiental del predio estacion de la sabana en la cual funciona parte del archivo central que presenta goteras en el techo y paredes y charcos de agua junto a las cajas que contienen expedientes; lo que puede generar pérdidas de documentos y registros históricos sobre las actividades realizadas par la entidad que se custodian en el sitio. | Auditoria Interna de Calidad | Falta de mecanismos de seguimiento y control al estado de las instalaciones del archivo central | Solicitar la adecuaciòn de las instalaciones físicas del archivo central conforme a las directrices del acuerdo 042 de 2002 | Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 594 del 2000 y sus decretos reglamentarios en lo concerniente a la administración de archivos de liquidación . | Adecuación y mantenimietno del archivo central | Solicitar cotizacion de las reparaciones y gestionar la obtencion de los recursos para llevar a cabo la adecuacion y mantenimiento del archivo central. | 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) - Edy Olivares Profesiolal III | 2013-05-01 | 2013-05-30 | Con Radicado 2013-220-031459-2 se recibio Cotización de la firma CREARQCO LTD con fecha septiembre 30 de 2013. Y con radicado 2013-220-031346-2 se recibio cotizacion de la compañia MODULARES con fecha de septiembre 24 de 2013. Obra Civil del archivo. Con memorando GAD 20132300068983 DE OCTUBRE DE 2013 se solicito CDP por valor de $292,827,407,oo para el Mantenimiento de la cubierta del Archivo laboral de los extrabajadores de Ferrocarriles y el archivo de Gestión del fondo y otros. CDP 52813 SALUD Y PENSION 27213 de Octubre 03 DE 2013 | 1 | 100% | T | Se evidencia que al momento del seguimiento, se remitieron a la oficina asesora juridica los respectivos documentos: Visto bueno de la direccion del fondo, estudios previos, solicitud de CDP , originales de los CDPs 52813 y 27213 de Octubre 3/2013, cotizaciones y cuadros de cotizacion; mediante memorando GAD -20132300073333 con fecha del 17/10/2013 con el fin de iniciarse el respectivo proceso de selección abreviada, para que la entidad contrate el mantenimiento de la cubierta del archivo laboral de extrabajadores de FCN, archivo de gestion y remodelacion de las oficinas del tercer piso del edificio Estacion de la sabana. EFICACIA DE LA META (SI). | C |  | 2013-10-18 | JAKY CRUZ
[8 empty] | Mediante memorando realizar Solicitud de Disponibilidad Presupuestal para llevar a cabo las reparaciones del archivo central, elaboración de los estudios previos. | 1 |  |  | 2013-05-01 | 2013-05-30 | Con el acuerdo 005 de 2013 de la Junta Directiva aprobado por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico Radicado No. 2-2013-017980 de mayo 29 de 2013 y radicado FPS 2013-220-0194002 de mayo 29 de 2013 se aprobó la suma de $150,000,000,oo | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar que con el acuerdo 005 de 2013 de la Junta Directiva que fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico con el Radicado No. 2-2013-017980 de mayo 29 de 2013 y radicado en el FPS con el numero 2013-220-0194002 de mayo 29 de 2013 se designo la suma de $150,000,000,oo para llevar a cabo el mantenimiento de los bienes inmuebles como son las reparaciones del archivo central. | C |  | 2013-07-17 | JAKY CRUZ
[8 empty] | Elaboración, aprobación y ejecución de los estudios previos para el mantenimiento y adecuacion del archivo central. | 1 |  |  | 01/06/2013 | 31/12/2013 | Con fecha septiembre 27 de 2013 se elaborarón estudios previos- Contrato para elaborar obra en Sala de juntar Archivo Central y Archivo Laboral de la Estación de la Sabana, oficinas del tercer piso Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de colombia. | 1 | 100% | T | Se evidencia que al momento del seguimiento, se remitieron a la oficina asesora juridica los respectivos documentos: Visto bueno de la direccion del fondo, estudios previos, solicitud de CDP , originales de los CDPs 52813 y 27213 de Octubre 3/2013, cotizaciones y cuadros de cotizacion; mediante memorando GAD -20132300073333 con fecha del 17/10/2013 con el fin de iniciarse el respectivo proceso de selección abreviada, para que la entidad contrate el mantenimiento de la cubierta del archivo laboral de extrabajadores de FCN, archivo de gestion y remodelacion de las oficinas del tercer piso del edificio Estacion de la sabana. EFICACIA DE LA META (SI). | C |  | 2013-10-18 | JAKY CRUZ
CA02013 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidenció en el plan anual de contratación la provisión y el mantenimento oportuno de la infraestructura necesaria para cumplir los requisitos de los servicios prestados por la entidad, en cuanto a redes internas de suministro de servicios públicos (energía eléctrica) lo que ha generado cortes de energía por sobrecarga, que inciden en la perdida de información e interrupción de las actividades de los funcionarios, a demas de un potencial daño a los equipos de computo y de mas que requieren corriente eléctrica. | Auditoria Interna de Calidad | Falta de mecanisnos para el mantenimiento de redes internas de suministro de energía eléctrica | Realizar el mantenimiento a las redes eléctricas internas. | Mantener las redes eléctricas en un estado normal de funcionamiento. | Realizar dos mantenimientos preventivos durante el año. | Diligenciamiento del formato de control de mantenimeientos de bienes muebles e inmuebles codigo APGSADADF 010. donde se plasme el mantenimiento realizado | 2 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 22/04/2013 | 31/12/2013 | Durante el trimestre se realizo 1 mantenimiento preventivo haciendo revisión de cableado y planta electrica, de igualmanera se esta realizando diligenciamiento del formato APGSADADFO10 Formato de Control de Mantenimientos de Bienes Muebles e inmuebles evidencia que se puede cotejar carpeta folios 2013 tabla de retención 230,54,01 | 2 | 100% | T | Se evidencia que durante el trimestre evaluado se realizo 1 mantenimiento preventivo en cuanto a la revision de cableado y de la planta electrica, de igualmanera se esta realizando diligenciamiento del formato APGSADADFO10 Formato de Control de Mantenimientos de Bienes Muebles e inmuebles evidencia que se puede cotejar carpeta folios 2013 tabla de retención 230,54,01 EFICACIA DE LA META (SI). | C |  | 2013-10-18 | JAKELINNE CRUZ
CI04013 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No se está elaborando el memorando con destino al GIT de Contabilidad anexando la relación de consumo de combustible del mes. | Auditoria Interna de Calidad | Desactualizacion del procedimiento control de consumo de combustible APGSAGADPT15 | Matener actualizada la documentacion correspondiente al procedimiento de servicios administrativos | Actualizar el 100% de los procedimiento en el nuevo sip | Actualizar el procedimiento control de consumo de combustible APGSAGADPT15 | Procedimiento actualizado y aprobado mediante acto admiinstrativo | 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 2013-08-02 | 2013-11-30 | El procedimiento Control de consumo de combustible actualmente se encuentra para revisión técnica en la oficina de Planeación y sistemas dic 23 de 2013 via correo | 0.2 | 20% | P | El procedimiento APGSAGADPT15 CONTROL CONSUMO COMBUSTIBLE en el mes de marzo se encontraba en revision tecnica en la OPS | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
|  |  |  | Socializar el procedimiento control de consumo de combustible APGSAGADPT15 con los funcionarios de servicios administrativos |  | Socializar el procedimiento control de consumo de combustible APGSAGADPT15 | Que los funcionarios conozcan y manejen la nueva version del procedimiento control de consumo de combustible APGSAGADPT15 | Acta de socializacion | 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 2013-12-01 | 2013-12-15 | No se ha iniciado la ejecución de la meta | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI04113 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No se está utilizando el Formato de Solicitud de Transporte (APGSAGADFO17) ni se está elaborando diariamente el programa de desplazamientos de los conductores. | Auditoria Interna de Calidad | Desactualizacion del procedimiento PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE APGSAGADPT16 | Matener actualizada la documentacion correspondiente al procedimiento de servicios administrativos | Actualizar el 100% de los procedimiento en el nuevo sip | Actualizar el procedimiento PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE APGSAGADPT16 | Procedimiento actualizado y aprobado mediante acto admiinstrativo | 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 2013-08-02 | 2013-11-30 | El procedimiento Prestación Servicio de Transporte se encuentra para revisión técnica en la oficina de Planeación y sistemas dic 24 de 2013 via correo | 0.2 | 20% | P | El procedimiento PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE APGSAGADPT16 en el mes de marzo se encontraba en revision tecnica en la OPS | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
|  |  |  | Socializar el procedimiento de PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE APGSAGADPT16 con los funcionarios de servicios administrativos |  | Socializar el procedimiento PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE APGSAGADPT16. | Que los funcionarios conozcan y manejen la nueva version del procedimiento PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE APGSAGADPT16. | Acta de socializacion | 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 2013-12-01 | 2013-12-15 | No se ha iniciado la ejecución de la meta | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI04213 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | En el formato de Registro de Salida de Llamadas del Conmutador, no se está diligenciando la casilla correspondiente al número de teléfono destino de la llamada. | Auditoria Interna de Calidad | Desconocimiento de la forma de diligemciamiento del formato | Solictar mediante memorando a la funcionaria encargada,realizar el diligencimiento total de las casillas del formato de Salida de llamadas del conmutador | Que se diligencien el total del formato de Salida de llamadas del conmutador | Controlar la salida de las llamadas desde el conmutar | Memorando de solicitud de diligenciamiento del formato Salida de llamada desde el conmutador | 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 2013-08-02 | 2013-08-31 | La actividad esta contenida en el procedimiento - código MIAAUGUDPT07 RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A TRAVÉS DEL CONMUTADOR Y CELULAR en la Actividad 5 | 1 | 100% | T | Se cierra el hallzago teniendo en cuenta que el procedimiento fue aprobado MIAAUGUDPT07 RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A TRAVÉS DEL CONMUTADOR Y CELULAR . EFICACIA DE LA META (SI). | C |  | 2013-10-18 | JAKELINNE CRUZ
CI06013 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Persiste la desactualizacion de la publicación de las cuentas personales en la pagina web de la entidad, incumpliendo con el procedimiento APGSAGADPTO3 ADMINISTRACION CUENTAS PERSONALES BIENES DEVOLUTIVOS, numeral 17, toda vez que no se han realizado las publicaciones de la actualización de las cuentas personales, en las fechas establecidas en el procedimiento que refiere (A más tardar a los 26 días de los meses de julio y del mes de enero). Estas publicaciones se realizaron las fechas del 31 de Enero y 6 de Agosto. | Auditoria Interna de Calidad | El funcionario que estaba encargado de darle cumplimiento al procedimiento en los terminos establecidos. | Publicar en la pagina web las cuentas personales para dar cumplimiento al procedimiento ADMINISTRACION CUENTAS PERSONALES BIENES DEVOLUTIVOS | dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento ADMINISTRACION CUENTAS PERSONALES BIENES DEVOLUTIVOS con respecto a la publicacion de las cuentas personales | Publicar el 100% de las cuentas personales del F.P.S | 100% de las cuentas personales publicadas en la pagina web | 100% | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / karen Lopez ( profesional I ) | 2014-02-24 | 2014-07-26 | No aplica para el periodo evaluado | 0 | 0% | SI | No se evidencia avance de la meta establecida en el periodo informado. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI06213 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Persiste el incumplimiento con el procedimiento APGSAGADPTO3 ADMINISTRACION CUENTAS PERSONALES BIENES DEVOLUTIVOS, numeral 15, toda vez que no se están realizando los inventarios físicos de las cuentas personales dos veces al año, uno a corte Junio 30 otro a Diciembre 31, este se realiza cada vez que se hace seguimiento en las auditorias. | Auditoria Interna de Calidad |  | Realizar el 100% del inventario fisico de las cuentas personales de los funcionarios del F.P.S. | dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento ADMINISTRACION CUENTAS PERSONALES BIENES DEVOLUTIVOS con respecto a la realizacion del inventario fisico de las cuentas personales. | Realizar el inventario fisico al 100% de las cuentas personales de los funcioinarios del F.P.S. | Realizar el 100% de los inventarios fisicos. | 100% | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / karen Lopez ( profesional I ) | 2014-02-24 | 2014-07-26 | No aplica para el periodo evaluado | 0 | 0% | SI | No se evidencia avance de la meta establecida en el periodo informado. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI06513 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Incumplimiento del compromiso adquirido de la actualización de la caracterización del proceso, establecido en el Acta N° 12 del 25/07/2013, a través de la cual se determinó que la misma se realizaría antes del 15/08/2013. | Auditoria Interna de Calidad | Falta de tiempo del funcionario encargado debido a las multiples ocupaciones. | Darle cumplimiento al compromiso establecido en el Acta N° 12 del 25/07/2013, a través de la cual se determinó que la misma se realizaría antes del 15/08/2013. | Debido a que ya se realizo la actualizacion de la fica de caracterizacion se realizara la Socializacion de la ficha de caracterizacion del proceos de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Version 3.0 | Ficha de caracterizacion Socializada | Acta de Socializacion | 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / karen Lopez ( profesional I ) | 2014-02-11 | 2014-02-28 | Con acta No. 1 de marzo 26 de 2014 se realizo la socialización de la caracterización del proceso a los integrantes de Gestión Servicios Administrativos. Carpeta 230,52,03 plan de mejoramiento institucional | 1 | 100% | T | Se evidencia acta No. 1 de marzo 26 de 2014 se realizo la socialización de la caracterización del proceso a los integrantes de Gestión Servicios Administrativos, este reposa en la Carpeta 230,52,03 plan de mejoramiento institucional. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI06613 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No se están cancelando mensualmente el 100% de las facturas, según se evidencia en el informe de Austeridad y Eficacia en el Gasto Público del primer semestre de 2013 (Tabla Relación Pagos Servicios Telefónicos Segundo Trimestre de 2013). | Auditoria Interna de Calidad | Falta de planeacion y seguimiento a los pagos de los servicios publicos | Realizar la planeacion y seguimiento al pago de los servicios publicos mediante un cronograma que evidencie las fechas de pagos. | Tramitar el pago del 100% de los servicios publicos dentro de las fechas establecidas en las facturas. | Tramitar en forma oportuno del 100% de los servicios públicos en tiempo oportuno | pago oportuno del total de las facturas de los servicios publicos (Agua, Luz, Telefono, Internet y Gas ). | 15 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / karen Lopez ( profesional I ) | 2014-03-01 | 2014-06-30 | El proceso Gestión Servicios Administrativos con corte a marzo 31 de 2014, tiene una planeación y seguimiento al pago de los servicios públicos mediante un cronograma en el que se evidencian las fechas de pago de los servicios públicos. Actualmente se tienen al día los pagos de los servicios públicos (Agua, Luz. Teléfono, Internet y Gas) a nivel nacional, Relacion pagos de marzo de 2014. Carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional. | 5 | 25% | P | se eviencia el pago del 100% de los servicios publicos pendientes para corte 31 de Marzo 2014, no obstante este año se subsanaron cuentas en mora de incluso el año 2013, unicamente el mes de marzo registra control y pago opotuno de estos servicios mediante copia de tabla de contrl que reposa en la TRD 230-52-03 plan de mejoramieto institucional, la cual se ha establecido para este fin. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI06713 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No han sido creados los expedientes virtuales en el aplicativo ORFEO | Auditoria Interna de Calidad | El funcionario encargado de realizar la actividad no ah recibido capacitacion para poder llevarla a cabo. | Crear los expedientes virtuales del archivo del proceso Gestión Servicios Administrativos | Dar cumplimineto al procedimiento APGDOSGEPT02 ADMINISTRACION, ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ARCHIVOS DE GESTION. | crear el 100% de los expedientes virtuales en el aplicativo ORFEO del proceso de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Expedientes virtuales | 100% | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) / Martha Rueda ( Auxiliar de Oficina ) | 2014-03-01 | 2014-06-30 | El proceso de gestión servicios administrativos de 40 expedientes virtuales se han creado 20 en el aplicativo orfeo se puede evidenciar en las carpetas del proceso. Ver Listado Carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional. | 20 | 50% | P | desde el ususario de orfeo Mariacc de la funcionaria Ma. Camila Castro - GT Control Interno, se verifico la existencia de los expediente del año 2014 con codigo 230 correspondiente a la dependencia de Gestion Bienes Compras y Servicios Administrativos opteniendo el seguiente resultado: por TRD 43-01 expedientes 4, por TRD 21-01 expedientes 2 por TRD 21-02 expedientes 1, por TRD 21-03 expedientes 2, por TRD 69-03 Pedientes 1 por TRD 51-07 expedientes 1 por TRD 53-09 expedientes 1 por TRD 52-01 expedientes 1 Para un total de 13 expedientes del 2014 | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Los procedimientos que soportan la realización del proceso se encuentran desactualizados | Auditoria Interna de Calidad | Deficiencia en los controles de revisión de los documentos por premura en la implementación y puesta en marcha del SIG No se tienen responsables al interior del proceso encargados de la actualización de procedimientos | Diseñar un plan de trabajo para la actualziación de los procedimientos | Asegurar que la documentación y en especial los procedimientos del proceso se mantengan actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable y a los requerimientos del Sistema Integral de Gestión | Someter a revisión y aprobación los procedimientos a modificar | Procedimientos aprobados y adoptados | 13 | Secretaría General / Oficina Asesora Jurídica | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) Yana Cristina Gonzales (Profesional 1) Johana Acosta ( Técnico1) Ligia Barrera (Jefe Oficina Asesora Jurídica) | 2009-06-01 | 2014-01-31 | Los procedimientos: 1) El procedimiento constitución y ejecución de caja menor código APGSAGADPT19. 2) El procedimiento reembolsos de caja menor código APGSAGADPT20. 3) Cierre Definitivo Caja Menor código APGSAGADPT21 4) La Carecterización del procedimiento Estos fueron aprobados con la Resolución No. 131 de enero 30 de 2014 Se socializaron con acta No. 01 de fecha marzo 26 de a todos los funcionarios del Fondo vía correo (todas las ciudades y los funcionarios de la ciudad de Bogotá el mismo día) carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional. En marzo 20 de 2013 se enviaron a la oficina de Planeación y Sistemas los siguientes procedimientos: Actualización Activos Fijos, boletín diario de almacén para revisión técnica. También se encuentran en revisión técnica los procedimientos Control consumo de combustible, y Servicio de transporte. 28 de marzo de 2013 se enviaron para revisión técnica los formatos control de mantenimientos y solicitud de fotocopias | 5 | 50% | P | se evidencia acta 01 del 26/03/2014 donde se socializan los procedimientos aprobados mediante resolucion 131 de 30/01/2014 1) El procedimiento constitución y ejecución de caja menor código APGSAGADPT19. 2) El procedimiento reembolsos de caja menor código APGSAGADPT20. 3) Cierre Definitivo Caja Menor código APGSAGADPT21 4) La Carecterización del procedimiento y la actualizacion de los procedimientos Activos Fijos, boletín diario de almacén, Control consumo de combustible, Servicio de transporte, control de mantenimientos y solicitud de fotocopias se encuentran en revision tecnica. NO EXISTE CLARIDAD FRENTE A LOS PROCEDIMIENTO QUE SE TIENEN QUE ACTUALIZAR TODA VEZ QUE LA DENOMINACION DE LA META ESTABLECE QUE SON 13 Y LA META NO LOS ESPECIFICA, SE SOLICITA REDEFINIR LA META Y ESTABLECER CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[7 empty] | Socializar los procedimientos a los funcionarios intervinientes en la ejecución | Registro de socialización de los procedimientos | 1 | Secretaría General / Oficina Asesora Jurídica | Luis Alberto Segura Becerra (Profesional Especializado) Luis Alfredo Escobar Rodríguez (Jefe Oficina Juridica) Yana Cristina Gonzales (Profesional 1) Andrea Fuertes ( Técnico1) | 2009-10-01 | 2014-03-15 | Se socializaron con acta No. 01 de fecha marzo 26 de a todos los funcionarios del Fondo vía correo (todas las ciudades y los funcionarios de la ciudad de Bogotá el mismo día) carpeta 230.52.03 Plan de Mejoramiento Institucional. | 5 | 38% | P | se evidencia acta de socializacion No. 01 de 30/01/2014 falta socializacion de los procedimientos pendientes por aprobar. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI05113 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidencio incumplimiento en la presentación del CONTROL DE MODIFICACIÓN - PLAN DE COMPRAS según fechas establecidas en la matriz primaria y secundaria (10 días hábiles vencido el trimestre); fecha de presentación a la oficina Asesora de planeación y sistemas fue el pasado 14/05/2013. | Auditoria de Control Interno | La periodicidad que esta consignada en la matriz de flujo primaria y secundaria no es la correcta ya que el formato CONTROLDE MODIFICACIO- DEL PLAN DE ADQUISICION se diligencia cada vez que sea necesario realizar una modificacion al plan de adquisiciones. | Modificar y validar con la oficina asesora de planeacion y sistemas la informacion consignada en la matriz de flujo de informacion primaria y secundaria. | Cumplir al 100 en terminos de oportunida todos los informes relacionados en la matriz primaria y secundaria | Actualizar la matriz de flujo de informacion primaria y secundaria | Matriz de flujo de informacion primaria y secundaria actualizada | 1 | COMPRAS Y CONTRATACION | LUIS SEGURA / ILBA CORREDOR | 2013-08-02 | 2013-08-31 | El prceso Gestión Servicios Administrativos en marzo 31 de 2014 envio via intranet la Oficina de Planeación y Sistemas la Matriz Primaria y Segundaria del proceso Gesión Servicios Administrativos en el cual se unifico con compras. | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se evidencia actualizacion de la matriz primaria y secundaria del proceso. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
|  |  |  | Socializar la matriz primaria y secundaria con los funcionarios que hacen parte del proceos de compras y contratacion | Que los funcionarios conoscan y den cumplimiento a la entrega de los informes en los terminos que estan establecidos en la matriz primaria y secundaria | Dar a conocer los cambios realizados dentro de la matriz primaria y secundaria | Socializacion de la matriz primaria y secundaria | Acta de socializacion | 1 | COMPRAS Y CONTRATACION |  |  |  | Hasta que no este publicada la matriz primaria y segundaria no se puede socializar | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI07613 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Se evidencia el incumplimiento de manera reiterada, de la presentación a la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas, del “CONTROL DE MODIFICACIÓN - PLAN DE COMPRAS” Formato APGCCGADFO06, el mismo según Matriz Primaria y Secundaria debe presentarse los 10 días calendario vencido el trimestre y no se ha realizado. | Auditoria de Control Interno | No se tenia establecido claramente los plazos para el envio del CONTROL DE MODIFICACIÓN - PLAN DE COMPRAS” Formato APGCCGADFO06, para su publicacion | Revisar y actualizar la matriz de informacion primaria y secundaria con respecto al informe CONTROL DE MODIFICACIÓN - PLAN DE COMPRAS” Formato APGCCGADFO06, | Actualizar los informes a presentar y las fechas para el cumplimiento de la presentacion de los mismos | Enviar para publicacion el informe CONTROL DE MODIFICACIÓN - PLAN DE COMPRAS” Formato APGCCGADFO06, en la pagina WEB de la Entidad dentro los terminos estblecidos en la Matriz Primaria y Segundaria | Matriz de informacion primaria y secundaria revisada y actualizada | 1 | PRESTACIONES ECONOMICAS | Ilba Corredor Leyva /Tecnico Administrativo | 2014-01-16 | 2014-01-20 | El prceso Gestión Servicios Administrativos en marzo 31 de 2014 envio via intranet la Oficina de Planeación y Sistemas la Matriz Primaria y Segundaria del proceso Gesión Servicios Administrativos | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se evidencia actualizacion de la matriz primaria y secundaria del proceso. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar la matriz primaria y secundaria consolidada con los cambio realizados, dentro del grupo de trabajo de Compras y Contratación | Que los funcionarios pertenecientes al proceso de prestaciones economicas conozcan los informes y fechas de entrega de los informes consignados en la matriz primaria y secundaria. |  | Acta de socializacion de la matriz primaria y secundaria del procesos de compras y contratacion | 1 |  |  | 2014-02-21 | 2014-03-17 | Hasta que no este publicada la matriz primaria y segundaria no se puede socializar | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Entregar oportunamente el informe CONTROL DE MODIFICACIÓN - PLAN DE COMPRAS” Formato APGCCGADFO06, cumpliendo con las fechas establecidas en la matriz primaria y secundaria. | Dar cumplimiento a la matriz de informacion primaria y secundaria. |  | Informe CONTROL DE MODIFICACIÓN - PLAN DE COMPRAS” Formato APGCCGADFO06 | 100 |  |  | 2014-03-18 | 2014-06-30 | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Se evidenció que el proceso no ha cumplido con la actualización de los procedimientos requeridos para su operación, en el nuevo SIP | Auditoria de Control Interno | Falta de unificación de criterios técnicos entre los Proceso Gestión de Talento Humano y Direccionamiento Estratégicos, para la actualización de los procedimientos relacionados con las novedades de la nómina de planta. Falta de Políticas generales para el trámite de los Viáticos con ocasión de la implementación del SIIF | Culminar la actualización (Modificacion, Eliminación, Creación) de los procedimientos a cargo del proceso que se encuentran en el antiguo SIP, teniendo en cuenta los criterios técnicos y políticas que se concerten con las instancias respectivas, y acorde con las normas aplicables y los requerimientos de SIG | Garantizar que los procedimientos del proceso GTH, se mantengan actualizados conforme al Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD). | Culminar la actualización de los procedimientos a cargo del proceso Gestión de Talento Humano | Procedimientos aprobados mediante acto administrativo | 18 | GIT Gestión de Talento Humano | Maria Yaneth Farfán Casallas - Profesional Especializado/ Nancy Stella Bautista Pérez - Técnico Admin/ Ana Cecilia Cárdenas - Técnico Admin - Mauricio Villaneda Jimenez (Jefe oficina de Planeación ). | 2012-06-01 | 2012-09-30 | A Septiembre 30 de 2013 la actualización de los procedimientos de GTH del antiguo SIP, continúa en el 90% , así: 1) Doce (12) de los procedimientos fueron Actualizados (VACACIONES, PERMISOS REMUNERADOS, PERMISOS PARA ESTUDIO, CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES, REPORTE DE CESANTIAS A FONDO NACIONAL DEL AHORRO, EJECUCIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL CON EMPRESA TEMPORAL, TRAMITE CUENTAS DE COBRO EMPRESA TEMPORAL, SUSPENSION DE DISFRUTE DE VACACIONES, REANUDACIÒN DISFRUTE DE VACACIONES, ORDENES DE COMISIÓN, ORDENES DE COMISIÓN LEGALIZACIÓN, ORDENES DE COMISIÓN EMPLEADOS TEMPORALES), incluyendo sus actividades en nuevos procedimientos solicitando su eliminación o modificación (ver anexo Avance actualización de procedimientos carpeta Plan de Mejoramietno GTH). 2) Seis (6) presentan un avance del 70%( TRASLADO DE EPS, LICENCIAS NO REMUNERADAS, INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD, LICENCIA REMUNERADA DE PATERNIDAD, RETIRO DEL SERVICIO POR RENUNCIA, SUSPENSION DEL SERVICIO), por cuanto fueron documentados y presentados a OPS dos procedimientos nuevos denominados NOVEDADES DE NÓMINA QUE REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO y NOVEDADES DE NÓMINA QUE no REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO, incluyendo las actividades de estos seis procedimientos. Los dos procedimientos que se elaboraron, surtieron el trámite de Revisión Metodológica, Revisión Técnica y de Transversalidad y fueron radicados el dia 26 de Septiembre en la Oficina de Planeación y Sistemas para aprobación del Comité de Control Interno y Calidad. -El avance del 10% restante depende de OPS y de los Integrantes del ComitÉ Coordinador de Ctrol I y CALIDAD EVIDENCIAS SERIES: 2105203-PLAN MEJORAMIENTO Y 2105203- ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL SIG. | 18 | 100% | T | Se pudo evidenciar que el proceso GHT realizo la actualizacion de los procedimientos pendientes asi: TRASLADO DE EPS, LICENCIAS NO REMUNERADAS, INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD, LICENCIA REMUNERADA DE PATERNIDAD, RETIRO DEL SERVICIO POR RENUNCIA, SUSPENSION DEL SERVICIO), por cuanto fueron documentados y presentados a OPS dos procedimientos nuevos denominados NOVEDADES DE NÓMINA QUE REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO y NOVEDADES DE NÓMINA QUE no REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO los cuales fueron aprobados por el comite coordinador del sistema de control interno y calidad el pasado 15/010/2013 mediante acto administrativo 4077, motivo por el cual se da por terminada la meta. EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2013-09-17 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar a los funcionarios del proceso, los procedimientos aprobados mediante acto administrativo |  | Socializar los procedimientos a los funcionarios del proceso que intervienen en su ejecución | Acta de socialización | 1 | GIT Gestión de Talento Humano | Maria Yaneth Farfán Casallas - Profesional Especializado/ Nancy Stella Bautista Pérez - Técnico Admin/ Ana Cecilia Cárdenas - Técnico Administrativo | 2012-10-01 | 2012-10-31 | A la fecha, ya fueron publicados por Gestión de TIC'S, los procedimientos de Talento Humano aprobados en el mes de Diciembre 2012 (SOLICITUD, INTERRUPCIÓN, REANUDACIÓN Y APLAZAMIENTO DE VACACIONES, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMINSITRO DE PERSONAL EN MISIÓN, REPORTE DE CESANTÍAS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO, PERMISOS LABORALES); los cuales estan siendo aplicados y el 28 de junio de 2013 mediante acta se dejo la evidencia de su socialización a los funcionarios que intervienen en la ejecución de los mismos. 2105203- ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL SIG. | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No. 1 del pasado 28/06/2013 donde se realizo la socializacion de los procedimientos SOLICITUD, INTERRUPCIÓN, REANUDACIÓN Y APLAZAMIENTO DE VACACIONES, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMINSITRO DE PERSONAL EN MISIÓN, REPORTE DE CESANTÍAS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO, PERMISOS LABORALES. | C |  | 2013-07-18 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Se evidencia que el programa de control de entrada y salida de los funcionarios al momento de ser los datos descargados al programa Excel no se tienen puntos de control claros, por lo anterior puede presentarse falta de confiabilidad y veracidad en dichos datos, igual sucede con los registro que se realizan para los casos en que no está en funcionamiento el programa de ingreso y salida de los funcionarios pues estos datos no son en su totalidad exactos; por lo que se le recomienda a Gestión de Talento Humano establecer puntos de control debidamente documentados a fin de tener veracidad en los datos establecidos | Auditoria de Control Interno | Ausencia de un programa automatizado para el control de la Jornada Laboral, que genere reportes confiables y adecuados. | Elaborar proyecto de Estudios Previos, con las especificaciones técnicas, para la adquisición de un Sistema Automatizado que permita el control de la Jornada Laboral, y presentarlo a la Dirección General del FPS. | Garantizar la existencia de controles efectivos en la jornada laboral, para producir información que sirva para la toma de decisiones. | Elaborar proyecto de estudios previos y especificaciones técnicas para la adquisición de un programa automatizado | Proyecto de Estudios Previos y Requerimientos Técnicos | 1 | GIT Gestión de Talento Humano | Maria Yaneth Farfán Casallas (Profesional Especializado Grado 18) | 2012-07-01 | 2012-09-30 | "Gestión de Servicios Administrativos elaboró los estudios previos de fecha 06 de junio de 2012 y a través del proceso de contratación SUBASTA INVERSA No. 006 DE 2012, se adquirió un Sistema Biométrico para el control de la jornada laboral, que es operado con o sin energía eléctrica y los accesos se realizan a tavés de huella digital. El Sistema permite generan los reportes períodicos. Este proceso de Contratación fue adjudicado mediante RESOLUCIÓN No 2613 (Agosto 13 de 2012). 1302306 - SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 CONTRATO 075/2012- | 1 | 100% | T | Se evidenció la elaboración de los estudios previos con fecha de 04/06/2012 y la implementación del sistema biométrico para el control de la jornada laboral, que es operado con o sin energía eléctrica y los accesos se realizan a tavés de huella digital. El Sistema permite generar los reportes períodicos requeridos. esta meta fue cerrada en enero de 2013. | C |  | 2013-07-18 | LINA ALEJANDRA MORALES
|  |  |  | Falta terminar la documentación del procedimiento para la aplicación de control jornada laboral, de conformidad con los lineamientos del SIG- FPS. | Elaborar, aprobar y aplicar el procedimiento para el control de la jornada laboral | Garantizar la aplicación de los controles efectivos en la jornada laboral, para producir información que sirva para la toma de decisiones. | Elaborar y presentar para aprobación el procedimiento "Control de jornada laboral" | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | 1 | GIT Gestión de Talento Humano | Maria Yaneth Farfán Casallas (Profesional Especializado) Marcela Muñoz Méndez (Técnico I) / Mauricio Villaneda Jimenez(Jefe oficina de Planeación y Sistemas) Integrantes Comité de Control interno y Calidad | 2012-07-01 | 2012-09-30 | 1. El procedimiento de Control de Asistencia y Permanencia en la Jornada Laboral, fue aprobado mediante Acta Administrativo No. 020 del 18 de diciembre de 2013 y adoptado mediante resolución No. 5700 del 20 de diciembre de 2013. | 1 | 100% | T | Se evidencia la actualizacion del procedimiento Control de Asistencia y Permanencia en la Jornada Laboral, aprobado mediante resolucion 5700 del 20 de diciembre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2013-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar a los funcionarios intervinientes del proceso el procedimiento "Control de jornada laboral" | Garantizar la aplicación de los controles a la jornada laboral y mantener actualizado el procedimiento para su aplicación. | Socializar el procedimiento a los funcionarios intervinientes en su ejecución. | Acta de socialización | 1 | GIT Gestión de Talento Humano | Maria Yaneth Farfán Casallas - Profesional Especializado/ Marcela Muñoz Mendez / Técnico | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 2. El Procedimiento de Control de Asistencia y Permanencia en la jornada Laboral fue Socializado por la Coordinadora del GIT Gestión Talento Humano y la funcionaria responsable de las actividades de salud ocupacional junto con los funcionarios intervinientes en el mismo, como evidencia se dejó un Acta de Socialización No. 003, la cual se encuentra archivada según la Tabla de Retención Documental. | 1 | 100% | T | Se evidencia acta No. 003 del 24 de diciembre de 2013 donde se realizo la socializacion de las actividades del procedimiento Control de Asistencia y Permanencia en la Jornada Laboral a todos los funcionarios del proceso. EFICACIA SI | C |  | 2013-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Se evidenció que el proceso no ha cumplido con la actualización de los procedimientos requeridos para su operación, en el nuevo SIP | Auditoria de Control Interno | Falta de unificación de criterios técnicos entre los Proceso Gestión de Talento Humano y Direccionamiento Estratégicos, para la actualización de los procedimientos relacionados con las novedades de la nómina de planta. Falta de Políticas generales para el trámite de los Viáticos con ocasión de la implementación del SIIF | Realizar la actualización (Modificacion, Eliminación, Creación) de los procedimientos a cargo del proceso que se encuentran en el antiguo SIP, teniendo en cuenta los criterios técnicos y políticas que se concerten con las instancias respectivas, y acorde con las normas aplicables y los requerimientos de SIG | Garantizar que los procedimientos del proceso GTH, se mantengan actualizados conforme al Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD). | La actualización de los procedimientos a cargo del proceso Gestión de Talento Humano | Procedimientos aprobados mediante acto administrativo | 18 | GIT Gestión de Talento Humano | Maria Yaneth Farfán Casallas - Profesional Especializado/ Nancy Stella Bautista Pérez - Técnico Admin/ Ana Cecilia Cárdenas - Técnico Admin - Mauricio Villaneda Jimenez (Jefe oficina de Planeación ). | 2012-06-01 | 2012-09-30 | A Septiembre 30 de 2013 la actualización de los procedimientos de GTH del antiguo SIP, continúa en el 90% , así: 1) Doce (12) de los procedimientos fueron Actualizados (VACACIONES, PERMISOS REMUNERADOS, PERMISOS PARA ESTUDIO, CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES, REPORTE DE CESANTIAS A FONDO NACIONAL DEL AHORRO, EJECUCIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL CON EMPRESA TEMPORAL, TRAMITE CUENTAS DE COBRO EMPRESA TEMPORAL, SUSPENSION DE DISFRUTE DE VACACIONES, REANUDACIÒN DISFRUTE DE VACACIONES, ORDENES DE COMISIÓN, ORDENES DE COMISIÓN LEGALIZACIÓN, ORDENES DE COMISIÓN EMPLEADOS TEMPORALES), incluyendo sus actividades en nuevos procedimientos solicitando su eliminación o modificación (ver anexo Avance actualización de procedimientos carpeta Plan de Mejoramietno GTH). 2) Seis (6) presentan un avance del 70%( TRASLADO DE EPS, LICENCIAS NO REMUNERADAS, INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD, LICENCIA REMUNERADA DE PATERNIDAD, RETIRO DEL SERVICIO POR RENUNCIA, SUSPENSION DEL SERVICIO), por cuanto fueron documentados y presentados a OPS dos procedimientos nuevos denominados NOVEDADES DE NÓMINA QUE REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO y NOVEDADES DE NÓMINA QUE no REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO, incluyendo las actividades de estos seis procedimientos. Los dos procedimientos que se elaboraron, surtieron el trámite de Revisión Metodológica, Revisión Técnica y de Transversalidad y fueron radicados el dia 26 de Septiembre en la Oficina de Planeación y Sistemas para aprobación del Comité de Control Interno y Calidad. -El avance del 10% restante depende de OPS y de los Integrantes del ComitÉ Coordinador de Ctrol I y CALIDAD EVIDENCIAS SERIES: 2105203-PLAN MEJORAMIENTO Y 2105203- ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL SIG. | 18 | 100% | T | Se pudo evidenciar que el proceso GHT realizo la actualizacion de los procedimientos pendientes asi: TRASLADO DE EPS, LICENCIAS NO REMUNERADAS, INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD, LICENCIA REMUNERADA DE PATERNIDAD, RETIRO DEL SERVICIO POR RENUNCIA, SUSPENSION DEL SERVICIO), por cuanto fueron documentados y presentados a OPS dos procedimientos nuevos denominados NOVEDADES DE NÓMINA QUE REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO y NOVEDADES DE NÓMINA QUE no REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO los cuales fueron aprobados por el comite coordinador del sistema de control interno y calidad el pasado 15/010/2013 mediante acto administrativo 4077, motivo por el cual se da por terminada la meta. EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2013-09-17 | LINA ALEJANDRA MORALES
LINA ALEJANDRA MORALES
CI00813 | GESTION DE TALENTO HUMANO | A la fecha del seguimiento no se encuentran validadas el 100% de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la página SIGEP; dando con esto incumplimiento del Decreto 2842 de 2.010, articulo 13 “Régimen de Transición”. | Aditoria de Control Interno
CI00314 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No se está realizando el análisis de los reportes de llamadas a larga distancia y celular, lo que ha impedido que se tomen acciones correctivas frente a los altos consumos generados en las facturas de teléfono. | Auditoria de Control Interno | El procedimiento CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS APGSAGADPT18 se encuentra desactualizado ya que no comtempla la actividad de la realizacion del informe de las llamadas a larga distancia y celular. | Actualizar el procedimiento CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS APGSAGADPT18. | Contar con un procedimiento actualizado que nos brinde las directrices para la realizacion del informe de llamadas a larga distancia y celulares, y donde se determine la entrega de las facturas para que se realice en tramite de su pago oportuno. | Actualizar el procedimiento CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS APGSAGADPT18. identificando puntos de control para darle cumplimientos a las actividades y estableciendo tiempos que nos permitan el cumplimiento de la entrega de informe y el pago de las facturas de manera oportuna. | Procedimiento CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS APGSAGADPT18 Actualizado | 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LUIS SEGURA / ILBA CORREDOR/ KAREN LOPEZ | 2014-03-31 | 2014-05-15 | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Socializar mediante acta el procedimiento CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS APGSAGADPT18. |  |  | Acta de socializacion del procedimiento CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS APGSAGADPT18. | 1 |  | LUIS SEGURA / ILBA CORREDOR/ KAREN LOPEZ | 2014-05-16 | 2014-05-30 | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Realizar el informe de llamadas a larga distancia y celular. |  |  | Informe mensual de llamadas a larga distancia y celular. | 3 |  | LUIS SEGURA / KAREN LOPEZ | 2014-04-01 | 2014-06-30 | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CI00414 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | El pago de facturas de servicios públicos y teléfonos no se vienen cancelando en forma oportuna debido a que la gestión realizada no es la adecuada, dando con esto incumplimiento al procedimiento “CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS”. | Auditoria de Control Interno |  | Tramitar la entrega de las facturas de manera oportuna para que se realice su pago antes de las fechas de vencimiento. |  |  | Tramite oportuno del 100% de las facturas de los servicios publicos del F.P.S ante la Subdireccion Financiera (presupuesto) | 100% |  | LUIS SEGURA / KAREN LOPEZ | 2014-04-01 | 2014-06-30 | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CI07513 | GESTION DE TALENTO HUMANO | No se ha incluido en la matriz primaria y secundaria el INFORME BIMESTRAL DE CONTROL DE LA JORNADA LABORAL, toda vez que el mismo se encuentra en la Caracterización del proceso, en lo referente al HACER, ADMINISTRACIÓN LABORAL Y DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL. | Auditoria de Control Interno | Falta de conocimiento de parte de los funcionarios y trabajadores responsables de la elaboración del informe de ausentismo laboral, sobre el procedimiento GESTION DE FLUJOS DE INFORMACION, código ESDESOPSPT06 | Solicitar la actualización de la Matriz de información Primaria y Secundaria del proceso GTH | Contar con la matriz de información primaria y secundaria del proceso GTH, actualizada con el fin de garantizar el adecuado flujo de la información que sirve como insumo para la ejecución del proceso | Solicitar mediante memorando la actualización de la Matriz de información Primaria y Secundaria del proceso GTH | Memorando enviado | 1 | GIT Gestión de Talento Humano | María Yaneth Farfán Casallas (Profesional Especializado)Esperanza Torres Socarras (Técnico 2) / Mariana Cruz-Auxiliar A | 2013-12-19 | 2013-12-31 | El dia 19 de diciembre, mediante Memorando GTH-20132100095163, se solicito al Dr. Mauricio Villaneda, Jefe de Oficina Asesora Palneacion y Sistemas, la actualizacion de la Matriz Primaria y Secundaria del proceso Gestion de Talento Humano. EVIDENCIAS: 2102103 (2) Memorandos Enviados. | 1 | 100% | T | Se evidencia el envio del Memorando GTH-20132100095163 de fecha 19/12/2014 donde se solicito al Dr. Mauricio Villaneda, Jefe de Oficina Asesora Palneacion y Sistemas, la actualizacion de la Matriz Primaria y Secundaria del proceso Gestion de Talento Humano. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Actualización de la Matriz de información Primaria y Secundaria del proceso GTH |  | Actualizar Matriz de información Primaria y Secundaria del proceso GTH | Matriz de información Primaria y Secundaria del proceso GTH actualizada | 1 | Oficina de Planeación y Sistemas | Mauricio Villaneda Jiménez(Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas) y funcionario encargado | 2014-01-07 | 2014-02-15 | No realizo reporte | 0 | 0% | SI | La oficina de OPS no realizo reporte de la meta programada; a la fecha del seguimiento se pudo evidenciar la publicacion de la matriz primaria y secundaria del proceso actualizada en la intrante del FPS. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar a los funcionarios que intervienen en la ejecución del proceso GTH el procedimiento "GESTION DE FLUJOS DE INFORMACION, código ESDESOPSPT06" | Garantizar que la Matriz de información Primaria y Secundaria del proceso GTH se mantenga actualizada, según corresponda | Socializar el procedimiento a los funcionarios intervinientes en su ejecución. | Acta de socialización | 1 | GIT Gestión de Talento Humano | María Yaneth Farfán Casallas (Profesional Especializado)Esperanza Torres Socarras (Técnico 2) | 2014-02-15 | 2014-02-28 | El dia 23 de Diciembre de 2013, se socializo , a los funcionarios del proceso el procedimiento "Gestion de Flujo de Informacion codigo ESDESOPSPT06" , con el fin de garantizar que la matriz Primaria y Secundaria del proceso GTH se mantenga actualizada, segun corresponda; lo cual consta en el Acta N. 002. EVIDENCIAS: 210-5203 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014. | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No, 02 de fecha 23/12/2014 donde se realizo socialización del procedimiento"Gestion de Flujos de Informacion" a los funcionarios del proceso con el fin de garantizar que la matriz primaria y secundaria del proceso se encuentre actualizada. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Diligenciamiento incompleto y/o falta de diligenciamiento de los formatos de verificación de documentos de los contratos objeto de la muestra, (01, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 77, 87 y 107 de 2011 y 06, 19, 26, 28, 80 y 90 de 2012), incumpliéndose el requisito 4.2.4 de la NTCGP 1000:2009 “Control de los registros”. | Auditoria de Control Interno | Incremento en las cargas de trabajo para el personal del proceso que ha impedido la revision exhaustiva de los procedimientos existentes Incremento en las cargas de trabajo para el personal del proceso que ha impedido la revision exhaustiva de los procedimientos existentes | Revisar y diligenciar los formatos de verificación de documentos de los contratos objeto de la muestra, (01, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 77, 87 y 107 de 2011 y 06, 19, 26, 28, 80 y 90 de 2012) | Dar cumplimiento al requisito 4.2.4 de la NTCGP 1000:2009 “Control de los registros”. | caRACTERIZACION DEL PROCESO CON INCLUSION DE LOS NUMERALES NTC-GP 1000:2009 7,1 7,2,1 7,2,2 Y 7,2,3 7,4,1 7,4,2 7,4,3 7,5,1 7,5,2 7,5,3 7,5,4 REMITIDA A PLANEACION Y SISTEMAS | Carpeta de los contratos objeto de la muestra, con los formatos de verificación de los documentos verificados y actualizados | 16 | Oficina Asesora Jurídica | Margarita Cárdenas (Profesional 8) y Elvis Castro Herrera (Técnico I) | 2013-03-01 | 2013-12-31 | En cumplimiento a requisito 4.2.4 de la NTCGP 1000:2009 Se reviso y se diligencio los formatos de verificación de Documentos a cada una de las carpetas de los contratos 01, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 77, 87 y 107 de 2011 y 06, 19, 26, 28, 80 y 90 de 2012 Del Fondo Pasivo Social FNC | 16 | 100% | T | De acuerdo al muestreo de carpetas realizado en el archivo del proceso, se evidenció que los formatos de verificación de documentos fueron diligenciados por el funcionario encargado. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
| GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Se evidenció que el contrato N° 107 de 2011, culminó el 20/11/2012, no obstante no se elaboró ni suscribió por las partes el acta de entrega del inmueble. | Auditoria de Control Interno | Falta de seguimiento a las actividades que debe cumplir el supervisor y/o interventor del contrato, designado para tal fin por la Dirección General | Solicitar al supervisor del contrato de arrendamiento No. 107 de 2011, que aporte dentro de los documentos que tengan que ver con el contrato, el acta de entrega del bien inmueble. | Legalizar el acta de entrega del bien inmueble arrendado | Acta de entrega del bien inmueble incorporada en la carpeta del contrato No. 107 de 2011 | Mediante memorando, solicitar los documentos de supervisión del contrato (acta de entrega de inmueble). | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Francisco Fuentes - Abogado Oficina Asesora Jurìdica | 2013-02-01 | 2013-07-31 | Mediante memorando OAJ-20131300007873 de fecha 05 de febrero se solicitado al médico auditor - ciudad de Buenaventura los documentos que soportan la supervisión del contrato 107-2011, los cuales ya se encuentran debidamente incorporados en la carpeta TDR 130-23-6 contrato 037-2011 . | 1 | 100% | T | Se evidenciaron a folios 59-75 de la carpeta Contrato 107 de 2011, los documentos soportes de la supervisión del contrato, así como el acta de entrega del bien inmueble arrendado. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
| GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Se evidenció que en las carpetas de los contratos N° 107 de 2011 y 090 de 2012 no se encontraron los documentos que soporten la etapa de ejecución del contrato ni los informes del supervisor. | Auditoria de Control Interno | Falta de seguimiento a las actividades que deben cumplir los supervisores y/o interventores del contrato, designados por la Dirección General | Solicitar a los supervisores de los contratos de arrendamiento Nos. 107 de 2011 y 090 de 2012, que aporten los documentos que tengan que ver con los precitados contratos | Solicitar los documentos e informes que soporten la interventoría de los contratos | Documentos e informes soportes de la supervisión de los contratos 107-2011 y 090-2012, incorporados en los mismos | Mediante memorando, solicitar los documentos de supervisión del contrato. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Francisco Fuentes - Abogado Oficina Asesora Jurìdica y Olga Rosario Zabaleta - Profesional 3 | 2013-02-01 | 2013-07-31 | Mediante los memorando memorandos OAJ-20131300007873 y OAJ-2013130015443 se solicitado a los supervisores de los contratos 107 de 2011 y 090 de 2012 los soportes de interventora de los mencionados contratos. Los cuales ya se encuentran debidamente incorporados en la carpeta TDR 130-23-6 contrato 037 Y 130-23-6 CONTRATO 090-2012 | 1 | 100% | T | Se evidenciaron a folios 60-85 de la carpeta Contrato 107 de 2011 y a folios 112, 127, 130, 133 y 144 de la carpeta Contrato 090 de 2012, los documentos soportes de la interventoría ealizada a los mencionados contratos. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
CI01213 | GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION | En el expediente contractual N° 037 de 2011 no se encuentra la Resolución N° 4066 de 06/11/2012 a través de la cual se liquidó unilateralmente dicho contrato, incumpliéndose el requisito 4.2.4 de la NTCGP 1000 “Control de registros”, por lo cual se hace indispensable establecer los controles necesarios y adoptar las medidas pertinentes para el control de los documentos que ingresan y salen del proceso, especialmente para la recuperación de la Resolución 4066 de 06/12/2012 a través de la cual se liquidó unilateralmente el contrato N° 037 de 2011. | AUDITORIA DE CONTROL INTERNO | Falta de control de documentos que salen e ingresan al proceso | Ubicar la resolucion No 4066 del 6 de noviembre del 2012 y anexarla al expediente contractual No 037 del 2011 | Cumplir con el requesito 4,2,4 de la NTCGP-1000-2009 control de registros | Incorporar la resolucion 4066 del 6 de noviembre del 2012 al expediente contractual No 037 del 2011 | Resolucion incorporada al expediente contractual | 1 | CIMPRAS Y CONTRATACION | OLGA ZABALETA / Profesional de la oficina asesora juridica | 2013-05-15 | 2013-09-30 | Mediante memorando SGE-20132000043643 de fecha 27 de Junio de 2013 remiten la copia respectiva resolución 4066 del 06 de Noviembre de 2012 para ser incorporada en la carpeta del contrato 037-2011 POLÍTICAS Y MEDIOS INVESTIGATIVOS | 1 | 100% | T | Se evidenció que a folios 83-92 del expediente del contrato 037 de 2011, fue incorporada la Resolución 4066 del 06/11/2012. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
CA04313 | GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION | No se está realizando la Evaluación y reevaluación de proveedores, incumpliendo con el numeral 7.4.1 de la norma NTCGP1000:2009 donde se deben mantener los registros de los resultados de la evaluación y de cualquier acción necesaria derivada de esta. | Auditoria Interna de Calidad | Falta de designación de un funcionario que reporte la información correspondiente a los Contratos. | Designar mediante memorando a un funcionario de la Oficina Asesora Juridica para que administre el sofware y registre la informacion necesaria con respecto a los contratos celebrados con el FPS | Dar cumplimiento al numeral 7,4,1 de la NTCGP1000-2009 Adquisicion y evaluacion de bienes y servicios. | Memorando proyectado estableciendo la asignacion del funcionario que se debera encargar del regisro de la informacion de los contratos en el sofware. | Memorando | 1 | COMPRAS Y CONTRATACION | Nancy Estela Bautista / profesional especializado grado 14 Encargado | 2013-12-05 | 2013-12-31 | Mediante memorando OAJ-20131300090073 De fecha 10 diciembre 2013 se designación administración software hoja de vida y evaluación de proveedores y registro de contratos al funcionario de la Oficina Asesora Juridica Elvis Castro Tecnico 1 | 1 | 100% | T | Se evidenció memorando OAJ-20131300090073 de fecha 10 diciembre 2013 a través del cual se designó al funcionario Elvis Castro para realizar la Administración del Software Hoja de vida y Evaluación de Proveedores y Registro de Contratos. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-17 | JOSÉ LUIS YANCES RESTÁN
|  |  |  | No se conocia la clave de acceso al sofware y el funcinario que ingreso al proceso no habia recibido induccion sobre el tema especifico. | Solicitar la induccion al funcionario designado y la entrega formal del sofware al proceso de Asistencia Juridica |  | Memorando proyectado de solicitud de induccion al funcionario designado y la entrega de del sofware. | Memorando | 1 | COMPRAS Y CONTRATACION | Nancy Estela Bautista / profesional especializado grado 14 Encargado | 2013-12-05 | 2013-12-31 | Mediante memorando OAJ-20131300090113 De fecha 10 diciembre 2013 se solicito al funcionario Luis Alberto Segura la inducción y entrega herramienta hoja de vida y evaluación de proveedores. | 1 | 100% | T | Fue realizada la inducción y entrega del Software correspondiente al funcionario designado para la Administración del Software Hoja de vida y Evaluación de Proveedores y Registro de Contratos. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-17 | JOSÉ LUIS YANCES RESTÁN
[5 empty] | Registrar en el sofware la informacion de los contratos celebrados por el fondo en la vigencia 2013. |  | Registrar al 100% los contratos celebrados durante 2013 en el FPS | Registro de Contratos celebrados durante la vigencia 2013 en el sofware. | 100% | COMPRAS Y CONTRATACION | Elvis Castro / Tecnico II | 2014-01-07 | 2014-01-31 | Se registraron en su totalidad los contratos celebrados durante el año 2013 Evidencia en software hoja de vida y evaluación de proveedores y registro de contratos | 1 | 100% | T | Conforme al muestreo realizado se evidenció en el software hoja de vida y evaluación de proveedores el registro total de los contratos seleccionados. (Contratos 051, 052, 057, 058, 060, 061 de 2013). EFICACIA SI | C |  | 2014-01-17 | JOSÉ LUIS YANCES RESTÁN
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (Contabilidad) | Se incumple el procedimiento toda vez que la documentación que soporta las legalizaciones de las cajas menores se encuentra incompleta, casos especificos las ordenes de comision 052, 057, 061. | Auditoria de Control Interno | Falta de verificación de los documentos soportes objeto de registro contable. | Establecer controles documentales que permitan verificar la integralidad de los documentos requeridos para efectuar el registro contable | Asegurar que la documentación recibida para efectuar los registros contables sean la requerida según la normatividad | Elaborar e implementar una lista de chequeo para controlar el inventario de los documentos soporte para legalización de reembolsos | Lista de Chequeo | 1 | Grupo Inmterno de Trabajo de Contabilidad | Ligia Maranta( Técnico I) y Maxima Salinas (profesional) | 2013-01-01 | 2013-06-30 | Mediante correos electronicos de fecha Marzo 07 y 20 se enviaron formatos y procedimientos de Legalizaciones de Reembolsos y Cierre de Cajas Menores a la Oficina de Planeacion y Sistemas para su rresctiva revision tecnica. Evidencia que reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO. | 20 | 20% | P | Se evidencia los correos enviados en la fechas correspondientes archivados en la carpeta GCO 420-5203 PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO 2014, falta solo que dichos procedimientos queden aprobados para dar cumplimiento al 100%. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[8 empty] | Acta de socialización | 1 | Grupo Inmterno de Trabajo de Contabilidad | Ligia Maranta( Técnico I) y Maxima Salinas (profesional) | 2013-10-01 | 2013-12-31 | Hasta tanto no se apruebe el procedimiento y formatos respectivos no se puede efectuar su socializacion. | 0 | 0% | P | Efectivamente hasta tanto no se aprueben los procedimientos a lo refernte no se puede efectuar la correspondiente socialización. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (Contabilidad) | El proceso de contabilidad no esta realizando las conciliaciones bancarias dentro de los plazos establecidos por el procedimiento; retardando el envío a Tesorería para las respectivas depuraciones de las cuentas bancarias. La conciliación de marzo y abril de 2012 cuenta BBVA 1311, presenta una diferencia de $4.502 debido a que dicha conciliación se realiza por el extracto de medios magnéticos los primeros días del mes y posteriormente es que llega el original, que no contiene ese abono de intereses. Conciliación de mayo de 2012 cuenta BBVA 3495, también presenta una diferencia entre el saldo de la conciliación y el extracto del banco. | Auditoria de Control Interno | Cambios en la operación contable producto de la implementación del Sistema de información financiera SIIF. | Actualizar el procedimiento procedimiento " Conciliaciones Bancarias", a los funcionarios del proceso | Garantizar la aplicabilidad de los puntos de control establecidos en el procedimiento: "Conciliaciones Bancarias" | Modificar y actualizar el procedimiento "Conciliaciones Bancarias" con puntos de control para evitar las diferencias en el resultado de las conciliacones | Procedimiento aprobado y adoptado mediante acto administrativo l SIP. | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Ligia Maranta (Tecnico 1) y Maxima Salinas (Profesional) | 2013-01-01 | 2013-06-30 | Con fecha Junio 19 de 2013 se procedio a enviar al proceso de transversalidad el procedimiento respectivo, del cual se recibio una recomendación por parte de la Oficina de Control Interno, la cual se atendio en su oportunidad. Enviado a la Oficina de Planeacion el respectivo procedimiento para ser aprobado por el comite el dia Junio 26 de 2013; en espera de la notificacion de la resolucion respectiva en donde quedo aprobado el citado procedimiento. Evidencia que Reposa en Carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO. | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualizaciòn del procedimiento Conciliaciones Bancarias según resoluciòn 2124 del 28 de junio de 2013. | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar las modificaciones realizadas al procedimiento " Conciliaciones Bancarias", a los funcionarios del proceso |  | Socializar los cambios introducidos al procedimiento "Conciliaciones Bancarias" | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Ligia Maranta (Tecnico 1) y Maxima Salinas (Profesional) | 2013-10-01 | 2013-12-31 | Mediante acta No. 10 de Octubre 24 de 2013 se procedio a socializar procedmiento APGRTGCOPT02 "Conciliaciones Bancarias" a los funcionarioas que intervienen en el mismo aca en Bogota; para los fucnionarios de fuera de Bogota se procedio a enviar Memorando GCO-20134200077013; 20134200076853; 20134200076993; 20134200207441; 20134200076913; 20134200076963; 20134200077003, los soportes reposan en GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar la socializacion del procedimiento Conciliaciones Bancarias en Bogota como en el resto de las divisiones a nivel nacional. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-15 | JAIME ESCOBAR
|  |  |  | Falta de oportunidad en la elaboracion de la conciliaciones bancarias | Diseñar y desarrollar un cronograma de entrega de las conciliaciones bancarias al GIT de Tesoreria. | Asegurar que la depuracion de las conciliaciones bancarias se efectue oportunamente reflejando las diferentes transacciones de la entidad | Elaborar un cronograma para la entrega de las conciliaciones bancarias, estableciendo las cuentas a depurar, responsables y tiempos de ejecución. | Cronograma | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo interno de Contabilidad)/Ligia Maranta (Tecnico 1) | 2013-01-01 | 2013-06-30 | De acuerdo a reunion sostenida con el Coordinador del GIT de Contabilidad y la Oficina de Control Interno, se procedio a determinar que se procediera a elaborar a partir del dia 21 de mayo del 2013 y hasta el dia Junio 07 de 2013; actividad que fue cumplida a cabalidad asi: el mes de Diciembre de 2012 y Enero de 2013 entregada en Mayo 24 de 2013; Conciliacion de febrero en Mayo 28 de 2013; Conciliacion de marzo en Junio 04 y Abril en Junio 06 de 2013. | 1 | 100% | T | Se evidencio mediante correos electronicos (mayo y junio) al coordinador de Contabilidad y control interno, el cumplimiento en la realizaciòn de las conciliaciones bancarias atrasadas. | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) | Incumplimiento en las actividades de los procedimientos Informe Mensual de ejecución presupuestal APGRFSFIPT04, Cierre mensual de presupuesto APGRFSFIPT11 y acuerdos y traslados presupuestales APGRFSFIPT13 toda vez que no se vienen presentando los informes e insumos a otros procesos | Auditoria de Control Interno | Cambios en la operación presupuestal producto de la implementación del Sistema de información financiera SIIF. | Eliminar los procedimientos APGRFSFIPT04 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, APGRFSFIPT011 CIERRE MENSUAL DE PRESUPUESTO" de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en el aplicativo del SIIF | Garantizar la aplicabilidad del Sistema Integrado de información Financiera "SIIF NACIÓN" | Solicitar la eliminación el procedimiento, APGRFSFIPT04 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APGRFSFIPT011 CIERRE MENSUAL DE PRESUPUESTO | procedimientos eliminados | 2 | Subdireccion financiera - presupuesto | LUZ FANY VACA GUTIERREZ/ Profesional especializado E | 2013-03-18 | 2013-05-31 | Mediante correo electrónico de fecha diciembre 19 de 2013, se remitió a la Oficina de Planeación y Sistemas, el procedimiento a eliminar APGRFSFIPT04 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, para su aprobación en el comité de Calidad. - Ya fue terminada y reportada la acción de eliminar el procedimiento APGRFSFIPT011 CIERRE MENSUAL DE PRESUPUESTO en el reporte a 31-Marzo-13. | 1 | 50% | P | Existe evidencia que el procemiento fue enviado a Planeación y Sistemas para la respectiva eliminación, y fue radicado el día 19 de Diciembre de 2013, procedimiento que debe ser actualizado acorde a los que realiza el proceso en la actualidad. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
|  |  |  | La fata de actualización de la Matriz Primaria y Secundaria de la Entidad | Revisión y actualización de la Matriz Primaria y Secundaria | Garantizar que la totalidad de los informes relacionados en la matriz primaria y secundaria sean los que el proceso realmente presenta a sus clientes internos y externos de la Entidad | solicitar actualización de la Matriz Primaria y Secundaria | actualización de la Matriz Primaria y Secundaria | 1 | Subdireccion financiera - presupuesto | LUZ FANY VACA GUTIERREZ/ Profesional especializado E | 2013-04-01 | 2013-05-31 | Ya fue terminada y reportada la acción en el reporte a 31-Dic-13 | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento se evidencia en la intranet de la entidad que la matriz del proceso se encuentra desactualizada, existen espacios en blanco, las fechas de presentacion de informes no son acordes a las establecidas en los procedimientos. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) | Incumplimiento en los tiempos de documentación de los hallazgos detectados en la auditoria No. 30 del 29 de junio de 2012 realizada por la oficina de control interno. (Presupuesto) | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento de los tiempos establecidos dentro del procedimiento de admoinistracion de acciones preventivas y correctivas atravez del plan de mejoramiento para documentar los hallazgos | Revision y socializacion de los tiempos establecidos en el procedimiento de administracion de acciones preventivas y correctivas para documentar los hallazgos | Garantizar la documentacion de los hallazgos dentro del plan de mejoramiento en terminos de oportunidad | socializar el tiempo para documentar los hallazgos dento del plan de mejoramiento institucional. | acta de socializacion | 1 | Subdireccion financiera - presupuesto | LUZ FANY VACA GUTIERREZ/ Profesional especializado E | 2013-04-01 | 2013-05-31 | Se elaboro acta de compromiso de fecha 15 de Mayo de 2013, en la cual la profesional encargada, en la cual se compromete a efectuar la documentacion de hallazgos dentro de los plazos establecidos en el procedimiento . La cual se encuentra Archivada en la carpeta "Actas Plan Operativo Subfinanciera" TR 400-2502 | 1 | 100% | T | Se evidencio cumplimiento en la realizacion del acta de compromiso de fecha 15/05/2013 donde la funcionaria Fany Vaca se compromete a efectuar la documentacion de hallazgos dentro de los plazos establecidos en el procedimiento. | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) | Incumplimiento del procedimiento Acuerdos Traslados Presupuestales APGRFSFIPT13, toda vez que no se vienen presentando los informes e insumos a otros procesos. (Presupuesto) | Auditoria de Control Interno | La fata de actualización de la Matriz Primaria y Secundaria de la Entidad | Revisión y actualización de la Matriz Primaria y Secundaria | Garantizar que la totalidad de los informes relacionados en la matriz primaria y secundaria sean los que el proceso realmente presenta a sus clientes internos y externos de la Entidad | actualización de la Matriz Primaria y Secundaria | Correo | 1 | Subdireccion financiera - presupuesto | LUZ FANY VACA GUTIERREZ/ Profesional especializado E | 2013-04-01 | 2013-05-31 | El 21 de Febrero del 2013 se envio correo electrónico al Dr Mauricio Villaneda Jiménez - Jefe Oficina Planeación y Sistemas con copia al funcioanrio OPS Carlos Habit para actualizacion de la Matriz Primaria y Secundaria , los cuales se verificaron los cambios y ya se encuentran debidamente publicados | 1 | 100% | T | Se evidencio el cumplimiento de la meta establecida teniendo en cuenta el correo electronico del pasado 21/02/2013 la misma teniendo en cuenta que la accion es constante dependiendo de los cambios de normatividad. | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) | Incumplimiento del procedimiento Informe SIDEF APGRFSFIPT12, toda vez que no se vienen presentando los informes respectivos.(Presupuesto) | Auditoria de Control Interno | según resolucion 5993 de septiembre 17 del 2008 en su articulo 65 "plazo" lo cual dicta que solo las entidades que no registran sus operaciones en linea en el SIIF deberan presentar informe en el SIDEF. | solictar eliminacion del procedimiento que establece presentar el informe presupuestal al SIDEF | Garantizar el cumplimiento de los informe a presentar por parte del proceso | eliminacion del procedimiento Informe SIDEF APGRFSFIPT12 | eliminacion del procedimiento por medio de acto administrativo | 1 | Subdireccion financiera - presupuesto | LUZ FANY VACA GUTIERREZ/ Profesional especializado E | 2013-04-01 | 2013-05-31 | En Marzo 13 de 2013, se envio a la Oficina de Planeacion y Sistemas solicitud de su eliminacion en cumplimiento a la resoucion 5993 de Septiembre 17 de 2008. Con Resolución 2124 de Junio 28 de 2013 se aprobo la eliminación del Informe SIDEF APGRFSFIPT12 | 1 | 100% | T | Se evidencio la eliminacion del procedimiento informe SIDEF APGRFSFIPT12, mediante la resolución 2124 de Junio 28 de 2013. | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) | Incumplimiento del procedimiento Cierre Mensual de Presupuesto APGRFSFIPT11, en la actividad (1) por no estar actualizada en procedimiento, (2) ya que no realiza las Validaciones entre las áreas Responsables del movimiento financiero.(Presupuesto) | Auditoria de Control Interno | Cambios en la operación presupuestal producto de la implementación del Sistema de información financiera SIIF. | Eliminar los procedimientos APGRFSFIPT011 CIERRE MENSUAL DE PRESUPUESTO" de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en el aplicativo del SIIF | Garantizar la aplicabilidad del Sistema Integrado de información Financiera "SIIF NACIÓN" | Solicitar la eliminación el procedimiento, APGRFSFIPT011 CIERRE MENSUAL DE PRESUPUESTO | procedimientos eliminados | 1 | Subdireccion financiera - presupuesto | LUZ FANY VACA GUTIERREZ/ Profesional especializado E | (18/03/2013 | 2013-05-31 | En Marzo 13 de 2013, se envio a la Oficina de Planeacion y Sistemas solicitud de su eliminacion en cumplimiento del Decreto No. 2674 de Diciembre 21 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Sistema integral de Informacion Financiera-SIIF Nacion en su considerando segundo. Con Resolución 2124 de Junio 28 de 2013 se aprobo la eliminación del APGRFSFIPT011 CIERRE MENSUAL DE PRESUPUESTO | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar mediante la resolución 2124 del 28/06/2013 la aprobación de eliminación del procedimiento APGRFSFIPT011 CIERRE MENSUAL DE PRESUPUESTO. | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) | Incumplimiento del procedimiento de Liberación y Ajuste de presupuesto APGRFSFIPT09 en la actividad (2) porque no elaboró ni y envió el correo a los jefes y oficinas de los saldo de los CDP y Registros Presupuestales durante el mes de Junio. (Presupuesto) | Auditoria de Control Interno | Cambios en la operación presupuestal producto de la implementación del Sistema de información financiera SIIF. | Modificacion del procedimiento de Liberación y Ajuste de presupuesto APGRFSFIPT09 | Garantizar la aplicabilidad del Sistema Integrado de información Financiera "SIIF NACIÓN" | Solicitar la modificación del procedimiento de Liberación y Ajuste de presupuesto APGRFSFIPT09 | procedimientos aprobado y socializado | 1 | Subdireccion financiera - presupuesto | LUZ FANY VACA GUTIERREZ/ Profesional especializado E | 2013-04-01 | 2013-08-31 | Mediante correo electrónico de fecha marzo 18 de 2014, se remitió a la Oficina de Planeación y Sistemas, el procedimiento a modificar, para su aprobación en el comité de Calidad, previo tramite de transversalidad. | 0.7 | 70% | P | Se evidencia que se realizó el envío de los procedimientos para la respectiva aprobación, verificar estado | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializacion del procedimiento de Liberación y Ajuste de presupuesto APGRFSFIPT09 |  | Conocer por parte de los funcionarios la nueva version del procedimiento Liberación y Ajuste de presupuesto APGRFSFIPT09 | Acta de socializacion | 1 |  |  | 2013-09-01 | 2013-09-30 | No se ha socializado el procedimiento por cuanto se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Calidad. | 0 | 0% | SI | Efectivamente hasta tanto no se aprueben los procedimientos a lo refernte no se puede efectuar la correspondiente socialización. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) | El procedimiento del Informe Mensual de Ejecución Presupuestal APGRFSFIPT04, incumple en las actividades (1) debido a que no tiene la relación de egresos del mes anterior que afectan al presupuesto los 3 primeros días hábiles. (2) No está actualizado el Procedimiento (3) los Informes de Ejecución de Julio y Agosto no se han generados, (4) si el anterior no se ha realizado, (5), (6), (7) (9) y (11) dependen de las anteriores, (8) no se ha actualizado el procedimiento debido a que no se requiere.(Presupuesto) | Auditoria de Control Interno | Cambios en la operación presupuestal producto de la implementación del Sistema de información financiera SIIF. | Eliminar los procedimientos APGRFSFIPT04 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en el aplicativo del SIIF | Garantizar la aplicabilidad del Sistema Integrado de información Financiera "SIIF NACIÓN" | Solicitar la eliminación el procedimiento, APGRFSFIPT04 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | procedimientos eliminados | 1 | Subdireccion financiera - presupuesto | LUZ FANY VACA GUTIERREZ/ Profesional especializado E | (18/03/2013 | 2013-05-31 | Ya fue terminada y reportada la acción en el reporte a 31-Dic-13 | 0 | 0% | SI | No se puede cerrar debido a que el procedimiento APGRFSFIPT04 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL no ha sido eliminado, a pesar de que existe la evidencia que se envió el 19 de Diciembre de 2013, se recomienda redefinir la meta estableciendo la actualizacion del mismo. | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (Contabilidad) | El proceso no está realizando las conciliaciones bancarias dentro de los plazos establecidos por el procedimiento; retardando el envío a Tesorería para las respectivas depuraciones de las cuentas bancarias. Como es el caso de las siguientes cuentas bancarias 130309060100007151, 309014892, 309014926, 309014934 | Auditoria de Control Interno | Cambios en la operación contable producto de la implementación del Sistema de información financiera SIIF. | Actualizar el procedimiento " Conciliaciones Bancarias", a los funcionarios del proceso | Garantizar la aplicabilidad de los puntos de control establecidos en el procedimiento: "Conciliaciones Bancarias" | Modificar y actualizar el procedimiento "Conciliaciones Bancarias" con puntos de control para evitar las diferencias en el resultado de las conciliacones | Procedimiento aprobado y adoptado mediante acto administrativo l SIP. | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Ligia Maranta (Tecnico 1) y Maxima Salinas (Profesional) | 2013-01-01 | 2013-06-30 | Con fecha Junio 19 de 2013 se procedio a enviar al proceso de transversalidad el procedimiento respectivo, del cual se recibio una recomendación por parte de la Oficina de Control Interno, la cual se atendio en su oportunidad. Enviado a la Oficina de Planeacion el respectivo procedimiento para ser aprobado por el comite el dia Junio 26 de 2013; en espera de la notificacion de la resolucion respectiva en donde quedo aprobado el citado procedimiento. Correos que reposan en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualizaciòn del procedimiento Conciliaciones Bancarias según resoluciòn 2124 del 28 de junio de 2013. | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar las modificaciones realizadas al procedimiento " Conciliaciones Bancarias", a los funcionarios del proceso |  | Socializar los cambios introducidos al procedimiento "Conciliaciones Bancarias" | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Ligia Maranta (Tecnico 1) y Maxima Salinas (Profesional) | 2013-10-01 | 2013-12-31 | Mediante acta No. 10 de Octubre 24 de 2013 se procedio a socializar procedmiento APGRTGCOPT02 "Conciliaciones Bancarias" a los funcionarioas que intervienen en el mismo aca en Bogota; para los fucnionarios de fuera de Bogota se procedio a enviar Memorando GCO-20134200077013; 20134200076853; 20134200076993; 20134200207441; 20134200076913; 20134200076963; 20134200077003; los soportes reposan en GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar la socializacion del procedimiento Conciliaciones Bancarias en Bogota como en el resto de las divisiones a nivel nacional. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-15 | JAIME ESCOBAR
|  |  |  | Falta de oportunidad en la elaboracion de la conciliaciones bancarias | Diseñar y desarrollar un cronograma de entrega de las conciliaciones bancarias al GIT de Tesoreria. | Asegurar que la depuracion de las conciliaciones bancarias se efectue oportunamente reflejando las diferentes transacciones de la entidad | Elaborar un cronograma para la entrega de las conciliaciones bancarias, estableciendo las cuentas a depurar, responsables y tiempos de ejecución. | Cronograma | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo interno de Contabilidad)/Ligia Maranta (Tecnico 1) | 2013-01-01 | 2013-06-30 | De acuerdo a reunion sostenida con el Coordinador del GIT de Contabilidad y el Dr. Jaime Escobar (Control Interno), se procedio a determinar que se procediera a elaborar a partir del dia 21 de mayo del 2013 y hasta el dia Junio 07 de 2013; actividad que fue cumplida a cabalidad asi: el mes de Diciembre de 2012 y Enero de 2013 entregada en Mayo 24 de 2013; Conciliacion de febrero en Mayo 28 de 2013; Conciliacion de marzo en Junio 04 y Abril en Junio 06 de 2013. Correos que reposan en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidencio mediante correos electronicos (mayo y junio) al coordinador de Contabilidad y control interno, el cumplimiento en la realizaciòn de las conciliaciones bancarias atrasadas. | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (Contabilidad) | Las carpetas de las conciliaciones bancarias se encuentran sin foliar, incumpliendo el acuerdo 042 del Archivo General de la nación | Auditoria de Control Interno | Por falta de funcionario que desarrollara esta actividad impidio la organizacion oportunamente del archivo de las conciliaciones bancarias. | Organizar el archivo de conciliaciones bancarias correspondiente a los años 2011 y 2012, conforme a la normatividad archivistica. | Dar cumplimiento a lo establecido al acuerdo 042 del Archivo General de la Nacion. | Organizar las carpetas del archivo de concilaciones bancarias (2011 y 2012) con su respectivo rotulo, clasificación en orden cronológico, depuración y foliación respectiva. | Carpetas debidamente organizadas | 72 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo interno de Contabilidad)/Ligia Maranta (Tecnico 1)/Rina Martinez (Auxiliar de Oficina 5) | 2013-01-01 | 2013-12-31 | A la fecha se encuentra debidamente foliadas las carpetas de conciliaciones bancarias de los años 2011 y 2012 de acuerdo a las normas de archivo aceptadas por la entidad, Archivadas bajo la tabla de retencion documental codigo 420-1901 | 72 | 100% | T | Se pudo evidenciar la organización, conservaciòn y foliacion del archivo de gestion de la oficina de contabilidad mediante seguimiento a la administraciòn de los archivos de gestion realizado por el proceso de Gestion Documental el pasado 28/06/2013 | C |  | 2013-07-17 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Los libros oficiales no se estan imprimiendo en las fechas establecidas tal y como lo señalan los procedimientos | Auditoria de Control Interno | Cambios en la Normatividad aplicable a la impresión y conservacion de Libros Oficiales. | Modifiar el procedimiento "APGRFGCOPT13 LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD , a los funcionarios del proceso | Garantizar la aplicabilidad de los puntos de control establecidos en el procedimiento: "APGRFGCOPT13 LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD | Modificar y actualizar el procedimiento "APGRFGCOPT13 LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD con puntos de control. | Procedimiento aprobado | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Uriel Torres (Profesional) | 2013-01-01 | 2013-06-30 | Mediante correos electronicos de fecha Nov 15 de 2013 y 27 de Febrero de 2014 se enviaron formatos y procedimientos de GENERACION DE LIBROS OFICIALES Y AUXILIARES CONTABLES a la Oficina de Planeacion y Sistemas para su respectiva revision tecnica. Evidencia que reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO. | 20 | 20% | P | Una vez revisada la carpeta GCO 420-5203 PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO 2014, se evidencia los correos envíados al jefe donde manifiestan las modificaciones de los fortamos, pero no han surtido el tramite de enviarlos a Planeación y Sistemas para que realicen los trámites correspondiente para su actualización.. | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar las modificaciones realizadas al procedimiento "APGRFGCOPT13 LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD , a los funcionarios del proceso |  | Socializar los cambios introducidos al procedimiento "APGRFGCOPT13 LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD con puntos de control. | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Uriel Torres (Profesional) | 2013-10-01 | 2013-12-31 | Hasta tanto no se apruebe el procedimiento y formatos respectivos no se puede efectuar su socializacion. | 0 | 0% | SI | Efectivamente hasta tanto no se aprueben los procedimientos a lo refernte no se puede efectuar la correspondiente socialización. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | El proceso viene incumpliendo con la metodologia establecida en el acuerdo 042 toda vez que al momento de realizar la auditoria se pudo evidenciar que en varias carpetas existian faltantes de pagos de impuestos de varios meses como son los casos de retencion en la fuente (febrero, septiembre y octubre), impuesto de estampilla hospital universitario (febrero, marzo y mayo), impuesto fundacion universidad del magdalena (febrero, marzo y mayo), IVA (Enero y febrero).(contabilidad) | Auditoria de Control Interno | Falta de verificación de los documentos soportes del pago oportuno de los Impuestos | Establecer controles documentales que permitan verificar la integralidad de los documentos requeridos como soportes contables | Asegurar que la documentación recibida como soportes contables sean los requerida según Acuerdo 042. | Elaborar e implementar una lista de chequeo para controlar el inventario de los documentos soporte contables para tramite y pago de impuestos | Lista de Chequeo | 1 | Grupo Inmterno de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Uriel Torres (Profesional)/maxima salinas (profesional 1) | 2013-01-01 | 2013-06-30 | Mediante correos electronicos de fecha Marzo 19 y 20 de 2014 se enviaron formatos y procedimientos de DECLARACIONES TRIBUTARIAS a la Coordinacion de Contabilidad para su respectiva revision. Evidencia que reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO. | 0 | 0% | P | Una vez se revisa la carpeta GCO 420-5203 PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO 2014, se evidencia los correos envíados al jefe donde manifiestan las modificaciones de los fortamos, pero no han surtido el tramite de enviarlos a Planeación y Sistemas para que realicen los trámites correspondiente para su actualización.. | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[6 empty] | Garantizar la aplicabilidad de los puntos de control establecidos en el procedimiento: APGRFGCOPT27 DECLARACIONES TRIBUTARIAS | Modificar y actualizar el procedimiento: APGRFGCOPT27 DECLARACIONES TRIBUTARIAS; incorporando la aplicabilidad de la lista de chequeo | Procedimiento aprobado | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Uriel Torres (Profesional)/maxima salinas (profesional 1) | 2013-01-01 | 2013-06-30 | Mediante correos electronicos de fecha Marzo 19 y 20 de 2014 se enviaron formatos y procedimientos de DECLARACIONES TRIBUTARIAS a la Coordinacion de Contabilidad para su respectiva revision. Evidencia que reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO. | 0 | 0% | P | Una vez revisada la carpeta GCO 420-5203 PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO 2014, se evidencia los correos envíados al jefe donde manifiestan las modificaciones de los fortamos, pero no han surtido el tramite de enviarlos a Planeación y Sistemas para que realicen los trámites correspondiente para su actualización.. | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar el procedimiento actualizado |  | Conocer por parte de todos los funcionarios la nueva version del procedimiento DECLARACIONES TRIBUTARIAS APGRFGCOPT27 | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Uriel Torres (Profesional)/maxima salinas (profesional 1) | 2013-10-01 | 2013-12-31 | Hasta tanto no se apruebe el procedimiento y formatos respectivos no se puede efectuar su socializacion. | 0 | 0% | P | Efectivamente hasta tanto no se aprueben los procedimientos a lo refernte no se puede efectuar la correspondiente socialización. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | La cuenta de acreedores varios, debera ser depurada, de acuerdo al acta de entrega de Tesoreria en Julio/11; según anexo 1. | Auditoria de Control Interno | Falta controles para la depuración oportuna de la cuenta de areedores varios | Depurar la cuenta comtable de acreedores varios. | Asegurar que todos los registros contables sean acordes a todos los hechos economicos efectuados por la entidad | Análizar las diferencias existentes, registra, ajusta y elabora comprobantes contables soportes de la depuración general de la cuenta de acreedores varios | Porcentaje de avance en la depuración de acuerdo al valor monetario total por depurar. | 100% | Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad | Uriel Fernando Torres Buitrrago (Profesional II) | 2012-07-11 | 2012-12-31 | Se procedio a realizar devolucion definitiva el dia 13 de marzo/13; mediante nota credito comprobante ID 19858631 por valor de 552,009,716,57; en safix 15-301; la devolucion provisional se realizará en el transcurso del segundo semestre del 2013; quedando la devolución realizada durante el primer trimestre en la cuentas contables 25100500151 y 2510050181, 2510050180 y 25100500934. Sin embargo por ser un trabajo constante el responsable del manejo de estas cuentas lo ejecuta en su labores cotidianas. | 1 | 100% | T | Se evidencia cumplimiento del funcionario Uriel Torres en la consecución de tareas para la depuración de la cuentas de acreedores varios, se cierra la actividad condicionada a mostrar la gestión en los indicadores del proceso de recursos financieros. | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Se evidencio falta de recibo de caja en la legalización correspondiente a Jesús Garzón por el valor de catorce mil cien pesos MCTE ($14.100) correspondiente a la orden de pago No 102929 reembolso de caja menor. | Auditoria de Control Interno | Falta de verificación de los documentos soportes objeto de registro contable. | Establecer controles documentales que permitan verificar la integralidad de los documentos requeridos para efectuar el registro contable | Asegurar que la documentación recibida para efectuar los registros contables sean la requerida según la normatividad | Elaborar e implementar una lista de chequeo para controlar el inventario de los documentos soporte para legalización de reembolsos | Lista de Chequeo | 1 | Grupo Inmterno de Trabajo de Contabilidad | Ligia Maranta ( Técnico I) | 2012-07-11 | 2012-07-19 | Mediante correos electronicos de fecha Marzo 07 y 20 se enviaron formatos y procedimientos de Legalizaciones de Reembolsos y Cierre de Cajas Menores a la Oficina de Planeacion y Sistemas para su rresctiva revision tecnica. Evidencia que reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO. | 20 | 20% | P | Se evidencia los correos enviados en la fechas correspondientes archivados en la carpeta GCO 420-5203 PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO 2014, falta solo que dichos procedimientos queden aprobados para dar cumplimiento al 100%. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar la lista de chequeo con todos los miembros del proceso |  | Conocer por parte de todos los funcionarios la lista de chequeo | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | Ligia Maranta ( Técnico I) | 2013-10-01 | 2013-12-31 | Hasta tanto no se apruebe el procedimiento y formatos respectivos no se puede efectuar su socializacion. | 0 | 0% | SI | Efectivamente hasta tanto no se aprueben los procedimientos a lo refernte no se puede efectuar la correspondiente socialización. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Se evidencia falta de deupracion en algunas cuentas contables | Auditoria de Control Interno | Falta de asignación de responsables para la depuración de las cuentas contables. | Diseñar y desarrollar un plan de trabajo para la depuración contable de las cuentas del balance de la entidad | Asegurar que todos los registros contables sean acordes a todos los hechos economicos efectuados por la entidad | Elaborar y presentar trimestralmente las fichas técnicas de los saldos para seneamiento en el comité de sostenibilidad financiera | Comites realizados para saneamiento de saldos | 6 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | (Coordinador Grupo interno de Contabilidad) Rina Martinez (Secretaria) Ximena Diaz (Profesional 3) Uriel Torres (Profesional 2) Máxima Salinas (Profesional 1) Ingrid Ovalle (Técnico) Ligia Maranta (Técnico II) Carmén Ximena Mercado (Técnico I) | 2012-07-11 | 2013-06-30 | El GIT de Contabilidad de acuerdo a acta 003 de Diciembre 12 de 2013, como se reporto en avance a el citado plan con corte a 31 de Diciembre de 2013; se comprometio a enviar estudio de los saldos susceptibles de ser enviado al Comite, enviar en primera instancia a la Subdireccion Financiera, pero por razones de Cierre contable dicho ejercicio no se llevo a cabo dentro de este trimestre se comenzara a ejecutar en el segundo trimestre del 2014.Soportes reposan en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO (Secretaria del Comite de Sostenibilidad) | 10 | 10% | SI | Se revisó el Acta No. 003 del 12 de Diciembre de 2014 donde presentaron al Comité de Sostenibilidad Financiera los diferentes Items, ha venido trabajo en tema y han realizado una reunión analizando puntualmente este tema. Y adicionalmente están en términos. | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[21 empty] | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[7 empty] | Ejecutar el plan de trabajo par la depuración de las cuentas contables. | Porcentaje de avance del plan de trabajo | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo interno de Contabilidad) Rina Martinez (Secretaria) Ximena Diaz (Profesional 3) Uriel Torres (Profesional 2) Máxima Salinas (Profesional 1) Ingrid Ovalle (Técnico) Ligia Maranta (Técnico II) Carmén Ximena Mercado (Técnico I) | 2012-07-11 | 2013-06-30 | Se solicitó su incorporacion al Plan de Accion ya que es una actividad constante dentro del GIT de Contabilidad. Actividad que ya fue incorporada al respectivo plan y ya se encuentra monitoriado en la actividad "CONCILIAR LA INFORMACION CONTABLE CON LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ALIMENTAN LA CONTABILIDAD DE ACUERDO CON CRONOGRAMA ACTUALIZADO" | 1 | 100% | T | Se cierra la meta teniendo en cuenta que la conciliacion entre procesos para la depuracion de las cuentas contables se viene realizando y es una actividad continua. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Comité de Sostenibilidad: Se identificaron saldos antiguos que en procura de la razonabilidad financiera se deben enviar a estudio por parte del Comité | Auditoria de Control Interno | Falta de depuracion de saldos antiguos de cuentas contables | Diseñar y desarrollar un plan de trabajo para llevar a cabo la depuración de las cuentas contables, presentar los saldos suceptibles de ser retirados de la contabilidad de la entidad | Asegurar la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la realidad financiera de la entidad | Elaborar y presentar trimestralmente las fichas técnicas de los saldos para seneamiento en el comité de sostenibilidad financiera | Comites realizados para saneamiento de saldos | 6 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | (Coordinador Grupo interno de Contabilidad) Rina Martinez (Secretaria) Ximena Diaz (Profesional 3) Uriel Torres (Profesional 2) Máxima Salinas (Profesional 1) Ingrid Ovalle (Técnico) Ligia Maranta (Técnico II) Carmén Ximena Mercado (Técnico I) | 2012-07-11 | 2013-06-30 | El GIT de Contabilidad de acuerdo a acta 003 de Diciembre 12 de 2013, como se reporto en avance a el citado plan con corte a 31 de Diciembre de 2013; se comprometio a enviar estudio de los saldos susceptibles de ser enviado al Comite, enviar en primera instancia a la Subdireccion Financiera, pero por razones de Cierre contable dicho ejercicio no se llevo a cabo dentro de este trimestre se comenzara a ejecutar en el segundo trimestre del 2014.GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO (Secretaria del Comite de Sostenibilidad) | 0 | 0% | SI | Se revisó el Acta No. 003 del 12 de Diciembre de 2014 donde presentaron al Comité de Sostenibilidad Financiera los diferentes Items, ha venido trabajo en tema y han realizado una reunión analizando puntualmente este tema. Y adicionalmente están en término | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
18 03 100 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Constitución Reservas Presupuestales:A 31 de diciembre de 2010 se constituyeron reservas por valor de $13.885.2 millones, monto que supera el tope de Ley y que puede generar reducciones presupuestales en la vigencia siguiente, tal como lo establece el art. 78 del Decreto 111 de 1996 (El presupuesto inicial fue de $381.960.6 millones y una apropiación definitiva de $409.563.7 millones). | CGR | Inaplicación de requisitos y desconocimiento de normas. | Documentar en el procedimiento "Supervisión de contratos" terminos de oportunidad para el envío de la información soporte del seguimiento a los contratos de salud a la Coordinación de Contabilidad y el tiempo para expedir el estado de cuenta con sus respectivos soportes. | Dar cumplimiento al articulo 78 del decreto111 de 1996 con el fin de que las reservas presupuestales no sobrepasen los topes establecidos. | Revisar y actualizar el procedimiento "supervisión de contratos" | Procedimiento aprobado | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo Interno de Contabilidad) | 2011-08-01 | 2012-11-30 | Como Responsable del procedimiento la Oficina Juridica efectuo la modificacion del citado procedimiento, en donde El GIT de contabilidad se comprometio a enviar modificacion del procedimiento de "Supervision de Contratos", incluyendo puntos de control, en lo que se refiere a las actividades que se hacen para generar el estado de cuenta con los tiempos utilizados y la informacion generada. Es importante resaltar que este procedimiento sera aplicable solo a la liquidacion de contratos de Servicio Medico. Se envio a revision tecnica a la Oficina de Planeacion el dia 18 de Septiembre de 2012, en espera de sus respectivas correciones. Se solicita su cambio de responsable para la Oficina juridica.; no poseemos informacion sobre su avance. La evidencia debera ser aportada por la Oficina Juridica; SE EVIDENCIA QUE NO SE HA DADO TRASLADO A LA OFICINA JURIDICA | 20 | 20% | P | De acuerdo al Formato de solicitud de elaboración o modificación de procedimientos se evidencia la inclusión de los puntos de Control por parte de contabilidad, y recibido por parte de la funcionaria Nancy Bautista de la oficina asesora jurídica. | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar el procedimiento supervision de contratos |  | Conocer por parte de los miembros del proceso la nueva version del procedimiento supervision de contratos | Acta de socializacion | 1 |  |  | 2013-06-03 | 2013-12-31 | La respectiva acta de socializacion corresponde a la oficina juridica su aporte | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar el procedimiento de CONTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES |  | Conocer por parte de los miembros del proceso la nueva version del procedimiento CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES | Acta de socializacion | 1 |  |  | 2013-09-01 | 2013-09-30 | y esta actividad que ? | 1 | 100% | T | El proceso no presento reporte de la meta establecida, pero se evidencia mediante la resolución 4077 del 15/10/2013 la aprobacion del procedimiento Constitucion de Rezago presupuestal y el mismo fue socializado mediante correo electronico a todos los funcionarios de la entidad el 17/03/2014. | C | SI | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
18 01 004 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Operaciones Recíprocas: Analizadas las operaciones recíprocas reportadas a la Contaduría General de la Nación, se observaron diferencias entre las cifras reportadas por el Fondo y otras entidades, evidenciando falta de conciliación entre las entidades del estado, hecho que no permite establecer saldos fidedignos en los estados contables, así: el Ministerio de Hacienda reporta a la Contaduría en la Cuenta 249013 - Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas por $2.714 millones. uentas registradas por el Fondo, con reciprocas de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías en Liquidación. Lo anterior indica que el Fondo registra operaciones reciprocas con la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías por $59.852,8 millones, cuyo reporte de Ferrovías a la Contaduría General de la Nación exhibe en la cuenta 240101 Bienes y Servicios una operación recíproca con el Fondo por $ 6.232 millones, lo que permite concluir que se presenta una diferencia por $53.620,8 millones. | CGR | Falta de conciliación con las diferentes entidades | Efectuar consulta a la CGN sobre el procedimiento para conciliar saldos con entidades liquidadas para la comercialización de bienes muebles que afectan la reserva financiera | Aplicar el concepto emitido por la Contaduria General de la Nación en lo referente a los saldos de las transacciones económicas y financieras realizadas entre el Fondo y el Ministerio de Transporte. | Aplicar concepto emitido por la Contaduria General de la Nación | Registro de aplicación de concepto | 1 | Subdirección Financiera - Coordinación de Contabilidad | Ernesto Carvajal Moreno (Subdirector Financiero ) / Julio Hernando Cardenas ( Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad) | 2010-03-30 | 2011-02-15 | Como consecuencia de que estos saldos deben ser llevados al comité de sostenibilidad financiera, se establecio que esta Coordinacion debe presentar informe a la Secretaria General comentando la situacion contable de estos saldos contables a nombre de FERROVIAS con el fin de establecer que acciones se deben desarollar administrativa y Juridicamente ya que tambien existe un proceso que fue formulado contra las citada entidad hoy ya liquidada, Informe que fue enviado con Oficio GCO-20134200045323 DE JULIO 05 DE 2013; a la fecha no se ha discutido dicho tema, decision que es competencia de la entidad. Evidencia que reposa en GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO año 2013 y Originales de soportes en carpeta GCO-420-2103 SECRETARIA GENERAL; dicha reunion esta pendiente de ser concretada | 10 | 10% | P | Se evidencia en la carpeta GCO 420-2103 el correo GCO 20134200045323 del 5 de julio de 2013, DONDE SE BRINDA LA Información de los saldos contables con la extinta Empresa Ferrovías, donde ha quedado pendiente la reunión con la Secretaria General para tratar dicho tema y a la fecha no ha pasado nada. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
1801004 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera: Se observa incumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 1744 del 27 de agosto de 2007, emanada del FPS, por la cual se adopta del Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad del Fondo, debido a que éste no se ha reunido y, por ende, no se han tomado las decisiones que en materia contable se requieren. | CGR | Incumplimiento a Resolución 1744/2007. | Implementar los mecanismos tendientes a dinamizar el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad Financiera. | Garantizar que el Comité de Sostenibilidad Financiera cumpla el propósito para el cual fue creado. | Dar aplicación a lo establecido en la Resolución y Reglamento del Comité de Sostenibilidad Financiera | Actas | 7 | Subdirección Financiera / Grupo de trabajo de contabiilidad / Grupo de trabajo de Tesorería | Ernesto Carvajal Moreno ( Subdirector Financiero) / Julio Hernando Cardenas ( Coordinador Grupo de Trabajo de Contabilidad) / Omaira Martinez ( Coordinador Grupo de Trabajo de Tesorería) | 2011-01-01 | 2011-12-30 | El GIT de Contabilidad de acuerdo a acta 003 de Diciembre 12 de 2013, como se reporto en avance a el citado plan con corte a 31 de Diciembre de 2013; se comprometio a enviar estudio de los saldos susceptibles de ser enviado al Comite, enviar en primera instancia a la Subdireccion Financiera, pero por razones de Cierre contable dicho ejercicio no se llevo a cabo dentro de este trimestre se comenzara a ejecutar en el segundo trimestre del 2014. | 0 | 0% | SI | Se revisó el Acta No. 003 del 12 de Diciembre de 2014 donde presentaron al Comité de Sostenibilidad Financiera los diferentes Items, ha venido trabajo en tema y han realizado una reunión analizando puntualmente este tema. Y adicionalmente están en término | A |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | El comprobante No. 07 - 422 de Abril 29 de 2009 se encuentra mal legalizado | Auditoria Interna de Calidad | Falta de controles en el procedimiento "Comprobante 07 legalizaciones" | Actualizar el procedimiento "Comprobante 07 legalizaciones" con puntos de control que permitan verificar que los soportes de legalización sean los necesarios. | garantizar que los registros contables sean fidedignos con los soportes de las legalizaciones | Actualizar el procedimiento de legalizaciones ""Comprobante 07 legalizaciones" | Procedimiento modificado, adoptado y socializado | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | Ligia Maranta ( Tècnico II)/Luz Fanny Vaca / Coordinadora Grupo interno de Contabilidad | 2009-06-30 | 2010-06-30 | Mediante correos electronicos de fecha Marzo 07 y 20 se enviaron formatos y procedimientos de Legalizaciones de Reembolsos y Cierre de Cajas Menores a la Oficina de Planeacion y Sistemas para su rresctiva revision tecnica. Evidencia que reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO. | 20 | 20% | P | Se evidencia los correos enviados en la fechas correspondientes archivados en la carpeta GCO 420-5203 PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO 2014, falta solo que dichos procedimientos queden aprobados para dar cumplimiento al 100%. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar los cambios introducidos al procedimiento " Comprobante 07 legalizaciones" |  | conocer por parte de los funcionarios del proceso la nueva version del procedimiento legalizaciones | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Uriel Torres (Profesional) | 2013-10-01 | 2013-12-31 | Hasta tanto no se apruebe el procedimiento y formatos respectivos no se puede efectuar su socializacion. | 0 | 0% | SI | Efectivamente hasta tanto no se aprueben los procedimientos a lo refernte no se puede efectuar la correspondiente socialización. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI01513 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Incumplimiento parcial y reiterativo del procedimiento APGRFGCOPT02 CONCILIACIONES BANCARIAS; toda vez que el proceso presenta de forma extemporanea todas las conciliaciones bancarias excepto las dos cuentas de bancolombia. | Auditoria de Control Interno | Cambios en la operación contable producto de la implementación del Sistema de información financiera SIIF. | Socializar las modificaciones realizadas al procedimiento " Conciliaciones Bancarias", a los funcionarios del proceso | Garantizar la aplicabilidad de los puntos de control establecidos en el procedimiento: "Conciliaciones Bancarias" | Modificar y actualizar el procedimiento "Conciliaciones Bancarias" con puntos de control para evitar las diferencias en el resultado de las conciliacones | Procedimiento aprobado y adoptado mediante acto administrativo l SIP. | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Ligia Maranta (Tecnico 1) | 2013-01-01 | 2013-07-31 | Con fecha Junio 19 de 2013 se procedio a enviar al proceso de transversalidad el procedimiento respectivo, del cual se recibio una recomendación por parte de la Oficina de Control Interno, la cual se atendio en su oportunidad. Enviado a la Oficina de Planeacion el respectivo procedimiento para ser aprobado por el comite el dia Junio 26 de 2013; en espera de la notificacion de la resolucion respectiva en donde quedo aprobado el citado procedimiento. GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualizaciòn del procedimiento Conciliaciones Bancarias según resoluciòn 2124 del 28 de junio de 2013. | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[7 empty] | Socializar los cambios introducidos al procedimiento "Conciliaciones Bancarias" | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | JULIO CARDENAS LAZZO/ Coordinador Grupo interno de Contabilidad/Ligia Maranta (Tecnico 1) | 2013-08-01 | 2013-12-31 | Mediante acta No. 10 de Octubre 24 de 2013 se procedio a socializar procedmiento APGRTGCOPT02 "Conciliaciones Bancarias" a los funcionarioas que intervienen en el mismo aca en Bogota; para los fucnionarios de fuera de Bogota se procedio a enviar Memorando GCO-20134200077013; 20134200076853; 20134200076993; 20134200207441; 20134200076913; 20134200076963; 20134200077003; los soportes reposan en GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar la socializacion del procedimiento Conciliaciones Bancarias en Bogota como en el resto de las divisiones a nivel nacional. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
CI01613 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Se evidencia incumplimiento total del procedimiento APGRFGCOPT02 CONCILIACIONES BANCARIAS de la cuenta Misional del FPS No. 309014934 de transferencias del Banco Bilbao Vizcaya donde presenta un atraso desde el mes de diciembre de 2012. | Auditoria de Control Interno | Existen debilidades en el Control a la oportunidad de elaboracion de las conciliaciones bancarias. | Implementar Plan de Contingencia para la actualización de las Conciliaciones Bancarias. | Asegurar que la depuracion de las conciliaciones bancarias se efectue oportunamente reflejando las diferentes transacciones de la entidad | Solicitar por medio electronico a la responsable de la elaboracion de la Conciliacion Bancaria la fecha de inicio y fecha limite de la actualizacion de la respectiva conciliacion bancaria. | Correo | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | Julio Hernando Cardenas (Coordinador Grupo interno de Contabilidad) | 2013-05-20 | 2013-05-21 | Se envio correo por parte del Coordinador del GIT de Contabilidad con fecha Mayo 21 del 2013, la comunicaicon respectiva dando como plazo de entrega de las respectivas conciliaciones para el dia Junio 07 de 2013. GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidencio correo por parte del Coordinador del GIT de Contabilidad con fecha Mayo 21 del 2013, la comunicacion respectiva dando como plazo de entrega de las respectivas conciliaciones para el dia Junio 07 de 2013. GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
[7 empty] | Reportar por medio electronico el avance de la elaboracion de la conciliacion bancaria, de acuerdo al plazo establecido | Correo | 1 | Grupo de Trabajo de Contabilidad | Ligia Maranta (Tecnico 1) | 2013-05-21 | 2013-06-07 | Con correo de fecha Junio 06 de 2013, se procedio a informar la entrega total de las concilaciones a realizar. GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidencio el correo de fecha Junio 06 de 2013, donde se procedio a informar la entrega total de las concilaciones a realizar. GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
CA01413 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Se evidenció que el normograma de presupuesto no se ha venido actualizando de acuerdo con el procedimiento APGDOSGEPT03 "control de documentos externos | Auditoria Interna de Calidad | Falta de controles que garanticen la actualización permanente y oportuna del Normograma por parte del GIT de Presupuesto | Definir las directrices para el reporte, oportuno, adecuado en la actualización del normograma del GIT de Presupuesto | Dar cumplimiento al procedimiento APGDOSGEPT03 Procedimiento control de documentos externos - Normograma institucional | Enviar correo electrónico al responsables de proceso informando las directrices para el adecuado y oportuno reporte de la normatividad aplicable. | correo electronico dirigido al responsable de proceso | 1 | Subdireccion Financiera | Omaira Martinez/Luz Fany Vaca/Rubby Quiceno | 2013-04-22 | 2013-04-30 | Se designo como respeonsable del reporte del normograma institucional de la Subdireccion Financiera a la señora Ruby Quiceno Echeverry con Circular SFI-20134000027303 de Abril 24 de 2013 en ORFEO | 1 | 100% | T | Se evidencio el memorando 20134000027303 donde se delega a la funcionaria Ruby quiceno encargada de reportar el normograma de la Subdireccion Financiera. | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
CI04913 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | El proceso de Gestion de Recursos Financieros (Libros oficiales y causación, Ingresos, Gastos y Costos) no suministraron la información requerida en los tiempos establecidos por la oficina de control interno para la ejecución de la auditoria. | Auditoria de Control Interno | Falta de oportunidad en los tiempos de entrega de los comprobantes contables para su archvo | Diseñar un cronograma de actividades de los responsables de registros contables | Garantizar la entrega oportuna de la informacion contable por medio de las fechas establecidas en el cronograma con el proposito de darle cumplimiento a los requerimientos de las diferentes auditorias que practica la entidad. | Ejecutar el cronograma de entrega de comprobantes contables al 100% | cronograma de entrega de comprobantes contables | 1 | Grupo Interno de Contabilidad | Julio Cardenas Lazzo /Funcionario del Grupi Interno de Trabajo de Contabilidad | 2013-08-19 | 2013-09-03 | Se realizo acta de compromiso en donde los funcionarios del GIT de Contabilidad se comprometieron en el cumplimiento de cronograma anexo en donde se citan como actividades establecidas: 1) fecha de impresión de comprobantes contables por parte de funcionarios encargados 2) revision y firma de comprobantes 3) organizacion y archivo de comprobantes. ACTA No. 008 de Agosto 21 de 2013. Acta que reposa en AZ GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No. 008 de fecha 21 de agosto de 2013 donde se realizaron compromisos de impresión, revisión y firma y archivo de comprobantes contables. Se cierra el hallazgo teniendo en cuenta que existen los compromisos que son actividades propias del hacer del proceso. EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
CI05313 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (Contabilidad) | SE EVIDENCIO INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DEL BALANCE POR UNIDADES ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL CUAL DEBIA SER PRESENTADO EL 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y FUE PRESENTADO MEDIANTE OFICIO 20134200056761 EL 03/04/2013. | Auditoria de Control Interno | No existen los tiempos establecidos para la entrega del balance por unidades al cordinador del proceso para su revision y envio al Ministerio de Hacienda | Acta de compromiso donde se establescan los tiempos de entrega del informe balance por unidades | Entregar el informe de balance por unidades al Ministerio de Hacienda en los tiempos establecidos. | Levantamiento de acta de compromiso para el cumplimiento de la entrega del informe de blance por unidades | Acta de compromiso para realizar los estudios previos y hacer seguimiento a esta actividad | 1 | Grupo Interno de Contabilidad | Julio Cardenas Lazzo /Funcionario del Grupi Interno de Trabajo de Contabilidad | 2013-08-19 | 2013-09-03 | Se realizo acta de compromiso en donde los funcionarios del GIT de Contabilidad se comprometieron en el cumplimiento de fechas para la preparacion y entrega de balance por unidades ACTA No. 009 de Agosto 21 de 2013. Acta que reposa en AZ GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No. 009 de fecha 21 de agosto de 2013 donde se realizaron compromisos de entrega de balance por unidades al Ministerio de Hacienda y Credito con corte a 31 de diciembre de 2013. EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2014-04-24 | JAIME ESCOBAR
CA03613 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | 1) A pesar de que en el sistema se encuentra disponibles las versiones vigentes y pertinentes de los documentos, no todos los funcionarios y trabajadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros, realizan control para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos en el desarrollo de sus funciones; tal es el caso del uso de plantillas con versiones no vigentes, como se evidencia en el oficio radicado con el número 210771 del 5 de noviembre de 2013- informe sobre promedios de cuentas e inversiones-, incumpliendo el literal g) del numeral 4.2.3 de NTCGP 1000.2009 Y MECI 1000-2005, que señala que se debe “prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos…..” | Auditoria Interna de Calidad | Cambio del sistema financiero | Revisar los procedimiento correspondiente al Grupo interno de trabajo contabilidad para establecer los procedimiento suceptibles a modificacion a raiz del cambio del sistema financiero. | Mantener Actualizados los procedimiento a responsabilidad del grupo interno de trabajo de contabilidad | Revisar y establecer que procedimiento se actualizaran debido a la creacion del sistema financiero SIIF | Acta de compromiso de actualizacion de los procedimientos suceptibles a actualizacion por parte del grupo interno de trabajo contabilidad con su respectivo listado de procedimiento a actualizar | 1 | Grupo Interno de Contabilidad | Julio cardenas lazzo (coordinador Grupo Interno de Trabajo Contabilidad) Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | 2013-12-09 | 2014-02-28 | El Coordinador de GIT de Contabilidad realizo reunion con los funcionarios del proceso con el fin de adquirir compromiso para diseñar, actualizar, modificar y/o eliminar los procesimientos a los cuales debe regisrse la correcta uriliacion de los recursos de la Entidad y proveer informacion financiera, contable y oportuna para la toma de decisiones de acuerdo a la normatividad vigente.; acta No. 011 de Enero 13 de 2014. Asi mismo el Coordinador del GIT de Contabilidad envio oficio a la Subdireccion Financiera en donde se presenta plan de trabajo para la revision de procedimientos. La evidencia reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | En el acta No.011 de Enero 13 de 2014 donde se tiene por objetivo, Adquirir compromiso para diseñar, Modificar y/o eliminar los procedimeintos a los cuales debe regirse el gGIT de Contabilidad para la correcta utilización de los recursos de la entidad y proveer información fnanciera contable y oportuna, para la toma de decisiones de acuerdo a la normatividad vigente. adionalmete contiene adjunto todos los procedimientos y formatos sujetos de actualización. Iinformacion que reposa en la carpeta GCO 420-5203 | C | SI | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Actualizar los procedimientos suceptibles a cambio relacionados con el sistema financiero SIIF. |  | Actualizar y aprobar el 100% de los procedimiento suceptibles a cambios mediante acto administrativo | Procedimiento Actualizados y aprobados mediante acto administrativos | 100% |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 | Por cierre contable el GIT de contabilidad ha enviado progesivamente procedimientos al Coordinador para su respectiva revision y posterior envio a revision tecnica por parte de la Oficina de Planeacion y Sistemas. | 20 | 20% | SI | Según la información que reposa en la carpeta GCO 420-2103 Oficna planeación y sistemas 2014 se evidencia alguna modificaciones y eliminaciones de los procedimientos suceptibles a dichos cambios, no se en cuentran en su totalidad dichas modificaciones, pero si muestran avances. Se recomienda redefinir la meta con el fin de establecer que procedimientos se van a actualizar. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar los procedimientos actualizados y los cambios efectuados en estos. |  | Que los funcioanrios del grupo interno de trabajo contabilidad conozca los ajustes realizados a los procedimiento y los apliquen adecuadamente. | Acta de socializacion | 1 |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-15 | No se puede realizar hasta tanto no se aprueben los respectivos procedimientos | 0 | 0% | SI | Efectivamente hasta tanto no se aprueben los procedimientos a lo refernte no se puede efectuar la correspondiente socialización. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CA03713 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | El proceso de Gestión Recursos Financieros, tiene definido indicadores para medir la gestión de Tesorería y presupuesto (proceso y plan de acción); sin embargo, estos no miden la gestión de conformidad con los requisitos que establece el numeral 8.2.3. de la NTCGP 1000:.2009 y con la normatividad vigente aplicable a la ejecución del presupuesto y para algunas de Tesorería, como la aplicación del Decreto 4023 de 2011, Por el cual se reglamenta el proceso de compensación y el funcionamiento de la Subcuenta de Compensación Interna del Régimen Contributivo del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga, se fijan reglas para el control del recaudo de cotizaciones al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. | Auditoria Interna de Calidad | Desactualizacion de los indicadores estrategicos y por proceso. | Revisar y determinar que indicadores deben ser redefinidos o ajustados | Establecer indicadores que midan de manera Eficiente y real la Gestion del proceso Gestion Recursos Financieros | Revisar y Establecer que indicadores Estaran sujetos a ajustes y cuales se eliminaran. | Revision a indicadores | 1 | Subdireccion Financiera | Ernesto Carvajal moreno (Subdirector Financiero) / luz fanny vaca (Profesional Especializado) | 2014-01-02 | 2014-01-09 | No realizo reporte | 1 | 100% | T | El proceso no presento reporte a las metas, pero se evidencia que el 29/01/2014 fueron revisados y actualizados los indicadores y realizadas sus respectivas hojas de vida en conjunto con OPS. A la fecha se encuentran pendientes de aprobacion teniendo en cuenta que la metodologia y el procedimiento de Indicadores se encuentra en revision tecnica. | A | NO | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Redefinir los Indicadores por Procesos y Estrategicos del proceso de Gestion de Recursos financieros Suceptibles a modificar |  | Redefinir los Indicadores Estrategicos y por Procesos del proceso Gestion de Recursos Financieros | Hoja de vida de indicadores | 100% |  |  | 2014-01-10 | 2014-02-28 | No realizo reporte | 1 | 100% | T |  | A | NO | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CA03913 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (Contabilidad) | Una vez examinado los procedimientos del proceso de contabilidad que estan publicados en la pagina del Fondo, se dectecto que los procedimientos no estan actualizados en su totalidad no tiene tiempos y puntos de control de acuerdo con el nuevo Sistema Financiero - SIIF Nación; lo cual con lleva al incumplimiento de la norma 4,2,3 lietral b de la Norma NTCGP 1000 de 2009, que establece revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. | Auditoria Interna de Calidad | Cambio del sistema financiero | Revisar los procedimiento correspondiente al Grupo interno de trabajo contabilidad para establecer los procedimiento suceptibles a modificacion a raiz del cambio del sistema financiero. | Mantener Actualizados los procedimiento a responsabilidad del grupo interno de trabajo de contabilidad | Revisar y establecer que procedimiento se actualizaran debido a la creacion del sistema financiero SIIF | Acta de compromiso de actualizacion de los procedimientos suceptibles a actualizacion por parte del grupo interno de trabajo contabilidad con su respectivo listado de procedimiento a actualizar | 1 | Grupo Interno de Contabilidad | Julio cardenas lazzo (coordinador Grupo Interno de Trabajo Contabilidad) Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | 2013-12-09 | 2014-02-28 | El Coordinador de GIT de Contabilidad realizo reunion con los funcionarios del proceso con el fin de adquirir compromiso para diseñar, actualizar, modificar y/o eliminar los procesimientos a los cuales debe regisrse la correcta uriliacion de los recursos de la Entidad y proveer informacion financiera, contable y oportuna para la toma de decisiones de acuerdo a la normatividad vigente.; acta No. 011 de Enero 13 de 2014. carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO. (SE ENCUENTRA DUPLICADO EL HALLAZGO) | 1 | 100% | T | En el acta No.011 de Enero 13 de 2014 donde se tiene por objetivo, Adquirir compromiso para diseñar, Modificar y/o eliminar los procedimeintos a los cuales debe regirse el gGIT de Contabilidad para la correcta utilización de los recursos de la entidad y proveer información fnanciera contable y oportuna, para la toma de decisiones de acuerdo a la normatividad vigente. adionalmete contiene adjunto todos los procedimientos y formatos sujetos de actualización. Iinformacion que reposa en la carpeta GCO 420-5203 | C | SI | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Actualizar los procedimientos suceptibles a cambio relacionados con el sistema financiero SIIF. |  | Actualizar y aprobar el 100% de los procedimiento suceptibles a cambios mediante acto administrativo | Procedimiento Actualizados y aprobados mediante acto administrativos | 100% |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 | Por cierre contable e GIT de contabilidad ha enviado progesivamente procedimientos al Coordinador para su respectiva revision y posterior envio a revision tecnica por parte de la Oficina de Planeacion y Sistemas. | 0 | 0% | SI | Según la información que reposa en la carpeta GCO 420-2103 Oficna planeación y sistemas 2014 se evidencia alguna modificaciones y eliminaciones de los procedimientos suceptibles a dichos cambios, no se en cuentran en su totalidad dichas modificaciones, pero si muestran avances. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar los procedimientos actualizados y los cambios efectuados en estos. |  | Que los funcioanrios del grupo interno de trabajo contabilidad conozca los ajustes realizados a los procedimiento y los apliquen adecuadamente. | Acta de socializacion | 1 |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-15 | No se puede realizar hasta tanto no se aprueben los respectivos procedimientos | 0 | 0% | SI | Efectivamente hasta tanto no se aprueben los procedimientos a lo refernte no se puede efectuar la correspondiente socialización. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI07213 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Incumplimiento en la presentación del informe de Desempeño semestral, el cual fue presentado a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el pasado 09/08/2013, y según fechas establecidas en Matriz Primaria y Secundaria debió ser allegado a esta oficina el pasado 29/07/2013, incumpliendo el procedimiento SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS PROCESOS PEMYMOPSPT04 | Auditoria de Control Interno | No se tiene designado una persona responsable para presentar el informe de desempeño dentro de los terminos establecidos | Generar un acta de compromiso donde se designa a la persona responsable para la elaboracion del informe de desempeño semestral y se comprometa a entregarlo en los plazos establecidos en la matriz primaria y secundaria | Dar cumplimiento al procedimientoSEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS PROCESOS PEMYMOPSPT04 | Acta de compromiso donde quede establecido el responsable de generar y entregar el informe de desempeño semestral | Acta de compromiso | 1 | Subdireccion Financiera | Ernesto Carvajal / Rubi Quizeno | 2014-01-15 | 2014-01-20 | Se elaboro acta de compromiso de fecha 17 de Enero de 2014, en la cual se designa a funcionario de la Subdireccion Financiera para la presentacion de Informe de Desempeño Semestral al Igual determina las fecha de su elaboracion | 1 | 100% | T | En el acta No. 013 del 17 de Enero de 2014 se evidencia la designación del funcionario Luis Miguel Moscote Brito como la persona designada para la elaboración del informe de Desempeño Semestral, | C | SI | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Entregar el informe de desempeño semestral dentro de los terminos establecidos en la matris primaria y secundaria. |  | Entregar dentro de los terminos de oportunidad establecidos por la matris primaria y secundaria el informe de desempeño semestral. | Informe de desempeño semestral | 1 |  | Ernesto Carvajal / Rubi Quizeno | 2014-01-20 | 2013-01-29 | Se procedio a enviar Informe de Desempeño Semestral de Gestion Recursosn Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2013 el dia Febrero 06 de 2014, según plazos realizados por la Oficina de Planeacion y Sistemas mediante correo para el dia Febrero 06 de 2014.Evidencia reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidenció el envío del informe del Desempeño Semestral del segundo semestre de 2013 con fecha 6 de febrero, recibido por la señora Myriam Duarte. | C | SI | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI07313 | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Incumplimiento en la presentación a la Subdirección de Prestaciones Sociales en lo referente a la información "BONOS PENSIONALES DIRIGIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SEGÚN OFICIO 2-2013-003190", toda vez que este debía ser presentado según matriz primaria y secundaria, el último día hábil del mes siguiente al vencimiento del semestre y no se realizó. | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento de la fecha de presentacion del informe "BONOS PENSIONALES DIRIGIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SEGÚN OFICIO 2-2013-003190" por parte del funcionario responsable del envio debido a cambios en las fechas de entrega. | Actualizacion del cronograma interno de Financiera | Dar cumplimiento de procedimiento Gestion de Fulos de Informacion ESDESOPST06. | Actualizacion del cronograma | Cronograma actualizado | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad | Julio Cardenas | 2014-01-14 | 2014-01-15 | Se envio correo electronico a la Oficina de Planeacion y Sistemas el dia Julio 24 de 2013 con el fin de actualizar la Matriz Primaria y Secundaria en lo relacionado a la presentacion del informe de Bonos pensionales. Evidencia reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 0 | 0% | SI | No se evidencia actualizacion de cronograma interno del proceso teniendo en cuenta que es la meta programada. | A |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI07413 |  | Incumplimiento en la presentación con lo referente a “BONOS PENSIONALES DIRIGIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SEGÚN OFICIO 2008-032906” toda vez que esta información debe ser enviada según matriz primaria y secundaria el ultimo día hábil del mes siguiente al vencimiento del semestre y no se realizó. |  |  | Presentacion del informe "BONOS PENSIONALES DIRIGIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SEGÚN OFICIO 2-2013-003190" dentro de los plazos establecidos en la matriz primaria y secundaria. |  | Entregar dentro de los terminos de oportunidad establecidos por la matris primaria y secundaria el informe de bonos pensionales. | Informe de bonos pensionales | 1 |  | Uriel Torres | 2014-01-15 | 2014-01-30 | Se procedio a enviar informe de Bonos Pensionales al Ministerio de Hacienda y al Coordinador del GIT de Prestaciones Economicas el dia Enero 29 de 2014, dando cumplimiento con lo establecido en la matriz Primaria y Secundaria de la Entidad. Evidencia reposa en carpeta GCO-420-4102 PLANEACION Y AUTOEVALUACION DEL PROCESO | 1 | 100% | T | Se evidencia que fue realizada la presentacion del informe de Bonos pensionales en las fechas establecidas en el procedimiento; la meta se cumplio pero la misma no mitiga la no conformidad identificada teniendo en cuenta que la matriz publicada aun se encuentra desactualizada. | A | NO | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTIÓN DE COBRO | Incumplimiento del procedimiento APGRFGTEPT07 RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES actividad (2) “Baja el reporte y lo transmite vía intranet a la Subdirección Financiera – Cartera, toda vez que el proceso no informa el concepto y depositante si hay lugar. La funcionaria Yadine Causil no ha indicado como aplicar los recaudos a pesar que se ha solicitado en varias oportunidades como indican los correos electrónicos enviados a la funcionaria en las siguientes fechas: 19, 26 y 30 de octubre de 2012. | Auditoria de Control Interno | La no informacion en tiempo real por parte de tesoreria incumpliendo lo establecido en el procedimiento recaudo de cuotas partes, lo que genera un insumounadecuado para la gestion, | Actualizar procedimiento de recaudo cuotas partes, | 1, Realizar estados de cuenta con la debida imputacion del recaudo para dar aplicación al articulo 1654 del Codigo de Procedimiento Civil, y dar cumplimiento al articulo 4 de la ley 1066 de 2006, | Solicitar mediante memorando la actualizacion del procedimiento de recaudo de cartera por parte de tesoreria. | Envio de un memorando solicitando la actualizacion del procedimiento de recaudo y cartera. | 1 | Gestion de Cobro | Catalina Arias - Profesional 2 | 2013-04-02 | 2013-04-30 | Se envió memorando No. COB - 20134050027533 ( Se encuentra en los expediente virtuales del sistema de correspondencia serie 201340502103) de fecha 25-abr-13 dirigido a Subdirección Financiera, solicitando la actualización del Procedimiento de Recaudo de cartera. | 1 | 100% | T | Se envidencio memorando No. COB - 20134050027533 de fecha 25-abr-13 dirigido a Subdirección Financiera, solicitando la actualización del Procedimiento de Recaudo de cartera. | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[21 empty] | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE COBRO | Incumplimiento de las actividades programadas en el plan de mejoramiento institucional y en los tiempos de documentación de los hallazgos detectados en la auditorias de control interno. | Auditoria de Control Interno | Debilidades en la planeación y ejecución de las actividades y tareas a cargo de los funcionarios del proceso y falta de controles para el seguimiento de las metas trazadas en los planes institucionales. | Definir las responsabilidades y controles para el cumplimiento y reporte oportuno a las actividades y acciones de mejoramiento del proceso documentadas en el plan de mejoramiento institucional. | Evitar el incumplimiento del plan de mejoramiento institucional por parte de los funcionarios del proceso. | Memorando de solIcitud para la capacitacion de los funcionarios sobre el tema de planes institucionales | Memorandos | 1 | Subdirección Financiera | Catalina Arias (Profesional II) | 2012-07-06 | 2013-07-30 | Se envio memorando No. COB - 20134050043793 ( Se encuentra en los expediente virtuales del sistema de correspondencia serie 201340502103) de fecha 27-jun-13 a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas solicitando capacitación en el cumplimiento y la sensibilización en la estrategia de los planes institucionales. | 1 | 100% | T | Se evidencio el cumplimiento de la meta establecida teneindo en cuenta que fue enviado el memorando 20134050043793 de fecha 27/06/2013 dirigido al Oficina Asesora de Planeación y Sistemas solicitando capacitación en el cumplimiento y la sensibilización en la estrategia de los planes institucionales. | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE COBRO | Se evidencia el incumplimiento de los envíos de los sobre para realizar los cobros persuasivos de los morosos en salud, lo cual es un error gravísimo por cuanto es un requisito indispensable. | Auditoria de Control Interno | EL insumo que es la base de datos de morosos al SGSSS, presenta inconsistencias que no permiten entregar un producto conforme, | Actualizar la base de datos de morosos al SGSSS, | Recibir el insumo correcto para elaborar el producto conforme, | Solicitar mediante memorando la actualizacion de la base de datos de morosos al SGSSS, | Base de datos con informacion correcta, | 1 | Gestio de Cobro | Dario Baleta - Profesional 1 | 2013-04-02 | 2013-04-30 | La Base de datos con información se encuentra actualizada con los datos recibidos en respuesta (correo intranet de Afiliaciones de fecha 22-May-13), al memorando COB - 20134050027753 ( Se encuentra en los expediente virtuales del sistema de correspondencia serie 201340502103) de fecha 25-abr-13 dirigida al GIT AFILIACIONES solicitando la actualizacion de la base de dactos de morosos al SGSSS. | 1 | 100% | T | Se evidencio el cumplimiento de la meta establecida teneindo en cuenta que fue enviado el memorando 20134050027753 de fecha 25/04/2013 dirigido al GIT de afiliaciones solicitando las correcciones a la base de datos de morosos al SGSSS. | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[21 empty] | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE COBRO | Dentro del cronograma que existe en el proceso de Gestión de Cobro para comezar sus actividades cada año y el cual fue enviado a la oficina de Control Interno, no se tiene contempladas las actividades que se llevan a cabo con el cobro de morosos de salud, por lo tanto en el momento de la auditoria no se pudo constatar si las actividades programada para desarrollar si se estaban adelantando y con que oportunidad. | Auditoria de Control Interno | Falta de controles sobre la informacion que genera el proceso | Actualizar el conograma de actividades en el cobro de morosos de salud incluyendo controles que permitan su revision | Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma de cobro a morosos del SGSSS | Ejecutar al 100% las actividades del cronograma de cobro a morosos del SGSSS | Cronograma actualizado con controles para el cumplimiento | 1 | Subdirección Financiera | Catalina Arias (Profesional 2) Dario Baleta (Profesional 1) | 2011-11-15 | 2013-07-31 | Se realizó un cronograma de fecha 28-Jun-13, para dar cumplimiento a las actividades del cobro a morosos del SGSSS. evidencia que se encuentra en la oficina GCOB | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualizacion del cronograma para las actividades de cobro de morosos al SGSSS; se cierra la misma teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades en la auditoria de control interno del II semestre de 2013. | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[21 empty] | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE COBRO | Dentro del procedimiento del cobro persuasivo de cuotas partes pensionales en la actividad donde pasa a cobro coactivo se evidencia que hace falta la inclusión del tiempo estipulado para el envio del respectivo expediente. | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento de las directrices para la documentación de procedimientos del Sistema integral deGestion (MECI - CALIDAD) | Actualizar el procedimiento "Cobro persuasivo de cuotas partes pensionales" con terminos de oportunidad para el envio de los expedientes al cobro coactivo | Definir puntos de control y términos de oportunidad para el trámite de cuotas partes pensionales | Actualizar procedimiento "Cobro persuasivo de cuotas partes pensionales" con términos de oportunidad | Procedimiento aprobado | 1 | Subdirección Financiera | Catalina Arias (Profesional 2) | 2011-12-15 | 2012-01-31 | Mediante Resolución No. 5377 de fecha Diciembre 09 de 2013, se adoptó el procedimiento APGCBSFIPT06 COBRO PERSUASIVO CUOTAS PARTES PENSIONALES. | 1 | 100% | T | Se evidencia la aprobación del procedimiento APGCBSFIPT06 COBRO PERSUASIVO CUOTAS PARTES PENSIONALES. mediante acto administrativo 5377 del pasado 09 de diciembre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar e interiorizar las modificaciones introducidas al procedimiento a los funcionarios que intervienen en su ejecución |  | Registro de socialización del procedimiento a los funcionarios del proceso que intervienen en su ejecución | Acta de socialización | 1 | Subdirección Financiera | Catalina Arias (Profesional 2) | 2012-01-31 | 2012-02-15 | Mediante Acta No. 10 de Diciembre 19 de 2013, se socializó el nuevo procedimiento, a los funcionarios que intervienen en su ejecución. | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No. 10 del pasado 19/12/2013 donde se realiza la socializacion del procedimiento APGCBSFIPT06 COBRO PERSUASIVO CUOTAS PARTES PENSIONALES. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| GESTION DE COBRO | De acuerdo al peocedimiento APGCBSFIPT07 cobro persuasivo a aportantes morosos del SGSSS; y auditado al responsable e evidencio: a) no se aclara si los tiempos establecidos en las actividades (1) del citado procedimiento son calendario o son habiles llevando a esto a posibles confusiones. b) en la actividad (5) no se estan dando los tiempos establecidos para el envió de la notificación de de morosidad C) no presentan ninguna actividad en donde el requisito sea la notificación total de los morosos ya sea con periodicidad mensual, bimensual, trimestral según sea su calificación de cartera. D) no existe ninguna actividad donde se tomen acciones para los aportantes donde se haya detectado que es una cartera irrecuperable o incobrable como por ejemplo las empresas que se encuentran liquidadas, novedad que no se está reportando al comité de sostenibilidad para su saneamiento. E) no incluye una actividad en donde se finalice la gestión de cobro de morosos y pase a otras instancias ya sean pre jurídicas o jurídicas según sea la política adoptada; esto con el fin de efectuar el saneamiento de esta cuenta contable. F) el procedimiento no cuenta dentro de sus actividades el método de medición de las actividades del proceso de cobro de los morosos de salud entro de un periodo determinado. G) dentro de la actividad No (3) se menciona la elaboración de estados de cuentas pero en el momento de la auditoria manifiesta el auditado que ellos solo hacen comunicados, sería conveniente su aclaración. H) dentro del procedimiento no se tiene en cuenta la descripción de la conciliación que se hace con el proceso de Contabilidad, en qué consiste, ni los tiempos que se tiene para esta actividad. j) no se encuentran las causales de retiro de los aportantes de la base de datos y su posterior registro | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento de las directrices para la documentación de procedimientos del Sistema integral deGestion (MECI - CALIDAD) | Actualizar el procedimiento "Cobro a morosos del SGSSS" con puntos de control, terminos de oportunidad, actividades y responsables para efectuar las gestiones de cobro persuasivo de acuerdo a los requerimientos evidenciados en el hallazgo | Contar con un documento idoneo que establezca las actividades, términos de ley y responsables para efectuar el cobro a morosos del SGSSS | Actualizar el procedimiento ""Cobro a morosos del SGSSS" | procedimiento aprobado | 1 | Subdireccion Financiera | Catalina Arias (Profesional 2) Dario Baleta (Profesional 1) | 2011-12-15 | 2012-01-31 | Mediante Resolución No. 5377 de fecha Diciembre 09 de 2013, se adoptó el procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. | 1 | 100% | T | Se evidencia la aprobación del procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. mediante acto administrativo 5377 del pasado 09 de diciembre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Efectuar ejercicio de socializacion de las modificaciones introducidas al procedimiento a los funcionarios del proceso que intervienen en su ejecucion | Sensibilizar a los funcionarios del proceso sobre la importancia de la adecuada ejecución del procedimiento | Registro de socialización del procedimiento a los funcionarios del proceso que intervienen en su ejecución | Acta de socialización | 1 | Subdireccion Financiera | Catalina Arias (Profesional 2) | 2012-01-31 | 2012-02-15 | Mediante Acta No. 10 de Diciembre 19 de 2013, se socializó el nuevo procedimiento, a los funcionarios que intervienen en su ejecución. | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No. 10 del pasado 19/12/2013 donde se realiza la socializacion del procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI03513 | GESTION DE COBRO | Se evidencia incumplimiento reiterado en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de Mejoramiento Institucional y en el Plan de Manejo de Riesgos. | Auditoria Interna de Calidad | Novedad de personal dentro del grupo de trabajo resposable de gestionar el cumplimiento de los planes institucionales. | Solicitar la capacitacion de los integrantes del proceso gestion de cobro sobre las estrategias y el compromiso de la entidad, de dar cumplimiento a los planes institucionales. | Garantizar el cumplimiento de los planes institucionales por medio de la capacitacion y la sensibillizacion a los funcionarios del proceso con el fin de mantener el mejoramiento continuo del SIG. | Cumplimiento de los planes institucionales por parte del proceso Gestion de cobro. | Memorando de solocitud para la capacitacion de los funcionarios sobre el tema de planes institucionales | 1 | Subdireccion Financiera | Ernesto Carvajal Moreno (Subdirector Financiero ) Dario baleta salinas, johambir Rodriguez ojeda. | 2013-06-28 | 2013-07-31 | Se envio memorando No. COB - 20134050043793 ( Se encuentra en los expediente virtuales del sistema de correspondencia serie 201340502103) de fecha 27-jun-13 a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas solicitando capacitación en el cumplimiento y la sensibilización en la estrategia de los planes institucionales. Se realizó un cronograma de fecha 28-Jun-3, para dar cumplimiento a las actividades del cobro a morosos del SGSSS. | 1 | 100% | T | Se evidencio el cumplimiento de la meta establecida teneindo en cuenta que fue enviado el memorando 20134050043793 de fecha 27/06/2013 dirigido al Oficina Asesora de Planeación y Sistemas solicitando capacitación en el cumplimiento y la sensibilización en la estrategia de los planes institucionales. | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI03613 | GESTION DE COBRO | Se evidencia incumplimiento en la gestión del proceso para la presentación del informe de fiscalización a la UGPP. | Auditoria Interna de Calidad | Modificacion de los requerimiento por parte de la UGPP , Depuracion de los saldos de los morosos del SGSSS | Solicitar a la oficina de planeacion y sistemas la eliminacion del informe a la UGPP con los respectivos soportes toda vez que esta entidad modifico sus requerimiento y el responsable de enviar el informe el cual fue asignado al proceso de Gestion de Recursos Financieros | Cumplir con el 100% de los requerimientos actuales solicitados por la UGPP. | Actualizar la Matriz Primaria y secundaria | Memorando de solicitud de actualizacion de la Matriz Primaria y Secundaria | 1 | Subdireccion Financiera | Ernesto Carvajal Moreno (Subdirector Financiero ) Dario baleta salinas, johambir Rodriguez ojeda. | 2013-06-28 | 2013-07-31 | Mediante correo electrónico, de fecha Noviembre 08 de 2013, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, la actualización de la Matríz Primaria y Secundaria, actividad que realizó esa dependencia según correo electrónico de respuesta de fecha noviembre 13 de 2013 y el informe de Auditoría No. 101 de fecha diciembre 05 de 2013. | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualizacion de la matriz primaria y secundaria según publicacion de la intranet. | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI03713 | GESTION DE COBRO | No se evidencia acciones por parte de Gestión de Cobro para la correcta elaboración de las 11 liquidaciones de los siguientes expedientes teniendo en cuenta que esta tarea viene sin cumplimiento desde el año 2011 (1-Fondo Departamental Educativo Gobernación del Valle, 2-Gobernación del Magdalena, 3-Alcaldía Distrital de Cartagena, 4-SOMESA Ltda. Clínica del Prado, 5-Alcaldía Municipal de Buenaventura, 6-Gobernación del Valle, 7- DIASEÑOR Ltda., 8-Privilegios, 9- ATIEMPO Ltda., 10- ISS, 11- Consorcio Ferro Atlántico). | Auditoria Interna de Calidad | La informacion con el saldo real de los deudores se encuentra en revision por parte de prestaciones sociales | Verificar dentro de la hoja de trabajo de actuales deudores morosos del SGSSS, la permanencia de los aportantes morosos identificados en el hallazgo, para realizar el cobro persuasivo. | Garantizar el cobro debido a los deudores del SGSSS | Establecer la pertinencia del cobro persuasivo a los aportantes morosos identificados en el hallazgo, en la hoja de trabajo depurada de los deudores del SGSSS. | Realizar una revision a la hoja de trabajo de aportantes morosos del SGSSS y realizar el cobro si estan incluidos en la misma. | 1 | Subdireccion Financiera | Ernesto Carvajal Moreno (Subdirector Financiero ) Dario baleta salinas, johambir Rodriguez ojeda. | 2013-06-24 | 2013-11-30 | Se realizó una revisión a la hoja de trabajo de aportantes morosos del SGSSS actual, y no se encontraron incluidos los deudores reportados en el hallazgo. Por tanto, no aplica su cobro. No obstante, se adelanta el cobro persuasivo de 42 aportantes morosos del SGSSS, que se detectaron en dicha revisión. | 1 | 100% | T | Actualiada la Base de Datos de morosos en SGSSS actual se evidencia que no se encuentran reportados los morosos incluidos en el reporte de hallazgos, motivo por el cual se cierra la NC. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Realizar las liquidaciones faltantes de los deudores del SGSS |  | Realizar las once liquidaciones faltantes de los deudores del SGSSS deacuerdo a las politicas establecidas | Liquidaciones realizadas con base a las politicas establecidas | 11 |  |  | 2013-07-31 | 2013-10-31 | Se realizaron 42 liquidaciones de aportantes morosos del SGSSS, con base a las políticas establecidas. | 42 | 100% | T | Se evidencio la realización de 42 liquidaciones de aportantes morosos del SGSSS según politicas establecidas, se cierra la actividad teniendo en cuenta que fue modificada la base de datos de morosos en salud. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI03813 | GESTION DE COBRO | Incumplimiento reiterado de las actividades establecidas en el PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07. | Auditoria Interna de Calidad | Cambios en el Sistema de Gestion de Calidad | Actualizar el PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | Dar cumplimiento al PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | Aprobar y adoptar mediante resolucion la nueva version del PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 Actualizado y aprobado | 1 | Subdireccion Financiera | Ernesto Carvajal Moreno (Subdirector Financiero ) / Julio Hernando Cardenas ( Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad) | 2013-06-24 | 2013-12-15 | Mediante Resolución No. 5377 de fecha Diciembre 09 de 2013, se adoptó el procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. | 1 | 100% | T | Se evidencia la aprobación del procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. mediante acto administrativo 5377 del pasado 09 de diciembre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar la nueva version del PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 |  | Conocer por parte de los integrantes del proceso de Gestion de Cobro la nueva version del PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | Acta de socializacion del PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | 1 |  |  | 16//12/2013 | 2013-12-31 | Mediante Acta No. 10 de Diciembre 19 de 2013, se socializó el nuevo procedimiento, a los funcionarios que intervienen en su ejecución. | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No. 10 del pasado 19/12/2013 donde se realiza la socializacion del procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CA03213 | GESTION DE COBRO | No se están tomando acciones con relación a la devolución masiva de sobre, frente a la gestión realizada por el proceso al hacer el cobro de morosos en salud | Auditoria Interna de Calidad | Falta de controles en el procedimiento cobro persuasivo aportantes morosos SGSSS publicado en el SIP | Actualizar el PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | Dar cumplimiento al PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | Aprobar y adoptar mediante resolucion la nueva version del PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 Actualizado y aprobado | 1 | Subdireccion Financiera | Ernesto Carvajal Moreno (Subdirector Financiero ) / Julio Hernando Cardenas ( Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad) | 2013-12-06 | 2013-12-15 | Mediante Resolución No. 5377 de fecha Diciembre 09 de 2013, se adoptó el procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. | 1 | 100% | T | Se evidencia la aprobación del procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. mediante acto administrativo 5377 del pasado 09 de diciembre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
[5 empty] | Socializar la nueva version del PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 |  | Conocer por parte de los integrantes del proceso de Gestion de Cobro la nueva version del PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | Acta de socializacion del PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SGSSS APGCBSFIPT07 | 1 |  |  | 16//12/2013 | 2013-12-31 | Mediante Acta No. 10 de Diciembre 19 de 2013, se socializó el nuevo procedimiento, a los funcionarios que intervienen en su ejecución. | 1 | 100% | T | Se evidencia la aprobación del procedimiento APGCBSFIPT07 COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD - SGSSS. mediante acto administrativo 5377 del pasado 09 de diciembre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI00114 | GESTION DE COBRO | No se vienen realizando Verificación de la existencia de deudas recíprocas en los registros contables como lo establece el procedimiento APGCBSFIPT04 CUOTAS POR PAGAR CUOTAS PARTES PENSIONALES. | Auditoria de Control Interno | No se cuenta con un perfil de acceso al SIIF para darle cumplimiento a la actividad No 10 del procedimiento CUOTAS PARTES PENSIONALES ACREEDORES Y COMPENSACIÓN APGCBSFIPT04 | Solicitar un perfil de acceso al sistema financiero SIIF. | Dar cumplimiento a la actividad No 10 del procedimiento CUOTAS PARTES PENSIONALES ACREEDORES Y COMPENSACIÓN APGCBSFIPT04 | Realizar la verificacion de la existencia de las cuentas reciprocas en los registros contables. | Realizar la verificacion del 100% de los requerimientos de pagos de acreedores por concepto de cuotas partes. | 100% | Subcireccion Financiera | Ernesto Carvajal Moreno (Subdirector Financiero ) / Yadine Causil ( profesional IV) | 2014-03-18 | 2014-03-31 | Mediante correo electrónico de fecha 18-Mar-14, se solicitó el perfil de acceso al sistema financiero SIIF, verificando la existencia de las cuentas reciprocas en los registros contables. La evidencia se encuentra en el reporte obtenido del SIIF. | 1 | 100% | T | Una vez realizada la verificaciòn se pudo evidenciar mediante correo electrònico del 11 de Abril de 2014 le asignaron la cuenta con el perfil de acceso por Parte del Ministerio de Hacienda y Crèdito Pùblico SIIF | C | SI | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
CI00214 | GESTION DE COBRO | Una vez revisada la información en el proceso de Gestión de Cobro se pudo constatar que existen entre 30 cuentas por pagar por concepto de Cuotas Partes Pensionales con fecha de Noviembre de 2013 | Auditoria de Control Interno | No se cuenta con recursos para atender los requerimientos de los acreedores a final de la vigencia. | Proyectar los actos administrativos de pago de los deudores de cuotas partes que estan pendientes. | Atender los requerimientos de acreencias en cuotas partes | Remitir los proyectos de actos administrativos sobre acreencias en cuotas partes con fecha a noviembre del 2013 para su respectivo tramite de pago. | Realizar el 100% de los proyectos de actos administrativos sobre acreencias en cuotas partes con fecha a noviembre 2013 | 100% | Subcireccion Financiera | Ernesto Carvajal Moreno (Subdirector Financiero ) / Yadine Causil ( profesional IV) | 2014-03-18 | 2014-03-31 | Se realizaron 24 proyectos de actos administrativos sobre acreencias de cuotas partes, 7 de los cuales corresponden a los pendientes con fecha a noviembre de 2013. La evidencia se encuentra en el FORMATO PARA SOLICITUD DE CDP - CUOTAS PARTES POR PAGAR / CODIGO:APGCBSFIFO01, del proceso. | 1 | 100% | T | Se pudo constatar en el FORMATO PARA SOLICITUD DE CDP - CUOTAS PARTES POR PAGAR / CODIGO:APGCBSFIFO01, del proceso. Que las cuentas por pagar por concepto de Cuotas Partes Pensionales con corte a Marzo 30 de 2014 se encuentran los pagos al dìa. | C | SI | 2014-04-25 | JAIME ESCOBAR
| ASISTENCIA JURIDICA | Incumplimiento en la documentación de las acciones preventivas para subsanar la no conformidad detectada por la oficina de control interno en el informe de auditoria No. 31 del pasado 16 de julio de 2012. | Auditoria de Control Interno | Por renuncia presentada del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, a quien estaba asignada la clave de administrador de Contratos en la Oficina Asesora Jurídica | Nombrado el nuevo Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicitar la clave de administrador de contratos | Solicitar la clave de administrador de contratos al nuevo Jefe de la Oficina Asesora Jurìdica | Solicitar mediante correo electrónico al DAFP la asignación de la clave de "Administrador de contratos" para el jefe de oficina asesora jurídica. | Correo electrónico de salicitud | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Luis Alfredo Escobar Rodríguez (Jefe oficina Asesora Jurídica) Judy Emilse Briceño Castro (Auxiliar 5) | 2012-11-01 | 2012-12-31 | Mediante correo eletronico de fecha 09 de Noviembre de 2012 el portal del sistema SIGEP asignó la contraseña respectiva mediante el envío de correo electrónico a la oficina asesora jurídica | 1 | 100% | T | Se evidencio correo electronico del pasado 9 de noviembre de 2012, en el cual se asigno la contraseña al Jefe de la Oficina Asesora Juridica. | C |  | 2013-04-24 | JACKY CRUZ Y LINA MORALES
| ASISTENCIA JURIDICA | Durante el tercer trimestre el proceso no presentó un avance significativo en el ingreso de los contratos al modulo de SIGEP, motivo por el cual el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles nacionales sigue dando incumplimiento al decreto 19 de 2012. | Auditoria de Control Interno | Demora de la asignación de la clave del "Administrador de contratos" al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Reiterar al Departamento Administrativo de la Función Pública la asignación de la clave de "Administrador de contratos" para registrar los contratos por modalidad de contratación directa de la vigencia 2012. | Mantener actualizada la base de datos contratos de modalidad de contratación directa en cumplimiento del artículo 227 del decreto 019 de 2012. | Solicitar mediante correo electrónico al DAFP la asignación de la clave de "Administrador de contratos" para el jefe de oficina asesora jurídica. | Correo electrónico de salicitud | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Luis Alfredo Escobar Rodríguez (Jefe oficina Asesora Jurídica) Judy Emilse Briceño Castro (Auxiliar 5) | 2012-11-01 | 2012-12-31 | Mediante correo eletronico de fecha 09 de Noviembre de 2012 el portal del sistema SIGEP asignó la contraseña respectiva mediante el envío de correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica. Evidencia en la carpeta TDR 130-21-1 reportes SIGEP | 1 | 100% | T | De acuerdo a lo encontrado en la carpeta TRD 130.21.1 se evidenció que a través de correo eletrónico de fecha 09 de Noviembre de 2012 el portal del sistema SIGEP asignó la contraseña respectiva mediante el envío de correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica. | C |  | 2013-07-18 | JACKY CRUZ Y LINA MORALES
[5 empty] | Registrar en el aplicativo SIGEP los contratos pendientes por vincular correspondientes a la vigencia 2012 y referentes a contratación directa |  | Ingresar la información de los 47 contratos pendientes de registrar en el SIGEP , correspondientes a la vigencia 2012 y suscritos por la modalidad de contratación directa. | Reportes de registro en el SIGEP | 47 | Oficina Asesora Jurídica | Luis Alfredo Escobar Rodríguez (Jefe oficina Asesora Jurídica) Judy Emilse Briceño Castro (Auxiliar 5) | 2012-11-26 | 2012-12-31 | Durante el primer semestre se realizo en su totalidad el registro de los 47 contratos de prestación de servicios en la plataforma del Sigep web, evidencia carpeta TDR 130-21-1 reportes SIGEP | 47 | 100% | T | De acuerdo a lo encontrado en la carpeta TRD 130.21.1 se evidenció que se realizó el registro de 47 contratos de prestación de servicios en la plataforma del Sigep web, dando cumplimiento a la meta programada. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
| ASISTENCIA JURIDICA | Se evidenció extemporaneidad en la presentación del informe semestral de la gestión del Comité de Defensa Judicial a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia, correspondiente al II semestre de 2011. | Auditoria de Control Interno | Falta de seguimiento por parte de la Secretaria Técnica del Comité de Defensa Judicial, de las funciones consagradas en el Decreto 1716 de 2009 | Diligenciar dentro del término establecido, en el aplicativo dispuesto para tal fin, la información requerida | Presentar oportunamente los informes requeridos | Informe presentado oportunamente | Correo electrónico que evidencia el envío del informe al Ente solicitante | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Andrea Fuertes - Técnico 2 | 2012-07-06 | 2013-02-28 | Durante la vigencia del 2012 se reportaron al Ministerio del Interior y de Justicia, el informe de gestión del Comité de Defensa Judicial y Conciliación correspondiente al segundo semestre del año 2011 evidencia del correo de fecha 08 de Agosto de 2012 y informe del primer semestre 2012 en correo de 31 de julio de 2012 - Informe del Segundo semestre 2012 en correo de 31 de Diciembre de 2012 evidencia carpeta 130-21-1 Informes Min. Interior | 1 | 100% | T | Se evidencio durante la vigencia del 2012 se reportaron al Ministerio del Interior y de Justicia, el informe de gestión del Comité de Defensa Judicial y Conciliación correspondiente al segundo semestre del año 2011 evidencia del correo de fecha 08 de Agosto de 2012 y informe del primer semestre 2012 en correo de 31 de julio de 2012 - Informe del Segundo semestre 2012 en correo de 31 de Diciembre de 2012 evidencia carpeta 130-21-1 Informes Min. Interior; adicionalmente se esta actualizando el procedimiento de Comite de defensa judicial en el cual se establecen fechas para la presentacion del informe. | C |  | 2013-04-24 | JOSE LUIS YANCES
| ASISTENCIA JURIDICA | Utilización de un formato de Actas desactualizado respecto de todos los Comités del año 2011 y respecto de más del 50% de los Comités realizados hasta septiembre del año 2012 a pesar de existir una versión 2.0 con fecha de actualización de 29/01/2009. | Auditoria de Control Interno | Falta de Revisión de los formatos que se encuentran en el link de calidad | Utilizar la versión del formato publicado en el link de calidad, a partir de septiembre de 2012 | Elaborar las actas en la versión de los formatos que se encuentren publicados en el link de Calidad, a partir de septiembre de 2012 | Actas elaboradas en la versión del formato publicado en el link de Calidad, a partir de septiembre de 2012 | Actas del Comité de Defensa a partir de septiembre de 2012 | 17 | Oficina Asesora Jurídica | Andrea Fuertes - Técnico 2 | 2012-09-05 | 2012-12-31 | A partir del septiembre de 2012 se esta manejando el formato correspondiente para las actas de comité de defensa judicial y conciliación versión 2.0 con fecha de actualización de 29/01/2009. las cuales se evidencian el la carpeta 130.08.3 actas de comité de defensa judicial. | 17 | 100% | T | Se pudo evidenciar que las actas de los diferentes comites estan legalizadas en el formato establecido por el sistema de gestion para este fin y en la version actual. | C |  | 2013-04-24 | JOSE LUIS YANCES
| ASISTENCIA JURIDICA | No se gestionaron los convenios con los bancos Agrario y Cooperativa Financiera de Antioquia, para definir responsabilidad del banco y del Fondo para el pago de mesadas pensionales. | Auditoria de Control Interno | Falta de revision de los convenios | Revision integral de los convenios los bancos Agrario y Cooperativa Financiera de Antioquia, para definir responsabilidad del banco y del Fondo para el pago de mesadas pensionales. | convenios revisados y aprobados | Realizar los convenios con el Banco Agrario y la Cooperativa Financiera | Convenios revisados y Legalizados | 2 | Oficina Asesora jurídica | Luis Alfredo Escobar Rodríguez /Jefe oficina Asesora Jurídica | 2012-07-10 | 2012-07-31 | Mediante memorando OAJ-20131300013473 de febrero 22-2013 la oficina Jurídica remite OTROSI del convenio con la cooperativa financiera de Antioquia debidamente legalizado. El convenio con el Banco Agrario De Colombia mediante oficio de 15 de mayo de 2013 remiten a la entidad FPS el convenio debidamente legalizado así como la correspondiente ficha técnica. Evidencia en las respectivas Carpetas con TDR 130-25-01 convenio Banco Agrario y Convenio Cooperativa Financiera de antioquia | 2 | 100% | T | Corroborados los memorandos OAJ-20131300013473 de febrero 22-2013 y el oficio enviado por el Banco Agrario de Colombia de fecha 15/05/2013, se evidenció que fueron legalizados los convenios con el Banco Agrario de Colombia y con la Cooperativa Financiera de Antioquia. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
| ASISTENCIA JURIDICA | Se evidenció que el proceso no ha cumplido con la actualización de los procedimientos requeridos para su operación, en el nuevo SIP. | Auditoria de Control Interno | La no revision de los cambios en la normatividad | Revisar y actualizar los procedimiento para integrarlos al nuevo SIP. | Actualizar los procedimientos deacuerdo a la nueva normatividad y adoptarlos en el nuevo SIP | Actualizar los procedimientos "Atención de demandas y procesos", "Informe semestral para el ministerio del interior y justicia" y "Junta de licitaciones y adquisiciones" | Procedimientos aprobados mediante acto administrativo | 3 | Oficina Asesora Juridica | Luis Alfredo Escobar Rodríguez (Jefe oficina Asesora Jurídica) Gloria Espitia (Profesional) Margarita Cardenas (Profesional VIII) | 2012-07-10 | 2012-12-31 | El procedimiento de Atención de Demandas y Procesos fue aprobado mediante acto administrativo Resolución No. 1973 de 13 de Junio de 2013, Procedimiento Junta de licitaciones y adquisiciones se solicitud la eliminación y fue aprobado mediante Resolución No. 1142 del 17 de Abril de 2013 Informe semestral para el Ministerio del Interior y Justicia fue enviado a OPS, para revisión técnica desde el 08/01/2013, luego fue devuelto para ajustes el 02/04/2013, posteriormente la Oficina Asesora Jurídica, envía el procedimiento ajustado el 13 de Junio de 2013 por medio de correo electrónico Actualmente se encuentra en OPS. Evidencia en la carpeta TDR 130-52-3 Procedimientos OAJ 2013 | 3 | 100% | T | Se evidenció que el procedimiento "Atención de Demandas y Procesos" fue aprobado a través de la Resolución No. 1973 de 13 de Junio de 2013. El procedimiento "Junta de Licitaciones y Adquisiciones" fue eliminado por medio de la Resolución No. 1142 del 17/04/2013. Respecto del procedimiento "Informe Semestral para el Ministerio del Interior y de Justicia", éste fue eliminado mediante la Resolución 2124 de 28/06/2013, la cual a su vez aprobó la elaboración del procedimiento "Informes del Comité de Conciliación y Defensa Judicial al Ministerio del Interior y de Justicia". | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
[5 empty] | Socializar los procedimientos actualizados y los cambios efectuados en estos. | Dar a conocer la nueva version del procedimiento Atencion de demandas y procesos | Que el 100% de los funcionarios conozcan la ultima version del procedimiento atencion de demnandas mediante la socializacion del mismo. | Acta de socializacion del procedimiento | 1 | Oficina Asesora Juridica | Luis Alfredo Escobar Rodríguez (Jefe oficina Asesora Jurídica) Gloria Espitia (Profesional) Margarita Cardenas (Profesional VIII) | 2013-01-01 | 2013-01-30 | Mediante acta 01 de fecha 25 de junio de 2013 se socializo el procedimiento Atención de demandas y procesos a los funcionarios del proceso. Evidencia en la carpeta TDR 130-52-3 Planeacion y autoevaluación del proceso | 1 | 100% | T | De acuerdo a lo corroborado en el acta 01 de fecha 25 de junio de 2013 obrante en la carpeta TRD 130-52-3 Planeacion y Autoevaluación del Proceso, se evidenció que el procedimiento Atención de Demandas y Procesos fue socializado a los funcionarios del proceso. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
CI00613 | ASISTENCIA JURIDICA | Los expedientes no cuentan con el formato de verificación de documentos (Contrato 118/2009) o no se está diligenciando a cabalidad (Contrato 108, 128, 088, 068, entre otros.), por lo cual se hace necesario enviar memorando al funcionario encargado dentro del proceso para que ejecute el diligenciamiento a cabalidad de los formatos de verificación de documentos obrantes en los expedientes contractuales. | Auditoria de Control Interno | Falta de asignacion de la persona responsable de ejecutar la actividad | Desisgnar a la persona responsable de diligenciar el formato de verificación de documentos para que diligencien el 100% de la hoja de verificacion de documentos de las carpetas existente de los contratos. | Diligenciar el 100% de los formatos de verificacion de documentos de los contratos existente. | 100% de los formatos de verificacion de documentos diligenciados. | 100% | PORCENTAJE | OFICINA ASESORA JURIDICA | Evis Castro/ tecnico II | 2013-04-29 | 2013-08-30 | Mediante circular OAJ-20131300000694 Se solicita a funcionario encargado el diligenciamiento de los formatos de verificación de Documentos los contratos celebrados con el Fondo Pasivo Social. Circular archivada en la carpeta TDR 130-21-03 Memorandos | 1 | 100% | T | De acuerdo al muestreo de carpetas realizado en el archivo del proceso, se evidenció que los formatos de verificación de documentos fueron diligenciados por el funcionario encargado. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
CI00713 | ASISTENCIA JURIDICA | No se ha cumplido con el registro oportuno de la totalidad de los procesos judiciales en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (Antiguo LITIGOB) dado que, de 606 procesos en los cuales la entidad es parte, solo se han reportado 543, por ende, se está incumpliendo lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y se hace indispensable culminar el registro y la actualización de la información procesal de la entidad. | AUDITORIA DE CONTROL INTERNO | Renuncia presentada por el Jefe de la Oficina Asesora Juridica- Administrados del LITIGOB y encargado de generar las claves a los apoderados extrenos | Presentar informe de los procesos que se encuentrar sin igresas en LITIGOB. | Establecer el numero de proceso pendiente de ingrasar a LITIGOB, sus apoderados y el termino para realizar la actividad. | Registrar el 100% de los procesos judiciales el el sistema unico de gestion e informacion litigiosa del estado (antiguo LITIGOB) | 100% | PORCENTAJE | OFICINA ASESORA JURIDICA | Anuar Agusto Mercado/ Auxiliar administrativo | 2013-04-29 | 2013-05-13 | Mediante memorando OAJ-20131300031643 se presenta el informe de los procesos pendientes por ingresar al Sistema Único De Gestión E Información Litigiosa del Estado. Memorando archivado carpeta TDR 130-21-03 carpeta TDR 130-21-03 Memorandos | 1 | 100% | T | Analizado el memorando N°OAJ-20131300031643 del 07/05/2013 se evidenció informe de los procesos pendientes por ingresar al Sistema Único De Gestión e Información Litigiosa del Estado. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES RESTAN
|  |  |  | Falta de asignacion de la clave al nuevo Jefe de la Oficina Asesora Juridica por parte de LITIGOB | Enviar oficio a los apoderados de los procesos pendiente por ingresar a LITIGOB, solicitandole realizar dicha actividad dentro de un termino prudencial. | [5 empty] | Gloria Espitia/Profesional VIII | 2013-05-14 | 2013-05-17 | Con los oficios OAJ -20131300081661 – 20131300081681 – 20131300081701 - 20131300081711 – 20131300081731 – 20131300081741 - enviados a los apoderados externos para cumplir con las obligaciones de creación de procesos en el sistema único de Información Litigiosa del Estado. evedencia del Oficio archivados en la carpeta TDR TDR 130-21-03 MEMORANDOS SALIDA | 1 | 100% | T | Corroborados los memorandos OAJ -20131300081661 – 20131300081681 – 20131300081701 - 20131300081711 - Se evidenciaron los requerimientos realizados a los apoderados externos Elías Cabello, Luis Melo, Francisco Rocha, Carlos Serrano, Jaime Zapata y Yolanda Murcia para cumplir con las obligaciones de creación de procesos en el sistema único de Información Litigiosa del Estado. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
|  |  |  | Capacitacion tardia al nuevo Jefe de la Oficina Asesora Juridica como administrador de LITIGOB | Asignar a un funcionario para que ingrese los procesos en los casos en los que no se cuente con apoderado externo. | [5 empty] | Luis Alfredo Escobar/Jefe Oficina Asesora Juridica | 2013-04-29 | 2013-05-03 | Con memorando OAJ-20131300028373 designan al funcionario para registrar en el Sistema dispuesto para la actividad litigiosa, los procesos judiciales que requieran ser incorporados.Memorando archivado carpeta TDR 130-21-03 evedencia del Memorando Archivo en la carpeta TDR 130-21-03 Memorandos | 1 | 100% | T | Se evidenció que a través de memorando OAJ-20131300028373 se designó al funcionario Anuar Mercado con el fin de registrar en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado los procesos judiciales que requieran ser incorporados en los casos en los que no se cuente con apoderado externo. | C |  | 2013-07-18 | JOSE LUIS YANCES
|  |  |  | Terminacion anticipada de común acuerdo de contratos de apoderados externos | Registrar el 100% de los procesos judiciales en el sistema unico de gestion e informacion litigiosa del estado. | [6 empty] | 2013-05-20 | 2013-05-31 | Durante el primer trimestre del 2014 se realizo la verificacion y actualizacion del Sistema Unico de Información Litigiosa con los apoderados externos que tienen la defensa judicial de la Entidad, para un total de 631 procesos. Evidencia en la base de datos del funcionario Anuar A. Mercado Bustamante. | 1 | 100% | T | Se evidencia la base de datos suministrada por OAJ que contiene el total de los procesos de defensa judicial donde contiene 661 procedimientos pero no especifica ni evidencia la actualizacion ante el sistema unico de gestion e informacion litigiosa del estado (LITIGOB). motivo por el cual se solicita redefinir la meta para mitigar la no conformidad. | A | NO | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00113 | ASISTENCIA JURIDICA | En los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre no se envió correo electrónico a la Secretaria General para actualizar el Normograma institucional | Auditoría Interna de Calidad | Falta de conocimiento por la funcionaria encargada de actualizar el normograma del proceso del procedimiento APGDOSGEPT03 - CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA INSTITUCIONAL, establecido para la actualización del normograma institucional. | Cumplir con las actividades establecidas en procedimiento APGDOSGEPT03 - CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA INSTITUCIONAL | cumplimiento al procedimiento APGDOSGEPT03 Procedimiento control de documentos externos - Normograma institucional. | Memorando dando a conocer el procedimiento | Memorando | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | SARA MARÍA MARTÍNEZ BALCERO - Secretario Ejecutivo - Código: 4210 - Grado 23 | 2013-04-01 | 2013-04-30
[7 empty] | Correo electrónico mensuales a Secretaria General y dejar la evidencia en la carpeta correspondiente. | Enviar memorando al funcionario encargado de actualizar el normograma institucional del Fondo, indicando el cumplimiento del procedimiento establecido e insistiendo que debe dejar la evidencia escrita en la carpeta de actualización del normograma Institucional. | 9 |  |  | 2013-04-01 | 2013-12-30
CI06113 | ASISTENCIA JURIDICA | Incumplimiento de la actividad 4 del procedimiento APAJUOAJPT09 REGISTRO HOJAS DE VIDA Y CONTRATOS EN EL SIGEP toda vez que no se está dando cumplimiento a las fechas de registro del contrato en el aplicativo SIGEP; el procedimiento establece que deben registrarse los contratos transcurridos cinco (5) días hábiles siguiente a la legalización del contrato. | Auditoria de Control Interno | Falta de recursos financieros y fisicos para asignar una persona de apoyo para la ofcina juridica, lo cual conlleva a que la persona encargada tenga demasiada carga laboral lo cual le impide cumplir con todas las actividades asiganadas oportunamente. | Designar mediante memorando a un funcionario del proceso, la responsabilidad de cumplir con las actividades y procedimiento del SIGEP | Equilibrar las cargas laborales para poder dar cumplimiento a los terminos establecidos en el procedimiento APAJUOAJPT09 REGISTRO HOJAS DE VIDA Y CONTRATOS EN EL SIGEP | Designar mediante memorando a un funcionario del proceso, la responsabilidad de cumplir con las actividades y procedimiento del SIGEP | MEMORANDO | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Luis Alfredo Escobar Rodríguez (Jefe Oficina Juridica) Judy Briseño (Secretaria Oficina Juridica) | 2013-10-25 | 2013-12-31
[5 empty] | Registrar en el aplicativo SIGEP los contratos dentro de los termInos establecidos en el procedimiento APAJUOAJPT09 REGISTRO HOJAS DE VIDA Y CONTRATOS EN EL SIGEP. | Dar cumplimiento a la actividad 4 del procedimiento APAJUOAJPT09 REGISTRO HOJAS DE VIDA Y CONTRATOS EN EL SIGEP | Tener a 31 de diciembre todos los contratos registrados en el SIGEP, que se encuentren debidamente legalizados. | % | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Elvis Castro / Tecnico II | 2013-11-09 | 2013-12-31
CI01213 | ASISTENCIA JURIDICA | En el expediente contractual N° 037 de 2011 no se encuentra la Resolución N° 4066 de 06/11/2012 a través de la cual se liquidó unilateralmente dicho contrato, incumpliéndose el requisito 4.2.4 de la NTCGP 1000 “Control de registros”, por lo cual se hace indispensable establecer los controles necesarios y adoptar las medidas pertinentes para el control de los documentos que ingresan y salen del proceso, especialmente para la recuperación de la Resolución 4066 de 06/12/2012 a través de la cual se liquidó unilateralmente el contrato N° 037 de 2011. | Auditoria de Control Interno | Falta de control de documentos que salen e ingresan al proceso | Actualizar el procedimiento LIQUIDACION DE CONTRATOS Y ORDENES |  | Actualizar el procedimiento LIQUIDACION DE CONTRATOS Y ORDENES | Procedimiento aproado y adoptado mediante acto administrativo | 1 | Oficina Asesora Jurídica | MARIA MARGARITA CARDENAS / Profesional VIII de la oficina asesora juridica | 2013-05-15 | 2014-01-31 | Mediante memorando OAJ-20141300003563 de 16 enero de 2014 se solicito la reprogramación de las fechas de actualización de los procedimientos Lo anterior, dado el cambio de la normatividad aplicable en materia contractual y teniendo en cuenta que Colombia Compra Eficiente, publicó los lineamientos Generales. | 0.2 | 20% | P | Se evidencia memorando OAJ-20141300003563 de 16 enero de 2014 donde se solicito la reprogramación de las fechas de actualización de los procedimientos Lo anterior, dado el cambio de la normatividad aplicable en materia contractual y teniendo en cuenta que Colombia Compra Eficiente, publicó los lineamientos Generales, a la fecha dichos terminos no fueron prorrogados por OPS. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializacion del procedimiento LIQUIDACION DE CONTRATOS Y ORDENES |  | Socializar el procedimiento LIQUIDACION DE CONTRATO Y ORDENES a los funcionarios de la oficina asesora juridica | Acta de socilaizacion del procedimiento | 1 | Oficina Asesora Jurídica |  | 2013-12-31 | 2014-03-15 | Hasta que no sean aprobado el procedimiento, no se puede realizar la actividad de socialización de los procedimientos. | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00813 | ASISTENCIA JURIDICA | No se evidenció el manual de contratación actualizado, en la página de intranet de la entidad, incumpliendo el literal b del numeral 4,2,3 de na norma NTCGP1000:2009, ya que debe revisarse y actualizarse los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. | Auditoría Interna de Calidad | Falta de asignación de personal permanente para las labores de actualización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. | Designar a un funcionario permanente para el análisis y actualización del manual de Contratación | Manual actualizado | actualizaión y aprobacion del manual de contratación | Correo electrónico enviando el manual de contratacion para su aprobacion | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | MARGARITA CÁRDENAS - Profesional 8 | 2013-03-21 | 2014-01-31 | Mediante memorando OAJ-20141300003563 de 16 enero de 2014 se solicito la reprogramación de las fechas de actualización de los procedimientos Lo anterior, dado el cambio de la normatividad aplicable en materia contractual y teniendo en cuenta que Colombia Compra Eficiente, publicó los lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación en las Entidades Estatales, solo hasta el 26 de Diciembre de 2013 y que en circular emitida por dicho Ente del 15 de enero de 2014, señaló que los manuales de Contratación, deberán ser expedidos hasta antes del 31 de julio de 2014. Por la cual se celebro el contrato prestación de servicios profesionales 027-2014 con la Doctora GLADYS CECILIA RINCÓN PASTRANA en apoyar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en la actualización constante del manual de Contratación y procedimientos de la Entidad acorde con el Decreto 1510 de 2013. | 0.2 | 20% | P | Se pudo evidenciar que el manual de Contratacion se encuentra en revisión y modificación por un contratista y a la fecha no se ha presentado para revision tecnica a la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[7 empty] | Manual socializado | Acta de socialización del manual de contratacion | 1 |  |  | 2013-09-30 | 2014-03-15 | Hasta que no sean aprobado el procedimiento, no se puede realizar la actividad de socialización de los procedimientos. | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00913 | ASISTENCIA JURIDICA | No se evidenció manual o procedimiento de interventoria, ya que la entidad debe establecer e implementar la inspección y otras actividades necesarias para asegurarse que el producto y/o servicio cumple con lo especificado en el pliego de condiciones o en las disposiciones aplicables. | Auditoría Interna de Calidad | Falta de asignación de personal permanente para las labores de actualización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. | Designar a un funcionario permanente para el análisis y actualización del manual de Interventoría o procedimiento de interventoría | Manual de interventoría o procedimiento de interventoría actualizado | actualizaión y aprobacion del manual de interventoria y/o procedimientos | Enviar el manual de interventoría o procedimiento de interventoría actualizado a través de la intranet para la revisión técnica | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | MARGARITA CÁRDENAS - Profesional 8 | 2013-03-21 | 2014-01-31 | Mediante correo electrónico de la funcionaria Nancy Estela Bautista Pérez el 10 de enero de 2014 se entregaron ajustados como resultado de la revisión técnica con la funcionaria Liliana García el manual de Interventora a la oficina Asesora de planeación y sistemas para su validación y posteriormete surtir la etapa de transversalidad . | 0.5 | 50% | P | Se evidencia correo electronico enviado por la funcionaria Nancy Bautista a la Oficina de planeacion y sistemas adjuntando el Procedimiento de MANUAL DE INTERVENTORIA para su revicion tecnica con su su respectiva solicitud en el formato respectivo el dia 10/01/2014, a la fecha se autorizo una parte de los procedimientos que hacen parte del manual a transversalidad. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[7 empty] | Manual y/o procedimientos socializados | Acta de socialización del manual de contratacion | 1 |  |  | 2013-09-30 | 2014-03-15 | Hasta que no sean aprobado el procedimiento, no se puede realizar la actividad de socialización de los procedimientos. | 0 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTION DOCUMENTAL | No se evidencia por parte de la Secretaria General cumplimiento en las actividades relacionadas con los procedimientos: APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. | Auditoria de Control Interno | CAMBIO EN EL CODIGO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO LEY 1437 DE 2011 Y EMPESO A REGIR A PARTIR DEL 2 DE JULIO DE 2012 | Actualizar el procedimiento APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. | Dar cumplimiento al procedimiento APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. | Aprobar y adoptar mediante resolucion la nueva version del APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. | Procedimiento aprobado y adoptadomediante acto administrativo APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental | LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO(SECRETARIA GENERAL), LUIS EDUARDO MARTINEZ/AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | 2013-03-21 | 2013-07-31 | El procedimiento ya surtio la revision tecnica y se le hiciceron ajustes sugeridos en comité de control interno y calidad los cuales ya se realizaron y se encuentra a esperar de comité para su aprobacion desde el 23 de septiembre del 2013 lo cual se puede evidenciar en correo enviado por el funcionario encargado | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualizacion de los procedimientos APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. adoptados al sistema mediante la resolucion 4077 del 15/10/2013 por el Comité Coordinador del Sistema de control interno y calidad. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
[5 empty] | Socializar el procedimiento APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. |  | Dar a conocer la nueva version del procedimiento APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. | Acta de socializacion de la nueva verion del procedimiento APGDOSGEPT08 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA, APGDOSGEPT07 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA. | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental | LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO(SECRETARIA GENERAL), LUIS EDUARDO MARTINEZ/AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | 2013-08-01 | 2013-08-15 | Se realiza acta de socialización de los cambios de normatividad de los procedimientos NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA APGDOSGEPT07 y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA APGDOSGEPT08, atodos los funciorios de Secretaría General el dia 14 de enero de 2014. | 1 | 100% | T | Se evidencia acta de socializacion de fecha 14/01/2014 mediante la cual se socializan los procedimientos NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA APGDOSGEPT07 y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES FUERA DE BOGOTA APGDOSGEPT08, atodos los funciorios de Secretaría General | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DOCUMENTAL | El consecutivo único de la entidad FPS no se encuentra correctamente foliado debido a que no están completos sus consecutivos dando incumplimiento al numeral 4.2.4. Control de registro NTCGP1000:2009 en lo referente a que estos permanezcan legibles, fácilmente identificables, recuperables y a la trazabilidad que deben darse en los procesos. | Auditoria de Control Interno | Debilidades en los controles para mantener actualizada la carpeta del consecutivo de correspondencia enviada por la entidad. | Reconstruir las carpetas del consecutivo de correspondencia externa correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012; incluyendo la totalidad de las comunicaciones enviadas en cada vigencia. | Mantener debidamente organizadas las carpetas que conforman el consecutivo de correspondencia externa enviada. | Mantener actualizado al 100% el consecutivo de la entidad FPS, teniendo como referencia de fecha limite cuatro meses antes de la realizacion del seguimiento y/o Auditoria. | 100% | % | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental | Nury Navarro Hernandez (Profesional 8) Hugo Oñate (Auxiliar Administrativo) Vilma Ruiz (Auxiliar administrativo) | 2012-06-26 | 2014-01-31 | El proceso de Gestión Documental tiene organizadas y reconstruidas las carpetas del consecutivo único de la Entidad correspondientes al mes de noviembre del año 2013 teniendo en cuenta los controles establecidos para tener actualizado el consecutivo | 3 | 100% | T | Se evidencio la actualizacion del consecutivo unico de la entidad para los años 2010, 2011 y 2012 al 100%. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
| GESTIÓN DOCUMENTAL | APGDOSGEPT09 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO: Se incumple el numeral 2 del procedimiento ya que el proceso de Gestión Documental NO está revisando que los datos de los destinatarios estén claramente diligenciados y que coincidan con los registros de Orfeo. De igual manera se evidencia que se encuentra incumpliendo lo establecido en el numeral 9 ya que la planilla con los originales de las etiquetas con número de guía se reciben 5 o 6 días después del envío del correo certificado y no 2 a 3 días como lo cita la actividad respectiva. | Auditoria de Control Interno | desconocimiento del nuevo procedimiento por parte de los encargados de realizar el control y verificacion de la direccion del oficio frente a la del programa ORFEO | Actualizar el procedimiento APGDOSGEPT09 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO | Evitar que la correspondencia enviada sea devuelta a la entidad y se incurra en gastos inneccesarios por falta de controles. | Actualizar y aprobar mediante acto admiinistrativo el procedimiento APGDOSGEPT09 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO antes de la terminacion del I semestre del año 2013 | procedimiento adoptado al SIG mediante acto administrativo | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental | LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO(SECRETARIA GENERAL), LUIS EDUARDO MARTINEZ/AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | 2011-09-30 | 2012-07-01 | El procedimiento APGDOSGEPT09 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO fue actualizado y modificado por medio de la resolución 1105 del 31 de octubre del 2013 | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualización del procedimiento APGDOSGEPT09 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO el cual fue aprobado mediante resolución 1105 del 31 de octubre del 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[5 empty] | socializar el nuevo procedimiento y sus puntos de control con las secretarias relacionadas a este procedimiento. |  | que todos los funcionarios responsables de esta actividad adquiera el conocimiento del procedimiento para su optimo desempeño. | procedimientos socializados | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental | Hernan Alberto Gonzalez (Profesional II) Hugo Alejandro Oñate ( Auxiliar Administrativo) | 2011-09-30 | 2012-07-01 | El proceso de Gestión Documental socializó el procedimiento APGDOSGEPT09 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO a todos los funcionarios que pertenecen al proceso mediante acta 02 del 12 de noviembre del 2013 | 1 | 100% | T | Se evidencio el acta No. 02 del 12 de diciembre de 2013 donde se realizo la socializacion del procedimiento APGDOSGEPT09 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
| GESTIÓN DOCUMENTAL | APGDOSGEPT10 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA: Se incumple el numeral 2 del procedimiento ya que el proceso de Gestión Documental NO está revisando que los datos de los destinatarios estén claramente diligenciados y que coincidan con los registros de Orfeo. Se incumple con los numerales 5, 6 y 7 debido a que el proceso de Gestión Documental no imprime reportes de envío del aplicativo Orfeo. | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento e incumplimiento de las actividades y controles establecidos en el procedimiento " CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA, por parte del funcionario encargado de realizar la digitalización y envio de la correspondencia enviada de la entidad | Actualizar el procedimiento APGDOSGEPT10 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA | Evitar que la correspondencia enviada sea devuelta a la entidad y se incurra en gastos inneccesarios por falta de controles. | Aprobar mediante apto administrativo el procedimiento APGDOSGEPT10 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA | Procedimiento aprobado | 1 | Grupo de trabajo de Gestion Documental | LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO(SECRETARIA GENERAL), LUIS EDUARDO MARTINEZ/AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | 2012-06-26 | 2012-07-31 | No se ha aprobado este docuemento, actualmente este procedimiento se encuentra en etapa de diseño de la mofificación en conjunto con el GIT de compras bienes y servicios administrativos. | 1 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se evidencia avance de la meta establecida para cumplimiento. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar a los funcionarios encargados de la digitalización y envio de la correspondencia externa, las actividades y controles establecidos en el procedimiento CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA.hacer enfasis en el numeral 2, 5, 6 y 7 para lograr el cumplimiento de estos. |  | Realizar ejercicio de socialización del procedimiento "CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA" a los funcionarios encargados de la radicación de correspondencia con el fin de que tengan en cuenta los puntos de control esdtablecidos para el envío de la correspondencia de la entidad. | Acta de socialización | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Nury Navarro (Profesional 8) Hernan Alberto Gonzalez (Profesional II Hugo Alejandro Oñate ( Auxiliar Administrativo) | 2012-06-26 | 2012-07-31 | Depende de la actividad anterior | 1 | 0% | SI | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Las condiciones ambientales donde reposa el archivo central no son las adecuadas para mantener en situaciones óptimas la conservación de los documentos . | Auditoria de Control Interno | Falta de mecanismos de seguimiento y control al estado de las instalaciones del archivo central y debilidades en la gestión del proceso Gestión Documental | Solicitar la adecuaciòn de las instalaciones físicas del archivo central conforme a las directrices del acuerdo 042 de 2002 | Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 594 del 2000 y sus decretos reglamentarios en lo concerniente a la administración de archivos de liquidación . | Proyectar memorando de solicitud de necesidades dirigido a la coordinación de gestión de servicios administrativos para la adecuación del archivo central con relación a los siguientes aspectos: Adquisición de extractores, reparación de humedad y goteras y cambio de luminarias | Memorando de solicitud de necesidades | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Hernán González (Profesional II) Hugo Oñate (Auxiliar administrativo) | 2012-06-27 | 2012-06-30 | Se radicó memorando con el número GUD-20132200025353 donde se solicita la instalación de luminarias, ventiladores, entre otras adecuacones que se hacen necesarios para la conservación de los documentos que allí reposan, evidencia consignada en la carpeta 220-2103 2013 memorandos enviados | 1 | 100% | T | Se evidencio memorando GUD-20132200025353 el cual se le dio cumplimiento según contrato 096 de 2012 donde se aducuo el archivo central que esta ubicado al lado del archivo de tesoreria. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
[7 empty] | Proyectar memorando de solicitud de mobiliario para el almacenamiento y conservación de documentos del archivo central (estantes, cajas, placas de identificación). | Memorando de solicitud de necesidades | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Hernán González (Profesional II) Hugo Oñate (Auxiliar administrativo) | 2012-06-27 | 2012-06-30 | Se radicó memorando con el número GUD-20132200025333 donde se solicita la instalación de estantes, placas identificadoras.. Evidenciado en la carpeta memorando enviados 220-2103 2013 | 1 | 100% | T | Se evidencio memorando GUD-20132200025353 el cual se le dio cumplimiento según contrato 096 de 2012 donde se aducuo el archivo central que esta ubicado al lado del archivo de tesoreria. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
[7 empty] | Elaborar los estudios previos para la adecuación locativas del archivo central de acuerdo a las necesidades manifestadas por el Gestión Documental. | Estudios previos aprobados por la Oficina Jurídica | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Compra, Bienes y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 2012-06-26 | 2012-07-15 | A la fecha las adecuaciones físicas del archivo central se encuentra en proceso de licitación de contratación para ejecutar estas adecuaciones, esta información fue suministrada por la oficina jurídica por medio de correo electrónico recibido el 23 de diciembre del 2013. | 1 | 100% | T | Se evidencio la realizacion de los estudios previos para la adecuacion del techo del archivo de liquidacion y el contrato fue adjudicado el 30 de diciembre de 2013 según informacion suministrada por la OAJ. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
| GESTIÓN DOCUMENTAL | No se establecieron puntos de control necesarios para garantizar la correcta actualización del normograma, ya que el reporte que se está haciendo por parte de los procesos, no garantiza la pertinencia y la vigencia de las normas aplicables a la entidad en sus actuaciones, y las relaciones que tiene con otras entidades en el desarrollo de su gestión | Auditoria de Control Interno | Falta de controles que garanticen la actualización permanente y oportuna del Normograma Institucional | Definir las directrices para el reporte adecuado y la actualización del normograma institucional | Dar cumplimiento al procedimiento APGDOSGEPT03 Procedimiento control de documentos externos - Normograma institucional | Enviar correo electrónico a los responsables de proceso informando las directrices para el adecuado reporte de la normatividad aplicable. | correo electronico dirigido a los responsables de proceso | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Hernán Gonzalez (Profesional) Lilia Briceño (Auxiliaradministrativo) | 2011-09-09 | 2013-01-31 | Se envía correo electrónico informando a todos los funcionarios la importancia de mantener actualizado el Normograma institucional. Evidencia consignada en la bandeja de correo del profesional II del proceso los días 30 de abril y 8 de julio del 2013. | 1 | 100% | T | Se evidencia que se envian correos electrónicos de forma mensual donde se informan a todos los funcionarios la importancia de mantener actualizado el Normograma institucional. Evidencia consignada en la bandeja de correo del profesional II encargado de esta actividad. Ademas se envia correo electronico con fecha 14/05/2013 donde se informa que el reporte de actualización del normograma institucional se hará por medio del correo electrónico enviado al Señor Luis Eduardo Martinez (Secretaría General) "luisem@fondo" | C |  | 2013-07-17 | JAKY CRUZ
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Las adecuaciones ambientales de las instalaciones donde reposa el Archivo de Ferrocarriles deben ser objeto de mejora, por cuanto en este lugar se presenta una alta concentración de humedad y no posee la iluminación suficientes, así mismo carece de alarma contra incendios | Auditoria de Control Interno | Falta de compromiso y de colaboracion por parte del grupo interno de trabajo de bienes comprars y servivcios administrativos | Solicitarle la adecuacion de las instalaciones del archivo central a el proceso encargado bienes compras y servicios administrativos, con copia a secretaria general. | Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 594 del 2000 y sus decretos reglamentarios en lo concerniente a la administración de archivos de liquidación . | Solicitar a la Coordinación de servicios administrativos, la adecuación a las instalaciones del archivo central de Ferrocarriles. | Memorando de necesidades de contratación | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Hugo Alejandro Oñate (Profesional II) Juan Manuel Torrés) (Auxiliar de oficina 2 | 2011-09-08 | 2011-09-23 | Se radicó memorando con el número GUD-20132200010103 en el cual se solicita la adecuación del archivo central ubicado al lado del archivo de tesorería, memorando consignado en la carpeta memorandos enviados 2202103 del 2013 | 1 | 100% | T | Se evidencio memorando GUD-20132200010103 el cual se le dio cumplimiento según contrato 096 de 2012 donde se aducuo el archivo central que esta ubicado al lado del archivo de tesoreria. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
[7 empty] | Adelantar las gestiones necesarias para la contratación de la decuación del archivo de liquidación de Ferrocarriles | estudios previos aprobados | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 2011-11-01 | 2011-11-30 | No se ha presentado estudios previos para la edecuación del archivo de la liquidación | 1 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento no se evidencia avance de la meta establecida para cumplimiento. | A |  | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Las condiciones ambientales donde reposa el archivo no son las adecuadas para mantener en situaciones óptimas la conservación de los documentos de Ferrocarriles en Liquidación. | Auditoria de Control Interno | Falta de controles y gestión para la decuada administración del archivo de liquidación | Solicitar la adecuación del archivo de Ferrocarriles en Liquidación a la Coordinación de Servicios Administrativos | Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 594 del 2000 y sus decretos reglamentarios en lo concerniente a la administración de archivos de liquidación . | Solicitar a la Coordinación de servicios administrativos, la adecuación a las instalaciones del archivo de liquidación de Ferrocarriles | Memorando de necesidades de contratación | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Hugo Alejandro Oñate (Profesional II) Juan Manuel Torrés) (Auxiliar de oficina 2 | 2013-03-20 | 2013-04-15 | Se envió memorando con Número de radicado GUD20132200011593 el dia 19 de febrero del 2013 al grupo de trabajo de gestion bienes, compra y servicios administrativos en el cual se solicita la adecuación del archivo de los ferrocarriles. | 1 | 100% | T | Se evidencio memorando GUD20132200011593 el dia 19 de febrero del 2013 al grupo de trabajo de gestion bienes, compra y servicios administrativos en el cual se solicita la adecuación del archivo de los ferrocarriles. | C |  | 2013-04-17 | JACKY CRUZ Y LINA MORALES
[7 empty] | Adelantar las gestiones necesarias para la contratación de la adecuación del archivo de liquidación de Ferrocarriles | estudios previos aprobados | 1 | Grupo de Trabajo de Bienes , Compras y Servicios Administrativos | Luis Alberto Segura (Profesional especializado) | 2011-11-30 | 2011-11-30 | El proceso de Gestión Documental solicitó la adecuación del archivo de liquidación mediante correo eletrónico enviado el 12 de julio del presente año, con el objetivo de gestionar la contratación de las adecuaciones del archivo de la liquidación | 1 | 100% | T | Se evidencio la realizacion de los estudios previos para la adecuacion del techo del archivo de liquidacion y el contrato fue adjudicado el 30 de diciembre de 2013 según informacion suministrada por la OAJ. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Falta organización, depuración restauración y limpieza de documentos administrativos que reposan en el Archivo Ferrocarriles en Liquidación, así mismo se evidencio que no se posee la estantería suficiente para la ubicación de la documentacion ya mencionada. | Auditoria de Control Interno | Falta de asignación de personal permanente para las labores de depuración, restauración y limpieza de las unidades documentales del archivo de liquidación de Ferrocarriles | Solicitar al Grupo de Servicios Administrativos la fumigaciòn de los documentos del archivo de liquidación de Ferrocarriles contra acaros y plagas | Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 594 del 2000 y sus decretos reglamentarios en lo concerniente a la administración de archivos de liquidación . | Elaborar y enviar memorando a la Coordinación de Servicios Administrativos solicitando la fumigación de los documentos del archivo de liquidación de Ferrocarriles contra acaros y plagas. | Memorando de solicitud | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Hernán González (Profesional ) Juan Manuel Torrés) (Auxiliar de oficina 2) | 2012-06-26 | 2012-07-31 | Se radicó memorando con el número GUD 20132200051903, el cual solicitamos la fumigación de los documentos del archivo de liquidación, evidenciado en la carpeta GUD-2103 2013 | 1 | 100% | T | Se evidencio memorando con el número GUD 20132200051903, en el cual solicitó la fumigación de los documentos del archivo de liquidación, a la fecha se han realizado fumigaciones y colocacion de sebos para control de roedores. EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2013-10-17 | JAKELINNE CRUZ
CI03113 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento del procedimiento CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR SERVICIO CORRA y del acuerdo No. 042 (octubre 31 de 2012) del archivo General de la Nación, toda vez que la carpeta de evidencias de envios de correos no cuenta con la TRD respectiva y no posee foliación. | Auditoria de Control Interno | Desatencion por parte de la funcionaria encargada de realizar la actividad de foliacion y asigancion de TRD | Realizar la respectiva Foliacion y asignacion de la TRD a la carpeta CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR SERVICIO CORRA Acorde a los lineamientos del acuerdo 042 del Archivo General de la Nacion | Dar cumplimiento al acuerdo 042 del 31 de octubre del 2000 | Foliar al 100% las carpetas de la CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR SERVICIO CORRA y asignarles su respectiva TRD | Carpetas foliadas y con su TRD correspondientes | 10 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Nayerid Escobar (Auxiliar Administrativo) | 2013-06-21 | 2013-07-31 | Se notoficó por medio de correo eletrónico (evidenciado en la bandeja de correo electrónico del Profesional VIII del proceso) el día 8 de julio de 2013 al auxiliar administrativo y al auxiliar de oficina V responsables de la oficina de correspondencia para llevar a cabo esta actividad | 10 | 100% | T | Se pudo evidenciar que se asignaron dos funcionarios para que realizaran la respectiva Foliacion y asignacion de la TRD a la carpeta CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR SERVICIO CORRA Acorde a los lineamientos del acuerdo 042 del Archivo General de la Nacion.Al momentto del seguimjento las 21 carpetas todas se encuentran foliadas, falta colocar el marbete y el rotulo identificador. | C |  | 2013-07-17 | JAKY CRUZ
CI03213 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Se evidencia un incumplimiento repetitivo en la desactualización del consecutivo unico del FPS, en cuanto a la bendeja de impresión del aplicativo ORFEO, donde persisten las deficiencias. | Auditoria de Control Interno | Remision extemporanea o fallida de loa oficios de salida del FPS por parte de los procesos. | generar listado de los oficios (radicados terminados en 1) de salida que no han sido remitidos a la oficina de correspondencia en el momento de generar el envio | Actualizar las carpetas del consecutivo unico de la entidad FPS | Listado de los oficios de salida faltantes organizados por proceso | Listado de los oficios de salida faltantes | 1 | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Enio Romero (Tecnico II) | 2013-06-21 | 2014-01-31 | Se solicitó mediante correos electrónicos enviados los días 22 y 24 de julio, 20 y 27 de agosto a los procesos que tengan pendiente bajar la copia de los oficios (radicados de salida) para que sean incluidos en las carpetas del consecutivo único de la Entidad. Además por medio del programa de correspndencia ORFEO el proceso de Gestión Documental imprime el listado de oficios faltantes de los diferentes procesos. Por los controles establecidos por el proceso se ha generado una disminución en los oficios faltantes. | 1 | 100% | T | Se evidencio mediante correos electronicos el envio de los listados para los faltantes del consecutivo unico de la entidad. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[5 empty] | Solicitar mediante correo electronico los oficios de salida faltantes a cada proceso para realizar la actualizacion del consecutivo unico de la entidad |  | Reibir de los procesos las copias de los oficios de salida que no se encuentran en la oficina de correspondencia | 100% de las copias de los oficios de salida solicitados | % | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Enio Romero (Tecnico II) | 2013-08-01 | 2014-01-31 | De los 70 oficios fataltes solicitados se recibieron el total, ademas de los oficios recibidos el proceso de Gestión Documental imprime los oficios faltantes teniendo en cuenta el listado de faltantes pendientes por entregar. Evidencia en la bandeja de entrada de correo electrónico en el equipo de computo del profesional II de gestión Documental. | 70 | 100% | T | Se evidencio que fueron recibidos los 70 oficios faltantes para complementar el consecutivo unico de la entidad. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[5 empty] | Organizar , Foliar y Asignar la correspondiente TRD a las carpetas del consecutivo unico de la entidad |  | Actualizar al 100% las carpetas del consecutivo unico de la entidad FPS, teniendo como referencia de fecha de cumplimiento 4 meses antes de la realizacion del seguimiento y/o auditoria. | Carpetas actualizada al 100% | % | Grupo de Trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental /Secretaria General | Nury Navarro Hernández (Profesional 8) Enio Romero (Tecnico II) | 2013-09-02 | 2014-01-31 | El consecutivo único de la Entidad se encuentra organizado, reconstruido al 100% hasta el mes de noviembre, puesto que hasta la fecha (19 de dic) siguen llegando los oficios por parte de los procesos del FPS | 1 | 100% | T | el consecutivo unico de la Entidad se encuentra debidamente archivado y completo al 100% para los años 2010, 2011 y 2012 el año 2013 se encuentra listo hasta el mes de noviembre. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
CA01113 | GESTION DOCUMENTAL | No se evidenció adecuación de la bodega ubicada en la parte nororiental del Predio Estación de la Sabana, donde funciona parte del Archivo Central, presentado el sitio humedad en el techo y paredes además un charco de agua en el piso y al lado de 23 cajas con expedientes. Así mismo a la entrada se encuentra una montaña de cajas con expdedientes en el suelo , ubicadas en un sitio que tambien presenta humedad en pared y techo. Adicionalmente se se visualizaron estantes ( que contienen archivos de fiducia Caja Agraria) que no cumplen con especificaciones según el Acuerdo 049/2000 Por el cual se desarrolla el artículo 61 del Capítulo 7 de Conservación de Documentos el reglamento general de archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados a archivos, Art. 3 entre otros, la balda inferior debe estar por lo menos 10 cms del piso, para cumplir los requisitos de los servicios prestados por la entidad; incumpliendo el requisito de la normatividad aplicable y la norma NTCGP 1000:2009 (4,2,3 Y4,2,4) lo que puede generar pérdida de documentos y registros de la entidad que se encuentran en la bodega. | Auditorías Internas de Calidad | No se han elaborado los estudios previos para la adecuación de las instalaciones del archivo central, en reiteradas ocasiones se le ha enviado memorando al Grupo Interno de Compras, Bienes y Servicios Administrativos haciendo esta solicitud. | Convocar a una reunión con el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Compras, Bienes y Servicios Administrativos, Secretaria General y la Coordinación de Atención al Usuario y Gestión Documental; para señalar la importancia de mantener en condiciones óptimas el archivo central, haciendo enfasis en la necesidad de hacer los estudios previos para la adecuación tanto física como ambiental del archivo central | Cumplir con la establecido en la Ley 594 del 2000 junto a todos sus Decretos y Acuerdos en cuanto a las condiciones ambientales y físicas del Archivo Central | Llevar a cabo reunión con el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Compras, Bienes y Servicios Administrativos, Secretaria General y la Coordinación de Atención al Usuario y Gestión Documental donde se plasme mediante un acta la realización de los estudios previos | Acta de compromiso para realizar los estudios previos y hacer seguimiento a esta actividad | 1 | Secretaría General/Grupo interno de trabajo de Atención al Usuario y Gestión Documental/Grupo interno de trabajo gestión bienes, compras y servicios administrativos | Leydy Lucia Largo(Secretaria General)/Nury Navarro (Coordinador Atención al Usuario y Gestión Documental)/Luis Segural (Coordinador Grupo Interno de Compras, Bienes y Servicios Administrativos)/Hugo Alejandro Oñate (Profesional II Gestión Documental) | 2013-05-01 | 2013-05-30 | El día 4 de septiembre se llevó a cabo el comité de archivo en el cual se toma el tema con referencia a la realización de los estudios previos para la adecuaciones físicas del archivo central, en la actualidad esta actividad se encuentra en proceso de contratación según información suministrada por la oficina jurídica. | 1 | 100% | T | Se evidencio la realización de la reunión programadas y la realizacion de los estudios previos para la adecuacion del archivo de liquidacion el cual se adjudico un contrato el 30 de diciembre de 2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
CA04013 | GESTION DOCUMENTAL | Se evidenció que los indicadores por proceso y Estratégicos del Proceso Gestión Documental requieren de modificación toda vez que no miden la gestión del proceso al 100%; incumpliendo el numeral 8.2.3 de la NTCGP 1000: 2009. | Auditoria Interna de Calidad | Desactualizacion de los indicadores estrategicos y por proceso. | Actualizar los indicadores estrategicos y por procesos que requeriran. | Revisar y actualizar los indicadores del proceso de direccionamiento estrategicos | Actualizar los indicadores estrategicos y por procesos que requieran. | Hoja de vida de indicadores | 7 | Secretaría General/Grupo interno de trabajo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Leydy Lucia Largo(Secretaria General)/Nury Navarro (Coordinador Atención al Ciudadano y Gestión Documental)/Hugo Alejandro Oñate (Profesional II Gestión Documental) | 2013-12-06 | 2014-02-07 | El día 22 de enero de 2014 se actualizaron los indicadores estrategícos y de proceso con el acompañamiento de los funcionarios de la oficina asesora de planeación y sistemas. | 1 | 100% | T | Se evidencia la actualizacion de los indicadores del proceso el pasado 22/01/2014, los cuales estan pendientes de aprobación toda vez que el procedimiento y la metodologia se encuetran en revision tecnica. | A | NO | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA04113 | GESTION DOCUMENTAL | Se pudo evidenciar la desactualización del normograma del proceso en el “Normograma Institucional” publicado. Incumpliendo con esto el numeral 4.2.3 (f) de la NTCGP1000:2009. | Auditoria Interna de Calidad | Alta rotacion del recurso humano responsable y falta de capacitacion del funcionario. | Actualizar y aprobar mediante resolucion el procedimiento control de documentos externos normograma institucional incluyendo puntos de control y terminos en las actividades. | Mantener el normograma institucional actualizado | Actualizar el procedimiento control de documentos externos normograma institucional APGDOSGEPT03 | Procedimiento Actualizado y aprobado mediante resolucion. | 1 | Secretaría General/Grupo interno de trabajo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Leydy Lucia Largo(Secretaria General)/sara martinez( secretaria) Vilma Ruiz (Auxiliar de oficina III) | 2013-12-04 | 2013-12-31 | Se realiza acta de socialización del procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA INSTITUCIONAL APGDOSGEPT03 a todos los funcionarios de Secretaría General el día 13 de enero de 2014 | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualizacion del procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS NORMOGRAMA INSTITUCIONAL mediante resolución 5377 del 09/12/2013. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES.
[5 empty] | Socializar el Procedimiento control de documentos externos normograma institucional APGDOSGEPT03 | Que los funcionario relacionados con el procedimiento control de documentos externos normograma institucional APGDOSGEPT03 conoscan y apliquen el procedimiento. | Cumplimiento del procedimiento control de documentos externos normograma institucional APGDOSGEPT03 | Acta de socializacion | 1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-31 | Se realiza socilizacion del procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA INSTITUCIONAL APGDOSGEPT03 a todos los funcionarios de Secretaría General el día 13 de enero de 2014 | 1 | 100% | T | Se Evidencia la socializacion del procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA INSTITUCIONAL APGDOSGEPT03 a todos los funcionarios de Secretaría General el día 13 de enero de 2014 | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA04213 | GESTION DOCUMENTAL | No se evidencia el diligenciamiento del formato Único de Inventario Documental al 100% para el caso de la entrega del GIT de Tesorería entregado a Gestión Documental el pasado 26/07/2013. Incumpliendo con esto el numeral 4.2.4 de la NTCGP1000:2009. | Auditoria Interna de Calidad | No se estaba verificando el diligenciando de todos los campos del formato unico de inventario Documental | Recibir las transferencias documentales con el formato unico de inventario Documental diligenciado el 100% de los campos del formato. | Que todos los procesos entreguen el archivo de gestion con el formato unico de inventario documental diligenciado al 100% | Que todos los archivos de gestion cuenten con el formato unico de inventario documental diligenciado en su totalidad. | Formato Diligenciado | 100% | Secretaría General/Grupo interno de trabajo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Leydy Lucia Largo(Secretaria General)/Nury Navarro (Coordinador Atención al Ciudadano y Gestión Documental)/Hugo Alejandro Oñate (Profesional II Gestión Documental) | 2013-12-06 | 2013-02-28 | El proceso de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, radicó circular interna 20132200002184, la cual, señala que la transferencia no se será recibida para su revisión si no tiene el 100% de los campos diligenciados, además, debe tener el visto bueno del jefe del proceso o dependencia que hace la entrega. Evidencia consignada en el archivo de gestión en la carpeta 220-2103 -2013 | 1 | 100% | T | Se evidencia circular 20132200002184 la cual señala que la transferencia no será recibida para su revisión si no tiene el 100% de los campos diligenciados, además, debe tener el visto bueno del jefe del proceso o dependencia que hace la entrega. | C | SI | 2014-04-24 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA00414 | GESTION DOCUMENTAL | Dentro del normograma de la Entidad no se identifican los decretos 2609 de 2012 y 2578 de 2012. No se evidencia definido el Programa de Gestión Documental, según se establece en el decreto 2609 de 2012 y así mismo, se evidencia que el Comité Interno de Archivo no se encuentra conformado de acuerdo con los determinado en el decreto 2578 de 2012. | AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD | Falta de conocimiento de la nueva normatividada legal vigente aplicable al proceso de Gestion Documental. | Solicitar mediante Correo Electronico la actualizacion del Normograma del Proceso Gestion Documental, adjuntando en archivo PDF los decretos 2609 del 2012 y 2578 de 2012. y designar mediante memorando un funcionario para realizar mensualmente la revisión de la normatividad aplicable al proceso, de acuerdo al PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - NORMOGRAMA INSTITUCIONAL, código APGDOSGEPT03 | Mantener eactualizado del Normograma del Proceso de Gestion Documental. | Contar con el normograma perteneciente al Proceso de Gestion Documental actualizado con la normatividad vigente y apliocable al proceso. | Normograma Actualizado | 1 | Secretaría General/Grupo interno de trabajo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Leydy Lucia Largo(Secretaria General)/Nury Navarro (Coordinador Atención al Ciudadano y Gestión Documental)/Hugo Alejandro Oñate (Profesional II Gestión Documental) | 2014-03-31 | 2014-04-02 | Se solicitó la actualización de los decretos 2609 y 2578 de 2012, al resposable de la actualización del normograma, mediante correo electrónico enviado el día 01 de abril de 2014 Evidencia que se puede constatar en el equipo del funcionario Hugo Oñate. | 1 | 1 | T | Se evidencia el envio del correo electronico del pasado 1 de abril de 2014 en el cual se solicita la publicación de los decreto 2578 y 2609 de 2012; igualmente se puede evidenciar en la intranet de la entidad la publicación de los decretos en el normograma del proceso de Gestión Documental. | C | SI | 2014-04-03 | LINA ALEJANDRA MORALES / JAIME ESCOBAR RODRIGUEZ
|  |  |  | Desconocimiento del decreto 2609 de 2012 que establece que las entidades publicas deben Diseñar, Implementar y publicar un Programa de Gestion Documental (PGD). | Contar con Un Programa de Gestion Documental que nos permita llevar a cabo la exelente gestion de los Documentos del F.P.S Mediamte la Implementacion de los lineamientos del decreto 2609 de 2012. y realizar la revisión a profundidad de los decretos con el fin de dar cumplimiento a los mismos. | Diseña el Programa de gestion Documental bajo los lineamientos del decreto 2609 de 2012 y revisar los decretos corroborando que se este cumpliendo con los mismos. | Que el Comité desarrollo Administrativo Apruebe el Programa de Gestion Documental. | Programa de Gestion Documental aprobado y divulgado en la pagina web. | 1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-02 | Se elaboró el Programa de Gestión Documental el cual fue aprobado mediante acta No. 002 de 02 de abril de 2014 y se envió a publicar mediante correo electrónico enviado el 02 de abirl de 2014, evidencia que se puede constatar en el equipo del funcionario Hugo Oñate. | 1 | 1 | T | Se evidencia citación a sesión del Comité Tecnico Institucional de Desarrollo Administrativo mediante correo electronico del 1 de abril de 2014; se realizó la sesión del comité dando cumplimiento al orden del dia establecido, como evidencia se obtuvo el acta No. 02 del 02/04/2014 donde se aprueba el Programa de Gestión Documental, acto seguido se presento el proyecto de resolución mediante el cual se constituye el Comite de Archivo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2609 de 2012. | C | SI | 2014-04-03 | LINA ALEJANDRA MORALES / JAIME ESCOBAR RODRIGUEZ
Citar al comité de desarrollo Administrativo para discutir la aprobacion del Programa de gestion Anual
|  |  |  | Desconocimiento del Decreto 2578 de 2012 que establece los integrantes, lineamientos y funciones del Comité Interno de Archivo. | Modificar el Acto Administrativo 2523 de 2009 conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 2578 de 2012. | Contar con la conformacion del Comité Interno de Archivo, Mediante la Actualizacion de la resolucion basados en los lineamientos del decreto 2578 de 2012. | Conformar el comité Interno de Archivo bajo los lineamiento del decreto 2578 de 2012 | Comité Interno de Archivo aprobado mediante acto administratio que modifica el acto administrativo 2523 de 2009. | 1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-02 | Se modificó el comité de archivo mediante resolución 0835 del 02 de abril de 2014. | 1 | 1 | T | Se evidencia actualización del Acto Administrativo de creación del Comité de Archivo del FPS mediante resolución 0835 de 02/04/2014 y publicación en la intranet del FPS de fecha 03/04/2014 informado mediante correo electronico a todos los funcionarios de la entidad. | C | SI | 2014-04-03 | LINA ALEJANDRA MORALES / JAIME ESCOBAR RODRIGUEZ
| GESTIÓN DE TICS | Incumplimiento del Procedimiento APGTSOPSPT04 ASIGNACION Y ROTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, se evidencia que no se encuentran actualizando las hojas de vida de los equipos de computo que son adquiridos por la entidad | Auditoria de Control Interno | Falta de controles que garanticen la actualización permanente de los equipos de computo y perifericos de la entidad | Actualizar la base de datos hojas de vida equipo de computo de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de trabajo de servicios Administrativo | Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos de computo y demás perifericos (impresoras ,escaner, etc) de la entidad | Realizar la actualización de la base de datos de equipos de computo y perifericos con el fin de que se pueda generar la totalidad de las hojas de vida de los equipos de los usuarios de la entidad | actualización de la base de datos de equipos de computo y perifericos | 1 | Oficina de Planeación y Sistemas | Diego Farfán (Técnico I) | 2012-07-10 | 2012-08-31 | La Base de datos Hoja de vida de equipo de computo se encuentra actualizada al 100% con los equipos que se encuentran en funcionamiento en la entidad, evidencia que se encuentra en el equipo a cargo del funcionario Diego Farfan con el nombre "Base de Datos Equipos de Computo" | 1 | 100% | T | Se evidencia base de datos de equipos de computo la cual contiene 168 equipos de computo con el 100% de la informacion requerida. Se cierra la actividad teniendo en cuenta que los equipos que estan siendo entregados se estan incluyendo en la base de datos. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
| GESTIÓN DE TICS | Manuales y procedimientos: Existen deficiencias generadas en la falta de socialización y desactualización de los manuales de usuario relacionados con las aplicaciones Dinámica Gerencial y Safix, lo cual puede inducir a errores al ingresar información en estas por desconocimiento de su adecuado manejo. No se da cabal cumplimiento al procedimiento “Creación de usuarios en sistema” y no se tienen documentadas las actividades relacionadas con las copias de respaldo de las bases de datos, generando falta de aplicación de los procedimientos y desconocimiento de las actividades realizadas que no se encuentran documentadas. | CGR | Falta de socialización y desactualización de los manuales de usuario relacionados con las aplicaciones Dinámica Gerencial y Safix. No se da cabal cumplimiento al procedimiento “Creación de usuarios en sistema” y no se tienen documentadas las actividades relacionadas con las copias de respaldo de las bases de datos. | Actualizar los manuales de dinámica Gerencial y safix incorporando las instrucciones para el manejo de las pestañas del módulo de nómina y el cambio de contraseñas. | Reducir el riesgo de errores en el manejo de las aplicaciones Dinámica Gerencial y Safix | Actualizar los manuales Dinámica Gerencial y solicitar actualización del manual de SAFIX | Manuales actualizados | 2 | Oficina de Planeación y Sistemas | Dema Fernandez (Profesional III) | 2011-02-01 | 2011-12-31 | Se evidencia que el contrato 058 de 2013 se encuentra en ejecucion con la firma XENCO quienes son los encargados de actualizar el aplicativo safix, el contrato incluye la entrega de manuales de funciones y su respectiva capacitacion. | 1 | 50% | P | Se evidencia que el contrato 058 de 2013 se encuentra en ejecucion con la firma XENCO quienes son los encargados de actualizar el aplicativo safix, el contrato incluye la entrega de manuales de funciones y su respectiva capacitacion. | A |  | 2014-04-29 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Socializar a los funcionarios que utilizan las aplicaciones los cambios introducidos a los manuales de dinamica gerencial y Safix |  | Socializar los manuales de Dinamica Gerencial y Safix | Registro de socialización | 2 | Oficina de Planeación y Sistemas | Dema Fernandez (Profesional III) | 2011-02-01 | 2011-12-31 | Se evidencia que el contrato 058 de 2013 se encuentra en ejecucion con la firma XENCO quienes son los encargados de actualizar el aplicativo safix, el contrato incluye la entrega de manuales de funciones y su respectiva capacitacion. | 1 | 50% | P | El cumplimiento de la meta depende de la meta anterior | A |  | 2014-04-29 | LINA ALEJANDRA MORALES
CA02413 | GESTIÓN TIC´S | Se da cincumplimiento al numeral 4,2,3 (f) debido a que el proceso no tiene actualizada el 100% de las normas que aplican al proceso TIC´S en el mormograma institucional | Auditoria Interna de Calidad | no se consulta las paginas relacionadas con el proceso sobre la normatividad que rige todo lo concerniente a TIC´S | Revisar Mensualmente las paginas donde se pueda encontrar la normatividad que riga a las TIC´S | Mantener actualizado el Normograma del proceso gestion TIC´S | enviar correo de reporte de informacion del normograma a la secretaria general dando cumplimiento a lo establecido en el procedimietno APGDOSGEPT03 control de documentos externos - normograma institucional | Correo Electronico | 2 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda/Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas - Dema Consuelo Fernandez / Profesional III | 2013-05-01 | 2013-06-30 | a la fecha el proceso gestion tic´s actualizo su normograma, las normas se enviaron mediante correo a la funcionario luis eduardo martinez el dia 27 de julio del año en curso y reenviado a sara martinez con las nuevas normas el dia 20 de septiembre el año en curso, la evidencia se encuentra en el correo ericcsonr@fondo y luisf@fono respectivamente | 2 | 100% | T | Se evidenciaron los envios de los correos para actualización del normograma del proceso. EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2013-09-17 | LINA MORALES
CA02513 | GESTIÓN TIC´S | Se evidenció incumplimiento en la actividad 4 del Procedimiento Copias de Seguridad de Usuarios y Servidores, toda vez que el proceso no envía el correo electrónico a los propcesos que no cumplen con el envío del Backup de Información. | Auditoria Interna de Calidad | Incumplimiento del procedimiento | Cumplir con lo establecido en el procedimiento en cuanto al envio del correo electronico a los procesos que no cumplen con el envio de back up | Cumplir con lo establecido en el procedimiento APGTSOPSPT02 COPIAS DE SEGURIDAD DE USUARIOS Y SERVIDORES | enviar correo electronico a los procesos que estan incumpliendo con lo establecido en el procedimiento APGTSOPSPT02 COPIAS DE SEGURIDAD DE USUARIOS Y SERVIDORES | Correo Electronico | 2 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda/Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas - Dema Consuelo Fernandez / Profesional III | 2013-05-02 | 2013-06-30 | a la fecha se envia todos los jueves un correo semanal en donde se le recuerda a todos los funcionarios de la entidad el cumplimiento de la realizacion de la copia de seguridad y en el mismo correo se les recuerda a los procesos que incumplieron con el PROCEDIMIENTO COPIAS DE SEGURIDAD DE USUARIOS Y SERVIDORES APGTSOPSPT02 la semana anterior la resposabilidad de cumplir con este procedimiento | 2 | 100% | T | Se puede evidenciar que los jueves de cada semana son enviados los correos recordando la realizacion de las copias de seguridad . | C |  | 2013-07-18 | LINA MORALES
CA02613 | GESTIÓN TIC´S | Se evidenció incumplimiento en la actividad 3 del Procedimiento Asignación y Rotación de Equipos de Cómputo, toda vedz que el proceso no está realizando el diligenciamiento del formato APGTSOPSFO03, para la entrega de los pc nuevos; Igualmente se requiere que la base de datos utilizada para llevar el histórico de las hojas de vidas de los equipos sea incorporada al proceso. | Auditoria Interna de Calidad | Incumplimiento del procedimiento | Cumplir con lo establecido en el procedimiento en cuanto al diligenciamiento del formato APGTSOPFO03, para la entrega de los equipos nuevos | cumplir con lo establecido en el procedimiento APGTSOPSPT04 ASIGNACION Y ROTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO | diligenciar el formato APGTSOPFO03, con lo establecido en el procedimiento APGTSOPSPT04 ASIGNACION Y ROTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO | Formato Diligenciado | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda/Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas - Dema Consuelo Fernandez / Profesional III - Luis Manuel Fernandez / Tecnico II - Diego Farfan / Tecnico I | 2013-05-03 | 2013-11-30 | En la entrega de los nuevos equipos se esta diligenciando el formato APGTSOPFO03, en cumplimiento con lo establecido en el procedimiento APGTSOPSPT04 ASIGNACION Y ROTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO | 1 | 100% | T | A la fecha del seguimiento se evidencia que los nuevos equipos estan siendo entregados diligenciando el formato establecido y siguiendo las actividades contempladas en el procedimiento APGTSOPSPT04 ASIGNACION Y ROTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-14 | LINA ALEJANDRA MORALES
| MEDICION Y MEJORA | No esta dando cumplimiento al procedimiento APGDOSGEPT03 actualización y control de normograma institucional, por cuanto no reporta quincenalmente si existen o no modificaciones. | Auditoria de Control Interno | CAMBIO DE PERSONAL REPENTINO | REASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS | Garantizar el cumplimiento de la actualizacion del normograma institucional | actualizar el normograma institucional | normograma institucional actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Mauricio Villaneda Jiménez (Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas) | 2013-03-22 | 2013-04-15 | Durante los meses Diciembre, enero, febrero y marzo, se enviaron a la funcioraria encargada de actualizar el normograma institucional los correos informando si hubo o no actualizacion en la normatividad aplicable al proceso | 1 | 100% | T | Se evidencio cumplimiento en el envio de los correos electronicos en los meses de enero 04/01/2013 y marzo 3/2012; se da por cerrado el hallazgo toda vez que el proceso envio las actualizaciones de las normas con sus archivos adjuntos según solicitud de la Secretaria General. | C |  | 2013-04-17 | JACKY CRUZ Y LINA MORALES
CI01313 | MEDICION Y MEJORA | A la fecha de realización de la auditoria NO se evidencia acción de mejora dentro del proceso para la realización del informe trimestral del análisis del mapa de riesgos de la Entidad, pese a que en el año 2012 y lo que va de la vigencia actual no se realizó el mismo. | Auditoria de Control Interno | Desconocimiento del informe trimestral del análisis del mapa de riesgos | Presentar el informe trimestral del análisis del mapa de riesgos | Cumplir con las productos establecidos en el plan de accion | Dos informe trimestral del análisis del mapa de riesgos | Informe trimestral del analisis del mapa de riesgos | 2 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Aida Salazar | 2013-06-04 | 2013-06-30 | Se realizo citacion del Equipo Operativo MECI CALIDAD para el 19 de febrero del 2014 y la misma fue cancelda el 18 de febrero, por la reinduccion en el Sistema Integral de Gestion de Calida y a la fecha por la auditoria de Calidad Externa no se ah realizado la nueva citacion. | 0 | 0% | SI | A la fecha del seguimiento se espera a la citacion del comité operativo MECI CALIDAD para presentacion de la metodologia para la definicion de la DOFA. | A |  | 2014-04-29 | LINA ALEJANDRA MORALES
CI05313 | MEDICION Y MEJORA | Se evidencio incumplimiento en la presentación del REPORTE DE AVANCE PLAN DE MANEJO DE RIESGOS correspondiente al I trimestre de 2013, toda vez que el mismo fue enviado por correo electrónico el pasado 18/04/2013 a la oficina de Control Interno y la fecha de presentación es los primeros 10 días hábiles al vencimiento del trimestre | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Sobrecarga laboral debido a la visita de recertificaciopn de calidad por parte de BUREA VERITAS | Socializar la matriz de flujos de informacion primaria y secundaria | Recordad los las fechas de entrega oportuna de los reportes a cargo del proceso al grupo de trabajo de control interno. | Entregar oprotunamente el reporte de AVANCE DE PLAN DE MANEJO DE RIESGOS | Acta de socializacion | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Aida Salazar / Carlos Habib | 2013-07-25 | 2013-08-03 | El dia 01/08/2013 en las oficinas de Planeacion y Sustemas del segundo piso se realizo la socializacion de las fechas de entrega de los reportes establecidas en la Matriz Primaria y secundaria correspondientes al proceso de Medicion Y Mejora, Informacion que se puede evidenciar por medio del acta 001 archivada en la carpeta Matriz de Informacion Primaria y Secundaria TRD 120,87,04 | 1 | 100% | T | Se evidencio acta No. 001 del pasado 01/08/2013 donde se realizó la socialización de las fechas de entrega del PMR al Grupo de Trabajo Control Interno para seguimiento. Evidencias TRD 120,87,04 folio 7. EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2013-09-15 | LINA MORALES
CI05413 | MEDICION Y MEJORA | Se evidencio incumplimiento en la presentación del REPORTE DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL para los trimestres IV de 2012 y I de 2013 los cuales fueron presentados a la oficina de control interno el 19/01/2013 y 15/04/2013 y según matriz primaria y secundaria la fecha de presentación es SEPTIMO DÍA HÁBILE SIGUIENTES AL SEMESTRE CUMPLIDO. | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Sobrecarga laboral debido a la visita de recertificaciopn de calidad por parte de BUREA VERITAS | Socializar la matriz de flujos de informacion primaria y secundaria | Recordad los las fechas de entrega oportuna de los reportes a cargo del proceso al grupo de trabajo de control interno. | Entregar oprotunamente el reporte de AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Acta de socializacion | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Aida Salazar / Carlos Habib | 2013-07-25 | 2013-08-03 | El dia 01/08/2013 en las oficinas de Planeacion y Sistemas del segundo piso se realizo la socializacion de las fechas de entrega de los reportes establecidas en la Matriz Primaria y secundaria correspondientes al proceso de Medicion Y Mejora, Informacion que se puede evidenciar por medio del acta 001 archivada en la carpeta Matriz de Informacion Primaria y Secundaria TRD 120,87,04 | 1 | 100% | T | Se evidencio acta No. 001 del pasado 01/08/2013 donde se realizó la socialización de las fechas de entrega del PMI al Grupo de Trabajo Control Interno para seguimiento. Evidencias TRD 120,87,04 folio 7. EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2013-09-15 | LINA MORALES
CI07113 | MEDICION Y MEJORA | Se evidencio incumplimiento en la presentación del INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL II trimestre 2013 presentado el 12/07/2013 toda vez qu el mismo según matriz primaria y secundaria la fecha de presentación es septimo dia habil al trimestre cumplido. | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Demora en el reporte y en los ajustes al reporte del Plan de Mejoramiento por parte de los Procesos. | Solicitar mediante memorando a los responsables de realizar los reportes de avnce del Plan de Mejoramiento Institucional según lo establecido en el Procedimiento Administracion de Acciones Correctivas A traves de Planes de Mejoramiento, y recordandole la estructura que debe llevar el reporte. | Que los funcionarios encargados de realizar los reportes envien a la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas el reporte dentro de los terminos establecidos y con la calidad requerida | Entregar de manera oportuna el informe de avance del Plan de Mejoramiento Institucional al Grupo Interno de Trabajo de Control Interno | Informe de Avance del Plan de Mejoramiento Institucional | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Mauricio Villaneda / Carlos Habib | 2013-12-24 | 04/15/2014 | N/A | 0 | 0% | SI | se requiere redefinicion de la meta establecida toda vez que la misma no mitiga la no conformidad identificada. | A |  | 2014-04-29 | LINA ALEJANDRA MORALES
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | No se evidencia avance en el cumplimiento del compromiso “Solicitar mediante memorando, a los coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de Gestión Talento Humano y Atención al usuario y gestión Documental, presentar propuesta con ajuste de funciones para secretarias en las divisiones” Con fecha de inicio 18 de abril de 2011 y fecha limite 13 de mayo de 2011, el cual se encuentra en el acta 7 Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad de 18 de abril de 2011. | Auditoria de control interno | Desconocimiento de los directrices para efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité de control interno y calidad | Diseñar e implementar controles para efectuar el seguimirento a los compromisos del comité de control interno y calidad | Contar con un documento idoneo que establezca las directrices para el control de los compromisos del comité de control interno y calidad | Actualizar el procedimiento "Comité del Sisterma de Control Interno y Calidad" para incluir una actividad del seguimiento de los compromisos del Comité a cargo del Grupo de Control Interno. | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | 1 | Grupo de Trabajo de Control Interno | Jaime Escobar (Profesional VIII) Lina Morales ( Profesional II) | 2012-11-29 | 2013-01-31 | El pasado 28 de febrero de 2013 se presento a la Oficina de Planeación y Sistemas el procedimiento "Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, el cual fue revisado tecnicamente y enviado a trasversalidad el pasado 22 de marzo de 2013 y a la fecha se encuentra para ser enviado al comite para su respectiva aprobación. | 1 | 80% | T | Se evidencio que mediante acto administrativo No 1142 de del 17 de abril de 2013 se aprobo el procedimiento ESDESDIGPT05 Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad de 18 de abril de 2011. | C |  | 2013-05-10 | ALBERTO VEGA - AUDITOR DE CALIDAD
CA01513 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Se encuentran desactualizados los siguientes procedimientos: PESEIGCIPT01 "AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS" PESEIGCIPT02 "AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION" Y EL PESEIGCIPT03 "AUDITORIAS INTERNAS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE". | Auditoria Interna de Calidad | Debilidades en los controles para mantener actualizados los procedimientos aplicables para la adecuada operación del proceso. | Actualizar los procedimientos existentes para ajustar la metodologia aplicable a la realización de las auditorias del FPS y someterlos a aprobación del Comité de Control Interno y Calidad. | Actualizar el 100% de los procedimientos de auditorias del FPS Conforme a los lineamientos del SIP y del sistema Integral de Gestión. | Modificar y presentar para aprobación los siguientes procedimientos:PESEIGCIPT01 "AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS" PESEIGCIPT02 "AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION" Y EL PESEIGCIPT03 "AUDITORIAS INTERNAS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE". | Procedimiento aprobados mediante acto administrativo y publicados en la intranet | 3 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-04-17 | 2013-07-31 | El pasado 30 de agosto de 2013 el comite Coordinador del sistema de control interno y Calidad aprobo mediante resolución No. 3064 los procedimientos PESEIGCIPT01 "AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS" y PESEIGCIPT02 "AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION". El procedimiento "PESEIGCIPT03 "AUDITORIAS INTERNAS DE EVALUACION INDEPENDIENTE" esta a la espera de aprobación por parte del comite Coordinador del sistema de control interno y Calidad desde el pasado 9 de septiembre de 2013. | 3 | 100% | T | Se evidencion que con la resolucion No. 30645 de agosto 30 de 2013 se aprobarón los procedimientos PESEIGCIPT01 "AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS" y PESEIGCIPT02 "AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION". Y con la Resolución 4077 de 2013 se aprobó el procedimiento "PESEIGCIPT03 "AUDITORIAS INTERNAS DE EVALUACION INDEPENDIENTE". EFICACIA DE LA META ( SI) | C |  | 2013-10-18 | ALBERTO VEGA - AUDITOR DE CALIDAD
[5 empty] | Socializar las modificaciones realizadas a los procedimientos actualizados a los funcionarios del proceso "Seguimiento y Evlauación Independiente", "Auditores de Calidad" y "Gestión de Salud" |  | Realizar ejercicio de socialización de los procedimientos actualizados y aprobados mediante acto administrativo. | Acta de socialización | 3 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-07-31 | 2013-08-15 | Se dio cumplimiento a la actividad documentada toda vez que se logro realizar la socialización de los procedimientos de auditorias asi: Según acta No. 02 del pasado 03/10/2013 se socializo los procedimientos Auditorias internas del FPS PESEIGCIPT01, Auditorias Internas de Evaluación Independiente PESEIGCIPT03, a los funcionarios de la Oficina del Grupo de Trabajo Control Interno. Segun acta No. 001 del 01/11/2013 se socializo el procedimiento Auditorias Internas del Sistema Integral de Gestion MECI CALIDAD. | 3 | 100% | T | Se evidencio la socializacion de los procedimiento mediante actas asi: Acta No. 002 del 03/10/2013 donde se socializa las actividades de los procedimientos Auditorias internas del FPS PESEIGCIPT01, Auditorias Internas de Evaluación Independiente PESEIGCIPT03. Acta No. 001 del 01/11/2013 donde se socializa las actividades del procedimiento PESEIGCIPT02 Auditorias Internas del Sistema Integral de Gestion MECI CALIDAD. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-17 | ALBERTO VEGA - AUDITOR DE CALIDAD
CA01613 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | No se tienen documentados el 100% de los procedimientos para la ejecución de las actividades que desarrolla el proceso. | Auditoria Interna de Calidad | Debilidades en los controles para mantener actualizados los procedimientos aplicables para la adecuada operación del proceso. | Actualizar los procedimientos existentes para ajustar la metodologia aplicable a la realización de actividades del hacer del proceso. | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso Conforme a los lineamientos del SIP y del sistema Integral de Gestión; teniendo en cuenta la caracterización del proceso. | Modificar y presentar para aprobación el procedimiento PESEIGCIPT36 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | 1 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-04-17 | 2013-08-30 | Se realizó la actualización del procedimiento PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO donde se incluyeron las actividades por parte del Grupo de Trabajo Control Interno para el envio del reporte semestral a la CGR (SIRECI). igualmente se solicito la eliminación del procedimiento PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LOS MISMOS FUERON APROBADOS POR EL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE ACTA No. 20 DEL 18/12/2013 | 1 | 100% | T | Se evidencio la actualizacion del procedimiento PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO, mediante resolucion 5700 del 20/12/2013 y se elimino en la misma resolución el procedimiento PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-17 | ALBERTO VEGA - AUDITOR DE CALIDAD
[7 empty] | Modificar y presentar para aprobación el procedimiento PESEIGCIPT05 INFORME MENSUAL SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | 1 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-04-17 | 2013-09-30 | El proceso seguimiento y Evaluación Independiente realizó la actualización del procedimiento INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO y el mismo fue enviado a la OPS para su respectiva revision tecnica el pasado 27/03/2014 en fisico y por correo electronico. evidencias que puede ser corroborada en los documentos de la TRD 110,41,01 | 0.2 | 20% | P | Se evidencia en la carpeta TRD 110.41.01 que el procedimiento INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO PESEIGCIPT05 fue enviado a la Oficina Asesora Planeación y Sistemas para revisión tecnica. | A |  | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
[7 empty] | Modificar y presentar para aprobación el procedimiento PESEIGCIPT06 PARA LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | 1 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-04-17 | 2013-10-31 | El proceso seguimiento y Evaluación Independiente se encuentra realizando ajustes al procedimiento INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE, la demora para la presentacion de la modificacion del procedimiento obedece a la informacion suministrada por la contaduria en el nuevo instructivo para la presentacion del informe; una vez se soluciones el impase el mismo sera enviado a OPS a su respectiva revision tecnica. | 0.1 | 10% | P | Se evidencia que el procedimiento INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE PESEIGCIPT06 se encuentra en borrador. | A |  | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
[7 empty] | Modificar y presentar para aprobación el procedimiento PESEIGCIPT29 ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | Procedimiento aprobado mediante acto administrativo | 1 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-04-17 | 2013-11-29 | El proceso seguimiento y Evaluación Independiente realizó la actualización del procedimiento INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO y el mismo fue enviado a la OPS para su respectiva revision tecnica el pasado 28/03/2014 en fisico y por correo electronico. evidencias que puede ser corroborada en los documentos de la TRD 110,41,01. CABE ANOTAR QUE EL PROCEDIMIENTO SE LE DEBEN INCLUIR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE MEDICION Y MEJORA PARA LA DOCUMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG. | 0.1 | 10% | P | Se evidencia en la carpeta TRD 110.41.01 que el procedimiento INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PESEIGCIPT29 fue enviado a la Oficina Asesora Planeación y Sistemas para revisión tecnica, pero no se evidencia la trazabilidad con el proceso Medición y Mejora. | A |  | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
[5 empty] | Socializar las modificaciones realizadas a los procedimientos actualizados a los funcionarios del proceso "Seguimiento y Evaluación Independiente". |  | Realizar ejercicio de socialización de los procedimientos actualizados y aprobados mediante acto administrativo. | Acta de socialización | 4 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-12-02 | 2013-12-13 | Elo pasado 14 de febrero de 2014 fue socializado mediante acta No. 1 a los integrantes del grupo de trabajo, el PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO donde se incluyeron las actividades de Control Interno para el envio del reporte semestral a la CGR (SIRECI). de dicha socializacion se pudo evidenciar que el procedimiento requeria de modificacion toda vez que no tenia interrelacion con el procedimiento de plan de acción para la documentación de las acciones de mejora frente a los incumplimientos. | 0.25 | 25% | P | Se evidencia mediante acta No 001 del 14/02/2014 la socialización del procedimiento ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO (PEMYMOPSPT05). | A |  | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
CA01713 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Se dio incumplimiento a la programación aprobada por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad en cuanto a la no realización de los ciclos de auditorias de Calidad de la vigencia 2012. | Auditoria Interna de Calidad | Falta de auditores de Calidad para la ejecución de los Ciclos de Auditorias de Calidad programados en la vigencia 2012. | Gestionar convocatoria y capacitación a nuevos auditores de Calidad, vigencia 2013 | Contar con el personal suficiente y competente para la realizacion de los ciclos de auditorias de calidad. | Capacitar a los nuevos auditores con un ente certificador para el acompañamiento del II ciclo de auditorias de calidad 2013. | Listado de auditores capacitados | 1 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-04-01 | 2013-09-01 | El pasado 25 de septiembre de 2013 empezó la capacitación de 20 funcionarios de la Entidad con el ente certificador SGS el cual tiene fecha de culminación el proximo 10 de octubre de 2013; en vista del retraso presentado al inicio de la capacitación, el II ciclo de auditorias fue prorrogado para el mes de noviembre de 2013. | 1 | 100% | T | Se evidencio que el 25 de septiembre de 2013 empezó la capacitación de 20 funcionarios de la Entidad con el ente certificador SGS , la cual culmino el 10 de octubre de 2013; EFICACIA DE LA META (SI) | C |  | 2014-01-17 | ALBERTO VEGA - AUDITOR DE CALIDAD
CA01813 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Los indicadores por proceso y estrategicos no se encuentran actualizados toda vez que no generan los resultados de la gestión del proceso; según las hojas de vida de los indicadores aportadas. | Auditoria Interna de Calidad | Falta de capacitación para los integrantes del proceso en la formulación de indicadores que sean adecuados y que permitan medir la eficiencia y efectividad en la gestión. No se ha realizado una alineación entre el objetivo del proceso establecido en la caracterización y sus indicadores de gestión | Solicitar capacitación al proceso direccionamiento estratégico en indicadores de gestión Revisar, diseñar o ajustar los indicadores del proceso para asegurar que se mida eficacia, eficiencia y efectividad, asegurando la alineación entre el objetivo del proceso y los indicadores | Medir la gestión del proceso como fuente para la mejora continua del mismo | Evento de capacitación en formulación de indicadores de Gestión. | Lista de asistencia a Evento | 1 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-04-17 | 2013-05-30 | Se realizó la capacitación de formulación de indicadores de gestión el pasado 18, 19 y 20 de noviembre y 4 y 9 de diciembre de 2013; las listas de asistencia al evento son custodiadas por el GIT de Talento Humano. | 1 | 100% | T | Se evidencio el memorando GTH20132100001964 del pasado 14/11/2013 donde se informa sobre la capacitacion a un grupo de funcionarios de la Entidad en el tema Seminario Taller de Indicadores de Gestion y Adminsitracion de riesgos. EFICACIA SI | C |  | 2014-01-17 | ALBERTO VEGA - AUDITOR DE CALIDAD
[7 empty] | Redefinición de las hojas de vida de los indicadores del proceso Seguimiento y Evaluación Independiente. | Indicadores | 5 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-06-04 | 2013-06-28 | El pasado 27/01/2014 el proceso Seguimiento y Evaluación Independiente en compañía del proceso de Medición y Mejora realizó la redefinición de los indicadores de gestión y se levantaron sus respectivas hojas de vida; se espera a la fecha la aprobación de los mismos por parte de OPS. | 5 | 100% | T | Se evidencia la redefinición de los Indicadores de Gestión (Por Procesos y Estrategicos) del proceso Seguimiento y Evaluación Independiente, estan en espera de aprobación por parte de la Oficina Asesora Planeación y Sistemas. | A |  | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
CA03513 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | El proceso no cuenta con las herramientas necesarias que conduzcan a una efectiva labor, pues no se encuentra en un lugar apropiado para el ejercicio independiente de sus funciones, como tampoco cuenta con herramientas informáticas como equipos de cómputo suficientes que agreguen valor a la gestión administrativa al facilitar, a través de sus observaciones y recomendaciones, el mejoramiento continuo de los procesos y demás acciones administrativas. | Auditoria Interna de Calidad | La entidad en el momento no cuenta con el espacio fisico suficiente para ubicar las oficinas del proceso SEI para que pueda ejercer de manera independiente las actividades del proceso | Solicitar mediante memorando a la alta direccion un espacio idoneo para el ejercicio independiente (Auditorias) de las actividades del proceso. | Que la alta direccion determine y proporcione un espacio adecuado con herramientas tecnologicas que permita al proceso SEI ejecutar sus actividades de manera independiente y efectiva. | Proyectar y remitir 2 memorandos dirigidos a la alta direccion y al coordinador del proceso de Bienes Compras y Servicio Administrativos, Solicitando la asiganacion de instalaciones adecuadas para la ejecucion del ejercicio del proceso. | Memorandos | 2 | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII) | 2013-12-03 | 2014-01-31 | En el mes de diciembre de 2013 se le dio cumplimiento a la meta establecida 100%; a la fecha la entidad se encuentra en la remodelación de las oficinas del III piso en donde se encuentra ubicada la oficina de Control Interno, mediante conversación sostenida con la alta dirección nos informa que la oficina de control interno no se traslada del 3 piso y que una vez se culmine la obra se miraran los espacios para el resto de los funcionarios del proceso. | 2 | 100% | T | Se evidencia mediante memorando GCI - 20131100089313 y GCI -20131100089323 del 6 de diciembre de 2013, dirigido al Grupo de Trabajo Gestión Bienes compras y servicios administrativos y a la Dirección General la solicitud de asignación de espacios de trabajo y de herramientas. | C | SI | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
CA00114 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Se evidencia que las no conformidades potenciales detectadas durante la auditoria interna realizada en noviembre de 2013 para proceso de Prestaciones Económicas, no se encuentran registradas en el Plan de Manejo de Riesgos, publicado en la intranet, incumpliendo lo determinado en el procedimiento de Administración de Acciones Preventivas a través del Plan de Manejo de Riegos, V 03,Así mismo, en este registro se evidencia espacios sin diligenciar información con relación a código del hallazgo, fecha de detección y fecha de documentación de algunos riesgos identificados. No se evidencio en la intranet los informes de Análisis al mapa de riesgos correspondiente al II semestre de 2013. | AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD | Desconocimiento del procedimiento ADMINISTRACION DE ACCIONES PREVENTIVAS A TRAVES DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PEMYMOPSPT06 | Realizar la socializacion del procedimiento ADMINISTRACION DE ACCIONES PREVENTIVAS A TRAVES DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PEMYMOPSPT06 a los responsables de realizar la documentacion en cada proceso, haciendo enfasis en los tiempos implementado dentro del procedimiento y los puntos de control. | Que los Funcionarios encargados de realizar la Documentacion de los Hallazgos para cada proceso conozcan claramente el procedimiento y los tiempos de cumplimiento para esta actividad. | Que se Documentes el 100% de los Hallasgos detectados durante el segundo trimestre dentro de los tiempos establecidos. | 100% de hallazgos detectados documentados | 100% | Grupo de Trabajo Control Interno | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII), Aida Isabel tinoco (profesional II), todos los profesos. | 2014-04-01 | 2014-04-15 | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | A |  | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
|  |  |  | Cambio del formato debido al cambio de la normatividad de la administracion del riesgo emitida por la DAFP. | Diligenciar el en formato de mapa de manejo de riesgos, las casillas sin diligenciar con la abreviartura N/A no aplica. | Que el formato plan de manejo de riesgos se encuentre diligenciado en su totalidad. | Contar con un mapa de manejo de riesgo real y con la informacion completa y veraz | Formato del Mapa del plan de manejo de riesgos diligenciados al 100% | 1 | Grupo de Trabajo Control Interno | Mauricio Alejandro villaneda (jefe Oficina Asesora de Planeacion y Sistema), Aida Isabel Tinoco. | 2014-04-01 | 2014-04-02 | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | A |  | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
|  |  |  | Por que no ah asistido el numero necesario de integrantes del eqipo operativo para que alla quorum y se pueda tomar deciciones y realizar el informe de analisis al mapa de manejo de riesgos. | Citar al euipo operativo MEI - CALIDAD indicando la importancia y premura de la realizacion del informe de analisis al mapa de riesgos. | Llevar a cabo el informe de analisis del plan de manejo de riesgos. | Realizar y Publicar los informes correspondientes al I semestre de la vigencia 2014. | Dos informes de analisis al mapa de manejo de riesgos publicados en la pagina intranet del F.P.S. | 2 | Grupo de Trabajo Control Interno | Funcionario que conforman el equipo operativo MECI- CALIDAD. | 2014-04-01 | 2014-06-27 | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | A |  | 2014-04-24 | Yajaira González - Auditora de calidad, Certificada
CA00214 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | No se encontró registros de los resultados del plan de acción formulado para el tratamiento de la no conformidad detectada en la visita de seguimiento No. 2 (abril de 2013) ni publicación de este hallazgo en el Plan de Mejoramiento publicado en la intranet, incumpliendo lo determinado en las normas ISO 9001;08 y NTC GP 1000 como en el procedimiento de Administración de Acciones Correctivas a través de Planes de Mejoramiento, V06. No se evidencio en la intranet los informes de Análisis al mapa de riesgos correspondiente al II semestre de 2013. | AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD | No se tenia claridad frente a la metodologia de manejo, reporte y seguimiento de los hallazgos de auditorias extrernas de calidad por parte del funcionario encargado de administración de las acciones correctivas. | Incluir dentro del la matriz del Plan de Mejoramiento Institucional PEMYMOPSFO06 las acciones y metas documentadas por el proceso de Atencion al Ciudadano para subsanar la no conformidad menor identificada durante la II Auditoria de seguimiento realizada por el ente certificador BUREA VERITAS. | Evidenciar en la Intranet de la Entidad el Plan de Mejoramiento Institucional con la información real del estado las acciones y metas documentadas por el proceso de Atencion al Ciudadano para subsanar la no conformidad menor identificada durante la II Auditoria de seguimiento realizada por el ente certificador BUREA VERITAS. | Que se Publique en la intranet de la entidad el Plan de Mejoramiento Institucional con las No conformidades identificadas durante la II auditoria de seguimiento realizada por el ente certificador BUREA VERITAS, incluyendo el reporte por parte del proceso y la verificacion por parte de control interno. | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO Y PUBLICADO EN LA INTRANET DE LA ENTIDAD | 1 | Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas | Jaime Escobar Rodriguez (Profesional VIII), Mauricio Villaneda,Nury Navarro (Profesional VIII) | 2014-03-27 | 2013-03-28 | El dia 28/03/2014 de se realizo la integracion de la no confomidad identificada durante la II Auditoria de Seguimiento del ente certificador BUREAU VERITAS al Plan de Mejoramiento Institucional y se realizo el reporte por de avance de las metas por parte del funcionario encargado y parte del Grupo de Trabajo de Atencion al Ciudadano y Gestion documental. De la misma manera el proceso de Seguimiento y evaluacion independiente realizo la respectiva verificacion dejando como conclusion la eficacia de las metas planeadas. Esta informacion se puede verificar en el Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado publicado en la pagina Intranet del F.P.S en el link de Calidad// Administracion de Acciones Correctivas a traves del Plan de Mejoramiento. | 1 | 100% | T | Se pudo evidenciar en la Intranet de la Entidad en el link de administación de acciones correctivas, la publicación del Plan de Mejoramiento Institucional con la documentación, reporte y seguimiento de la no conformidad identificada al proceso de Atencion al Ciudadano en la II auditoria de seguimiento por parte del ente certificador Berau Veritas; en el mismo se establece la Eficacia de la metas propuestas para el cierre de la no conformidad. | C | SI | 2014-03-28 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Realizar el reporte de las acciones y metas documentadas por el proceso de Atencion al Ciudadano para subsanar la no conformidad menor identificada durante la II Auditoria de seguimiento realizada por el ente certificador BUREA VERITAS. | Evidenciar el avance y cumplimiento de las acciones y metas documentadas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional mediante el reporte del cumplimiento alcanzado. |  |  |  | Coordinación de atención al usiario y Gestión Documental
[5 empty] | Realizar el segumiento a las acciones y metas documentadas por el proceso de Atencion al Ciudadano para subsanar la no conformidad menor identificada durante la II Auditoria de seguimiento realizada por el ente certificador BUREA VERITAS. | Verificar la Eficacia de las metas documentadas por el proceso de Atencion al Ciudadano para subsanar la no conformidad identificada en la II Auditoria de seguimiento realizada por el ente certificador BUREA VERITAS. |  |  |  | Grupo de Trabajo Control Interno
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 2014
Note on A10: Numeración o consecutivo del hallazgolg:
Note on C10: Registre la No conformidad evidenciada. La descripción de la misma no debe sobrepasar las 50 palabras)
Note on D10: Registre la procedencia de la No conformidad de acuerdo a las siguientes fuentes: - Autoevaluación - Informes de Auditoría Externa de calidad - Informes Auditoría Interna de Calidad - Auditoria de Control Interno - Contraloría General de la República - Servicio no conforme - Revisión por la dirección. - Resultado análisis de indicadores - Otro, especifique.
Note on E10: Diligenciar la causa o causas concretas que originaron la situación observada. Evidencie en papeles de trabajo u otro documento dicho análisis. lg:
Note on F10: Se registra la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on G10: Propósito que tiene el cumplir con la acción de mejoramiento emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H10: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I10: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de cada meta (unidades o porcentajes).Ej: procedimiento, memorando, oficio, circular, registro, cronograma, matriz, indicadores, etc….
Note on I337: user: L publicacion debe realizarse en la pagina web (art.12)
Note on J10: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes. Ej: 1,2,3. lg:
Note on K11: Corresponde a la dependencia de la entidad donde se evidenció el hallazgo.
Note on L11: Nombre y cargo del funcionario(s) responsable(s) de la ejecución de la meta.
Note on M10: Fecha programada para dar inicio a la ejecución de cada meta. (dd/mm/aa)
Note on N10: Fecha programada para concluir la ejecución de cada meta. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa).
Note on O11: En forma clara y precisa señale los aciertos o fallas de las actividades realizadas.
Note on P11: Se consigna el número de unidades ejecutadas por cada una de las metas: FPS: fondo de pasivo social:
Note on Q11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna T sobre la columna L fondo de pasivo social:
Note on S11: En forma clara y precisa describa el resultado de la verificación
Note on T11: Determine el estado del hallazgo de acuerdo con la verificación efectuada a la efectividad de las metas implementadas, utilizando las letras A y C, (A abierto, C cerrado).
Note on V11: Los auditores u OACI registran la fecha en que se realiza la auditoria de seguimiento
Note on W11: Consigne el nombre del auditor que realiza la verificación

## Hoja1 (hidden)
91
9 |  | 48410300
19 |  | 203342720
22 |  | 251753020 | 100 | 6
20 |  | 54223656 | 1
22 |  | 305976676 |  | 0.06
20
20
19 |  |  | 6 | 100
242 | 0.37603 |  | 1

## Hoja2
PROCESO | HALLAZGOS | ACCIONES CORRECTIVAS | ABIERTO | SIN INICIAR | TERMINADO | % cumplimiento
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 59%
MEDICION Y MEJORA
PRESTACINES ECONOMICAS | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 88%
ATENCION AL CIUDADANO | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 71%
GESTION DOCUMENTAL
GESTION TIC´S
BIENES TRANSFERIDOS | 16 | 30 | 2 | 21 | 7 | 30%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMPRAS Y CONTRATACION
GESTION TALENTO HUMANO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
FINANCIERA
ASSITENCIA JURIDICA
COBRO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
GESTION SERVICIO SALUD | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35%
TOTALES