## Mapa del Proceso
|  |  | PROCESO | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [40 empty] | Código | ASIF11
|  |  | FORMATO | Mapa Institucional de Riesgos y Oportunidades | [40 empty] | Versión | 5
FECHA DE REGISTRO | 2022-07-22
ENTIDAD |  | PROCESO | ENFOQUE | CLASE | RIESGO | ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS | OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE AFECTADOS | CAUSAS |  | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES) |  |  |  | ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD | [5 empty] | ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO | [5 empty] | VALORACIÓN (DESPUÉS DE CONTROLES) |  |  |  | ACCIONES DE TRATAMIENTO
[6 empty] | - Trámites y OPA's (Riesgos de Corrupción, Gestión de Procesos y Seguridad de la Información) - Objetivos Estratégicos y Oportunidades (Riesgos Estratégicos y Oportunidades) |  | INTERNAS | EXTERNAS |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | EXPLICACIÓN DE LA VALORACIÓN | ACTIVIDADES | CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN | SOLIDEZ DEL CONTROL | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | ¿SE AFECTA LA PROBABILIDAD? | ACTIVIDADES | CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN | SOLIDEZ DEL CONTROL | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | ¿SE AFECTA LA PROBABILIDAD? | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | EXPLICACIÓN DE LA VALORACIÓN | OPCIÓN(ES) DE MANEJO | ACCIONES FRENTE A LA SOLIDEZ DE LOS CONTROLES Probabilidad --------------- Impacto | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGOS - ACTIVIDADES DE CONTROL CON SOLIDEZ MODERADA O DÉBIL _________ SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | ACCIONES FRENTE A LA VALORACIÓN OBTENIDA Probabilidad --------------- Impacto | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGOS - ACTIVIDADES DE CONTROL CON SOLIDEZ FUERTE ___________________________ SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS
1 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | MEDICIÓN Y MEJORA | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por Inadecuada planificación de la medición del desempeño institucional debido a la desarticulación de los criterios y pertinencia en los Indicadores de Gestión | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Alta rotación de personal en la Oficina Asesora de Planeación Falencia en las actividades para el fomento de la cultura de la medición de la gestión como herramienta de mejora. Falta de infraestructura tecnológica de información requerida para el adecuado seguimiento y medición del desempeño institucional y del sistema integrado de gestión. Falta de conocimiento, cultura e interés por parte de los funcionarios y/ contratistas en la implementación del sistema integrado de gestión. Desarticulación de los criterios y pertinencia en los Indicadores de Gestión | Cambios de la normatividad | No se utilizan los resultados de los indicadores establecidos en cada proceso como herramienta para la gestión de la mejora y Toma de Decisiones. Inoportunidad en la presentación de los Informes de Gestión Afectación de la imagen institucional | Muy baja 20% | Menor 40% | Baja | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja y la escala del impacto es menor al 40% | Efectúa revisión técnica a la solicitud de creación, modificación o eliminación de indicador y a la hoja de vida del indicador dentro de ocho (8) días hábiles, teniendo en cuenta criterios como: 1) Requerimientos para el SIG. 2) Necesidades para la entidad. 3) Generación de valor agregado para el proceso. 4) Afectación a los demás procesos. 5) Recomendaciones de auditorías. 6) Planeación Estratégica. En caso de surgir ajustes al indicador informa mediante correo electrónico al responsable del proceso para que realice los ajustes a que haya lugar, devolviendo la solicitud de creación, modificación o eliminación del indicador y la hoja de vida del indicador. Realiza seguimiento y verificación a los reportes de los Indicadores de Gestión de cada uno de los procesos y comunica mediante correo electrónico al responsable del proceso los resultados. |  |  |  |  | SI | N.A. |  |  |  |  | N.A. | Muy baja 20% | Menor 40% | Baja | El riesgo continua en zona de Riesgo baja | Aceptar | 1. Automatizar la medición de los indicadores de gestión de la entidad por medio del Software SIG-FPS adquirido durante el mes de diciembre 2021. 2. Realiza seguimiento y verificación semestralmente a los reportes de los Indicadores de Gestión de cada uno de los procesos y comunica mediante correo electrónico al responsable del proceso los resultados. | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Asignado para la Administración de los Indicadores | Software implementado para la Automatización de Indicadores Consolidado Semestral Matriz de Indicadores de Gestión | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. Se ha incluido la información del módulo administrador, de 30 indicadores para medir los objetivos de la entidad, mediante la metodologia de BSC Evidencias: A. ruta para ingresar a la plataforma: https://fps.pensemos.com/suiteve/base/client?soa=4 B. Ruta pantallazo de la ejecución en el software sig fps: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zQAvuz0CFqEuhWtr7b4OCVagWzJof7lF Mediante revisión por la dirección se desarrolla la revisión de la matriz de indicadores y sus resultados. Evidencias informe de revisión por la dirección TRD 120. 24.11: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wHffcJoFMC68qta0WN-R_WMhYKYsjl2p B. Evidencias de la consolidación semestral de la matriz de indicadores de gestion ruta: http://intranet.fps.gov.co/documentos-sig 01. PLANES INSTITUCIONALES Y SEGUIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES 2021 Y 2022 | 75% | La evidencia es acorde con lo reportado | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
2 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | MEDICIÓN Y MEJORA | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por Inoportuno seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Entidad debido al incumplimiento del reporte de las acciones suscritas por parte de los procesos | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de infraestructura tecnologica para el adecuado seguimiento y reporte de avance de las acciones formuladas para la mejora Falta de cultura por parte de los funcionarios para el reporte oportuno del avance de las acciones de mejora | Cambios de la normatividad | Afectación de la Imagen Institucional Sanciones por parte de los entes de control | Baja 40% | Mayor 80% | Alta | Se realiza la valoración de laprobabilidad y el impacto | Consulta el radicado en el aplicativo SIRECI y verifica la fecha de suscripción del plan de mejoramiento e informa al Encargado de la Administración las acciones correctivas y jefe oficina asesora de planeación y sistemas a fecha límite de suscripción Envía mediante correo electrónico al responsable del proceso, a los coordinadores y a los funcionarios delegados, circular para la realización de los reportes de avance del Plan de Mejoramiento institucional |  |  |  |  | SI | N.A. |  |  |  |  | N.A. | Muy baja 20% | Mayor 80% | Alta | Se definen los controles para el riesgo y la zona sigue siendo alta | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Automatización y Estandarización del Software para el reporte y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional ESTRATEGIA PROMOCION DE LA CULTURA DE LA AUTOGESTION, AUTORREGULACION Y AUTOCONTROL | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Asignado para Administrar las Acciones correctivas | Avance del Plan de Trabajo para la Automatización y estandarización del SOFTWARE Estrategia implementada | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. Automatización y Estandarización del Software para el reporte y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, enel plan acción trazado se programó para el 2do semestre 2022por tanto esta actividad no aplic para reporte del 1ER S 2022 Evidencias: a). ruta para ingresar a la plataforma: https://fps.pensemos.com/suiteve/base/client?soa=4 b). Ruta pantallazo de la ejecución en el software sig fps: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zQAvuz0CFqEuhWtr7b4OCVagWzJof7lF Evidencias: A. ruta para ingresar a la plataforma: https://fps.pensemos.com/suiteve/base/client?soa=4 c). Ruta pantallazo de la ejecución en el software sig fps: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zQAvuz0CFqEuhWtr7b4OCVagWzJof7lF 2. Se realizó la formulacion de la ESTRATEGIA PROMOCION DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL,AUTORREGULACION Y AUTOGESTION radicado OPS-202201200001164 y se socializó a toda la entidad por medio de correo electronico , en el marco de esta estrategia se han realizado socializacion de piezas comunicativas y la capacitacion de lineas de defensa y plan de mejoramiento. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1EWWi2LJXXTgQuxSH4KthJbZTX7jABkoB?usp=sharing | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado. Sin embargo se le sugiere al proceso para el siguiente reporte mostrar evidencias de la automatización del Software
3 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por demoras en la entrega de avances y resultados de la gestión debido a la inadecuada parametrización del Software de Gestión SIG-FPS | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Inadecuada parametrización del Software de Gestión SIG-FPS Insuficiencia de asignación de recursos presupuestales para continuar la implementación del SIG Continuidad en el contratación del personal capacitado Debilidades funcionales del SOFTWARE Falta de articulación de la documentación del SIG frente al SOFTWARE Falta de socialización del funcionamiento del SOFTWARE | Cambio de Gobierno Insuficiente asignación de Recursos Presupuestales | Afectación en la Imagén Institucional Sanciones Disciplinarias y pecuniarias Demoras en la entrega de avances y resultados de la gestión Reprocesos en la entidad Hallazgos de entes de control Hallazgos de control interno | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | La probabilidad e impacto se encuentra en el termino medio | Ejecución del Plan del de Trabajo de Implementación del SOFTWARE SIG-FPS |  |  |  |  | SI | N.A. |  |  |  |  | N.A. | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | Una vez definido el control el riesgo residual se situa en zona moderada | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Ejecución del Plan del de Trabajo de Implementación del SOFTWARE SIG-FPS | Encargado de Administrador de la implementación del SOFTWARE SIG-FPS / Jefe Oficina Asesora de Planeación | Ejecución del Plan de Trabajo | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Al 30 de junio de 2022, el plan de acción trazado para la automaitzación del Sistema Integrado de Gestión se ejecutó al 97,5 % de lo programado para el 1er semestre; dado que se ha incluido la información del moduulo administrador, 30 indicadores para medirlos objetivos de la entidad mediante la metodologia de BSC y se de dió inicio a la creación del módulo de planes. Evidencias: 1. ruta para ingresar a la plataforma: https://fps.pensemos.com/suiteve/base/client?soa=4 2. Ruta pantallazo de la ejecución en el software sig fps: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zQAvuz0CFqEuhWtr7b4OCVagWzJof7lF | 97% | La evidencia es acorde con lo reportado | 44926
4 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control e insatisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento para tramitar vigencias futuras de los servicios solicitados por la entidad | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Inadecuado envio y justificación porparte de los procesos, para solicitar el trámite de vigencias futuras No contar con apropiación en elmarco del gasto demediano plazapara el trámite de vigencias futuras | Falta de lineamientos claros por parte de los Ministerios para el trámite de vigencias futuras | Sanciones Investigaciones Afectación a la imagen institucional Reprocesos en la entidad Proyecciones Inadecuadas | Baja 40% | Catastrófico 100% | Extrema | El Riesgo Inherente se encuentra en zona extrema por el impacto que generaria su materialización | Solicitud y seguimiento porparte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de las necesidades de bienes y servicios para vigencias futuras Informar a los procesos el estado de los saldos presupuestales y/o disponibilidad de la asignación presupuestal para la siguiente vigencia de los bienes y servicios solicitados |  |  |  |  | SI | Revisar el contrato de las vigencias futuras con el fin de revisar el incremento realizado para las proyecciones |  |  |  |  | NO | Muy baja 20% | Leve | Baja | Una vez definido el control el riesgo residual se situa en zona baja | Aceptar | Solicitud y seguimiento porparte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de las necesidades de bienes y servicios para vigencias futur Actualización del procedimiento Tramite de Vigencias Futuras Retroalimentación con los procesos sobre el tramite de las Vigecias futura | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Encargado del Tramite de vigencias futuras/ | Circular Procedimiento Vigencias Futuras Registros de Asistencia | 01/06/2022 01/04/2022 01/06/2022 | 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 | Se remitío el padado 15 de julio correo electrónico donde se dan a conocer lineamientos para la radicación de las necesidades de trámite de Vigencias Futuras. Evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Mnapj2dedXF3-4JFu0VJABzV1ATVf0JC | 20% | La evidencia es acorde con lo reportado | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
5 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de la Autoridad ambiental debido al inadecuado manejo de los residuos generados por la operatividad de la entidad y al desconocimiento normativo relacionado con el manejo de residuos | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Desconocimiento normativo relacionado con el manejo de residuos Inadecuada valoración del Aspecto Ambiental | Cambios Normativos | Afectación de la Imagen Institucional Sanciones de la Autoridad Ambiental | Media 60% | Mayor 80% | Alta | Se realiza el analisis y el impacto tiene mayor incidencia | Valoración de aspectos e impactos ambientales Seguimiento a la generación de los residuos Revisión de la normatividad Ambiental Vigente |  |  |  |  | SI | Aplicación del Procedimiento Operativo Normalizado |  |  |  |  | NO | Muy baja 20% | Moderado 60% | Moderada | Se definen los controles para el riesgo pasando a Zona Moderada | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Ejecutar campañas de sensibilización y charlas al personal encargado de la disposición de residuos sobre el almacenamiento, rotulado y entrega de residuos peligrosos, especiales (Toners, luminarias) | Encargado de la Gestión Ambiental/ Jefe Oficina Asesora de Planeación | Registros de Asistencia | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Para el primer semestre se ejecuta la socialización y capacitación a los de servicios generales sobre el buen uso, rotulado y empaquetado de los residuos peligrosos. Link de evidencia https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VXOeH848H8F5Yh5C6GWN46Qg8umWKFCs | 50% | La evidencia es acorde con lo reportado
6 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN TICS | Riesgo de Gestión | Fallas tecnológicas | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inoportuna e inadecuada atención de necesidades o requerimientos tecnológicos debido a la falta de infraestructura tecnológica, metodologias y personal idoneo que faciliten la planeación, seguimiento y control para la atención de los servicios tecnológicos del FPS-FNC. | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de capacitación y conocimiento especializado del personal a cargo de la Mesa de ayuda y apoyo tecnológico especializado para los equipos y funcionarios de la entidad, generando demora en la prestación de servicios tecnológicos entregados a través de la mesa de ayuda Falta de soporte técnico especializado para las herramientas tecnológicas de la entidad. Insuficientes recursos financieros para adquirir aplicativos y sistemas de información que respondan a las necesidades de los procesos de la entidad y que garanticen la privacidad, seguridad de la información y seguridad digital de la entidad Falta de infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad del negocio frente a una situación adversa. Falta de gestión del cambio y cultura organizacional Falta de actualización de la infraestructura tecnológica (servidores, equipos de computo, redes) de la entidad para la estabilidad del hardware y software de la entidad | N.A. | Retraso en la operación de los funcionarios Afectación de la imagen de la entidad frente a los usuarios Afectaciones Legales y sanciones económicas Inoperabilidad de las herramientas y/o elementos tecnologicos (equipos de computo, impresoras, etc) Afectación o baja disponibilidad de los sistemas de información de la entidad | Muy Alta 100% | Moderado 60% | Alta | El riesgo inherente se situa en zona alta por la alta probabilidad de ocurrencia | 1. Registrar en la Matriz centralizada los requerimientos de los usuarios de manera permanente. 2. Realizar seguimiento diario y distribución a los Ing, de soporte los requerimientos recibidos para su gestión y solucion |  |  |  |  | SI | 3. Generar reporte semanal del listado de casos que se vencieron con número de caso, responsable, estado, tiempo transcurrido en la solución de los casos y la acción que se ejecutará para prevenir que vuelva a suceder en el futuro. |  |  |  |  | NO | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | Una vez definido los controles el riesgo pasa a Zona Moderada | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | 1. Registrar en la Matriz centralizada los requerimientos de los usuarios de manera permanente. 2. Realizar seguimiento diario y distribución a los Ing, de soporte los requerimientos recibidos para su gestión y solucion 3. Generar reporte semanal del listado de casos que se vencieron con número de caso, responsable, estado, tiempo transcurrido en la solución de los casos y la acción que se ejecutará para prevenir que vuelva a suceder en el futuro. | profesional lider de soporte | Matriz centralizada Matriz centralizada INFORME DE CASOS ANALIZADOS | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. Durante el semestre 1 del 2022 se registraron en la Matriz centralizada los requerimientos de los usuarios de manera permanente.Evidencia en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zv1Bvn0ePOS7xkMXUKSFMrk6_2xRXARh 2. Se realizo seguimiento diario y distribución a los Ing, de soporte los requerimientos recibidos para su gestión y solucion. MAtriz de soporte y correos de seguimiento de casos https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zv1Bvn0ePOS7xkMXUKSFMrk6_2xRXARh 3.Se realizo el informe de casos analizados:donde se encontro que en el primer semestre del 2022, se recibieron 924 solicitudes de las cuales 886 se resolvieron, quedando pendiente un total de 38, ya se por disponibilidad de recursos, fallas que dependen de un tercero. La evidencia en matriz centralizada y en informe resumen de casos 1er semestre: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10Gp9edR0R-eA_C5vDMuy1nnxhAX8MC4R | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
7 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica Al no actualizar inventario de bienes devolutivos - cuentas personales para garantizar custodia y aseguramiento de los mismos | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión | No contamos con un Comité evaluador de Bienes Desactualización de la base de datos de las cuentas personales El modulo de bienes inmuebles se encuentra obsoleto No se cuenta con personal idóneo, calificado, responsable y con continuidad permanente para el control de inventario de bienes devolutivos. | Cambio de Normatividad (políticas en el manejo de activos en el estado) | Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Afectación de la Imagen Institucional | Baja 40% | Menor 40% | Moderada |  | • Actualizar semanalmente la base de datos de cuentas personales, de acuerdo a las novedades presentadas en el boletín diario de almacén, traslado de funcionarios, entrega de cargos y terminación de contrato de los funcionarios. • Mediante el contrato de prestacion de servicios establecer la obligación de la actualización y control de las cuentas personales |  |  |  |  | SI | • En el momento que un funcionario o contratista realiza devolución de uno u más bienes que tenga asignados en la cuenta personal, el encargado de cuentas personales, debe confrontar físicamente, los bienes relacionados en el formato (APGSADADFO02) "Reintegro de elementos", para su respectivo Paz y Salvo. En el momento de realizar inventario de cuentas personales; o en el caso que un funcionario o contratista realiza devolución de los bienes asignados, y alguno o todos los elementos no están físicamente, se adopta por los siguiente: 1, Buscar el bien en toda la Entidad. 2. Solicitar al funcionario reponer el bien. 3. Solicitar al funcionario la denuncia de la perdida. 4, Gestionar ante la aseguradora la reposición del Bien. |  |  |  |  | NO | Muy baja 20% | Menor 40% | Baja | Se tienen definidos buenos controles que disminuyen la probabilidad de materialización | Aceptar | Actualizar semanalmente la base de datos de cuentas personales, de acuerdo a las novedades presentadas en el boletín diario de almacén, traslado de funcionarios, entrega de cargos y terminación de contrato de los funcionarios. Mediante el contrato de prestacion de servicios establecer la obligación de la actualización y control de las cuentas personales En el momento de realizar inventario de cuentas personales; o en el caso que un funcionario o contratista realiza devolución de los bienes asignados, y alguno o todos los elementos no están físicamente, se adopta por los siguiente: 1, Buscar el bien en toda la Entidad. 2. Solicitar al funcionario reponer el bien. 3. Solicitar al funcionario la denuncia de la perdida. 4, Gestionar ante la aseguradora la reposición del Bien. | Coordinador del GIT De Bienes Compras y Servicios Administrativos | Base de datos de cuentas personales Contrato de prestacion de servicios formato (APGSADADFO02) "Reintegro de elementos", Denuncio y reposición del bien ante la aseguradora | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Actualmente se tiene una base de cuentas personales actualizada. Y una persona para esta labor ver estudios previos de enero de 2022 en la parte de obligaciones; con respecto formato (APGSADADFO02) "Reintegro de elementos", se empezara a tramitar una vez los funcionarios retornen a la presencialidad y Denuncio y reposición del bien ante la aseguradora no se ha presentado perdida de elementos Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gKU0w5bkaqJDHhpE-wIY9ZZIVgvEYDQg | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
8 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica Al no efectuar el aseguramiento de los bienes de propiedad de la entidad | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Insuficientes recursos financieros para la adquirir polizas de seguros falta de control de vencimiento de las pólizas de seguros Falta comunicación con los intermediarios de seguros que adelanten asesoramiento en el procesos de adquisición de pólizas de seguros. Falta de recurso tecnológico, humano e infra estura para el cuidado y protección de los bienes de propiedad de la entidad Los servidores públicos y contratistas no asumen la responsabilidad sobre la custodia de los bienes a su cargo | Política de austeridad en el gasto publico por parte del gobierno nacional. | Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales Afectación de la propiedad, planta y equipo de la entidad Hallazgos e investigaciones | Muy baja 20% | Moderado 60% | Moderada | Este Riesgo tiene baja probabilidad de ocurrencia, sin embargo si se llega a materializar se da una significativa afectación economica en la entidad | Asegurar los bienes que se encuentra en bodega y realizar inspecciones físicas constantes a los bienes. Tener en cuenta las fechas de terminación de todas las pólizas, proyectando presupuestalmente los costos, análisis de las clases seguros, solicitar oportunamente la nueva contratación, mediante estudio previo con el fin de salvaguardar los bienes y servicios. Mediante memorando solicitar recursos necesarios para cubrir el 100% de las polizas y no contar con estos implica incumplimiento de las funciones del proceso. Proyectar en el anteproyecto de el Plan Anual de adquisiciones los cálculos de valor de cada póliza, de acuerdo al inventario de bienes existentes determinando cuales son prioridad de asegurar y riesgos financieros |  |  |  |  | SI | Verificar periódicamente las pólizas de seguros fechas de vencimiento con el fin de que sean renovadas y actualizadas, cumpliendo con los compromisos adquiridos, velando para que los bienes y riesgos de la entidad estén amparados evitando detrimento patrimonial. Mantener constante comunicación con el intermediario de seguros, en busca de asesoramiento en la parte normativa y técnica para actualizar las pólizas y definir que bienes son prioritarios de asegurar. |  |  |  |  | NO | Muy baja 20% | Menor 40% | Baja | El proceso cuenta con controles que ayudan a mitigar el Riesgo | Aceptar | Asegurar todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad | Coordinador del GIT De Bienes Compras y Servicios Administrativos | Polizas | 2022-04-01 | 2022-12-31 | La entidad celebro el OTROSÍ N° 004 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SEGUROS N° 474 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA Y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Póliza de Responsabilidad Extracontractual. 980 80 994000000483 Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 980 87 994000000147 Póliza de Manejo Oficial 980 64 994000000419 Póliza de Todo Riesgo Daño Material Estatal 980 83 994000000168 Póliza de Transporte de Valores980 91 994000000100 Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros 980 63 994000000080 vigencia 20 mayo a noviembre 30 de 2022. evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17mmxzxYK4tV-c7qKeBF4z3-ifZi5yNGD | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
9 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de Ley por fuera de los términos | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de actualizacion de procedimientos y ficha de caracterizacion Falta de veracidad en las evidencias de la informacion suministrada por parte de los procesos, al realizar la verificacion y seguimiento. Entrega extemporanea de la información por parte de los procesos para reportes internos y a entes de control. No entrega la información solicitada por parte de los procesos |  | Afectación de la Imagén Institucional Sanciones Disciplinarias Hallazgos por Organismos de Control | Media 60% | Moderado 60% | Moderada | Tanto la probabilidad y el impacto se situan en zona media y moderada | El Responsable del proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente realiza el Reporte Semestral del Indicador Porcentaje ejecución de Informes de Ley del Plan de Auditorias Independiente con el fin de verificar el cumplimiento de los Informes de Ley |  |  |  |  | SI | N.A. |  |  |  |  | N.A. | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | Definido el control del Riesgo la probabilidad disminuyo, la zona sigue en Moderada | Reducir | El lider del proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente realiza el Seguimiento mensual al Plan Anual de Auditorias basado en Riesgos con el fin de asegurar la presentación de Informes en los términos de Ley. | Lider del proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente | Informe mensual de seguimiento | 2022-04-01 | 2022-12-31 | con corte a 30 de junio de 2022 se realizó el seguimiento mensual en el Plan anual de auditorias para su cumplimiento donde se presentaron los siguientes informes de ley: 1) Informe - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG (18 de marzo) 2) Informe evaluación independiente del sistema de control interno II semestre 2021 (28 de enero) 3) Informe Ejecutivo Control Interno Contable FPSFNC CARGUE CHIP (24 de mayo) evidencia: https://intranet.fps.gov.co/documentos-fps Pestaña: Recursos/sistema de control inteno/01 informes oficina de control interno/evaluación del sistema de control interno contable/carpeta 2021 https://www.fps.gov.co/informes/informes-oficina-de-control-interno/186 4) Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de Gestión por Dependencias) Circular OCI-202201010000964 de 06/04/2022 5) Informe de Derechos de Autor Software - Se envio para publicación en la intranet con fecha 15/03/2022, http://intranet.fps.gov.co/documentos-fps Recursos/Sistemas Control Interno/informes Oficina Control Interno/Derechos de Autor/ carpeta año 2022 6) Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui II semestre 2021 (19 de abril) https://intranet.fps.gov.co/inicio Recursos/Sistemas de Control Interno/01 Informes de Oficina de control Interno /Informes Ekogui/Crear carpeta 2021 https://www.fps.gov.co/informes/informes-oficina-de-control-interno/186 01.2021 - Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui. II semestre 2021. 7) SIRECI-CGN (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (28 de marzo) MEMORANDO OCI-202201010029583 8) Informe y/o Auditoria de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatrimestral (16/05/2022) 9) Seguimiento Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupcion - RITA - (23 de mayo) 10) Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.- se encuentra pendiente de realizar Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pL6qY7nepw14NW_gPPnFKHhNvekv-3lF | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
10 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN FINANCIERA | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por hallazgos de los entes de control o el no fenecimiento de la cuenta debido al incumplimiento normativo y del manual de politicas contables en las actividades financieras | --- Ningún Trámite | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | Desactualización del manual de politicas contables Falta de conocimiento permanente de la actualización de la normatividad contable publica Rotacion de los funcionarios fuera del procesos haciendo que se produzcan reprocesos por falta de experticia. | Costantes cambios en materia juridica y financiera que conlleven al incumplimiento de obligaciones tributarias. Por la eventualidad de la emergencia sanitaria que esta enfrentando el pais, la entidad puede enfrentar la posibilidad de la perdida de informacion (que no se encuentran de manera digitalizada) | Demandas y demás acciones jurídicas Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor I n v e s t i g a c i o n e s disciplinarias, Fiscales y Penales Perdida de recursos | Muy Alta 100% | Moderado 60% | Alta | La probabilidad es muy alta | Actualización del manual de políticas contables De manera trimestral, se realizan las Conciliaciones entre procesos |  |  |  |  | SI | N.A. |  |  |  |  | N.A. | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | Una vez definidos los controles la zona pasa a Moderada | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | De manera trimestral, se realizan las Conciliaciones entre procesos | Profesional encargado de la cuenta contable del GIT Contabilidad / Responbable del proceso a conciliar y Coordinador de los Grupos Internos de la entidad | Formato de Conciliación | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Dentro del periodo a reportar se presenta el avance de 71 conciliaciones bancarias, 12 conciliaciones de la nomina de empledos, 5 conciliciones art 1, 4 conciliaciones con defensa judicial , 4 conciliaciones de glosas servicios de urgencias, 4 conciliaciones de la cuenta SCUN, y 4 conciliaciones de operaciones reciprocas con la DTN, 2 cartera, 3 recursos de salud y 2 cuotas partes pensionales ; teniendo en cuenta que son tanto de la unidad salud como de la unidad pension; para un total de 111 conciliacion entre proesos realizadas a 30 de junio. NOTA: la conciliaciones se realizan mes vencido por esta razon las evidencias se presentan con corte al mes de Mayo en su respectivo formato. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NaX9RCpkZTgbKLbAqMImu3AKMAIwRi7D | 65.29% | La evidencia es acorde con lo reportado
11 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | Riesgo de Gestión | Usuarios, productos y prácticas | Posibilidad de afectación reputacional por Inoportuna atención de necesidades o requerimientos para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios. | RECONOCIMIENTO AUXILIO FUNERARIO SUSTITUCION PENSIONAL A PADRES DEL CAUSANTE SUSTITUCION PENSIONAL A HIJO(A) INVALIDO (A) SUSTITUCION PENSIONAL POST MORTEM | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | Depender del archivo general, secretaria general y atención al ciudadano para resolver ciertos trámites del proceso No existe mecanismo de control adecuado para el ingreso de los usuarios externos al proceso. Contestar extemporáneamente los tramites y solicitudes de los usuarios |  | sanciones disciplinarias y/o sanciones judiciales Presiones sociales por parte de grupos, asociaciones, entre otros. Detrimento Patrimonial | Alta 80% | Catastrófico 100% | Extrema | El impacto si se lleva a materializar el riesgo es catastrofico, situandose en zona extrema | EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA ASIGNADO DEL PROCESO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CADA TRIMESTRE CONTROLAR LOS TIEMPOS DE LOS TRAMITES QUE SE LE ASIGNAN A LOS FUNCIONARIOS SUSTANCIADORES, MEDIANTE LA PRESENTACION DE INFORMES. EN CASO DE ENCONTRAR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS TRAMITES, NOTIFICA AL SUSTANCIADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA DEMORA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS LEGALES. EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA ASIGNADO DEL PROCESO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, DE FORMA ANUAL, REALIZA UNA SOCIALIZACIÓN SOBRE SANCIONES DISCIPLINARIAS FRENTE AL MANEJO INADECUADO DE LOS TRÁMITES. EN CASO DE FALTAR PERSONAL EN SOCIALIZARSE SE LE ENVIARA LA PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN. |  |  |  |  | SI | EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA ASIGNADO DEL PROCESO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CADA SEMESTRE, A TRAVES DEL DOCUMENTO CUADRO DE CONTROL VERIFICA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS TRAMITES. EN CASO DE ENCONTRAR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS TRAMITES, NOTIFICA AL SUSTANCIADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA DEMORA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS LEGALES. |  |  |  |  | NO | baja 29% | Mayor 75% | Alta | Una vez definidos los controles la zona pasa a zona Alta | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Establecer un nuevo punto de control en el procedimiento Sustitución Pensional a beneficiarios donde se verifique mensualmente los tramites surtidos por cada uno de los abogados sustanciadores, teniendo en cuenta la meta asignada por abogado. EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA ASIGNADO DEL PROCESO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CADA TRIMESTRE CONTROLAR LOS TIEMPOS DE LOS TRAMITES QUE SE LE ASIGNAN A LOS FUNCIONARIOS SUSTANCIADORES, MEDIANTE LA PRESENTACION DE INFORMES. EN CASO DE ENCONTRAR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS TRAMITES, NOTIFICA AL SUSTANCIADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA DEMORA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS LEGALES. | coordinador / funcionario o contratista del proceso Gestión Prestaciones Económicas | actualización de procedimiento Informes | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Se realizaron mesas de trabajo internas para la revision de un borrador del procedimiento Sustitucion Pensional a benefisiarios. Se han realizado seguimiento mensual de los tiempos de respuesta, y con los tramies que se tienen pendientes por parte de cada abogado. Se deja Evidencia el borrador del Procedimiento https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zv1Bvn0ePOS7xkMXUKSFMrk6_2xRXARh | 60% | La evidencia es acorde con lo reportado
12 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inadecuada aplicación de las normas legales y convencionales y procedimientos establecidos para el pago de las prestaciones económicas | PENSIÓN SANCIÓN O PENSION PROPORCIONAL SUSTITUCION PRORROGA POR ESTUDIO SUSTITUCION PENSIONAL A PADRES DEL CAUSANTE SUSTITUCION PENSIONAL A HIJO(A) INVALIDO (A) SUSTITUCION PENSIONAL POST MORTEM SUSTITUCION PENSIONAL DE LA LEY 1208/2008 | Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión | Alta rotación del personal de contratación Demoras en los trámites ocasionada por la falta de respuesta o respuesta extemporanea de las otras dependencias de la Entidad. Falta de unificación de criterios entre el grupo de Gestión Prestaciones Economicas y los demás procesos de la entidad | Cambios en la normatividad | Afectación de la Imagen Institucional Sanciones disciplinarias y fiscales Detrimento Patrimonial | Alta 80% | Catastrófico 100% | Extrema | El impacto si se lleva a materializar el riesgo es catastrofico, situandose en zona extrema | REALIZAR EL ESTUDIO JURIDICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOCIALIZACIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS DE NORMATIVIDAD LEGAL Y CAMBIOS PROCEDIMENTALES |  |  |  |  | SI | VERIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DE NORMATIVIDAD LEGAL |  |  |  |  | NO | baja 29% | Mayor 75% | Alta | Una vez definidos los controles la zona pasa a zona Alta | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | A DEMANDA SE REALIZA EL ESTUDIO JURIDICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS MENSUALMENTE VERIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DE NORMATIVIDAD LEGAL | Abogados Sustanciadores Abogados Sustanciadores / Coordinador del GIT Gestión Prestaciones Economicas | Actos Administrativos Normograma actualizado | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Durante el segundo semestre se resolvieron en total 1.314 solicitudes realizando el correspondiente estudio juridica dado cada caso. Seha realizado la verificacion mensual del marco legal y realizado las solicitudes de actualizacion al normograma de acuerdo con los cambios surgidos. Evidencias se dejan en la carpeta https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zv1Bvn0ePOS7xkMXUKSFMrk6_2xRXARh | 100%
13 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inoportunidad en la entrega de la certificación electronica de tiempos laborados y la certificación laboral con funciones anteriores al 2010 a trabajadores y extrabajadores debido a que el proceso no dispone de los mecanismos físicos y digitales que le permitan un facil acceso a la información. | EMISIÓN DE BONO PENSIONAL CERTIFICADOS DE PENSION RESPUESTA A DERECHO DE PETICION ATENCIÓN A TRAMITES INDEMNIZACION SUSTITUTIVA PENSION DE VEJEZ RELIQUIDACIÓN O INDEXACIÓN DE PENSIONES | Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión | Inexistencia de un sistema integrado para manejar toda la información del Talento Humano. Perdida de información por falta de digitalización de historias laborales del personal retirado, soporte de pago de nomima y de seguridad social y parafiscales Presupuesto insuficiente para la actualización del Software de nomina y gestión documental |  | Inoportunidad en la entrega de la información Sanciones disciplinarias En caso de encontrarse o detectarse alguna falencia enlos pagos realizados, la entidad debe incurrir en el pago y reconocimiento de intereses moratorios Afectación de la Imagen Institucional | Media 60% | Moderado 60% | Moderada | El riesgo se encuentra en una zona de ubicación Moderada, debido a que su materialización puede ocasionar inoportunidad en la entrega de la información y afectacición de la imagen institucional. | Implementar un plan de contingencia que permita contar con la información digital, correspondiente a las nóminas e historia laborales de las vigencias 1992 al 2009 Implementar un plan de trabajo con el propósito de digitalizar los documentos que se encuentren archivados en las historias laborales |  |  |  |  | SI | N.A. |  |  |  |  | N.A. | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | Despues de controles el Riesgo sigue en zona moderada | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Implementar un plan de contingencia que permita contar con la información digital, correspondiente a las nóminas e historia laborales de las vigencias 1992 al 2009 Implementar un plan de trabajo con el propósito de digitalizar los documentos que se encuentren archivados en las historias laborales De manera trimestral, se inspeccionaran los archivos en custodia de GTH, con el fin de detectar, las causas internas y externas (Ambientales, biológicas, químicas, mecánicas) que conducen a la perdida y/o deterioro de la información. | Encargados del proceso de historias laborales - gestión documental y expedición, de certificaciones del GIT Talento Humano Encargados del proceso de historias laborales - gestión documental y expedición, de certificaciones del GIT Talento Humano Encargados del proceso de historias laborales - SGSST - Gestión documental del GIT Talento Humano | Base de datos nomina, historias laborales vigencia 1992-2009 Base de datos de Digitalización de la información Acta | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Durante el II T-2022, Gestión de Talento Humano implemento las siguietes acciones para el control del riesgo de gestión identificado en el proceso: 1) Inicio la implementación de un plan de contingencia que permita contar con la información digital, correspondiente a las nóminas e historia laborales de las vigencias 1992 al 2009. EVIDENCIA: FILA 20 - BASE DE DATOS EXPEDIENTES GTH 1992-2009 2) Dio continuiad al plan de trabajo con el propósito de digitalizar los documentos que se encuentren archivados en las historias laborales. EVIDENCIA: FILA 20- BASE DE DATOS DIGITALIZACIÓN HISTORIAS LABORALES 3) Realizó inspección a los archivos en custodia de GTH, con el fin de detectar, las causas internas y externas (Ambientales, biológicas, químicas, mecánicas) que conducen a la perdida y/o deterioro de la información. EVIDENCIA: FILA 20- ACTA DE INSPECCIÓN DE ARCHIVOS GTH II T-2022 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y6WxZQueJP9piB78_t0sDIz5maVsW_Dh | 100% | la evidencia es acorde con lo reportado
14 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DOCUMENTAL | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de aplicación de los instrumentos archivisticos en todos los procesos del FPS-FNC por la inadecuada aplicación de las TRD, debido al desconocimiento de los servidores públicos en los temas de Gestión Documental | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Incumplimiento en la implementación de los instrumentos archivísticos No cuenta con un sistema de gestión de documentos electrónico acorde para el manejo de los documentos del archivo Falta de un programa de gestion documental que guarde y conserve las imágenes digitales de los documentos Desconocimiento de los servidores públicos del FPS FNC en los temas de Gestión Documental | N.A. | Demandas y demás acciones jurídicas Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor I n v e s t i g a c i o n e s disciplinarias, Fiscales y Penales | Muy baja 20% | Catastrófico 100% | Extrema | Se situa en esta zona por que el impacto si se llega a materializar seria catastrófico | El Responsable del proceso de Gestión Documental realiza trimestralmente socialización y Capacitaciones a los servidores publicos de FPS-FNC de los temas de Gestión Documental |  |  |  |  | SI | El Responsable del proceso de Gestión Documental realiza seguimiento semestral de la correcta administración de los archivos de gestión del FPS-FNC. |  |  |  |  | NO | media 60% | mayor 75% | Alta | Una vez definidos los controles pasa a zona Alta | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | El Responsable del proceso de Gestión Documental realiza seguimiento semestral de la correcta administración de los archivos de gestión del FPS-FNC. El Responsable del proceso de Gestión Documental lidera el seguimiento con ocasión de la supervisión técnica en la ejecución e implementación de los instrumentos archivisticos realizado por Archivos del Estado y UT Archivos 2019. | El Responsable del proceso de Gestión Documental | Formato diligenciado Seguimiento a los Archivos de Gestión Informe de Ejecución | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. No aplica, por motivos de pandemia se extendio la emergencia sanitaria hasta el 30 de junio de 2022 mediante resolucion 666 de 2022 del ministerio de salud y protección social, y los seguimientos a las dependencias para verificar si administran adecuadamente su archivo de gestion no se lograron realizar, ya que se debe hacer presencialmente. 2. El responsable del proceso ,lideró seguimiento y certificó la supervisión técnica de la ejecución e implementación de los instrumentos archivisticos . Evidencia consignada en el drive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10BRBeGPQ_FtDt7b0j2IxknD5PnihXSm4 | 100% | El avance es acorde con lo reportado, sin embargo se le recomienda al proceso de Gestión Documental iniciar los seguimientos de lacorrecta administración de los Archivos, una vez se levante la emergencia sanitaria.
15 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DOCUMENTAL | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control e insatisfacción de los Usuarios internos y externos debido a la inadecuada administración de la documentación producida y recibida por el FPS FNC | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Desconocimiento de los servidores públicos del FPS FNC en los temas de Gestión Documental Incumplimiento en la implementación de los instrumentos archivísticos | N.A. | Sanciones Pecuniarias y penales Afectación de la imagen institucional Insatisfacción de los Usuarios Internos y externos | Muy Alta 100% | Catastrófico 100% | Extrema | Se situa en esta zona por que el impacto si se llega a materializar seria catastrófico | El Resposable del Proceso de Gestión Documental verifica las transferencias documentales El Resposable del Proceso de Gestión Documental Diligenciar el Formato Unico de Inventario Documental del Archivo Central |  |  |  |  | SI | N.A. |  |  |  |  | N.A. | Baja 36% | Catastrofico | Extrema | Una vez definidos los controles sigue en zona extrena | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | El Resposable del Proceso de Gestión Documental verifica las transferencias documentales El Resposable del Proceso de Gestión Documental Diligenciar el Formato Unico de Inventario Documental del Archivo Central | El Responsable del proceso de Gestión Documental | FUID Firmado Formato Diligenciado | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. para realizar las tranferencias documentales hay que adoptar la documentación a las nuevas tablas de Retencion documental y realizar el inventario en el Formato Único de Inventario Documental, para esto se celebró Contrato 417 - 2021 entre el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Archivos del Estado y Tecnologías de la Información SAS, el cual tiene incluido la realización del inventario del archivo Central en el Formato Único de Inventario Documental FUID, el cual lleva un avance del 90% y será entregado el día 31 de Julio de 2022. 2.celebró Contrato 417 - 2021 entre el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Archivos del Estado y Tecnologías de la Información SA en elo cual se contrato la realizacion del inventario documental del archivo central en el formato Unico de Inventario documental y lleva un avance del 90% Evidencia consignada en el drive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10BRBeGPQ_FtDt7b0j2IxknD5PnihXSm4 | 60% | La evidencia es acorde con lo reportado por el proceso
16 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS | Riesgo de Gestión | Daños a activos fijos/eventos externos | Posibilidad de afectación reputacional por inadaceado saneamiento para comercializar los bienes inmuebles transferidos debido a englobes con corredor ferreo y dentro de la zona de seguridad ferrea | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de presupuesto para el saneamiento administrativo y Jurídico de los bienes. No contamos con un sistema o programa para la administración financiera de los Bienes inmuebles. Falta de un equipo de trabajo idóneo, estable y permanente, para el saneamiento de bienes inmuebles. | Cambio de Normatividad (políticas en el manejo de activos en el estado) Ocupación de hecho de los inmuebles (Invasión). | No se puede llevar un control detallado de cada inmueble y no se podría clasificar de acuerdo a las normas NIIF. No se podría realizar saneamiento de los bienes inmuebles. Sanciones por incumplimiento en la normatividad vigente, de tipo disciplinarias y administrativas, Hallazgos por los entes de control. Impide la comercialización, arrendamiento y/o dar en comodato, de igual forma desgaste administrativo y judicial. | Baja 40% | Catastrófico 100% | Extrema | Se encuentra el Riesgo en Zona Extrema debido al impacto que tendria su materialización | Cada vez que se vaya a realizar un saneamiento, Se realiza el estudio de titulos de los Bienes Inmuebles |  |  |  |  | SI | N.A. |  |  |  |  | N.A. | Baja 40% | Catastrofico | Extrema | Una vez definidos los controles sigue en zona extrena | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Cada vez que se vaya a realizar un saneamiento, Se realiza el estudio de titulos de los Bienes Inmuebles | Coordinador del GIT Bienes, compras y servicios administrativos | Informe | 2022-04-01 | 2022-12-31 | La coordinación de Bienes trasferidos presenta un informe de Gestión mensualmente al consejo directivo, en el cual se informa el avance de los hallazgos que corresponde a saneamiento de los bienes inmuebles de la titularidad de los bienes pendientes de trasferir, los de identificar, en posesión en cabeza de los concesionarios férreos, predios que requieren restitución. evidencia. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qyd1d4KgUwypS6VqxeoaVcMdFRyvEVky | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
17 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTION DE SERVICIOS DE SALUD | Riesgo de Gestión | Cumplimiento | Inoportuna atención de necesidades o requerimientos Por demoras en el envió de información por parte de los contratistas de servicios de salud (IPS) | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Dependencia del envió de información por parte de los prestadores que puede generar incumplimientos e imposición de sanciones Por la naturaleza del Fondo como Entidad Pública del Orden Nacional se dificulta el proceso de cumplimiento de todas las funciones del aseguramiento | Normatividad cambiante que no tiene en cuenta las particularidades del Fondo como Entidad Adaptada | Envió de información incorrecta o extemporánea a Entes de Control, con riesgo de sanción Dificultad del proceso con las funciones del aseguramiento, inconformidades por parte de los usuarios y sanciones por Entes de Control Dificultad del proceso en el cumplimiento de todas las funciones del aseguramiento | Posible (3) | Menor (2) | Moderada | De acuerdo a la matriz de valoración se determinó que existe una probabilidad posible de que se materialice el riesgo, ya que se presentó una vez en los últimos cinco (5) años, y el impacto es menor. Debido a que los mecanismos de control pueden resultar ineficientes dado que la operatividad del servicio no se encuentra al 100% bajo la supervisión del Fondo, generando quejas y reclamos por parte de los usuarios y/o envío de información incorrecta o extemporánea a los Entes de Control. | Definir cronograma de reporte de información por parte de los contratistas y seguimiento por parte de los responsables del Fondo a cargo de contratistas deservicios de salud Reunión de retroalimentación de calidad y oportunidad de entrega de información con contratistas |  |  |  |  | SI | Realizar seguimiento a las actividades misionales de la prestación del servicio a través de herramientas de auditoria médica que garanticen la calidad de los servicios |  |  |  |  | NO | Rara vez (1) | Menor (2) | Baja | Se definen los controles y pasa a zona baja | Aceptar | 1. Seguimiento al envió de información por parte de los contratistas para determinar oportunidad y calidad 2. Reunión semestral para revisar con contratistas la calidad y oportunidad de la información reportada | Profesional de sistemas de información del GIT de Prestación de Servicios de Salud Coordinadora del GIT Gestión Servicios de Salud | Informe de presentación de información por parte de los contratista de servicios de salud Actas de reunión de retroalimentación de calidad y oportunidad entrega de información | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. Durante el II Trimestre de 2022 se realizó el seguimiento de recepción de informes a través de documento: Control de entrega de informes; cada líder de Subproceso se encarga de revisar la calidad de los datos y se tramita con el prestador para el mejoramiento. Evidencias encontradas en el Informe - Control de entrega: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lb7utxaU9jok1fUDL5TnNRxIauzdAb-l 2. En las reuniones nacionales de servicios de salud se están socializando los principales hallazgos evidenciados en los informes: - Comité del mes de mayo y junio de 2022. Evidencias encontradas en las actas de reunión de retroalimentación de calidad y oportunidad entrega de información: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Llv8Tch_tHcABhTul01E-P9EhK0XNKD1 | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
18 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Riesgo de Gestión | Usuarios, productos y prácticas | Posibilidad de afectación reputacional y económica por insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de entes de entes de control debido al incumplimiento de normas y estándares para la atención de PQRSD | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de oportunidad en las respuestas de las PQRSD a nivel nacional Falta de actualización de un aplicativo para dar seguimiento a las PQRD Falta de control en la gestión de las PQRSD a nivel nacional | Cambios Normativos | Sanciones a la Entidad Riesgo de salud de los usuarios del fondo Insatisfacción del usuario Incremento En El Número De Pqrsd A Nivel Nacional Supersalud | Media 60% | Catastrófico 100% | Extrema | Existe una posibilidad moderada de que suceda y si se llagara a presentar tendría un impacto alto | Llevar un registro de las PQRSD en una base de datos de Excel para tener el control de las mismas |  |  |  |  | SI | Enviar correos a los procesos recordando las PQRDS que están pendiente de respuesta Enviar correos Trimestralmente a los lideres de procesos que omitieron el deber de reporte de las PQRDS a su cargo |  |  |  |  | NO | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | Se definieron controles que permitieron disminuir la probabilidad de materialización del Riesgo | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Llevar un registro de las PQRSD en una base de datos de Excel para tener el control de las mismas Enviar correos a los procesos recordando las PQRDS que están pendiente de respuesta | Secretaria General - Proceso Atención al Ciudadano | FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES, DENUNCIAS (PQRS-D) POR DEPENDENCIAS Correos electronicos - FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES, DENUNCIAS (PQRS-D) POR DEPENDENCIAS | 2022-04-01 | 2022-12-31 | En el II seemestre de 2022, el proceso lleva un registro de las PQRSD recibidas, en el formato de PQRSD, a través del cual se realiza seguimiento y control de las mismas. Igualmente, a través de correos electrónicos periódicos se realiza seguimiento a las PQRSD que se encuentran pendientes de cierre, a fin de lograr la oportunidad de las respuestas. https://drive.google.com/drive/folders/17YkL5V9tymkVbrKd8tnBP9cbCypILKG7 | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado. Sin embargo se le recomienda al proceso para proximos reportes mencionar que solo que carga una muestra de la evidencia y que la demás evidencia reposa en el archivo de gestión del proceso Atención al Ciudadano para su consulta
19 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Procesos misionales en el Sistema Integrado de Gestión | Fallas en el aplicativo ORFEO Falta de actualización del estado de los requerimientos en el Sistema de Correspondencia - Orfeo por parte de los procesos de la entidad Falta de capacitación al personal de atención al usuario Alta rotación de personal | Fallas en el fluido electrico | Retrasos en la operación de radicación de documentos Acumulación de solicitudes allegadas en atención al ciudadano Acumulación de usuarios en la sala de espera de atención al ciudadano Desconfigración del Digiturno Insatisfacción del Usuario Afectación de la Imagen Institucional | Muy Alta 100% | Catastrófico 100% | Extrema | Existe una posibilidad moderada de que suceda y si se llagara a presentar tendría un impacto alto | Capacitación o socialización en atención al usuario Trimestralmente se genera un informe que muestra la satisfacción al ciudadano frente a la orientación brindada a traves de los canales de comunicación habilitados |  |  |  |  | SI | Trimestralmente se genera un informe que muestra la satisfacción al ciudadano frente a la orientación brindada a traves de los canales de comunicación habilitados |  |  |  |  | NO | media 60% | Mayor 75% | Alta | Se definieron controles que permitieron disminuir la probabilidad de materialización del Riesgo | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | Capacitación o socialización en atención al usuario Trimestralmente se genera un informe que muestra la satisfacción al ciudadano frente a la orientación brindada a traves de los canales de comunicación habilitados | Secretaria General - Proceso Atención al Ciudadano | Registros de asistencia - correos elctronicos Informe Trimestral | 2022-04-01 | 2022-12-31 | El proceso recibió capacitación en en lenguaje claro y protocolos de Atención al Ciudadano, en los cuales se socializan temas como el código de integridad de la Entidad y los valores de este mismo. El proceso elaboró y presentó a Dirección General el informede satisfacción trimestral de la percepción de los ciudadano frente al servicio prestado a través de los distintos canales de comunicación. https://drive.google.com/drive/folders/17YkL5V9tymkVbrKd8tnBP9cbCypILKG7 | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado por el proceso
20 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DE COBRO | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional debido al Incumplimiento en la entrega de los resultados e impactos previstos por falta de medidas o mecanismos coercitivos para el recaudo en etapa persuasiva | RECONOCIMIENTO CUOTA PARTE PENSIONAL PENSION DE VEJEZ O DE JUBILACION RESPUESTA A DERECHO DE PETICION | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | PROCEDIMIENTOS SIN ACTUALIZACIÓN FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS EN GESTIÓN DE COBRO FALTA DE INSUMOS PARA DAR RESPUESTA DE FONDO A LAS PETICIONES FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PARA LA INICIACIÓN DE ACUERDOS DE PAGO EN LA ETAPA COBRO PERSUASIVO FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN ETAPA PERSUASIVA Y COACTIVA FPS FALTA DE DOCUMENTACION QUE CONSTITUYE EL TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO SOPORTE PARA EL PAGO Y COBRO (CIRCULAR CONJUNTA 069 DE 2008 ARTÍCULO 2º) Falta de identificación del proceso al cual pertenece el recurso recaudado | RENUENCIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL FPS-FNC POR PARTE DE LOS DEUDORES EN LAS ETAPAS DE GESTIÓN DE COBRO. | Imposibilidad de adelantar la gestión de cobro sin que se haya constituido el título ejecutivo complejo Se disminuye la probabilidad del recaudo en etapa persuasiva | Media 60% | Leve 20% | Moderada | Se realiza el analisis al riesgo inherente | El Profesional encargado del cobro en la Etapa persuasiva Convoca mesas de trabajo con entidades deudoras de manera Trimestral con el fin de que se efectue el pago de la cuotas partes adeudadas Profesional encargado de las cuotas por cobrar de manera mensual contacta al deudor con el fin de invitarlo a realizar el pago de la obligación Profesional encargado de las cuotas por cobrar Realiza seguimiento mensual a los términos otorgados al deudor para el pago de la obligación o suscripción del acuerdo de pago |  |  |  |  | SI | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Muy baja 20% | Leve 20% | Baja | Los procedimientos existentes coadyuvan a la realización del objetivo del proceso, y a prevenir el riesgo en el sentido de que se ejerce un constante seguimiento a los deudores para lograr acuerdos de pago que faciliten el recaudo en etapa persuasiva, sin embargo, dependemos de la voluntad del deudor de cancelar la obligación puesto que no podemos coaccionarlos para el pago | Aceptar | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | De manera mensual se realiza Seguimiento a los términos otorgados a los deudores, mediante la revisión de la base de datos "base general gestión cobro persuasivo" De manera mensual se Proyecta y envia citaciones a los deudores sobre los cuales no se logró recaudo en etapa de cartera con el fin invitarlos a que paguen la deuda o se suscriban acuerdos de pago De manera mensual se Realiza llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos a los deudores a los deudores sobre los cuales no se logró recaudo en etapa de cartera con el fin invitarlos a que paguen la deuda | Profesional encargado del cobro Etapa persuasiva / Coordinador cobro persuasivo Profesional encargado de las cuotas por cobrar / Coordinador cobro persuasivo Profesional encargado de las cuotas por cobrar / Coordinador cobro persuasivo | Base de datos "base general gestión cobro persuasivo" Oficios de citación Formato control registro de llamadas telefónicas y correos electrónicos | 2022-04-01 | 31/1272022 | Durante el II trimestre del año 2022, se continuó con el adelanto de citaciones, donde se requieren a treinta y un Entidades deudoras por concepto de cuotas partes pensionales de concurrencia del extinto ISS y del FPS.FNC, respecto de las cuales se ha hecho una gestión comercial mediante llamadas telefónicas para lograr en contacto directo con las mismas, a fin de obtener el recaudo de las obligaciones que se le imputan. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12g8R27eq-jmpZnUIabdisERZ4D_kAf9J | 90% | La evidencia es acorde con lo reportado
21 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DE COBRO | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inoportuna atención de necesidades o requerimientos para el reconocimiento como acreedores de la Entidad dentro de los diferentes procesos concursales en los que ingresan sus deudores (reestructuración, reorganización, validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización, liquidación obligatoria, liquidación administrativa, concordato, insolvencia de persona natural no comerciante o cualquier figura análoga) | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | FALTA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONCURSALES | RENUENCIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL FPS-FNC POR PARTE DE LOS DEUDORES EN LAS ETAPAS DE GESTIÓN DE COBRO. INSOLVENCIA DE LOS DEUDORES POR ENCONTRARSE INMERSOS EN PROCESOS CONCURSALES. Falta de unificación de la publicidad de las entidades que ingresan en procesos concursales, toda vez que, dependiendo de la superintendencia de su rama, o la naturaleza jurídica de la persona moral o natural, se surte la publicidad en diferentes medios, plataformas o periódicos que dificulta la consulta dada la gran cantidad de deudores. | Se aumenta la posibilidad de no ser reconocidos en forma oportuna como acreedores Se disminuye la probabilidad del recaudo y puede presentarse el no pago definitivo de las acreencias a favor de la Entidad Afectación de la Imagen Institucional Sanciones disciplinarias y/o fiscales | Baja 40% | Mayor 80% | Alta | Se realiza el analisis al riesgo inherente | 1. Mesas de trabajo con entidades estatales con el fin de llegar a un acuerdo para suscribir los convenios interadministrativos 2. Actualización y depuración de las bases de datos, de acuerdo con la información enviada por parte de las entidades estatales con las que se suscriban convenios interadministrativos para proporcionar a la entidad las herramientas digitales |  |  |  |  | SI | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Muy baja 20% | Mayor% | Alta | Se definieron controles que permitieron disminuir la probabilidad de materialización del Riesgo | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | 1. Mesas de trabajo con entidades estatales con el fin de llegar a un acuerdo para suscribir los convenios interadministrativos 2. Actualización y depuración de las bases de datos, de acuerdo con la información enviada por parte de las entidades estatales con las que se suscriban convenios interadministrativos para proporcionar a la entidad las herramientas digitales | Coordinador concursales | Listas de asistencia a las mesas de trabajo con las entidades estatales Bases actualizadas conforme al cruce de información realizado | 2022-04-01 | 31/1272022 | En el segundo trimestre, después de remitir la información el 01 de marzo de 2022, no fue hasta el 16 de mayo de 2022 que el ingeniero mostró los avances de la gestión y manifestó que tenía algunas inquietudes, por lo que era necesario realizar una mesa de trabajo técnica con Confecámaras para sovlentarlas y continuar con la implementación. Dicha mesa de trabajo se llevó a cabo el 6 de junio y se acordó la remisión de una consulta a confecámaras por parte del Fondo, asimismo, Ivan (ingeniero del FPS-FNC) aclaró bastantes inquietudes y quedó de avanzar en el proceso. , se cargará la trazabilidad de la gestión. Link de evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vHV4LAFoLYK_qIw0q6lg0fnTgvrdHheU | 90% | La evidencia es acorde con lo reportado. En la verificación de las evidencias el proceso manifiesta que la mesa de trabajo se celebró con la finalidad de aclarar las dudas técnicas que tenía el ingeniero y así proceder con la implementación del web service. Cabe resaltar que Confecámaras manifestó que no era necesario celebrar el convenio para suministrar la información requerida, puesto que con la materialización del web service se cumplirían con las necesidades que se buscan satisfacer con el convenio, razón por la cual el enfoque actual es consolidar el web service. Ademas aclara que al no existir convenios interadministrativos suscritos, ni el web service desarrollado, no es posible actualizar ni depurar bases de datos, toda vez que esta labor depende de la remisión de la información enviada, que no es posible realizar por lo expuesto anteriormente. Así las cosas, la evidencia cargada corresponde a las mesas de trabajo y gestiones administrativas tendientes a que se materialice el web service. No obstante, lo que sí se ha hecho, respecto de actualización de bases de datos, es hacer uso de otros motores de búsqueda, como lo es la plataforma de la Superintendencia de Sociedades, tal como se reporta en la evidencia de la celda AU29.
22 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DE COBRO | Riesgo de Gestión | Usuarios, productos y prácticas | Posibilidad de afectación reputacional por Inoportuna atención de necesidades o requerimientos en la atención de las peticiones de Usuarios o terceros interesados | RECONOCIMIENTO CUOTA PARTE PENSIONAL PENSION DE VEJEZ O DE JUBILACION | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN ETAPA PERSUASIVA Y COACTIVA FPS FALTA DE INSUMOS PARA DAR RESPUESTA DE FONDO A LAS PETICIONES FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS EN GESTIÓN DE COBRO | AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO GESTIÓN DE COBRO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 | Atención inoportuna a las peticiones de usuarios o terceros interesados Acciones de tutelas en contra de la Entidad Imposibilidad de emitir respuestas de Fondo a las peticiones de los usuarios o terceros interesados, por depender de insumos que se encuentran otras dependencias de la entidad Imposición de sanciones a la Entidad | Alta 80% | Moderado 60% | Alta | Se realiza el analisis al riesgo inherente | Realizar oportunamente el reparto de las peticiones y/o requerimientos para dar respuesta en los términos regulados en la ley Solicitar oportunamente los insumos a las áreas misionales y de apoyo de la entidad, con el fin de dar respuesta oportuna |  |  |  |  | SI | Realizar el seguimiento al reparto de las peticiones asignadas con el fin de verificar la respuesta oportuna de las mismas |  |  |  |  | NO | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | Los procedimientos existentes coadyuvan a la realización del objetivo del proceso, y a prevenir el riesgo en el sentido de que se ejerce una constante verificación del término para responder las solicitudes de usuarios y terceros interesados, pero se pueden presentar casos de no respuesta oportuno por falta de insumo necesario que deben proporcionar los procesos misionales y/o de apoyo y entidades externas que permita satisfacer de fondo el requerimiento presentado | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | 1. Realizar oportunamente el reparto de las peticiones y/o requerimientos para dar respuesta en los términos regulados en la ley. 2. Solicitud de insumos a las área misionales y de apoyo, para dar respuesta a las peticiones de los usuarios y terceros interesados 3. Realizar seguimiento a las respuestas de los requerimientos por parte de los usuarios y terceros interesados | Coordinador cobro persuasivo, coordinador cobro coactivo | Base de PQRSD Base de registro de memorandos y correos electrónicos de solicitud de insumos Base de PQRSD | 2022-04-01 | 31/1272022 | Concursales Teniendo en cuenta que no se han celebrado convenios, no ha sido posible realizar cruces conforme a ello, sin embargo se han utilizado las herramientas que están a nuestro alcance como es el Registro Único Empresarial - RUES, así como la consulta periódica de avisos del módulo de insolvencia de la Supersociedades, se efectúa una revisión semanal para identificar los deudores que ingresen en proceso concursal, a la par se está haciendo una recolección de la información que reposa en la página desde agosto de 2015 para su posterior cruce con la base del FPS con fecha de corte del 04 de junio de 2022. LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MbuYGGGIJFKwVrOUlp_tNwRGFej2MGo5Cobro coactivo - Actividad 1 y 3. En el segundo trimestre de 2022, se radicaron 155 PQRS y fueron asignadas a los contratistas de cobro coactivo para su trámite respectivo en los tiempos asignados. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dbc1qRZsALxHe0bcobHKyGDLdskYxx1L Cobro coactivo - Actividad 2. En el segundo trimestre de 2022, se solicitó apoyo de la Subdirección Financiera-Cartera, GIT Tesoreria y el GIT Contabilidad, a traves de 33 memorandos, mediante los cuales se solicita exclusión del BDME, traslado de recursos, solicitud de copias de resoluciones jubilatorias y registros contables. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16IBColWqpaC4-64EWWKiNyv5xTYEqfDF | 80% | La evidencia es acorde con lo reportado
23 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | GESTIÓN DE COBRO | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inadecuada gestión para el recaudo anual proyectado de las obligaciones creadas a favor de las Entidades asignadas al FPS-FNC por el Gobierno Nacional. | PENSION DE VEJEZ O DE JUBILACION RELIQUIDACIÓN O INDEXACIÓN DE PENSIONES EMISIÓN DE BONO PENSIONAL | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS EN GESTIÓN DE COBRO PROCEDIMIENTOS SIN ACTUALIZACIÓN FALTA DE REALIZACIÓN DE PROCESO CONCILIATORIO DE LOS VALORES REGISTRADOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y LOS REGISTRADOS EN EL GIT CONTABILIDAD | LA NO MATERILIZACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LAS CUENTAS SON DE RECURSOS INEMBARGABLES O POR FALTA DE RECURSOS EN LAS CUENTAS DE LOS DEUDORES INTERPOSICION DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN LOS PROCESOS EN ETAPAS DE COBRO, ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LAS ETAPAS DE GESTION DE COBRO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR OPERAR LA PRESCRIPCIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEUDORAS AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO GESTIÓN DE COBRO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 | Afectación de recursos que hacen parte del Sistema de Seguridad Social Integral Hallazgos Administrativos, disciplinarios y fiscales contra la Entidad por el no cumplimiento de la conciliación Inadecuada transmisión del conocimiento en Gestión de Cobro para garantizar la continuidad de la labor adecuada del proceso gestión de cobro en los funcionarios y contratistas que asuman estas funciones Los bienes muebles de algunos deudores son inembargables ya sea por hacer parte del Sistema General de Participaciones u otra naturaleza de inembargabilidad Suspensión de los procesos de cobro Devolución de los títulos recaudados y no imputadas al estado de cuenta de la obligación Imposibilidad de continuar las etapas del proceso gestión de cobro Incumplimiento en las metas de recaudo proyectadas por la Entidad para la vigencia por suspensión de los términos de los procesos de cobro coactivo | Baja 40% | Catastrófico 100% | extrema | Se realiza el analisis al riesgo inherente | Interponer medidas cautelares sobre los procesos de cobro coactivo que tengan debidamente ejecutoriadas sus etapas Actualizar los procedimientos de gestión de cobro |  |  |  |  | SI | Resolver las etapas procesales de los procedimientos administrativos de cobro coactivo que se encuentren pendientes de respuesta |  |  |  |  | NO | Muy baja 20% | Mayor 75% | alta | Los procedimientos existentes coadyuvan a la realización del objetivo del proceso, y a prevenir el riesgo en el sentido de que se ejerce una constante gestión para obtener el recaudo mediante el uso de las medidas coercitivas con las que cuenta la entidad en ejercicio del poder exorbitante de la administración, sin embargo se presentan situaciones externas por la insolvencia de los deudores, o que sus recursos pertenezcan al SGP o que se suspendan términos por causa del covid-19, y se imposibilite el logro de los objetivos del recaudo en la vigencia | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | 1. Decretar de manera oportuna las medidas cautelares sobre los procesos que tengan ejecutoriadas sus etapas previas al cobro coactivo, y de esta manera coaccionar al deudor para el pago 2. Revisión de los expedientes para determinar las etapas procesales pendientes de respuesta 3. Dar respuesta al derecho de contradicción interpuesto por el ejecutado. | Coordinador de cobro coactivo | Actos administrativos de decreto de medidas cautelares Base de datos de cobro coactivo actualizada con las etapas procesales resueltas Actos administrativos de respuesta | 2022-04-01 | 31/1272022 | Cobro coactivo - Actividad 1 . En el segundo trimestre de 2022, se proyectaron 57 actos administrativos que decretan medidas cautelares. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BlAmx9zupvOukRSam1Ha6lhmZmWrQnTM Cobro coactivo - Actividad 2 y 3. En el segundo trimestre de 2022, se proyectaron 37 actos administrativos que resuelve recursos de contradicción interpuestos por el ejecutado. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xUcilmbeNO-ui0HxpuhHFNGjSkXeJRvS | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
24 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | ASISTENCIA JURIDICA | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes de control, despachos judiciales y quejas de los usuarios debido al incumplimiento en la oportunidad y calidad de respuesta frente a sus requerimientos y solicitudes | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Procesos misionales y de apoyo del Sistema Integrado de Gestión | NUMEROSOS TRÁMITES ADICIONALES INTERNOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD FALTA DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL POR PARTE DE ALGUNOS DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO, PARA RECIBIR EL INSUMO REQUERIDO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL, DESPACHOS JUDICIALES Y USUARIOS FALTA DE CREACIÓN DE EXPEDIENTES VIRTUALES DE LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS DE APOYO Y MISIONALES CONSTANTE ROTACIÓN DEL PERSONAL EQUIPOS TECNOLÓGICOS OBSOLETOS (IMPRESORA, SCANER, COMPUTADORES) | AUMENTO EN EL NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN CONTRA DEL FPS-FNC NUMEROSOS ORDENES DE EMBARGOS JUDICIALES CON OCASIÓN DEL NO PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES MULTAS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL CAMBIO DE NORMATIVIDAD Y CRITERIO DE LOS JUECES EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 | ENTORPECER LA PRODUCTIVIDAD LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS AL PERSONAL INCUMPLIMIENTO EN LAS RESPUESTAS DE LOS REQUERIMIENTOS DILACIÓN EN TERMINOS DE RESPUESTA DE LAS ACCIONES CONTITUCIONALES INTERPUESTAS ANTE EL FPS-FNC PÉRDIDA DE LA CURVA DE APRENDIZAJE AUMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LOS BIENES EL FPS-FNC ALLAZGOS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL PUEDE GENERARSE DETRIMENTO EN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DESGASTE EN LOS TRÁMITES DEL PROCESO RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO | media 60% | Moderado 60% | Moderada | Se realiza el analisis al riesgo inherente | REALIZAR VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE PRESENTAN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD VERIFICAR LA IDONEIDAD DESDE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZAR LA DEBIDA DEFENSA DE LAS ACCIONES DE TUTELA INTERPUESTAS CONTRA EL FPS-FNC REALIZAR LA DEBIDA DEFENSA DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |  |  |  |  | SI | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES VERIFICARLA IDONEIDAD DE QUIENES REPRESENTARÁN JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD E IMPOSICIÓN DE TRÁMITES PARA LA REALIZACIÓN DE LA DEFENSA REALIZAR LA VALORACIÓN DEL POSIBLE ACTUAR DOLOSO O GRAVEMENTE CULPOSO QUE OCASIONE SANCIONES E INCUMPLIMIENTOS A LA ENTIDAD |  |  |  |  | NO | Muy baja 20% | Leve 20% | Baja | Se definieron controles que permitieron disminuir la probabilidad y el impacto de materialización del Riesgo | Aceptar | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ACCIONES DE TUTELA :Durante el II trimestre del año 2022 fueron radicadas (192) acciones de tutelas en el FPS-FNC, que fueron tramitadas y contestadas en su totalidad. Se puede evidenciar en la base de datos en la carpeta Drive - Asistencia Jurídica, donde se relaciona todas las acciones de tutela tramitadas en este trimestre la cuales se clasifican por asunto y/o tema. Link evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Peg_CJXEcZIIvrdtsOoNbbJWVLdZbeBl/edit?usp=sharing&ouid=107326784582884932398&rtpof=true&sd=true. GIT DEFENSA JUDICIAL: En el segundo trimestre de 2022 se realizó la totalidad de seguimiento a todos los procesos judiciales de la entidad a través de los informes mensuales de abogados. Link evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JCDhmsaS1M38OPImAO93xKoURt0MNFIw | 100% | El proceso no tiene trazada una acción, por lo tanto no deben reportar. Lo anterior teniendo en cuenta que el riesgo se ubica en Zona Baja
25 | Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES | ASISTENCIA JURIDICA | Riesgo de Gestión | Tecnologia | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes de control y quejas de los usuarios externos y veedurías debido al incumpliento de los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación estatal | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Procesos misionales y de apoyo del Sistema Integrado de Gestión | EQUIPOS TECNOLÓGICOS OBSOLETOS (IMPRESORA, SCANER, COMPUTADORES) FALTA DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN EN SECOP | CAMBIO DE NORMATIVIDAD EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II , EN LOS TÉRMINOS LEGALES, POR FALLAS EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO MULTAS POR INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y QUEJAS DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y VEEDURÍAS MODIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES AFECTACIONES EN LOS TIEMPOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, DEBIDO A LAS FALLAS EN LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN LAS AUDIENCIAS VIRTUALES RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN AFECTACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL | media 60% | Catastrófico 100% | Extrema | Se realiza el analisis al riesgo inherente | REGISTRAR LOS DATOS CORRECTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SECOP II VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTÉ COMPLETA PREVIO A SU CARGUE EN EL SECOP II |  |  |  |  | SI | VERIFICAR LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP II |  |  |  |  | NO | Muy baja 20% | Mayor 75% | Alta | Se definieron controles que permitieron disminuir la probabilidad y el impacto de materialización del Riesgo | Reducir | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  |  |  | REALIZAR LA VERIFICACIÓN MENSUAL DE LOS DATOS DE LA PUBLICACIÓN REGISTRADA EN EL SECOP II, CON FUNDAMENTO EN LA BASE DE CONTRATACIÓN | _______________ Profesional de apoyo OAJ - contratación | _______________ FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN SECOP Y RUES CÓD. CÓDIGO: APAJUOAJFO33 DILIGENCIADO MENSUALMENTE | 2022-04-01 | 31/1272022 | En el segundo trimestre de 2022, se reportó el cumplimiento del 100% de la actividad, en los siguientes términos: El consolidado de procesos publicados en la plataforma SECOP II es de 378, igual numero de contratos se encuentran registrados en la base de datos de contratación año 2022, la cual la pueden verificar con la plataforma de Secop II contrastada con las demás evidencias que reposan en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1JvAOrTpdSeHewZc1ZUip_vys_M7qHVlx?usp=sharing | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado

## Datos (hidden)
Zonas de riesgo | Zonas de oportunidad | Calificación_control | Sector_Administrativo
Extrema | Leve favorable | Fuerte | Ministerio de Salud y Protección Social
Alta | Poco favorable | Moderado | Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ADRES
Moderada | Moderada | Débil | Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta CDFLLA
Baja | Favorable |  | Fondo de Previsión Social del Congreso de la República FONPRECON
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FERROCARRILES
Instituto Nacional de Cancerología INC
Instituto Nacional de Salud INS
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA
Sanatorio Agua de Dios
Sanatorio de Contratación
Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD