## Riesgos
PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
VERSIÓN: 5 | CODIGO: ESDESOPSF043 | [12 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | [20 empty] | PÁGINA 1 DE 1
No. | PROCESO | TIPO DE OBJETIVO (Seleccione con una X el Tipo de Objetivo Afectado |  | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO SELECCIONADO | TIPO DE RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | ACTIVO DE INFORMACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | EL RIESGO SE MATERIALIZO | ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS |  | CAUSAS |  | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES) |  |  | ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD | SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO | SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | VALORACIÓN (DESPUÉS DE CONTROLES) |  |  |  | ACCIONES DE TRATAMIENTO |  |  |  | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | [6 empty] | TRÁMITES Y OPA'S | OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE AFECTADOS | INTERNAS | EXTERNAS |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE |  |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | TRATAMIENTO | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE
1 | MEDICIÓN Y MEJORA |  | X | Analizar y suministrar la información sobre el desempeño institucional y del sistema integrado de gestión a través del informe ejecutivo de revisión por la dirección, para evaluar su eficacia, eficiencia y efectividad que permita tomar acciones para el mejoramiento continuo del sistema y el aumento de la satisfacción de los usuarios. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional por Inadecuada planificación de la medición del desempeño institucional debido a la desarticulación de los criterios y pertinencia en los Indicadores de Gestión | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Alta rotación de personal en la Oficina Asesora de Planeación Falencia en las actividades para el fomento de la cultura de la medición de la gestión como herramienta de mejora. Falta de infraestructura tecnológica de información requerida para el adecuado seguimiento y medición del desempeño institucional y del sistema integrado de gestión. Falta de conocimiento, cultura e interés por parte de los funcionarios y/ contratistas en la implementación del sistema integrado de gestión. Desarticulación de los criterios y pertinencia en los Indicadores de Gestión | Cambios de la normatividad | No se utilizan los resultados de los indicadores establecidos en cada proceso como herramienta para la gestión de la mejora y Toma de Decisiones. Inoportunidad en la presentación de los Informes de Gestión Afectación de la imagen institucional | Muy baja 20% | Menor 40% | Baja | Efectúa revisión técnica a la solicitud de creación, modificación o eliminación de indicador y a la hoja de vida del indicador dentro de ocho (8) días hábiles, teniendo en cuenta criterios como: 1) Requerimientos para el SIG. 2) Necesidades para la entidad. 3) Generación de valor agregado para el proceso. 4) Afectación a los demás procesos. 5) Recomendaciones de auditorías. 6) Planeación Estratégica. En caso de surgir ajustes al indicador informa mediante correo electrónico al responsable del proceso para que realice los ajustes a que haya lugar, devolviendo la solicitud de creación, modificación o eliminación del indicador y la hoja de vida del indicador. Realiza seguimiento y verificación a los reportes de los Indicadores de Gestión de cada uno de los procesos y comunica mediante correo electrónico al responsable del proceso los resultados. | [7 empty] | Muy baja 20% | Menor 40% | Muy baja 20% | Aceptar | 1. Automatizar la medición de los indicadores de gestión de la entidad por medio del Software SIG-FPS adquirido durante el mes de diciembre 2021. 2. Realiza seguimiento y verificación semestralmente a los reportes de los Indicadores de Gestión de cada uno de los procesos y comunica mediante correo electrónico al responsable del proceso los resultados. | Software implementado para la Automatización de Indicadores Consolidado Semestral Matriz de Indicadores de Gestión | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. Se ha incluido la información del módulo administrador, de 30 indicadores para medir los objetivos de la entidad, mediante la metodologia de BSC Evidencias: A. ruta para ingresar a la plataforma: https://fps.pensemos.com/suiteve/base/client?soa=4 B. Ruta pantallazo de la ejecución en el software sig fps: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zQAvuz0CFqEuhWtr7b4OCVagWzJof7lF Mediante revisión por la dirección se desarrolla la revisión de la matriz de indicadores y sus resultados. Evidencias informe de revisión por la dirección TRD 120. 24.11: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wHffcJoFMC68qta0WN-R_WMhYKYsjl2p B. Evidencias de la consolidación semestral de la matriz de indicadores de gestion ruta: http://intranet.fps.gov.co/documentos-sig 01. PLANES INSTITUCIONALES Y SEGUIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES 2021 Y 2022 | 97% 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
2 | MEDICIÓN Y MEJORA |  | X | Analizar y suministrar la información sobre el desempeño institucional y del sistema integrado de gestión a través del informe ejecutivo de revisión por la dirección, para evaluar su eficacia, eficiencia y efectividad que permita tomar acciones para el mejoramiento continuo del sistema y el aumento de la satisfacción de los usuarios. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional por Inoportuno seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Entidad debido al incumplimiento del reporte de las acciones suscritas por parte de los procesos | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de infraestructura tecnologica para el adecuado seguimiento y reporte de avance de las acciones formuladas para la mejora Falta de cultura por parte de los funcionarios para el reporte oportuno del avance de las acciones de mejora | Cambios de la normatividad | Afectación de la Imagen Institucional Sanciones por parte de los entes de control | Baja 40% | Mayor 80% | Alta | Consulta el radicado en el aplicativo SIRECI y verifica la fecha de suscripción del plan de mejoramiento e informa al Encargado de la Administración las acciones correctivas y jefe oficina asesora de planeación y sistemas a fecha límite de suscripción Envía mediante correo electrónico al responsable del proceso, a los coordinadores y a los funcionarios delegados, circular para la realización de los reportes de avance del Plan de Mejoramiento institucional | [7 empty] | Muy baja 20% | Mayor 80% | Muy baja 20% | Reducir | Automatización y Estandarización del Software para el reporte y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional ESTRATEGIA PROMOCION DE LA CULTURA DE LA AUTOGESTION, AUTORREGULACION Y AUTOCONTROL | Avance del Plan de Trabajo para la Automatización y estandarización del SOFTWARE Estrategia implementada | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. El Avance del Plan de Trabajo para la Automatización y estandarización del SOFTWARE se ha logrado en un 23% para las actividades del segundo semestre de 2022, las evidencias pueden ser consultadas en la revisión del plan de trabajo que se ubica en la ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pj7zwwOBP1LG3NoTjcsyrmBYIgm5Fiqu 2. Esta actividad ya fue cumplida en el trimestre anterior por medio de la CIRCULAR ESTRATEGIA PROMOCION DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL,AUTORREGULACION Y AUTOGESTION radicado OPS-202201200001164 , se han venido realizando los envios de piezas comunicativas , tambien la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas ha participado en la capacitacion de analisis de causas . Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1EkHQT5D2mg_-b3Ary39txsMx_jZRBNIK?usp=sharing | 23% 100% | La evidencia es acorde con lo reportado Se le recomienda al proceso avanzar frente a la actividad del Software -Plan de Mejoramiento
3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | X | Formular la planeación estratégica, políticas, objetivos, lineamientos, estrategia, planes y suministrar los recursos a través actos administrativos, para lograr el cumplimiento de la misión, visión y mejoramiento institucional. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional por demoras en la entrega de avances y resultados de la gestión debido a la inadecuada parametrización del Software de Gestión SIG-FPS | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Inadecuada parametrización del Software de Gestión SIG-FPS Insuficiencia de asignación de recursos presupuestales para continuar la implementación del SIG Continuidad en el contratación del personal capacitado Debilidades funcionales del SOFTWARE Falta de articulación de la documentación del SIG frente al SOFTWARE Falta de socialización del funcionamiento del SOFTWARE | Cambio de Gobierno Insuficiente asignación de Recursos Presupuestales | Afectación en la Imagén Institucional Sanciones Disciplinarias y pecuniarias Demoras en la entrega de avances y resultados de la gestión Reprocesos en la entidad Hallazgos de entes de control Hallazgos de control interno | Baja 40% | Moderado 60% | Moderada | Ejecución del Plan del de Trabajo de Implementación del SOFTWARE SIG-FPS | [7 empty] | Baja 40% | Moderado 60% | Baja 40% | Reducir | Ejecución del Plan del de Trabajo de Implementación del SOFTWARE SIG-FPS | Ejecución del Plan de Trabajo | 2022-04-01 | 2022-12-31 | El Avance del Plan de Trabajo para la Automatización y estandarización del SOFTWARE se ha logrado en un 23% para las actividades del segundo semestre de 2022, las evidencias pueden ser consultadas en la revisión del plan de trabajo que se ubica en la ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pj7zwwOBP1LG3NoTjcsyrmBYIgm5Fiqu | 23% | La evidencia es acorde con lo solicitado
4 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | X | Formular la planeación estratégica, políticas, objetivos, lineamientos, estrategia, planes y suministrar los recursos a través actos administrativos, para lograr el cumplimiento de la misión, visión y mejoramiento institucional. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control e insatisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento para tramitar vigencias futuras de los servicios solicitados por la entidad | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Inadecuado envio y justificación porparte de los procesos, para solicitar el trámite de vigencias futuras No contar con apropiación en elmarco del gasto demediano plazapara el trámite de vigencias futuras | Falta de lineamientos claros por parte de los Ministerios para el trámite de vigencias futuras | Sanciones Investigaciones Afectación a la imagen institucional Reprocesos en la entidad Proyecciones Inadecuadas | Baja 40% | Catastrófico 100% | Extrema | Solicitud y seguimiento porparte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de las necesidades de bienes y servicios para vigencias futuras Informar a los procesos el estado de los saldos presupuestales y/o disponibilidad de la asignación presupuestal para la siguiente vigencia de los bienes y servicios solicitados | [7 empty] | Muy baja 20% | Leve | Muy baja 20% | Aceptar | Solicitud y seguimiento porparte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de las necesidades de bienes y servicios para vigencias futur Actualización del procedimiento Tramite de Vigencias Futuras Retroalimentación con los procesos sobre el tramite de las Vigecias futura | Circular Procedimiento Vigencias Futuras Registros de Asistencia | 01/06/2022 01/04/2022 01/06/2022 | 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 | Se remitío el padado 15 de julio correo electrónico donde se dan a conocer lineamientos para la radicación de las necesidades de trámite de Vigencias Futuras. Evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Mnapj2dedXF3-4JFu0VJABzV1ATVf0JC La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas esta modificando el procedimiento ESDESOPSPT12 TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS incluyendo los puntos de control por parte de los procesos responsables de solicitar el trámite, normatividad, etc. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1b6d3aEaFtPJizgK3NPUQFy5U4lzx_g6T N/A | 100% 5% N/A | La evidencia es acorde, se sugiere avanzar frente a la actualización del procedimiento.
5 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | X | Formular la planeación estratégica, políticas, objetivos, lineamientos, estrategia, planes y suministrar los recursos a través actos administrativos, para lograr el cumplimiento de la misión, visión y mejoramiento institucional. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de la Autoridad ambiental debido al inadecuado manejo de los residuos generados por la operatividad de la entidad y al desconocimiento normativo relacionado con el manejo de residuos | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Desconocimiento normativo relacionado con el manejo de residuos Inadecuada valoración del Aspecto Ambiental | Cambios Normativos | Afectación de la Imagen Institucional Sanciones de la Autoridad Ambiental | Media 60% | Mayor 80% | Alta | Valoración de aspectos e impactos ambientales Seguimiento a la generación de los residuos Revisión de la normatividad Ambiental Vigente | [7 empty] | Muy baja 20% | Moderado 60% | Muy baja 20% | Reducir | Ejecutar campañas de sensibilización y charlas al personal encargado de la disposición de residuos sobre el almacenamiento, rotulado y entrega de residuos peligrosos, especiales (Toners, luminarias) | Registros de Asistencia | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Para el tercer trimestre se realizaron diferentes socializaciones y capacitaciones sobre el buen manejo de los punos ecologicos, y residuos peligrosos a los colaboradores del fondo; y se les realizo de nuevo lacapacitacion a los de servicios generales sobre el kit ambiental que tenemos en la entidad para una emergencia. link de evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IApvoJ8wjtsqvPwlTt-AASc0M7Jj9dPT | 100%
6 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | X |  | Gestionar los aspectos e impactos ambientales significativos en un 90% a través de la implementación de actividades encaminadas a la gestión adecuada de los recursos naturales y el cuidado del Medio Ambiente, cumpliendo la normatividad vigente para las vigencias 2022 y 2023. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | NA | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Sanciones de la Autoridad Ambiental debido a la no inclusion e incumplimiento de los criterios ambientales a los servicios o productos contratados externamente a los que les aplique. | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Desconocimiento normativo relacionado a los criterios ambientales aplicado a los proveedores contratados externamente | Cambios Normativos | Afectación de la Imagen Institucional Sanciones de la Autoridad Ambiental | Media 60% | Moderado 60% | Moderada | No hay controles establecidos en este momento |  |  |  | No hay controles establecidos en este momento |  |  |  | Media 60% | Moderado 60% | Media 60% | Reducir | Realizar la inclusion de criterios ambientales al manual de contratacion y supervision. | Solicitud actualización Manual de contratacion y supervisionn | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Es un nuevo riesgo |  | Es un nnuevo Riesgo
7 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | X |  | Gestionar los aspectos e impactos ambientales significativos en un 90% a través de la implementación de actividades encaminadas a la gestión adecuada de los recursos naturales y el cuidado del Medio Ambiente, cumpliendo la normatividad vigente para las vigencias 2022 y 2023. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | NA | Posibilidad de afectacion reputacional debido a deficiencias en la conveniencia y oprtunidad de las políticas , programas y controles operativos referentes a la gestion ambiental , en las diferentes sedes que puede llevar a una no conformidad del sistema. | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de alineacion de los planes, programas de gestion ambiental a la direccion estrategica de la entidad | Cambios en la planeacion estrategica de la entidad | Afectacion en el cumplimiento del objetivo estrategico ambiental | Muy baja 20% | Moderado 60% | Moderada | Verificar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la pertinencia de las actividades definidas en Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA |  |  |  | N.A |  |  |  | Muy baja 12% | Moderado (60%) | Muy baja 12% | Reducir | Incluir en la formulación del PIGA 2023, Actividades especificas para las sedes | PIGA 2023 con actividades para las sedes | 2022-11-01 | 2023-12-31 | Es un nuevo riesgo |  | Es un nnuevo Riesgo
8 | GESTIÓN TICS |  | X | Gestionar el correcto funcionamiento de los sistemas y la infraestructura tic´s de la entidad mediante el análisis, ejecución y seguimiento de requerimientos tecnológicos con el fin de servir como apoyo estratégico a la entidad, garantizando el uso de tecnologías en la consecución de los objetivos de forma eficiente. | Riesgo de Gestión | Fallas tecnológicas | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inoportuna e inadecuada atención de necesidades o requerimientos tecnológicos debido a la falta de infraestructura tecnológica, metodologias y personal idoneo que faciliten la planeación, seguimiento y control para la atención de los servicios tecnológicos del FPS-FNC. | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de capacitación y conocimiento especializado del personal a cargo de la Mesa de ayuda y apoyo tecnológico especializado para los equipos y funcionarios de la entidad, generando demora en la prestación de servicios tecnológicos entregados a través de la mesa de ayuda Falta de soporte técnico especializado para las herramientas tecnológicas de la entidad. Insuficientes recursos financieros para adquirir aplicativos y sistemas de información que respondan a las necesidades de los procesos de la entidad y que garanticen la privacidad, seguridad de la información y seguridad digital de la entidad Falta de infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad del negocio frente a una situación adversa. Falta de gestión del cambio y cultura organizacional Falta de actualización de la infraestructura tecnológica (servidores, equipos de computo, redes) de la entidad para la estabilidad del hardware y software de la entidad | N.A. | Retraso en la operación de los funcionarios Afectación de la imagen de la entidad frente a los usuarios Afectaciones Legales y sanciones económicas Inoperabilidad de las herramientas y/o elementos tecnologicos (equipos de computo, impresoras, etc) Afectación o baja disponibilidad de los sistemas de información de la entidad | Muy Alta 100% | Moderado 60% | Alta | 1. Registrar en la Matriz centralizada los requerimientos de los usuarios de manera permanente. 2. Realizar seguimiento diario y distribución a los Ing, de soporte los requerimientos recibidos para su gestión y solucion | [7 empty] | Baja 40% | Moderado 60% | Baja 40% | Reducir | 1. Registrar en la Matriz centralizada los requerimientos de los usuarios de manera permanente. 2. Realizar seguimiento diario y distribución a los Ing, de soporte los requerimientos recibidos para su gestión y solucion 3. Generar reporte semanal del listado de casos que se vencieron con número de caso, responsable, estado, tiempo transcurrido en la solución de los casos y la acción que se ejecutará para prevenir que vuelva a suceder en el futuro. | Matriz centralizada Matriz centralizada INFORME DE CASOS ANALIZADOS | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. Ala fecha se han realizado los registros en la Matriz centralizada y en la aplicación de OSTIKET (REPORTE TICKET 2022.csv ) los requerimientos de los usuarios de manera permanente.Evidencia en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kDCk7y-_63jMAB8yeeZwbmqt1W4hrtIC 2. Se realizo seguimiento diario y distribución a los Ing, de soporte los requerimientos recibidos para su gestión y solucion. MAtriz de soporte y correos de seguimiento de casos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kDCk7y-_63jMAB8yeeZwbmqt1W4hrtIC 3.Se realizo el informe de casos analizados:donde se encontro que en el tercer trimestre del 2022, se recibieron 230 solicitudes de las cuales se resolvieron 218, quedando pendiente un total de 12, ya se por disponibilidad de recursos, fallas que dependen de un tercero. La evidencia en matriz centralizada y en informe resumen de casos corte septiembre 2022: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kDCk7y-_63jMAB8yeeZwbmqt1W4hrtIC | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
9 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | X | Efectuar el tramite de adquisición, administración y suministro de bienes y servicios; custodia y aseguramiento de los mismos, para garantizar los requerimientos de los procesos que contribuyan al logro de la misión institucional de la entidad | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica Al no actualizar inventario de bienes devolutivos - cuentas personales para garantizar custodia y aseguramiento de los mismos | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión | No contamos con un Comité evaluador de Bienes Desactualización de la base de datos de las cuentas personales El modulo de bienes inmuebles se encuentra obsoleto No se cuenta con personal idóneo, calificado, responsable y con continuidad permanente para el control de inventario de bienes devolutivos. | Cambio de Normatividad (políticas en el manejo de activos en el estado) | Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Afectación de la Imagen Institucional | Baja 40% | Menor 40% | Moderada | • Actualizar semanalmente la base de datos de cuentas personales, de acuerdo a las novedades presentadas en el boletín diario de almacén, traslado de funcionarios, entrega de cargos y terminación de contrato de los funcionarios. • Mediante el contrato de prestacion de servicios establecer la obligación de la actualización y control de las cuentas personales | [7 empty] | Muy baja 20% | Menor 40% | Muy baja 20% | Aceptar | Actualizar semanalmente la base de datos de cuentas personales, de acuerdo a las novedades presentadas en el boletín diario de almacén, traslado de funcionarios, entrega de cargos y terminación de contrato de los funcionarios. Mediante el contrato de prestacion de servicios establecer la obligación de la actualización y control de las cuentas personales En el momento de realizar inventario de cuentas personales; o en el caso que un funcionario o contratista realiza devolución de los bienes asignados, y alguno o todos los elementos no están físicamente, se adopta por los siguiente: 1, Buscar el bien en toda la Entidad. 2. Solicitar al funcionario reponer el bien. 3. Solicitar al funcionario la denuncia de la perdida. 4, Gestionar ante la aseguradora la reposición del Bien. | Base de datos de cuentas personales Contrato de prestacion de servicios formato (APGSADADFO02) "Reintegro de elementos", Denuncio y reposición del bien ante la aseguradora | 2022-04-01 | 2022-12-31 | El proceso no reporto monitoreo para este trimestre | n.a. | Se le solicita al proceso realizar los monitoreos con el fin de evitar la materialización del riesgo
10 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | X | Efectuar el tramite de adquisición, administración y suministro de bienes y servicios; custodia y aseguramiento de los mismos, para garantizar los requerimientos de los procesos que contribuyan al logro de la misión institucional de la entidad | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica Al no efectuar el aseguramiento de los bienes de propiedad de la entidad | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Insuficientes recursos financieros para la adquirir polizas de seguros falta de control de vencimiento de las pólizas de seguros Falta comunicación con los intermediarios de seguros que adelanten asesoramiento en el procesos de adquisición de pólizas de seguros. Falta de recurso tecnológico, humano e infra estura para el cuidado y protección de los bienes de propiedad de la entidad Los servidores públicos y contratistas no asumen la responsabilidad sobre la custodia de los bienes a su cargo | Política de austeridad en el gasto publico por parte del gobierno nacional. | Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales Afectación de la propiedad, planta y equipo de la entidad Hallazgos e investigaciones | Muy baja 20% | Moderado 60% | Moderada | Asegurar los bienes que se encuentra en bodega y realizar inspecciones físicas constantes a los bienes. Tener en cuenta las fechas de terminación de todas las pólizas, proyectando presupuestalmente los costos, análisis de las clases seguros, solicitar oportunamente la nueva contratación, mediante estudio previo con el fin de salvaguardar los bienes y servicios. Mediante memorando solicitar recursos necesarios para cubrir el 100% de las polizas y no contar con estos implica incumplimiento de las funciones del proceso. Proyectar en el anteproyecto de el Plan Anual de adquisiciones los cálculos de valor de cada póliza, de acuerdo al inventario de bienes existentes determinando cuales son prioridad de asegurar y riesgos financieros | [7 empty] | Muy baja 20% | Menor 40% | Muy baja 20% | Aceptar | Asegurar todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad | Polizas | 2022-04-01 | 2022-12-31 | El proceso no reporto monitoreo para este trimestre | n.a. | Se le solicita al proceso realizar los monitoreos con el fin de evitar la materialización del riesgo
11 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | X | Evaluar de forma independiente la gestión de los procesos determinando su grado de eficiencia, eficacia y efectividad con el fin de generar recomendaciones para la toma de decisiones, el mantenimiento y la mejora continua del SIG. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de Ley por fuera de los términos | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de actualizacion de procedimientos y ficha de caracterizacion Falta de veracidad en las evidencias de la informacion suministrada por parte de los procesos, al realizar la verificacion y seguimiento. Entrega extemporanea de la información por parte de los procesos para reportes internos y a entes de control. No entrega la información solicitada por parte de los procesos |  | Afectación de la Imagén Institucional Sanciones Disciplinarias Hallazgos por Organismos de Control | Media 60% | Moderado 60% | Moderada | El Responsable del proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente realiza el Reporte Semestral del Indicador Porcentaje ejecución de Informes de Ley del Plan de Auditorias Independiente con el fin de verificar el cumplimiento de los Informes de Ley | [7 empty] | Baja 40% | Moderado 60% | Baja 40% | Reducir | El lider del proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente realiza el Seguimiento mensual al Plan Anual de Auditorias basado en Riesgos con el fin de asegurar la presentación de Informes en los términos de Ley. | Informe mensual de seguimiento | 2022-04-01 | 2022-12-31 | con corte a 30 de septiembre de 2022 se realizó el seguimiento mensual en el Plan anual de auditorias para su cumplimiento donde se presentaron los siguientes informes de ley y seguimientos a planes institucionales : 1) Informe auditoria de seguimiento al Plan de Austeridad en el Gasto II trimestre de 2022 - OCI - 202201010064023 del 26-08-2022 2) Informe de desempeño proceso seguimiento y evaluación independiente I semestre de 2022 3) Seguimiento al cierre de los productos no Conforme - OCI - 202201010058723 de 03 de agosto 2022 4) Informe auditoria de seguimiento al Plan de Acción para la Implementación del MIPG III cuatrimestre de 2021 - OCI - 202201010053223 del 11/07/2022 5) Informe auditoria de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional I trimestre 2022 - OCI - 202201010053243 del 11/07/2022 Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xPLE2kYrqke3IlsP51h8dvR9mpPkQ-Z6 | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
12 | GESTIÓN FINANCIERA |  | X | Administrar con sujeción a las disposiciones legales, los recursos de la entidad y proveer información financiera, contable y oportuna para la toma de decisiones. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por hallazgos de los entes de control o el no fenecimiento de la cuenta debido al incumplimiento normativo y del manual de politicas contables en las actividades financieras | NO | --- Ningún Trámite | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | Desactualización del manual de politicas contables Falta de conocimiento permanente de la actualización de la normatividad contable publica Rotacion de los funcionarios fuera del procesos haciendo que se produzcan reprocesos por falta de experticia. | Costantes cambios en materia juridica y financiera que conlleven al incumplimiento de obligaciones tributarias. Por la eventualidad de la emergencia sanitaria que esta enfrentando el pais, la entidad puede enfrentar la posibilidad de la perdida de informacion (que no se encuentran de manera digitalizada) | Demandas y demás acciones jurídicas Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor I n v e s t i g a c i o n e s disciplinarias, Fiscales y Penales Perdida de recursos | Muy Alta 100% | Moderado 60% | Alta | Actualización del manual de políticas contables De manera trimestral, se realizan las Conciliaciones entre procesos | [7 empty] | Baja 40% | Moderado 60% | Baja 40% | Reducir | De manera trimestral, se realizan las Conciliaciones entre procesos | Formato de Conciliación | 2022-04-01 | 2022-12-31 | El proceso no reporto monitoreo para este trimestre | n.a. | Se le solicita al proceso realizar los monitoreos con el fin de evitar la materialización del riesgo
13 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |  | X | Reconocer y ordenar el pago oportuno de las prestaciones económicas a que tenga derecho nuestros usuarios, conforme a las normas legales y convencionales y procedimientos establecidos. | Riesgo de Gestión | Usuarios, productos y prácticas | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional por Inoportuna atención de necesidades o requerimientos para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios. | NO | RECONOCIMIENTO AUXILIO FUNERARIO SUSTITUCION PENSIONAL A PADRES DEL CAUSANTE SUSTITUCION PENSIONAL A HIJO(A) INVALIDO (A) SUSTITUCION PENSIONAL POST MORTEM | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | Depender del archivo general, secretaria general y atención al ciudadano para resolver ciertos trámites del proceso No existe mecanismo de control adecuado para el ingreso de los usuarios externos al proceso. Contestar extemporáneamente los tramites y solicitudes de los usuarios |  | sanciones disciplinarias y/o sanciones judiciales Presiones sociales por parte de grupos, asociaciones, entre otros. Detrimento Patrimonial | Alta 80% | Catastrófico 100% | Extrema | EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA ASIGNADO DEL PROCESO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CADA TRIMESTRE CONTROLAR LOS TIEMPOS DE LOS TRAMITES QUE SE LE ASIGNAN A LOS FUNCIONARIOS SUSTANCIADORES, MEDIANTE LA PRESENTACION DE INFORMES. EN CASO DE ENCONTRAR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS TRAMITES, NOTIFICA AL SUSTANCIADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA DEMORA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS LEGALES. EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA ASIGNADO DEL PROCESO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, DE FORMA ANUAL, REALIZA UNA SOCIALIZACIÓN SOBRE SANCIONES DISCIPLINARIAS FRENTE AL MANEJO INADECUADO DE LOS TRÁMITES. EN CASO DE FALTAR PERSONAL EN SOCIALIZARSE SE LE ENVIARA LA PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN. | [7 empty] | baja 29% | Mayor 75% | baja 29% | Reducir | Establecer un nuevo punto de control en el procedimiento Sustitución Pensional a beneficiarios donde se verifique mensualmente los tramites surtidos por cada uno de los abogados sustanciadores, teniendo en cuenta la meta asignada por abogado. EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA ASIGNADO DEL PROCESO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CADA TRIMESTRE CONTROLAR LOS TIEMPOS DE LOS TRAMITES QUE SE LE ASIGNAN A LOS FUNCIONARIOS SUSTANCIADORES, MEDIANTE LA PRESENTACION DE INFORMES. EN CASO DE ENCONTRAR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS TRAMITES, NOTIFICA AL SUSTANCIADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA DEMORA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS LEGALES. | actualización de procedimiento Informes | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Se estableció un punto de control al procedimiento Sustitución Pensional a Beneficiarios y se encuentra en proceso de socialización con el GIT Prestaciones Económicas. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I1Bx5rK8vtWdi6idpEyFCb5nR1SIFbo2 Se cuenta con una matriz de seguimiento a los tiempos de respuesta de cada tramite según sea asignado al abogado sustanciador, dicho seguimiento se realiza semanalmente y se consolida de manera trimestral. Evidecia en el link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I1Bx5rK8vtWdi6idpEyFCb5nR1SIFbo2 | 18% | La evidencia es acorde con la actividad.
14 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |  | X | Reconocer y ordenar el pago oportuno de las prestaciones económicas a que tenga derecho nuestros usuarios, conforme a las normas legales y convencionales y procedimientos establecidos. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inadecuada aplicación de las normas legales y convencionales y procedimientos establecidos para el pago de las prestaciones económicas | NO | PENSIÓN SANCIÓN O PENSION PROPORCIONAL SUSTITUCION PRORROGA POR ESTUDIO SUSTITUCION PENSIONAL A PADRES DEL CAUSANTE SUSTITUCION PENSIONAL A HIJO(A) INVALIDO (A) SUSTITUCION PENSIONAL POST MORTEM SUSTITUCION PENSIONAL DE LA LEY 1208/2008 | Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión | Alta rotación del personal de contratación Demoras en los trámites ocasionada por la falta de respuesta o respuesta extemporanea de las otras dependencias de la Entidad. Falta de unificación de criterios entre el grupo de Gestión Prestaciones Economicas y los demás procesos de la entidad | Cambios en la normatividad | Afectación de la Imagen Institucional Sanciones disciplinarias y fiscales Detrimento Patrimonial | Alta 80% | Catastrófico 100% | Extrema | REALIZAR EL ESTUDIO JURIDICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOCIALIZACIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS DE NORMATIVIDAD LEGAL Y CAMBIOS PROCEDIMENTALES | [7 empty] | baja 29% | Mayor 75% | baja 29% | Reducir | A DEMANDA SE REALIZA EL ESTUDIO JURIDICO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS MENSUALMENTE VERIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DE NORMATIVIDAD LEGAL | Actos Administrativos Normograma actualizado | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Se ha dado respuesta al 100% de las solicitudes realizando en cada uno de ellos el adecuado estudio juridico para su reconocmiento o negación. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I1Bx5rK8vtWdi6idpEyFCb5nR1SIFbo2 Se ha actualizando el normograma de manera mensual de acuerdo a los requerimientos y necesidades del GIT Prestaciones Económicas. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I1Bx5rK8vtWdi6idpEyFCb5nR1SIFbo2 | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
15 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | X | Proporcionar el talento humano con las competencias requeridas para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad, mediante el diseño, la ejecución y la evaluación de los planes de inducción, capacitación, bienestar social y sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las necesidades y las normas establecidas; así mismo, atender con oportunidad sus derechos en materia laboral y prestacional. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inoportunidad en la entrega de la certificación electronica de tiempos laborados y la certificación laboral con funciones anteriores al 2010 a trabajadores y extrabajadores debido a que el proceso no dispone de los mecanismos físicos y digitales que le permitan un facil acceso a la información. | NO | EMISIÓN DE BONO PENSIONAL CERTIFICADOS DE PENSION RESPUESTA A DERECHO DE PETICION ATENCIÓN A TRAMITES INDEMNIZACION SUSTITUTIVA PENSION DE VEJEZ RELIQUIDACIÓN O INDEXACIÓN DE PENSIONES | Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión | Inexistencia de un sistema integrado para manejar toda la información del Talento Humano. Perdida de información por falta de digitalización de historias laborales del personal retirado, soporte de pago de nomima y de seguridad social y parafiscales Presupuesto insuficiente para la actualización del Software de nomina y gestión documental |  | Inoportunidad en la entrega de la información Sanciones disciplinarias En caso de encontrarse o detectarse alguna falencia enlos pagos realizados, la entidad debe incurrir en el pago y reconocimiento de intereses moratorios Afectación de la Imagen Institucional | Media 60% | Moderado 60% | Moderada | Implementar un plan de contingencia que permita contar con la información digital, correspondiente a las nóminas e historia laborales de las vigencias 1992 al 2009 Implementar un plan de trabajo con el propósito de digitalizar los documentos que se encuentren archivados en las historias laborales | [7 empty] | Baja 40% | Moderado 60% | Baja 40% | Reducir | Implementar un plan de contingencia que permita contar con la información digital, correspondiente a las nóminas e historia laborales de las vigencias 1992 al 2009 Implementar un plan de trabajo con el propósito de digitalizar los documentos que se encuentren archivados en las historias laborales De manera trimestral, se inspeccionaran los archivos en custodia de GTH, con el fin de detectar, las causas internas y externas (Ambientales, biológicas, químicas, mecánicas) que conducen a la perdida y/o deterioro de la información. | Base de datos nomina, historias laborales vigencia 1992-2009 Base de datos de Digitalización de la información Acta | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Durante el III T-2022, Gestión de Talento Humano implemento las siguietes acciones para el control del riesgo de gestión identificado en el proceso: 1) Inicio la implementación de un plan de contingencia que permita contar con la información digital, correspondiente a las nóminas e historia laborales de las vigencias 1992 al 2009. EVIDENCIA: FILA 20 - BASE DE DATOS EXPEDIENTES GTH 1992-2009 2) Dio continuiad al plan de trabajo con el propósito de digitalizar los documentos que se encuentren archivados en las historias laborales. EVIDENCIA: FILA 20- ACTA DIGITALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE ARCHIVOS GTH III T-2022 3) Realizó inspección a los archivos en custodia de GTH, con el fin de detectar, las causas internas y externas (Ambientales, biológicas, químicas, mecánicas) que conducen a la perdida y/o deterioro de la información. EVIDENCIA: FILA 20- ACTA DE INSPECCIÓN DE ARCHIVOS GTH III T-2022 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XHnzpyj42tGD-ptMqutv_BRa5h3fLjTR | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
16 | Gestion del Talento Humano | X |  | Promover la seguridad y salud de los colaboradores en un 100% por medio acciones que busquen gestionar los accidentes y las enfermedades laborales | Gestion | Relaciones Laborales | NA | Posibilidad de afectación economica por sanciones legales debido al incumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo a causa de la no realizacion de las acciones establecidas en el Plan Institucional y en los Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad | NO | Todos los tramites y opas | Todos los procesos | Debil seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional y los programas del SGSST |  | Impacto economico por sanciones legales | Alto 80% | Alto 80% | Alto | La oficina Asesora de Planeacion y Sistemas y el GIT Gestion Talento Humano coordinan la ejecucion de la auditoria interna al Subsistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo para verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Institucional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y los Programas de la seguridad y salud en el trabajo. Evidencia: Informe de auditoria interna al Subsistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo | [7 empty] | Alto 80% | Moderado (60%) | Alto 80% | Reducir | Realizar auditoria interna al Subsistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de auditoria interna al Subsistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 2022-05-12 | 2022-06-15 |  |  | Riesgo Nuevo
17 | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | X | Facilitar la administración y conservación de la documentación producida y recibida por el fps fcn en sus distintas fases de archivo: de gestión, central e histórico, a través de actividades administrativas y técnicas orientadas a su planificación, manejo; organización y control. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de aplicación de los instrumentos archivisticos en todos los procesos del FPS-FNC por la inadecuada aplicación de las TRD, debido al desconocimiento de los servidores públicos en los temas de Gestión Documental | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Incumplimiento en la implementación de los instrumentos archivísticos No cuenta con un sistema de gestión de documentos electrónico acorde para el manejo de los documentos del archivo Falta de un programa de gestion documental que guarde y conserve las imágenes digitales de los documentos Desconocimiento de los servidores públicos del FPS FNC en los temas de Gestión Documental | N.A. | Demandas y demás acciones jurídicas Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor I n v e s t i g a c i o n e s disciplinarias, Fiscales y Penales | Muy baja 20% | Catastrófico 100% | Extrema | El Responsable del proceso de Gestión Documental realiza trimestralmente socialización y Capacitaciones a los servidores publicos de FPS-FNC de los temas de Gestión Documental | [7 empty] | media 60% | mayor 75% | media 60% | Reducir | El Responsable del proceso de Gestión Documental realiza seguimiento semestral de la correcta administración de los archivos de gestión del FPS-FNC. El Responsable del proceso de Gestión Documental lidera el seguimiento con ocasión de la supervisión técnica en la ejecución e implementación de los instrumentos archivisticos realizado por Archivos del Estado y UT Archivos 2019. | Formato diligenciado Seguimiento a los Archivos de Gestión Informe de Ejecución | 2022-04-01 | 2022-12-31 | El proceso gestión documental durante el III trimestre de 2022 realizó visitas de seguimiento a los procesos de la Entidad, en las cuales se revisó el estado de los archivos de gestión mediante la verificación de las tablas de retención aplicables a este y, a su vez se revisó si existe o no la necesidad de actualizar lass TRD de las dependencias, a fin de documentar esta necesidad y llevar a cabo las acciones de mejora a que haya lugar. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10lGFshPjSrwCkittI_wwQ_-nLEhbOb0F | 100% | En las evidencias se observan los informes de ejecución, pero no el formato de diligenciamiento. Favor tener presente todas las evidencias que den cuenta de los monitoreos.
18 | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | X | Facilitar la administración y conservación de la documentación producida y recibida por el fps fcn en sus distintas fases de archivo: de gestión, central e histórico, a través de actividades administrativas y técnicas orientadas a su planificación, manejo; organización y control. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control e insatisfacción de los Usuarios internos y externos debido a la inadecuada administración de la documentación producida y recibida por el FPS FNC | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Desconocimiento de los servidores públicos del FPS FNC en los temas de Gestión Documental Incumplimiento en la implementación de los instrumentos archivísticos | N.A. | Sanciones Pecuniarias y penales Afectación de la imagen institucional Insatisfacción de los Usuarios Internos y externos | Muy Alta 100% | Catastrófico 100% | Extrema | El Resposable del Proceso de Gestión Documental verifica las transferencias documentales El Resposable del Proceso de Gestión Documental Diligenciar el Formato Unico de Inventario Documental del Archivo Central | [7 empty] | Baja 36% | Catastrofico | Baja 36% | Reducir | El Resposable del Proceso de Gestión Documental verifica las transferencias documentales El Resposable del Proceso de Gestión Documental Diligenciar el Formato Unico de Inventario Documental del Archivo Central | FUID Firmado Formato Diligenciado | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Para el III trimestre de 2022, el proceso Gestión Documental cuenta con el formato FUID debidamente diligenciado, en dicho formato se encuentra registrado el inventario total de la documentación que reposa en el archivo central del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1A1MN4OnihqJ77z59xwEiZQqy3ONjla9W | 100% | La evidencia del FUID diligenciado esta acorde, sin embargo no se evidencia verificación de transferencias.
19 | GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS |  | X | Administrar y comercializar los bienes transferidos por los extintos ferrocarriles nacionales de Colombia | Riesgo de Gestión | Daños a activos fijos/eventos externos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional por inadaceado saneamiento para comercializar los bienes inmuebles transferidos debido a englobes con corredor ferreo y dentro de la zona de seguridad ferrea | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de presupuesto para el saneamiento administrativo y Jurídico de los bienes. No contamos con un sistema o programa para la administración financiera de los Bienes inmuebles. Falta de un equipo de trabajo idóneo, estable y permanente, para el saneamiento de bienes inmuebles. | Cambio de Normatividad (políticas en el manejo de activos en el estado) Ocupación de hecho de los inmuebles (Invasión). | No se puede llevar un control detallado de cada inmueble y no se podría clasificar de acuerdo a las normas NIIF. No se podría realizar saneamiento de los bienes inmuebles. Sanciones por incumplimiento en la normatividad vigente, de tipo disciplinarias y administrativas, Hallazgos por los entes de control. Impide la comercialización, arrendamiento y/o dar en comodato, de igual forma desgaste administrativo y judicial. | Baja 40% | Catastrófico 100% | Extrema | Cada vez que se vaya a realizar un saneamiento, Se realiza el estudio de titulos de los Bienes Inmuebles | [7 empty] | Baja 40% | Catastrofico | Baja 40% | Reducir | Cada vez que se vaya a realizar un saneamiento, Se realiza el estudio de titulos de los Bienes Inmuebles | Informe | 2022-04-01 | 2022-12-31 | El proceso no reporto monitoreo para este trimestre | n.a. | Se le solicita al proceso realizar los monitoreos con el fin de evitar la materialización del riesgo
20 | GESTION DE SERVICIOS DE SALUD |  | X | Garantizar la prestación de los servicios de salud a todos los usuarios en términos de oportunidad, calidad y eficiencia y soportados en la normatividad aplicable. | Riesgo de Gestión | Cumplimiento | N.A. | Inoportuna atención de necesidades o requerimientos Por demoras en el envió de información por parte de los contratistas de servicios de salud (IPS) | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Dependencia del envió de información por parte de los prestadores que puede generar incumplimientos e imposición de sanciones Por la naturaleza del Fondo como Entidad Pública del Orden Nacional se dificulta el proceso de cumplimiento de todas las funciones del aseguramiento | Normatividad cambiante que no tiene en cuenta las particularidades del Fondo como Entidad Adaptada | Envió de información incorrecta o extemporánea a Entes de Control, con riesgo de sanción Dificultad del proceso con las funciones del aseguramiento, inconformidades por parte de los usuarios y sanciones por Entes de Control Dificultad del proceso en el cumplimiento de todas las funciones del aseguramiento | Posible (3) | Menor (2) | Moderada | Definir cronograma de reporte de información por parte de los contratistas y seguimiento por parte de los responsables del Fondo a cargo de contratistas deservicios de salud Reunión de retroalimentación de calidad y oportunidad de entrega de información con contratistas | [7 empty] | Rara vez (1) | Menor (2) | Rara vez (1) | Aceptar | 1. Seguimiento al envió de información por parte de los contratistas para determinar oportunidad y calidad 2. Reunión semestral para revisar con contratistas la calidad y oportunidad de la información reportada | Informe de presentación de información por parte de los contratista de servicios de salud Actas de reunión de retroalimentación de calidad y oportunidad entrega de información | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1. Durante el III Trimestre de 2022 se realizó el seguimiento de recepción de informes a través de documento: Control de entrega de informes; cada líder de Subproceso se encarga de revisar la calidad de los datos y se tramita con el prestador para el mejoramiento. Evidencias encontradas en el Informe - Control de entrega: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tyh4ooQYxl-OKeapUBSr_Ebax-Y2p990 2. En las reuniones nacionales de servicios de salud se están socializando los principales hallazgos evidenciados en los informes: Evidencias encontradas en las actas de reunión de retroalimentación de calidad y oportunidad entrega de información: https://drive.google.com/drive/folders/1Ygp3JUKfrlgxrCpn5p_UVfTAvdr6tEQ- | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
21 | ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | X | Gestionar de forma oportuna y veraz la información solicitada por los usuarios, orientándolos en la realización de los trámites y servicios que presta la entidad con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. | Riesgo de Gestión | Usuarios, productos y prácticas | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de entes de entes de control debido al incumplimiento de normas y estándares para la atención de PQRSD | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de oportunidad en las respuestas de las PQRSD a nivel nacional Falta de actualización de un aplicativo para dar seguimiento a las PQRD Falta de control en la gestión de las PQRSD a nivel nacional | Cambios Normativos | Sanciones a la Entidad Riesgo de salud de los usuarios del fondo Insatisfacción del usuario Incremento En El Número De Pqrsd A Nivel Nacional Supersalud | Media 60% | Catastrófico 100% | Extrema | Llevar un registro de las PQRSD en una base de datos de Excel para tener el control de las mismas | [7 empty] | Baja 40% | Moderado 60% | Baja 40% | Reducir | Llevar un registro de las PQRSD en una base de datos de Excel para tener el control de las mismas Enviar correos a los procesos recordando las PQRDS que están pendiente de respuesta | FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES, DENUNCIAS (PQRS-D) POR DEPENDENCIAS Correos electronicos - FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES, DENUNCIAS (PQRS-D) POR DEPENDENCIAS | 2022-04-01 | 2022-12-31 | En el III trimestre de 2022, el proceso lleva un registro de las PQRSD recibidas, en el formato de PQRSD, a través del cual se realiza seguimiento y control de las mismas. Igualmente, a través de correos electrónicos periódicos se realiza seguimiento a las PQRSD que se encuentran pendientes de cierre, a fin de lograr la oportunidad de las respuestas. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1W9YE5rJQXLvi8JBNeW6cmFTT9MbcnbFu | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
22 | ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | X | Gestionar de forma oportuna y veraz la información solicitada por los usuarios, orientándolos en la realización de los trámites y servicios que presta la entidad con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Procesos misionales en el Sistema Integrado de Gestión | Fallas en el aplicativo ORFEO Falta de actualización del estado de los requerimientos en el Sistema de Correspondencia - Orfeo por parte de los procesos de la entidad Falta de capacitación al personal de atención al usuario Alta rotación de personal | Fallas en el fluido electrico | Retrasos en la operación de radicación de documentos Acumulación de solicitudes allegadas en atención al ciudadano Acumulación de usuarios en la sala de espera de atención al ciudadano Desconfigración del Digiturno Insatisfacción del Usuario Afectación de la Imagen Institucional | Muy Alta 100% | Catastrófico 100% | Extrema | Capacitación o socialización en atención al usuario Trimestralmente se genera un informe que muestra la satisfacción al ciudadano frente a la orientación brindada a traves de los canales de comunicación habilitados | [7 empty] | media 60% | Mayor 75% | media 60% | Reducir | Capacitación o socialización en atención al usuario Trimestralmente se genera un informe que muestra la satisfacción al ciudadano frente a la orientación brindada a traves de los canales de comunicación habilitados | Registros de asistencia - correos elctronicos Informe Trimestral | 2022-04-01 | 2022-12-31 | El proceso recibió capacitación en en lenguaje claro y protocolos de Atención al Ciudadano, en los cuales se socializan temas como el código de integridad de la Entidad y los valores de este mismo. El proceso elaboró y presentó a Dirección General el informe de satisfacción trimestral de la percepción de los ciudadano frente al servicio prestado a través de los distintos canales de comunicación. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1W9YE5rJQXLvi8JBNeW6cmFTT9MbcnbFu | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
23 | GESTIÓN DE COBRO |  | X | Gestionar el recaudo de obligaciones creadas a favor y en contra de la nación, producto de las entidades liquidadas del sector salud o aquellas entidades fusionadas, transformadas y/o asignadas a la entidad por el gobierno nacional, dada su naturaleza y conveniencia | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional debido al Incumplimiento en la entrega de los resultados e impactos previstos por falta de medidas o mecanismos coercitivos para el recaudo en etapa persuasiva | NO | RECONOCIMIENTO CUOTA PARTE PENSIONAL PENSION DE VEJEZ O DE JUBILACION RESPUESTA A DERECHO DE PETICION | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | PROCEDIMIENTOS SIN ACTUALIZACIÓN FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS EN GESTIÓN DE COBRO FALTA DE INSUMOS PARA DAR RESPUESTA DE FONDO A LAS PETICIONES FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PARA LA INICIACIÓN DE ACUERDOS DE PAGO EN LA ETAPA COBRO PERSUASIVO FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN ETAPA PERSUASIVA Y COACTIVA FPS FALTA DE DOCUMENTACION QUE CONSTITUYE EL TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO SOPORTE PARA EL PAGO Y COBRO (CIRCULAR CONJUNTA 069 DE 2008 ARTÍCULO 2º) Falta de identificación del proceso al cual pertenece el recurso recaudado | RENUENCIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL FPS-FNC POR PARTE DE LOS DEUDORES EN LAS ETAPAS DE GESTIÓN DE COBRO. | Imposibilidad de adelantar la gestión de cobro sin que se haya constituido el título ejecutivo complejo Se disminuye la probabilidad del recaudo en etapa persuasiva | Media 60% | Leve 20% | Moderada | Valida y envia citaciones a los deudores sobre los cuales no se logró recaudo en etapa de cartera con el fin invitarlos a que paguen la deuda o se suscriban acuerdos de pago. Evidencia: Citaciones Verifca y realiza seguimiento mensual a los términos otorgados al deudor para el pago de la obligación o suscripción del acuerdo de pago. Evidencia: base general gestión cobro persuasivo" | [7 empty] | Muy baja 20% | Leve 20% | Muy baja 20% | Aceptar | Verifica y realiza llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos a los deudores sobre los cuales no se logró recaudo en etapa de cartera con el fin invitarlos a que paguen la deuda. Evidencia: Base de datos | Base de datos | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Durante el III trimestre del año 2022, se continuó con el adelanto de citaciones, requiriendo a treinta y un Entidades deudoras por concepto de cuotas partes pensionales de concurrencia del extinto ISS y del FPS.FNC, respecto de las cuales se continuó con la gestión comercial mediante llamadas telefónicas para lograr en contacto directo con las mismas, a fin de obtener el recaudo de las obligaciones que se le imputan. Actividades 1 y 2: Evidencias Cobro Persuasivo, seguimiento de las CXC del ISS y del FPS: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o4QBh_qe52rDPDF9LTvGGk60wT3phmFF/edit#gid=1820829461. Actividad 3: Evidencias seguimiento registro control de llamadas: https://drive.google.com/drive/folders/19qgRBCC5lB7E0zdRZWBktFnSmn6lstZO. | 95% | La evidencia es acorde con lo reportado
24 | GESTIÓN DE COBRO |  | X | Gestionar el recaudo de obligaciones creadas a favor y en contra de la nación, producto de las entidades liquidadas del sector salud o aquellas entidades fusionadas, transformadas y/o asignadas a la entidad por el gobierno nacional, dada su naturaleza y conveniencia | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inoportuna atención de necesidades o requerimientos para el reconocimiento como acreedores de la Entidad dentro de los diferentes procesos concursales en los que ingresan sus deudores (reestructuración, reorganización, validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización, liquidación obligatoria, liquidación administrativa, concordato, insolvencia de persona natural no comerciante o cualquier figura análoga) | NO | --- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | FALTA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONCURSALES | RENUENCIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL FPS-FNC POR PARTE DE LOS DEUDORES EN LAS ETAPAS DE GESTIÓN DE COBRO. INSOLVENCIA DE LOS DEUDORES POR ENCONTRARSE INMERSOS EN PROCESOS CONCURSALES. Falta de unificación de la publicidad de las entidades que ingresan en procesos concursales, toda vez que, dependiendo de la superintendencia de su rama, o la naturaleza jurídica de la persona moral o natural, se surte la publicidad en diferentes medios, plataformas o periódicos que dificulta la consulta dada la gran cantidad de deudores. | Se aumenta la posibilidad de no ser reconocidos en forma oportuna como acreedores Se disminuye la probabilidad del recaudo y puede presentarse el no pago definitivo de las acreencias a favor de la Entidad Afectación de la Imagen Institucional Sanciones disciplinarias y/o fiscales | Baja 40% | Mayor 80% | Alta | 1. Validar en las páginas dela Superintendencia de Sociedades, los deudores que ingresan en insolvencia para verificar si los mismos hacen parte de la cartera del FPS-FNC. Evidencia: Matriz de Avisos baranda virtual | [7 empty] | Muy baja 20% | Mayor% | Muy baja 20% | Reducir | 1. Mesas de trabajo con entidades estatales con el fin de llegar a un acuerdo para suscribir los convenios interadministrativos 2. Cada vez que se realice un convenio interadministrativo y se suministre la información se realizara la actualización y depuración de las bases de datos | 1. Listas de asistencia a las mesas de trabajo con las entidades estatales / Plan de Trabajo 2. Bases actualizadas conforme al cruce de información realizado | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Actividad 1: En el periodo objeto de reporte se ha llevado a cabo la implementación del webservice con confemaras en aras de establecer un motor de busqueda de los procesos concursales. Actualmente se esta a la espera del analisis de la información por el área de planeación reportada en el II trimestre. Asi mismo, se han establecido comunicaciones telefonicas con SUPERSOCIEDADES , SUPERSALUD Y MINISTERIO DE HACIENDA, quienes brindaron los siguientes links https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/dashboard, https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/cifras-y-estadisticas, Reestructuración de Pasivos en las Entidades Territoriales (minhacienda.gov.co) para buscar las entidades que se encuentran en proceso concursal. Actividad 2: En el periodo objeto de reporte con el insumo extraido de las paginas web de SUPERSOCIEDADES, SUPERSALUD Y MINISTERIO DE HACIENDA, se creo la base de datos "matriz concursales 2022", en la cual se registran los procesos concursales que tiene vigentes la entidad. Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1otbce5TYBMH_aU1l8lr3hs_F_AowagqF | 95% | La evidencia es acorde con lo reportado
25 | GESTIÓN DE COBRO |  | X | Gestionar el recaudo de obligaciones creadas a favor y en contra de la nación, producto de las entidades liquidadas del sector salud o aquellas entidades fusionadas, transformadas y/o asignadas a la entidad por el gobierno nacional, dada su naturaleza y conveniencia | Riesgo de Gestión | Usuarios, productos y prácticas | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional por Inoportuna atención de necesidades o requerimientos en la atención de las peticiones de Usuarios o terceros interesados | NO | RECONOCIMIENTO CUOTA PARTE PENSIONAL PENSION DE VEJEZ O DE JUBILACION | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN ETAPA PERSUASIVA Y COACTIVA FPS FALTA DE INSUMOS PARA DAR RESPUESTA DE FONDO A LAS PETICIONES FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS EN GESTIÓN DE COBRO | AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO GESTIÓN DE COBRO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 | Atención inoportuna a las peticiones de usuarios o terceros interesados Acciones de tutelas en contra de la Entidad Imposibilidad de emitir respuestas de Fondo a las peticiones de los usuarios o terceros interesados, por depender de insumos que se encuentran otras dependencias de la entidad Imposición de sanciones a la Entidad | Alta 80% | Moderado 60% | Alta | Revisar con oportunidad el reparto de las peticiones y/o requerimientos para dar respuesta en los términos regulados en la ley. Evidencia: Base PQRS Validar oportunamente los insumos necesarios de las áreas misionales y de apoyo de la entidad, con el fin de brindar respuesta oportuna a los ciudadanos. Evidencia: Base de memorandos y Base de solicitudes de liquidaciones. | [7 empty] | Baja 40% | Moderado 60% | Baja 40% | Reducir | 1. Realizar capacitación al Grupo de cobro coactivo sobre Derechos de petición y los insumos necesarios para dar respuesta a los mismos. | Link de videollamada / registro de asistencia | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Cobro coactivo - Actividad 1 y 3. En el tercer trimestre de 2022, se radicaron 168 PQRS y fueron asignadas a los contratistas de cobro coactivo para su trámite respectivo en los tiempos asignados. Cobro coactivo - Actividad 2. En el tercer trimestre de 2022, se solicitó apoyo de la Subdirección Financiera-Cartera, GIT Tesoreria y el GIT Contabilidad, a traves de 57 memorandos, mediante los cuales se solicita exclusión del BDME, traslado de recursos, solicitud de copias de resoluciones jubilatorias y registros contables. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18QYHgAQd_6lLVFyqPQsZ5r_fkXVIP1KK | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
26 | GESTIÓN DE COBRO |  | X | Gestionar el recaudo de obligaciones creadas a favor y en contra de la nación, producto de las entidades liquidadas del sector salud o aquellas entidades fusionadas, transformadas y/o asignadas a la entidad por el gobierno nacional, dada su naturaleza y conveniencia | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por Inadecuada gestión para el recaudo anual proyectado de las obligaciones creadas a favor de las Entidades asignadas al FPS-FNC por el Gobierno Nacional. | NO | PENSION DE VEJEZ O DE JUBILACION RELIQUIDACIÓN O INDEXACIÓN DE PENSIONES EMISIÓN DE BONO PENSIONAL | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS EN GESTIÓN DE COBRO PROCEDIMIENTOS SIN ACTUALIZACIÓN FALTA DE REALIZACIÓN DE PROCESO CONCILIATORIO DE LOS VALORES REGISTRADOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y LOS REGISTRADOS EN EL GIT CONTABILIDAD | LA NO MATERILIZACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LAS CUENTAS SON DE RECURSOS INEMBARGABLES O POR FALTA DE RECURSOS EN LAS CUENTAS DE LOS DEUDORES INTERPOSICION DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN LOS PROCESOS EN ETAPAS DE COBRO, ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LAS ETAPAS DE GESTION DE COBRO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR OPERAR LA PRESCRIPCIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEUDORAS AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO GESTIÓN DE COBRO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 | Afectación de recursos que hacen parte del Sistema de Seguridad Social Integral Hallazgos Administrativos, disciplinarios y fiscales contra la Entidad por el no cumplimiento de la conciliación Inadecuada transmisión del conocimiento en Gestión de Cobro para garantizar la continuidad de la labor adecuada del proceso gestión de cobro en los funcionarios y contratistas que asuman estas funciones Los bienes muebles de algunos deudores son inembargables ya sea por hacer parte del Sistema General de Participaciones u otra naturaleza de inembargabilidad Suspensión de los procesos de cobro Devolución de los títulos recaudados y no imputadas al estado de cuenta de la obligación Imposibilidad de continuar las etapas del proceso gestión de cobro Incumplimiento en las metas de recaudo proyectadas por la Entidad para la vigencia por suspensión de los términos de los procesos de cobro coactivo | Baja 40% | Catastrófico 100% | extrema | Validar los procesos de cobro coactivo que tengan debidamente ejecutoriadas sus etapas para decretar medidas cautelares. Evidencia: Base de Autos - Cobro coactivo | [7 empty] | Muy baja 20% | Mayor 75% | Muy baja 20% | Reducir | 1. Decretar de manera oportuna las medidas cautelares sobre los procesos que tengan ejecutoriadas sus etapas previas al cobro coactivo, y de esta manera coaccionar al deudor para el pago 2. Revisión de los expedientes para determinar las etapas procesales pendientes de respuesta 3. Dar respuesta al derecho de contradicción interpuesto por el ejecutado. | Actos administrativos de decreto de medidas cautelares Base de datos de cobro coactivo actualizada con las etapas procesales resueltas Actos administrativos de respuesta | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Cobro coactivo - Actividad 1 . En el tercer trimestre de 2022, se proyectaron 27 actos administrativos que decretan medidas cautelares. Cobro coactivo - Actividad 2 y 3. En el tercer trimestre de 2022, se proyectaron 7 actos administrativos que resuelve recursos de contradicción interpuestos por el ejecutado. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1txLZXJNODSETqexy27FNXS1EsjL6nRZx | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado
27 | ASISTENCIA JURIDICA |  | X | Asistir jurídicamente a la entidad con el objeto de asesorar su gestión, garantizar la defensa, la adecuada gestión y auto regulación, así como la adquisición de bienes y servicios requeridos por los procesos para el desarrollo de sus funciones | Riesgo de Gestión | Ejecución y administración de procesos | N.A. | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes de control, despachos judiciales y quejas de los usuarios debido al incumplimiento en la oportunidad y calidad de respuesta frente a sus requerimientos y solicitudes | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Procesos misionales y de apoyo del Sistema Integrado de Gestión | NUMEROSOS TRÁMITES ADICIONALES INTERNOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD FALTA DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL POR PARTE DE ALGUNOS DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO, PARA RECIBIR EL INSUMO REQUERIDO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL, DESPACHOS JUDICIALES Y USUARIOS FALTA DE CREACIÓN DE EXPEDIENTES VIRTUALES DE LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS DE APOYO Y MISIONALES CONSTANTE ROTACIÓN DEL PERSONAL EQUIPOS TECNOLÓGICOS OBSOLETOS (IMPRESORA, SCANER, COMPUTADORES) | AUMENTO EN EL NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN CONTRA DEL FPS-FNC NUMEROSOS ORDENES DE EMBARGOS JUDICIALES CON OCASIÓN DEL NO PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES MULTAS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL CAMBIO DE NORMATIVIDAD Y CRITERIO DE LOS JUECES EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 | ENTORPECER LA PRODUCTIVIDAD LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS AL PERSONAL INCUMPLIMIENTO EN LAS RESPUESTAS DE LOS REQUERIMIENTOS DILACIÓN EN TERMINOS DE RESPUESTA DE LAS ACCIONES CONTITUCIONALES INTERPUESTAS ANTE EL FPS-FNC PÉRDIDA DE LA CURVA DE APRENDIZAJE AUMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LOS BIENES EL FPS-FNC ALLAZGOS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL PUEDE GENERARSE DETRIMENTO EN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DESGASTE EN LOS TRÁMITES DEL PROCESO RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO | media 60% | Moderado 60% | Moderada | REALIZAR VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE PRESENTAN AL INTERIOR DE LA ENTIDAD VERIFICAR LA IDONEIDAD DESDE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZAR LA DEBIDA DEFENSA DE LAS ACCIONES DE TUTELA INTERPUESTAS CONTRA EL FPS-FNC REALIZAR LA DEBIDA DEFENSA DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | [7 empty] | Muy baja 20% | Leve 20% | Muy baja 20% | Aceptar | N.A. | N.A | N.A. | 2022-12-31 | N/A El proceso no tiene trazada una acción, por lo tanto no deben reportar. Lo anterior teniendo en cuenta que el riesgo se ubica en Zona Baja |  | N/A El proceso no tiene trazada una acción, por lo tanto no deben reportar. Lo anterior teniendo en cuenta que el riesgo se ubica en Zona Baja
28 | ASISTENCIA JURIDICA |  | X | Asistir jurídicamente a la entidad con el objeto de asesorar su gestión, garantizar la defensa, la adecuada gestión y auto regulación, así como la adquisición de bienes y servicios requeridos por los procesos para el desarrollo de sus funciones | Riesgo de Gestión | Tecnologia | N.A. | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes de control y quejas de los usuarios externos y veedurías debido al incumpliento de los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación estatal | NO | --- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Procesos misionales y de apoyo del Sistema Integrado de Gestión | EQUIPOS TECNOLÓGICOS OBSOLETOS (IMPRESORA, SCANER, COMPUTADORES) FALTA DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN EN SECOP | CAMBIO DE NORMATIVIDAD EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II , EN LOS TÉRMINOS LEGALES, POR FALLAS EN EL EQUIPO TECNOLÓGICO MULTAS POR INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y QUEJAS DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y VEEDURÍAS MODIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES AFECTACIONES EN LOS TIEMPOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, DEBIDO A LAS FALLAS EN LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN LAS AUDIENCIAS VIRTUALES RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN AFECTACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL | media 60% | Catastrófico 100% | Extrema | REGISTRAR LOS DATOS CORRECTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SECOP II VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTÉ COMPLETA PREVIO A SU CARGUE EN EL SECOP II | [7 empty] | Muy baja 20% | Mayor 75% | Muy baja 20% | Reducir | REALIZAR LA VERIFICACIÓN MENSUAL DE LOS DATOS DE LA PUBLICACIÓN REGISTRADA EN EL SECOP II, CON FUNDAMENTO EN LA BASE DE CONTRATACIÓN | FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN SECOP Y RUES CÓD. CÓDIGO: APAJUOAJFO33 DILIGENCIADO MENSUALMENTE | 2022-04-01 | 2022-12-31 | En el tercer trimestre de 2022, se reportó el cumplimiento del 100% de la actividad, en los siguientes términos: El consolidado de procesos publicados en la plataforma SECOP II es de 400, igual numero de contratos se encuentran registrados en la base de datos de contratación año 2022, la cual la pueden verificar con la plataforma de Secop II contrastada con las demás evidencias que reposan en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1NV6ogeRFNbX42SVF6m7-WIe6NlHAq_iY?usp=sharing | 100% | La evidencia es acorde con lo reportado

## Oportunidades
|  | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [9 empty] | Codigo
Fecha
No. | Proceso | Oportunidad | Fuente | Subsistema de Gestión | Acción de Mejora | Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Plan institucional asociado | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS
[11 empty] | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE
1 | Gestión de Prestaciones Económicas | Optimizar los trámites de prestaciones económicas a través de la página web y del sistema de nomina con la actualización de software. | DOFA | Subsistema Gestión de Calidad | Aplicar el MIGPEDPEFO12 Formulario único solicitud de prestaciones económicas en línea | Plan de Acción Implementado | Gestión TICs | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Estratégico Institucional
2 | Direccionamiento Estratégico | Asignación de recursos de inversión por parte del DNP y ministerio de hacienda 2021-2022 para el fortalecimiento de la gestión administrativa y tecnológica | DOFA | Subsistema Gestión de Calidad | Realizar informe de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETIC | Informes | Gestión TICs | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Estratégico Institucional
3 | Gestión de Servicios de Salud | Implementar un Sistema de Gestión del Riesgo poblacional con base en la Caracterización Poblacional que permita orientar las atenciones con base en los riesgos identificados | DOFA | Subsistema Gestión de Calidad | Identificación de Usuarios con Diagnostico de Hipertensión Arterial hTA con cifras tensionales controladas | Socializar y sensibilizar a los usuarios sobre la implementación del Formulario Único | Gestión de Prestaciones Económicas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Estratégico Institucional
4 | Gestión Talento Humano | Mejora de diseños y metodología para la gestión de Talento Humano por parte del DAFP. | DOFA | Subsistema Gestión de Calidad | Consolidar la Estrategia de los mejores por Colombia | 1) Plan de acción para fortalecer la implementación de la política de Excelencia los mejores por Colombia 2) Ejecución del 100% de las actividades trazadas en el plan de acción de la Política de Excelencia los mejores por Colombia, para la implementación durante e I semestre de 2022. | Secretaria General /Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Estratégico Institucional
5 | Medición y Mejora | Sistematización y automatización del proceso de medición. | DOFA | Subsistema Gestión de Calidad | Automatizar el Sistema Integrado de Gestión | Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el Plan de acción Automatización del Sistema Integrado de gestión | Medición y Mejora | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Estratégico Institucional
6 | Gestión TICs | Contratación de servicios especializados para fortalecer las medidas de seguridad informática | DOFA | Subsistema Gestión de Calidad | 1) Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2) Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información trazadas para el 1er S 2022 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado y ejecutado | Gestión TICs | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Estratégico Institucional
7 | Gestión Talento Humano | Red de capacitaciones interinstitucional por parte de entidades públicas. | DOFA | Subsistema Gestión de Calidad | Realizar capacitación a los funcionarios de atención al ciudadano sobre temáticas que mejoren la prestación del servicio de acuerdo a lo programado en el PIC | Capacitación a los Funcionarios | Gestión Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciuadadano
8 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Disminución del consumo de papel debido a la implementación de herramientas tecnológicas colaborativas | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Realizar 2 campañas educativas semestral de sensibilización para el buen uso adecuado del papel enmarcado en la política cero papel. | 1) CAMPAÑA EDUCATIVA #1 REALIZADA 2) CAMPAÑA EDUCATIVA #2 REALIZADA | GIT Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | PIGA
9 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Disminución del consumo de papel debido a la implementación de herramientas tecnológicas colaborativas | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Socializar la Política Cero Papel con el fin de concientizar a los colaboradores del Fondo en cuanto al uso adecuado del papel. | SOCIALIZACIONES DE LA POLITICA CERO PAPEL REALIZADAS | GIT Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | PIGA
10 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Disminución del consumo de papel debido a la implementación de herramientas tecnológicas colaborativas | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Seguimiento del consumo de papel cada trimestre con base al plan de austeridad | SEGUIMIENTO DE CONSUMO DE PAPEL REALIZADOS | GIT Servicios Administrativos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | PIGA
11 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Disminución del consumo de papel debido a la implementación de herramientas tecnológicas colaborativas | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Formular y ejecutar estrategia para el área de gestión documental y funcionarios que manejen documentos físicos y estipulen la Política Cero Papel. | ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-15 | PIGA
12 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 1) Mejora de la imagen de la entidad a través de la implementación de temas ambientales en la gestión institucional 2)  Alianzas estratégicas para el apoyo en la implementación del subsistema de gestión ambiental con entidades distritales expertas y nacionales en gestión ambiental | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Realizar la campaña sembraton a nivel nacional para los colaboradores y funcionarios de la entidad para conmemorar el dia del arbol. | CAMPAÑA SEMBRATON REALIZADA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2021-08-05 | 2021-10-14 | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
13 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 1) Mejora de la imagen de la entidad a través de la implementación de temas ambientales en la gestión institucional 2)  Alianzas estratégicas para el apoyo en la implementación del subsistema de gestión ambiental con entidades distritales expertas y nacionales en gestión ambiental | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Realizar las entregas de residuos peligrosos, especiales (Toners y Pilas, raees) a los gestores autorizados | ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS A LOS ENTES ENCARGADOS | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Y GIT Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | PIGA
14 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 1) Mejora de la imagen de la entidad a través de la implementación de temas ambientales en la gestión institucional 2)  Alianzas estratégicas para el apoyo en la implementación del subsistema de gestión ambiental con entidades distritales expertas y nacionales en gestión ambiental | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Realizar la respectiva entregas de los residuos aprovechables a la fundación tapas para sanar | ENTREGA DE RESIDUOS APROVECHABLES A LOS ENTES ENCARGADOS | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Y GIT Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | PIGA
15 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 1) Mejora de la imagen de la entidad a través de la implementación de temas ambientales en la gestión institucional 2)  Alianzas estratégicas para el apoyo en la implementación del subsistema de gestión ambiental con entidades distritales expertas y nacionales en gestión ambiental | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Ejecutar campaña de recoleccion de botellas pet´s en la entidad para llevar a cabo la realizacion del arbol mas grande del mundo en material reciclado,con apoyo del ministerio de medio ambiente | ARBOL CON MATERIAL RECICLADO | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2021-08-05 | 2022-12-30 | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
16 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 1) Mejora de la imagen de la entidad a través de la implementación de temas ambientales en la gestión institucional 2)  Alianzas estratégicas para el apoyo en la implementación del subsistema de gestión ambiental con entidades distritales expertas y nacionales en gestión ambiental | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Ejecutar campaña de sensibilización para el personal de la entidad sobre el manejo adecuado de los puntos ecologicos, talleres de jardines verticales y eco iluminacion navideña. | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2021-08-05 | 2022-12-30 | PIGA
17 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formación y competencias de servidores públicos, contratistas y colaboradores en temáticas ambientales. | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Realizar socialización semestral de los PON AMBIENTALES de Emergencia Ambiental y conocimiento del KIT AMBIENTAL que posee la entidad | SOCIALIZACION REALIZADA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Y GIT Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | PIGA
18 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formación y competencias de servidores públicos, contratistas y colaboradores en temáticas ambientales. | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Socialización de manual integral Política ambiental semestral y objetivos ambientales de la entidad | SOCIALIZACION DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIO N SIG-MIPG | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | PIGA
19 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formación y competencias de servidores públicos, contratistas y colaboradores en temáticas ambientales. | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Efectuar la conmemoración del día mundial del medio ambiente a través del desarrollo de la Semana Ambiental, (primera semana del mes de junio). | CONMEMORACIO SEMANA AMBIENTAL REALIZADA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Y GIT Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-11-30 | PIGA
20 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formación y competencias de servidores públicos, contratistas y colaboradores en temáticas ambientales. | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | A través de diferentes juegos didácticos se sensibilizaran y educaran a los colaboradores con el fin de mitigar el inadecuado uso de los "PUNTOS PIGA " | SENSIBILIZACION DE LOS PUNTOS PIGA REALIZADA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | PIGA
21 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formación y competencias de servidores públicos, contratistas y colaboradores en temáticas ambientales. | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Coordinar, publicar las piezas comunicativas referentes a las celebraciones y conmemoraciones ambientales. | PUBLICACION DE PIEZAS COMUNICATIVAS REALIZADAS POR LOS CORREOS | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2022-01-01 | 2022-11-30 | PIGA
22 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formación y competencias de servidores públicos, contratistas y colaboradores en temáticas ambientales. | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Socializar y poner en practica la estrategia de educación ambiental : "cuidar nuestro medio ambiente desde nuestras oficinas y hogares" | SOCIALIZAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL REALIZADA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | PIGA
23 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formación y competencias de servidores públicos, contratistas y colaboradores en temáticas ambientales. | DOFA | SUBSISTEMA DE GESTION AMBEINTAL | Desarrollar una jornada de sensibilización y fortalecimiento a la oficina asesora jurídica y GIT Servicios administrativos en temas de Compras Públicas Sostenibles. | JORNADA DE SENCIBILIZACION REALIZADA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-15 | PIGA
24 | Gestion Talento Humano | Compromiso de los Directivos de la entidad con la mejora continua del SGSST | DOFA | Subsistema Seguridad y Salud en el trabajo | • Se aprobó contrato con el proveedor de Emermédica S.A Servicios de Ambulancia Prepagados, con el objetivo de Prestar los servicios de salud en la modalidad presencial en caso de alguna emergencia en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Cali y Medellín; para los funcionarios y usuarios • Se generaron los recursos para adquisición de elementos de emergencia (camillas rígidas, botiquines) en todas las sedes a nivel nacional. • Se generan espacios acondicionados para que los funcionarios realicen actividad física de forma continua y segura | 1. Facturas mensuales de prestación de servicios 2. Facturas de compra de elementos, evidencias de instalación en las sedes 3. Adecuación física para gimnasio del FPS | GIT Talento Humano y Responsable del Sistema de gestion SST | Enero de 2022 | Diciembre del 2022 | N.A
25 | Gestión Talento Humano | Apoyo y asesoría de la ARL; para el desarrollo de las actividades de SST | DOFA | Subsistema Seguridad y Salud en el trabajo | Se elabora cronograma de actividades a ejecutar en prevencion con la ARL POSITIVA | • Plan de trabajo con ARL positiva • Listas de asistencia • Seguimiento cumplimiento indicador actividades programadas /actividades ejecutadas | Responsable del Sistema de gestion | junio de 2022 | Diciembre del 2022 | N.A.