## INSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO FPS -FNC -VIGENCIA-
1 | En la casilla "ACCIONES /MEDIDAS ADOPTADAS" formule la medida o acción a tomar para la vigencia, en la casilla evalué si es factible desarrollarla durante la vigencia con el fin de evitar incumplimiento, solicite asesoría de la Oficina Asesora de Planeación y sistemas en la formulación de estas actividades.
2 | En la casillas de "FECHA INICIO Y FECHA FINALIZACIÓN " diligencie en el formato dd/mm/aaaa el plazo estimado para el desarrollo de cada una de las acciones o actividades, si es una acción que se realiza constantemente coloque en fecha de finalización 31/12/vigencia .
3 | En la casilla "RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO" relacione el responsable o responsables de la actividad formulada- Tenga en cuenta que la responsabilidad recae en los jefes de oficina, subdirectores o coordinadores de Grupos internos de trabajo, de acuerdo a las funciones de cada uno de estos.
4 | En la casilla "INDICADOR" Establezca el indicador de la actividad, es decir por medio de que formula o numero se va a medir, la ejecución de esta acción. Ejemplo acción: Realizar el seguimiento a las comisiones y viáticos, el indicador en esta actividad seria realizar los 12 seguimientos correspondientes a cada mes en el año.
5 | En la casilla "PRODUCTO" relacione el documento, base de datos o producto a obtener , esta debe ser coherente, con el indicador esta se determina por cada responsable de acuerdo al cumplimiento que se quiera tener de la acción o medida formulada.
6 | La casilla " REPORTE DE EJECUCIÓN O AVANCE DE LA ACCIÓN" , se debe reportar de manera descriptiva el avance que se haya tenido de esta actividad en el trimestre, las gestiones realizadas para el cumplimiento de la actividad, así como las dificultades que se han tenido.
7 | En la casilla " EVIDENCIA Y/O SOPORTE" Relacione la TRD, link de intranet, carpeta digital, acto administrativo etc., correo electrónico en donde se encuentra la evidencia de la ejecución de las medidas formuladas.
8 | En la casilla " PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO" Relacione en términos porcentuales, cuanto avance ha tenido la acción o medida propuesta en la fecha de reporte.
9 | En la casilla " SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION" la oficina asesora de planeacion y sistemas realizara la respectiva verificacion identificando que los reportes de avance sean coherentes con la actividad formulada.

## PLAN AUSTERIDAD VIGENCIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO FPS -FNC -VIGENCIA- DECRETO 0199 DE 2024
VERSIÓN 2.0 |  | Código: ESDESDIGFO23 |  |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN:OCTUBRE 28 DEL 2020
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALECIMIENTO A LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
2. DESCRIPCIÓN PLAN DE AUSTERIDAD
DIRECTRIZ | ACCIONES /MEDIDAS ADOPTADAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | INDICADOR | PRODUCTO | REPORTE DE EJECUCIÓN O AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIAS Y/O SOPORTE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO % | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION.
MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL | Documentar en base de datos la revisión y verificación permanente de las acciones ejecutadas para la liquidación y pago de la nomina de empleados de planta, con el propósito de garantizar la ejecución del presupuesto asignado por cada rubro, (Primas, vacaciones, otros) para cada uno de los meses de la vigencia 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de nóminas revisadas / N°de nóminas liquidadas y pagadas | Base de datos consolidado revisión de nómina FPS
| Documentar y registrar en base de datos el control estadístico del costo mensual y anual de la nomina de empleados de planta, en cuanto a salarios, vacaciones, incapacidades y demás gastos que esta genera. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | % de avance de registro estadísticas nómina | Base de datos de Control estadístico del costo mensual y anual de la nómina FPS
COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS | Fomentar el uso de las plataformas virtuales y/o herramientas tecnológicas TIC´S, siempre y cuando así lo permita la actividad a ejecutar, realizar comisiones de máximo 3 días, y justificar de manera adecuada el traslado. Lo anterior a través de una circular expedida donde se inste al personal a usar las herramientas tecnológicas que posee la Entidad. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Circular Fomento de austeridad | Circular Expedida
EVENTOS Y CAPACITACIONES | Identificar y priorizar los eventos y capacitaciones contemplados en el los Planes de Gestión Humana (PIC- PBS- PIGA-SST) de la vigencia para utilizar las recursos tecnológicos y/o físicos con los que cuenta el FPS, para su organización y desarrollo, con el propósito de lograr realizar una asignación de recursos razonable y suficiente. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de eventos y capacitaciones gestionados a través de recursos tecnológicos y/o físicos con los que cuenta el FPS / N° Total de eventos contemplados en los Planes de GIT Gestión de Talento Humano | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano
| Documentar y registrar en base de datos el histórico de los gastos pagados por concepto de eventos y capacitaciones, con el fin de conocer los recursos financieros asignados de manera anual. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Registro de actividades gestionadas con recursos financieros del FPS / Registro de actividades planeadas | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano
| Identificar y registrar en base de datos la información de los eventos y capacitaciones realizadas en conjunto con otras entidades publicas del sector o lideres del tema en especifico que permitan fortalecer los conocimientos y las competencias al interior de la entidad, con el propósito de reducir y optimizar costos y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos internos o externos (SENA, DAFP, Archivo General de la Nación, Secretaria de Salud, Ministerio Hacienda, Ministerio Salud y demás entes). | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de eventos y capacitaciones gestionados y realizados con entidades externas / N° Total de eventos planeados con entidades externas | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano
| Identificar y registrar en base de datos los costos de alimentación y refrigerio y el número de personas asistentes a los eventos y capacitaciones de acuerdo con la previa confirmación de asistencia para adquirir las cantidades justas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de refrigerios adquiridos / N° de colaboradores confirmados a eventos y capacitaciones | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano
VIGILANCIA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES | Realizar seguimiento mensual al consumo de combustible por vehículo y compararlo con el mes de la vigencia anterior | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | costo combustible vigencia actual / costo combustible vigencia anterior | Informe de seguimiento consumo de combustible
|  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
| Realizar seguimiento mensual a los gastos por mantenimiento tanto correctivo como preventivo de cada uno de los vehículos y compararlo con los gasto de la vigencia anterior | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | gasto mantenimiento vigencia actual / gasto mantenimiento vigencia anterior. | Informe gastos de mantenimiento vehicular
| Celebrar contacto para el mantenimiento de los vehículos que garantice su optimo funcionamiento, en aras de evitar accidentes de transito o afectaciones mayores, garantizando el buen funcionamiento. Solicitando al contratista licencias o permisos de disposición final de los residuos especiales (llantas y aceites) con la respectiva vigencia del contrato. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | %Avance adjudicación de contrato. | Adjudicación de contrato
| Adquisición de pólizas de seguros - Seguro Obligatorio y seguro todo riesgo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Pólizas de seguros a adquirir / pólizas de seguros adquiridas | Pólizas de Seguros
| Realizar capacitación a los conductores de la Entidad, sobre el uso adecuado de los vehículos, normas de transito y seguridad vial, uso de herramientas tecnológicas para programar rutas rápidas y mas eficientes, con el propósito de generar rendimiento en el uso de combustibles y demás elementos automotores. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° Capacitaciones realizadas / N°Capacitaciones formuladas. | Lista de asistencia / Encuesta evaluación impacto de formación y capacitación
PAPELERÍA Y TELEFONÍA | Realizar seguimiento mensual de las líneas telefónicas con las que se cuenta a las llamadas que generan costos adicionales a los contratados en el plan " llamadas a larga distancia y llamadas a celular" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $ COP adicionales / mes | Formato de llamadas a larga distancia y celular
| Realizar seguimiento mensual a los gastos por servicios de telefonía e internet que se tienen contratados y compararlos con los gastos del mes de la vigencia anterior. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Valor facturación vigencia actual / Valor facturación vigencia anterior. | Informe de consumo de servicios de telefonía e internet
| Realizar seguimiento al consumo de papel y toners de impresoras de cada una de las dependencias a través de los informes de salida de almacén generados por el sistema SAFIX con el fin de definir e implementar mecanismos para la reducir los consumos Realizar seguimiento al consumo de papel y toners de impresoras de cada una de las dependencias a través de los informes de salida de almacén generados por el sistema SAFIX con el fin de definir e implementar mecanismos para la reducir los consumos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No Elementos asignados vigencia actual / No Elementos asignados vigencia anterior. | Informe de Salida de almacén de papel y toners.
| Definir, documentar y socializar estrategias que permitan comunicar a los colaboradores de la Entidad, la información relacionada con la Política de Cero Papel (estrategias de almacenamiento, reutilización y reciclaje de materiales utilizado en el desarrollo de labores institucionales. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO/ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N° de estrategias aplicadas en relación con la Política de Cero Papel / N° de estrategias planeadas en relación con la Política de Cero Papel | Estrategias definidas, documentadas y socializadas
SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS | Dar prevalencia y registrar los eventos institucionales permitidos por la Directiva 009 de 2018 (Política pública de austeridad, eficiencia y economía ) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° De eventos realizados aplicando directiva 009 de 2018 / N° Total de eventos realizados | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Definir, documentar, socializar y registrar campañas dirigidas a los colaboradores del FPS, con el fin de generar conciencia y sostenibilidad ambiental a nivel institucional y familiar. (Concientizar sobre la importancia de conservar el medio ambiente, uso adecuado de las canecas de basura para reciclaje, racionalización del uso de la energia eléctrica en computadores ,luces, entre otros) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N° Campañas realizadas / N°Campañas programadas | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano
| Definir, documentar y socializar estrategias que permitan comunicar a los colaboradores de la Entidad, la información relacionada con la Política de Cero Papel (estrategias de almacenamiento, reutilización y reciclaje de materiales utilizado en el desarrollo de labores institucionales. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de estrategias aplicadas en relación con la Política de Cero Papel / N° de estrategias planeadas en relación con la Política de Cero Papel | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES. | Definir y ejecutar un cronograma de mantenimientos preventivos que requieren los bienes inmuebles para su correcto funcionamiento (eléctrico, hidráulico) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | % Ejecución del Cronograma | Cronograma de mantenimiento.
| Realizar seguimiento al gasto por concepto de valorizaciones e impuestos prediales de los bienes inmuebles con el fin de realizar comparación histórica y determinar posibles cobros excesivos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL / GRUPO INTERNO DE TRABAJO BIENES COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Valor anual por pagos de impuestos realizados | Informe de pagos de impuestos.
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | Realizar el debido seguimiento y control al proceso de contratación para los servicios profesionales o de apoyo a la gestión que realiza la entidad. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA GENERAL/OFICINA ASESORA JURIDICA | Sumatoria de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión durante el trimestre de la vigencia - la Sumatoria de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión durante el trimestre de la vigencia anterior | Bases de Contratación de la entidad. Formato del Informe Periódico del Seguimiento al proceso de contratación
Fecha Ultima Actualización | 31/04/2024
Consolido: | Carlos Andres Lopez Quintero Martha Liliana Garcia Leiva
Revisó: | María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 2.0 / Versión 1.0

## Hoja3 (hidden)
MES | TRIMESTRE | RESPONSABLE
ENERO | 1 | SECRETARIA GENERAL
FEBRERO | 2 | GIT TALENTO HUMANO
MARZO | 3 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ABRIL | 4 | SUDIRECCION FINANCIERA
MAYO |  | CONTRATACION
JUNIO |  | OFICINA ASESORA JURIDICA
JULIO |  | OTRO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE